## ORCAMENTO (hidden)
| TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2006 | [12 empty] | Med.Execut |  | Prevista |  | Prevista |  | Prevista |  | Prevista
| PLANILHA DE PREÇOS | [12 empty] | 9.888% |  | 15.48% |  | 43.39% |  | 67.69% |  | 67.69%
| OBRA: Fórum Comarca Ortigueira |  | 920.81 | [10 empty] | 2006-08-29 |  | 2006-09-07 |  | 2006-10-07 |  | 2006-11-07 |  | 2006-12-07
| Item | Descrição | Quant | Un | Unit MO | Mão Obra | Unitário | Total |  | % Etapa | Acuml | % Global | Acumul | % Exec. |  | % Exec. |  | % Exec. |  | % Exec. |  | % Exec.
xx | 1.0 | Preliminares |  |  | 3.1767 | 2925.1237 |  | 15210.1962 |  | Preliminares |  | 1.516% |  | 1.516% | 100% | 1.516% | 100% | 1.516% | 100% | 1.516% | 100% | 1.516% | 100%
| 1.1 | * Imposto e Taxas Necessárias para Execução da Obra | 1 | vb | 296.7044 | 296.7044 | 1216.92 | 1216.92 |  | 8.001% | 8.001% | 0.1213% | 0.1213% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.2 | * Seguro da Obra | 1 | vb | 322.2685 | 322.2685 | 1321.77 | 1321.77 |  | 8.69% | 16.69% | 0.1318% | 0.2531% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.3 | * Barracão de Obra - com Piso em Concreto | 40 | m2 | 23.3307 | 933.2296 | 95.69 | 3827.6 |  | 25.16% | 41.86% | 0.3816% | 0.6347% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.4 | * Instalação Provisória de Água e Esgoto | 1 | un | 168.862 | 168.862 | 692.58 | 692.58 |  | 4.553% | 46.41% | 0.06905% | 0.7037% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.5 | * Instalação Provisória de Luz em Obra | 1 | un | 164.7049 | 164.7049 | 675.53 | 675.53 |  | 4.441% | 50.85% | 0.06735% | 0.7711% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.6 | * Tapume em Chapa 6 mm - H=2,20 | 552.05 | m² | 0.473 | 261.1212 | 7.76 | 4283.908 |  | 28.16% | 79.01% | 0.4271% | 1.198% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.7 | * Placa de Obra - Chapa Galvanizada, Pintura Tinta Automotiva | 1 | vb | 55.3169 | 55.3169 | 226.88 | 226.88 |  | 1.492% | 80.51% | 0.02262% | 1.221% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 1.8 | * Locação de Obra | 920.81 | m² | 0.78509 | 722.9161 | 3.22 | 2965.0082 |  | 19.49% | 100% | 0.2956% | 1.516% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx | 2.0 | Movimento de Terra |  |  | 2.7757 | 2555.8718 |  | 10482.7949 |  |  |  | 1.045% |  | 0.8818% | 84.38% | 0.899% | 86.02% | 0.899% | 86.02% | 1.045% | 100% | 1.045% | 100%
| 2.1 | * Raspagem e Limpeza de Terreno | 3876.78 | m² | 0.18042 | 699.4632 | 0.74 | 2868.8172 |  | 27.37% | 27.37% | 0.286% | 0.286% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 100% |  | 100%
| 2.2 | * Corte Mecânico com Regularização e Bota Fora - Exeto Rocha | 990.75 | m³ | 0.88505 | 876.8649 | 3.63 | 3596.4225 |  | 34.31% | 61.67% | 0.3585% | 0.6446% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 100% |  | 100%
| 2.3 | * Regularização Mecânica em Terreno | 3876.78 | m³ | 0.18042 | 699.4632 | 0.74 | 2868.8172 |  | 27.37% | 89.04% | 0.286% | 0.9306% | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 100% |  | 100%
| 2.4 | * Aterro Compactado Mecanicamente | 700.45 | m³ | 0.39986 | 280.0806 | 1.64 | 1148.738 |  | 10.96% | 100% | 0.1145% | 1.045% | 70% |  | 85% |  | 85% |  | 100% |  | 100%
xx | 3.0 | Fundações |  |  | 9.0797 | 8360.6745 |  | 59174.6402 |  | Fundações |  | 5.899% |  | 5.899% | 100% | 5.899% | 100% | 5.899% | 100% | 5.899% | 100% | 5.899% | 100%
xx |  | Estacas Pre-moldadas |  |  | 0.73209 | 674.1158 |  | 27648.56 |  | Estacas Pre-moldadas |  | 2.756% |  | 2.756% | 100% | 2.756% | 100% | 2.756% | 100% | 2.756% | 100% | 2.756% | 100%
| 3.1 | * Estaca Pre-Moldada 15 x 15 cm - com Mobilização | 360 | m | 0.61198 | 220.312 | 25.1 | 9036 |  | 32.68% | 32.68% | 0.9009% | 0.9009% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.2 | * Estaca Pre-Moldada 18 x 18 cm - com Mobilização | 425 | m | 0.67293 | 285.996 | 27.6 | 11730 |  | 42.43% | 75.11% | 1.169% | 2.07% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.3 | * Estaca Pre-Moldada 20 x 20 cm - com Mobilização | 209 | m | 0.74339 | 155.3695 | 30.49 | 6372.41 |  | 23.05% | 98.15% | 0.6353% | 2.706% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.4 | * Estaca Pre-Moldada 23 x 23 cm - com Mobilização | 15 | m | 0.82922 | 12.4383 | 34.01 | 510.15 |  | 1.845% | 100% | 0.05086% | 2.756% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Blocos e Vigas |  |  | 8.3476 | 7686.5588 |  | 31526.0802 |  | Blocos e Vigas |  | 3.143% |  | 3.143% | 100% | 3.143% | 100% | 3.143% | 100% | 3.143% | 100% | 3.143% | 100%
| 3.5 | * Lastro de Brita | 0.73 | m³ | 10.055 | 7.3401 | 41.24 | 30.1052 |  | 0.09549% | 0.09549% | 0.003001% | 0.003001% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.6 | * Lastro Impermeabilizado de Concreto não Estrutural - 10 cm | 14.43 | m² | 7.6071 | 109.7698 | 31.2 | 450.216 |  | 1.428% | 1.524% | 0.04488% | 0.04789% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.7 | * Forma de Madeira para Fundações em Concreto Armado | 461.18 | m2 | 4.8007 | 2214.0028 | 19.69 | 9080.6342 |  | 28.8% | 30.33% | 0.9053% | 0.9532% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.8 | * Aço CA 50/60 | 3208 | kg | 0.85579 | 2745.3862 | 3.51 | 11260.08 |  | 35.72% | 66.04% | 1.123% | 2.076% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 3.9 | * Concreto Estrutural Usinado - FCK 20 MPA | 39.98 | m³ | 65.2841 | 2610.0598 | 267.76 | 10705.0448 |  | 33.96% | 100% | 1.067% | 3.143% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Estrutura Vigas, Pilares, Cintas, Lajes |  |  | 32.2827 | 29726.2071 |  | 115363.5762 |  |  |  | 11.5% |  | 1.59% | 13.83% | 3.706% | 32.22% | 11.5% | 100% | 11.5% | 100% | 11.5% | 100%
| 4.1 | * Forma de Madeira para Estruturas em Concreto Armado | 994.58 | m2 | 10.6896 | 10631.6816 | 25.79 | 25650.2182 |  | 22.23% | 22.23% | 2.557% | 2.557% | 15% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.2 | * Aço CA 50/60 | 7436 | kg | 0.85579 | 6363.6821 | 3.51 | 26100.36 |  | 22.62% | 44.86% | 2.602% | 5.159% | 30% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.3 | * Concreto Estrutural Usinado - FCK 20 MPA | 106.42 | m³ | 39.1705 | 4168.5228 | 267.76 | 28495.0192 |  | 24.7% | 69.56% | 2.841% | 8% | 15% |  | 15% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.4 | * Laje Treliçada - Para Treliça 12 á 20 cm | 459.6 | m² | 9.6478 | 4434.1262 | 39.57 | 18186.372 |  | 15.76% | 85.32% | 1.813% | 9.813% | 0% |  | 30% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.5 | * Laje Pré-Moldada para Forro - Tijolo de Barro - Inc Esc - Sc=0,15 t/m² | 147.84 | m² | 5.3201 | 786.518 | 21.82 | 3225.8688 |  | 2.796% | 88.12% | 0.3216% | 10.13% | 0% |  | 30% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.6 | * Junta de Dilatação | 26.6 | m | 1.6823 | 44.75 | 6.9 | 183.54 |  | 0.1591% | 88.28% | 0.0183% | 10.15% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.7 | * Verga e Contra Verga para Alvenaria com E=20 cm, H=20 cm | 495.6 | un | 6.0661 | 3006.3784 | 24.88 | 12330.528 |  | 10.69% | 98.97% | 1.229% | 11.38% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 4.8 | * Controle Tecnológico de Concreto | 1 | vb | 290.5481 | 290.5481 | 1191.67 | 1191.67 |  | 1.033% | 100% | 0.1188% | 11.5% | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx | 5.0 | Impermeabilização |  |  | 4.0872 | 3763.4919 |  | 15435.7952 |  |  |  | 1.539% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.539% | 100% | 1.539% | 100%
| 5.1 | * Impermeabilizaçãode Bald. -Argamassa Polimérica, Reg e Prot Mec | 593.65 | m² | 4.8324 | 2868.7724 | 19.82 | 11766.143 |  | 76.23% | 76.23% | 1.173% | 1.173% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 5.2 | * Impermeabilização Laje - Reg e Prot Mec, Imprimação e Manta 4 mm | 132.67 | m² | 6.7439 | 894.7195 | 27.66 | 3669.6522 |  | 23.77% | 100% | 0.3658% | 1.539% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx | 6.0 | Alvenarias e Outras Vedações |  |  | 11.451 | 10544.1819 |  | 45058.5861 |  | Alvenarias e Outras Vedações |  | 4.492% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.285% | 73.14% | 4.107% | 91.42% | 4.107% | 91.42%
xx |  | alvenaria ou blocos |  |  | 11.451 | 10544.1819 |  | 41473.0686 |  | alvenaria ou blocos |  | 4.135% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.285% | 79.46% | 4.107% | 99.33% | 4.107% | 99.33%
| 6.1 | * Alvenaria Tijolos (9 x 14 x 21) E=20 cm, Arg Mista 1:4+130Kg cim/m³ | 533.1 | m² | 9.8124 | 5230.9743 | 26.83 | 14303.073 |  | 34.49% | 34.49% | 1.426% | 1.426% | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 100% |  | 100%
| 6.2 | * Alvenaria Tijolos (9 x 14 x 21) E=14 cm, Arg Mista 1:4+130Kg cim/m³ | 692.52 | m² | 7.5739 | 5245.0746 | 38.83 | 26890.5516 |  | 64.84% | 99.33% | 2.681% | 4.107% | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 100% |  | 100%
| 6.3 | * Parede em Bloco de Vidro 19 x 19 x 9 cm - Esp 9 cm | 0.4 | m² | 170.3322 | 68.1329 | 698.61 | 279.444 |  | 0.6738% | 100% | 0.02786% | 4.135% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Divisorias Sanitarios e Salas |  |  | 0 | 0 |  | 3585.5175 |  | Divisorias Sanitarios e Salas |  | 0.3575% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.4 | * Divisória Melamínica E=10 mm, com montantes em Alumínio | 33.81 | m² | 0 | 0 | 86.75 | 2933.0175 |  | 81.8% | 81.8% | 0.2924% | 0.2924% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 6.5 | * Divisória Naval com Perfil em Aço - Painel Cego | 30 | m2 | 0 | 0 | 21.75 | 652.5 |  | 18.2% | 100% | 0.06505% | 0.3575% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 7.0 | Cobertura Fornecimento e Instalação de Estrutura de Cobertura, Inclusive Jateamento e Pintura |  |  | 3.627 | 3339.764 |  | 153871.9921 |  |  |  | 15.34% |  | 0% | 0% | 2.596% | 16.92% | 14.11% | 91.99% | 15.34% | 100% | 15.34% | 100%
| 7.1 | * Estrutura Metálica de Cobertura Aço - Chapa Dobrada e Laminada, e Parabolt | 21648 | kg | 0 | 0 | 5.42 | 117332.16 |  | 76.25% | 76.25% | 11.7% | 11.7% | 0% |  | 20% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 7.2 | * Cobertura em Telha de Concreto Tipo Tégula Clássica - Cor Cinza Pélora | 1121.82 | m² | 1.6222 | 1819.8488 | 19.01 | 21325.7982 |  | 13.86% | 90.11% | 2.126% | 13.82% | 0% |  | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100%
| 7.3 | * Cumeeira de Concreto para Telha Tipo Tégula, Cor Cinza Pérola - Inclusive Emboçamento | 104.25 | m | 4.0839 | 425.7482 | 16.75 | 1746.1875 |  | 1.135% | 91.25% | 0.1741% | 14% | 0% |  | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100%
| 7.4 | * Manta Térmica de Alumínio 3mm | 1121.82 | m² | 0.55224 | 619.5172 | 4.53 | 5081.8446 |  | 3.303% | 94.55% | 0.5066% | 14.5% | 0% |  | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100%
| 7.5 | * Fechamento para Telha Tégula - Passarinheira | 196.9 | m | 2.0359 | 400.8613 | 8.35 | 1644.115 |  | 1.068% | 95.62% | 0.1639% | 14.67% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 7.6 | * Pintura em Estrutura Metálica de Cobertura | 1121.82 | m² | 0 | 0 | 5.74 | 6439.2468 |  | 4.185% | 99.8% | 0.642% | 15.31% | 0% |  | 40% |  | 70% |  | 100% |  | 100%
| 7.7 | * Rufo de Chapa de Ferro Galvanizada - Corte Variavel | 24 | m | 3.0745 | 73.7884 | 12.61 | 302.64 |  | 0.1967% | 100% | 0.03017% | 15.34% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx | 8.0 | Pavimentação |  |  | 21.2297 | 19548.563 |  | 83176.6386 |  | Pavimentação |  | 8.292% |  | 0% | 0% | 0.01113% | 0.1342% | 0.01113% | 0.1342% | 5.835% | 70.36% | 5.835% | 70.36%
xx |  | Pav. Interna |  |  | 14.7022 | 13537.9682 |  | 58524.4502 |  | Pav. Interna |  | 5.835% |  | 0% | 0% | 0.01113% | 0.1908% | 0.01113% | 0.1908% | 5.835% | 100% | 5.835% | 100%
| 8.1 | * Aterro Compactado Mecanicamente | 42.62 | m³ | 0.6388 | 27.2256 | 2.62 | 111.6644 |  | 0.1908% | 0.1908% | 0.01113% | 0.01113% | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 8.2 | * Lastro de Brita Apiolado Manualmente | 42.62 | m³ | 10.055 | 428.5427 | 41.24 | 1757.6488 |  | 3.003% | 3.194% | 0.1752% | 0.1864% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 8.3 | * Lastro Impermeabilizado de Concreto não Estrutural - 10 cm | 837.73 | m² | 5.7053 | 4779.4938 | 31.2 | 26137.176 |  | 44.66% | 47.85% | 2.606% | 2.792% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 8.4 | * Regularização Piso Argamassa de Cimento/Areia - Para Cerâmica | 837.73 | m² | 3.0867 | 2585.8287 | 8.44 | 7070.4412 |  | 12.08% | 59.94% | 0.7049% | 3.497% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 8.5 | * Cerâmica Eliane Urbanos Bone 31x31 Rejunte Creme - Assent Ar | 837.73 | m² | 5.5395 | 4640.6025 | 22.72 | 19033.2256 |  | 32.52% | 92.46% | 1.898% | 5.395% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 8.6 | * Rodapé Cerâmico Eliane Urbanus Bone 7,5x31 cm - Assent Arg Mista | 567.39 | m | 1.8969 | 1076.275 | 7.78 | 4414.2942 |  | 7.543% | 100% | 0.4401% | 5.835% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Soleiras e Granitos |  |  | 1.4761 | 1359.2436 |  | 5574.8775 |  | Soleiras e Granitos |  | 0.5558% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.7 | * Piso Granito Verde Tunas, Assentado na Argamassa de Cimento/Areia - E=2 cm Hall | 2.79 | m² | 41.5584 | 115.948 | 170.45 | 475.5555 |  | 8.53% | 8.53% | 0.04741% | 0.04741% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.8 | * Soleira em Granito Verde Tunas, Esp 3 cm, Fixado Argamassa Mista - L=20 cm Portas | 38.95 | m | 9.3625 | 364.6705 | 38.4 | 1495.68 |  | 26.83% | 35.36% | 0.1491% | 0.1965% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.9 | * Piso Granito Verde Tunas, Assentado na Argamassa de Cimento/Areia - E=2 cm base Pilares | 5.16 | m² | 41.5584 | 214.4414 | 170.45 | 879.522 |  | 15.78% | 51.14% | 0.08768% | 0.2842% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.10 | * Espelho de Escada em Imbuia com Até 20 cm de Largura Salão Juri | 69 | m | 9.6259 | 664.1837 | 39.48 | 2724.12 |  | 48.86% | 100% | 0.2716% | 0.5558% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Pav. Externa |  |  | 5.0514 | 4651.3512 |  | 19077.3109 |  | Pav. Externa |  | 1.902% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.11 | * Pavimentação em Paver, sobre Colchão de Areia 6 cm em Terreno Compactado | 69.76 | m2 | 7.8241 | 545.8058 | 32.09 | 2238.5984 |  | 11.73% | 11.73% | 0.2232% | 0.2232% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.12 | * Pavimentação de Lajota de Concreto 45 x 45 x 5 - Sobre Colchão de Areia e Rebaixo 1 cm em Cimento e Areia | 260.3 | m2 | 5.7394 | 1493.9725 | 23.54 | 6127.462 |  | 32.12% | 43.85% | 0.6109% | 0.8341% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.13 | * Pavimentação em Blocret, sobre Colchão de Areia 6 cm em Terreno Compactado Estacionamento | 319.25 | m2 | 5.2591 | 1678.9703 | 21.57 | 6886.2225 |  | 36.1% | 79.95% | 0.6865% | 1.521% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.14 | * Meio Fio de Concreto | 83.8 | m | 2.4528 | 205.5436 | 10.06 | 843.028 |  | 4.419% | 84.37% | 0.08405% | 1.605% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 8.15 | * Canaleta de Concreto Simples com Rejunte em Cimento/Areia 1:3 - Diam 30 cm | 177.5 | m | 4.0961 | 727.0589 | 16.8 | 2982 |  | 15.63% | 100% | 0.2973% | 1.902% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 9.0 | Revestimentos |  |  | 33.3522 | 30711.049 |  | 71952.0929 |  | Revestimentos |  | 7.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.754% | 80.21% | 5.754% | 80.21%
xx |  | Paredes e Pilares |  |  | 20.0522 | 18464.2298 |  | 41503.7551 |  | Paredes e Pilares |  | 4.138% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.158% | 76.32% | 3.158% | 76.32%
| 9.1 | * Chapisco em Parades, Argamassa Cimento/Areia - Traço 1:3, E=5 mm | 2441.26 | m² | 0.59247 | 1446.3796 | 2.43 | 5932.2618 |  | 14.29% | 14.29% | 0.5914% | 0.5914% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 9.2 | * Emboço em Parades, Argamassa Mista - E=20 mm - Traço 1:2:9 | 2441.26 | m² | 5.1274 | 12517.4332 | 7.01 | 17113.2326 |  | 41.23% | 55.53% | 1.706% | 2.298% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 9.3 | * Reboco em Parades, Argamassa Areia/Cal Hidrat - Traço 1:3 | 1416.77 | m² | 1.4848 | 2103.6749 | 6.09 | 8628.1293 |  | 20.79% | 76.32% | 0.8602% | 3.158% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 9.4 | * Cerâmica para Paredes Incepa Rafia Ivory, com Rejunte Creme - 25 x 33 cm | 333.67 | m² | 7.1731 | 2393.4359 | 29.42 | 9816.5714 |  | 23.65% | 99.97% | 0.9787% | 4.136% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 9.5 | * Pastilha Porcelana 5 x 5 cm, Fixado com Argamassa Colorida | 0.4 | m² | 8.2654 | 3.3061 | 33.9 | 13.56 |  | 0.03267% | 100% | 0.001352% | 4.138% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Tetos lajes e beirais |  |  | 13.249 | 12199.8039 |  | 26038.8372 |  | Tetos lajes e beirais |  | 2.596% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.596% | 100% | 2.596% | 100%
| 9.6 | * Chapisco em Laje, Argamassa Cimento/Areia - Traço 1:3, E=5 mm | 1173.87 | m² | 0.88261 | 1036.0735 | 3.62 | 4249.4094 |  | 16.32% | 16.32% | 0.4236% | 0.4236% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 9.7 | * Emboço Laje, Argamassa Mista - E=20 mm | 1173.87 | m² | 8.0313 | 9427.6961 | 10.98 | 12889.0926 |  | 49.5% | 65.82% | 1.285% | 1.709% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 9.8 | * Reboco em Laje, Argamassa Cal/Areia - Traço 1:3, E=5 mm | 1002.29 | m² | 1.7321 | 1736.0344 | 8.88 | 8900.3352 |  | 34.18% | 100% | 0.8873% | 2.596% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Forro em Fibra Mineral conf. Esp |  |  | 0 | 0 |  | 4216.6696 |  | Forro em Fibra Mineral conf. Esp |  | 0.4204% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9.9 | * Forro em Fibra Mineral, Modulado em 625 x 1250 x 16 mm - Branca c/entarugamento e instalado | 165.88 | m² | 0 | 0 | 25.42 | 4216.6696 |  | 100% | 100% | 0.4204% | 0.4204% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Forro de Madeira |  |  | 0.051059 | 47.0153 |  | 192.831 |  | Forro de Madeira |  | 0.01922% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9.10 | * Entarugamento de Itaúba para Forro Lambri Fixado em Tesoura | 5.7 | m² | 1.9505 | 11.118 | 8 | 45.6 |  | 23.65% | 23.65% | 0.004546% | 0.004546% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 9.11 | * Forro Lambri Itaúba de 1º, Sem Entarugamento - L=9 cm | 5.7 | m² | 6.2978 | 35.8973 | 25.83 | 147.231 |  | 76.35% | 100% | 0.01468% | 0.01922% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 10.0 | Serralheria |  |  | 1.2197 | 1123.1113 |  | 23031.9556 |  | Serralheria |  | 2.296% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.296% | 100% | 2.296% | 100%
| 10.1 | * Janela em Esquadria de Ferro Quadriculada - Montante 30x50 e Cantoneiras 22,5x22,5, fundo Zarcão- (J1 - 2,40 x 1,40 (11 un) - Basculante / Fixo+J2 - 2,00 x 1,40 (14 un) - Basculante / Fixo+J3 - 0,80 x 1,40 (18 un) - Basculante+J5 - 2,60 x 2,00 (01 un) - Basculante / Fixo+J6 - 4,00 x 2,20 (02 un) - Basculante / Fixo) | 119.12 | m² | 5.5736 | 663.9309 | 114.3 | 13615.416 |  | 59.12% | 59.12% | 1.357% | 1.357% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 10.2 | * Esquadria de Chapa Dobrada com Fundo Zarção - Tipo Veneziana J4 - 0,80 x 1,70 (01 un) - Basculante / Veneziana | 1.36 | m² | 5.9062 | 8.0324 | 121.12 | 164.7232 |  | 0.7152% | 59.83% | 0.01642% | 1.374% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 10.3 | * Porta em Esquadrias de Ferro - Chapa 14 ( PF3 - 0,85 x 2,10 (1 un) +PF4 - 0,85 x 2,10 (1 un)) | 3.58 | m² | 10.7464 | 38.4722 | 220.38 | 788.9604 |  | 3.426% | 63.26% | 0.07866% | 1.452% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 10.4 | * Grade de Ferro Secção Chata Retangular 1/4" para Proteção GR1 - 0,80 x 1,40 (02 um | 2.24 | m² | 5.3805 | 12.0524 | 110.34 | 247.1616 |  | 1.073% | 64.33% | 0.02464% | 1.477% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 10.5 | * Grade de Ferro Tipo Cela com Portão de 0,80 x 2,10 h - Fundo Zarcão PF5 - 2,00 x 3,00 (01 un) - com Portão | 6 | m² | 8.3814 | 50.2885 | 171.88 | 1031.28 |  | 4.478% | 68.81% | 0.1028% | 1.58% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 10.6 | * Porta em Esquadria de Ferro Quadriculada - Montante 30x100 e Cantoneiras 22,5x22,5, fundo Zarcão (PF1 - 3,40 x 2,40 (1 un) - Abrir 2 folhas+PF1 - 3,40 x 2,40 (1 un) - Abrir 2 folhas+PF6 - 2,20 x 2,20 (1 un) - Abrir 2 folhas) | 24.88 | m² | 10.7464 | 267.3711 | 220.38 | 5483.0544 |  | 23.81% | 92.61% | 0.5466% | 2.127% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 10.7 | * Gaiola para Ar Condicionado em Ferro Quadrado de 1/4" | 12 | un | 6.9136 | 82.9637 | 141.78 | 1701.36 |  | 7.387% | 100% | 0.1696% | 2.296% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx | 11.0 | Carpintaria / Marcenaria |  |  | 2.4988 | 2300.9075 |  | 9437.07 |  | Carpintaria / Marcenaria |  | 0.9408% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.1 | * Porta de Madeira Chapeada Ipê 60 x 210 cm com Caixilho e Vistas - Acabamento Encerada abrir | 2 | un | 55.2901 | 110.5803 | 226.77 | 453.54 |  | 4.806% | 4.806% | 0.04522% | 0.04522% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 11.2 | * Porta de Madeira Chapeada Ipê 70 x 210 cm com Caixilho e Vistas - Acabamento Encerada abrir | 4 | un | 55.2901 | 221.1605 | 226.77 | 907.08 |  | 9.612% | 14.42% | 0.09043% | 0.1356% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 11.3 | * Porta de Madeira Chapeada Ipê 80 x 210 cm com Caixilho e Vistas - Acabamento Encerada | 30 | un | 55.2901 | 1658.7038 | 226.77 | 6803.1 |  | 72.09% | 86.51% | 0.6782% | 0.8139% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 11.4 | * Porta Chapeada Revestica com Laminado Melamínico Gelo - 60 x 180 cm abrir | 7 | un | 28.2875 | 198.0126 | 116.02 | 812.14 |  | 8.606% | 95.11% | 0.08097% | 0.8949% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 11.5 | * Porta de Madeira Chapeada Ipê 90 x 210 cm com Caixilho e Vistas - Acabamento Encerada BWCS | 1 | un | 66.3399 | 66.3399 | 272.09 | 272.09 |  | 2.883% | 98% | 0.02713% | 0.922% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | P4 - 0,90 x 2,10 (01 un) - Abrir | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 98% | 0% | 0.922% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 11.6 | * Porta em Divisória Naval 0,80 x 2,10 com Fechadura e Ferragens divisorias | 2 | un | 23.0552 | 46.1105 | 94.56 | 189.12 |  | 2.004% | 100% | 0.01885% | 0.9408% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 12.0 | Ferragens |  |  | 1.0199 | 939.1105 |  | 3851.72 |  | Ferragens |  | 0.384% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12.1 | * Fechadura BWC Latão Cromado - Livre-Ocupado | 7 | un | 3.3842 | 23.6892 | 13.88 | 97.16 |  | 2.523% | 2.523% | 0.009686% | 0.009686% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 12.2 | * Fechadura Externa com Tetra, Maçaneta MZ 270 Cromo Fosco e Rosetas | 5 | un | 33.237 | 166.1849 | 136.32 | 681.6 |  | 17.7% | 20.22% | 0.06795% | 0.07764% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 12.3 | * Fechadura Interna, Maçaneta MZ 270 Cromo Fosco e Roseta | 39 | un | 14.7972 | 577.0902 | 60.69 | 2366.91 |  | 61.45% | 81.67% | 0.236% | 0.3136% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 12.4 | * Prendedor para portas em Latão Cromado | 10 | un | 2.1846 | 21.8459 | 8.96 | 89.6 |  | 2.326% | 84% | 0.008933% | 0.3225% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 12.5 | * Pino de Segurança para Portas de Abrir ou Correr | 49 | un | 2.643 | 129.5052 | 10.84 | 531.16 |  | 13.79% | 97.79% | 0.05295% | 0.3755% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 12.6 | * Mola Hidráulica Aérea Dorma | 1 | un | 20.7951 | 20.7951 | 85.29 | 85.29 |  | 2.214% | 100% | 0.008503% | 0.384% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 13.0 | Vidraçaria |  |  | 0.24572 | 226.2581 |  | 8270.6253 |  | Vidraçaria |  | 0.8245% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13.1 | * Vidro 4 mm Jateado Totalmente (J3 - 0,80 x 1,40 (18 un) - Basculante+J4 - 0,80 x 1,70 (01 un) - Basculante / Veneziana) | 21.52 | m² | 1.6762 | 36.0726 | 68.75 | 1479.5 |  | 17.89% | 17.89% | 0.1475% | 0.1475% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 13.2 | * Vidro 4 mm Cristal Incolor -( J1 - 2,40 x 1,40 (11 un) - Basculante / Fixo+J2 - 2,00 x 1,40 (14 un) - Basculante / Fixo+J2 - 2,00 x 1,40 (14 un) - Basculante / Fixo+J5 - 2,60 x 2,00 (01 un) - Basculante / Fixo+J6 - 4,00 x 2,20 (02 un) - Basculante / Fixo+PF1 - 3,40 x 2,40 (01 un) - Abrir 2 folhas+PF2 - 1,65 x 2,40 (03 un) - Abrir 2 folhas+PF3 - 1,00 x 0,85 (01 un) - Abrir 1 folha+PF6 - 2,20 x 2,20 (01 un) - Abrir 2 folhas | 124.69 | m² | 1.1306 | 140.9713 | 46.37 | 5781.8753 |  | 69.91% | 87.8% | 0.5764% | 0.7239% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 13.3 | * Armário de Alumínio 50 x 70 com Espelho Cristal | 5 | un | 5.579 | 27.895 | 114.41 | 572.05 |  | 6.917% | 94.71% | 0.05703% | 0.781% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 13.4 | * Espelho Cristal 50 x 70 cm com Moldura em Alumínio | 5 | un | 4.2639 | 21.3193 | 87.44 | 437.2 |  | 5.286% | 100% | 0.04359% | 0.8245% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 14.0 | Pintura |  |  | 15.6125 | 14376.1019 |  | 78650.3934 |  | Pintura |  | 7.841% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
xx |  | Pinntura Interna e Externa Latex acril e grafiato |  |  | 10.4598 | 9631.5141 |  | 39730.9604 |  | Pinntura Interna e Externa Latex acril e grafiato |  | 3.961% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 14.1 | * Massa Acrílica e Selador em Paredes e Laje Área de Laje Interna = 666,15 m², Área de Beiral = 200,65 m², H do Beiral = 135,49 m² | 2419.06 | m² | 1.182 | 2859.3757 | 6.06 | 14659.5036 |  | 36.9% | 36.9% | 1.461% | 1.461% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.2 | * Pintura Interna Latex Acrílica Fosca 3 Demãos - Laje | 1002.29 | m² | 1.9213 | 1925.6688 | 7.88 | 7898.0452 |  | 19.88% | 56.78% | 0.7874% | 2.249% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.3 | * Pintura Interna Latex Acrílica Fosca 3 Demãos - Paredes | 1416.77 | m2 | 1.9213 | 2721.9964 | 7.88 | 11164.1476 |  | 28.1% | 28.1% | 1.113% | 1.113% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.4 | *Externa Grafiato com fundo Selador | 690.72 | m² | 3.0757 | 2124.4732 | 8.7 | 6009.264 |  | 15.12% | 43.22% | 0.5991% | 1.712% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Outras Pinturas |  |  | 5.1526 | 4744.5878 |  | 38919.433 |  | Outras Pinturas |  | 3.88% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 14.5 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Mastro de Bandeira | 16.2 | m² | 2.1822 | 35.3509 | 17.9 | 289.98 |  | 0.7451% | 0.7451% | 0.02891% | 0.02891% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.6 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Esquadrias de Ferro | 453.54 | m² | 2.1822 | 989.6932 | 17.9 | 8118.366 |  | 20.86% | 21.6% | 0.8094% | 0.8383% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.7 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Gradil e Portões | 1318.22 | m² | 2.1822 | 2876.5565 | 17.9 | 23596.138 |  | 60.63% | 82.23% | 2.352% | 3.191% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.8 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Corrimãos | 29.07 | m² | 2.1822 | 63.4352 | 17.9 | 520.353 |  | 1.337% | 83.57% | 0.05188% | 3.243% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.9 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Gaiolas para Ar Condicionado | 106.2 | m² | 2.1822 | 231.7445 | 17.9 | 1900.98 |  | 4.884% | 88.45% | 0.1895% | 3.432% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.10 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Rufos | 64.8 | m² | 2.1822 | 141.4035 | 17.9 | 1159.92 |  | 2.98% | 91.43% | 0.1156% | 3.548% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.11 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Grelha de Ferro | 106.5 | m² | 2.1822 | 232.3992 | 17.9 | 1906.35 |  | 4.898% | 96.33% | 0.1901% | 3.738% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.12 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Quadros de Luz | 38.52 | m² | 2.1822 | 84.0565 | 17.9 | 689.508 |  | 1.772% | 98.1% | 0.06874% | 3.807% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.13 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Grade de Cela | 18 | m² | 2.1822 | 39.2787 | 17.9 | 322.2 |  | 0.8279% | 98.93% | 0.03212% | 3.839% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.14 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Alçapão e Escada de Marinheiro | 6.12 | m² | 2.1822 | 13.3548 | 17.9 | 109.548 |  | 0.2815% | 99.21% | 0.01092% | 3.85% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 14.15 | * Pintura em Esmalte Sintético 3 demãos em Forro de Madeira | 17.1 | un | 2.1822 | 37.3148 | 17.9 | 306.09 |  | 0.7865% | 100% | 0.03052% | 3.88% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 15.0 | Diversos |  |  | 2.4148 | 2223.592 |  | 43228.1481 |  | Diversos |  | 4.31% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.03% | 93.51% | 4.03% | 93.51%
| 15.1 | * Gradil de Ferro - Diam 1/2" com Fundo Zarcão | 429.07 | m² | 2.0559 | 882.1059 | 84.32 | 36179.1824 |  | 83.69% | 83.69% | 3.607% | 3.607% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 15.2 | * Portão em Grade de Ferro, Coluna Seção Quadrada de 50 x 50, Chapa 2 mm, Fundo Zarcão - 3,00 x 2,20 | 2 | un | 83.8141 | 167.6283 | 343.76 | 687.52 |  | 1.59% | 85.28% | 0.06854% | 3.675% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 15.3 | * Portão em Grade de Ferro, Coluna Seção Quadrada de 50 x 50, Chapa 2 mm, Fundo Zarcão - 1,70 x 2,20 | 1 | un | 41.9071 | 41.9071 | 171.88 | 171.88 |  | 0.3976% | 85.68% | 0.01714% | 3.693% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 15.4 | * Corrimão em Estrutura Tubular de Ferro h= 0,90 m - Diam 2" Rampa e Passarela Plenario | 10 | m | 4.83 | 48.2999 | 19.81 | 198.1 |  | 0.4583% | 86.14% | 0.01975% | 3.712% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 15.5 | * Corrimão com Estrutura em Ferro Tubular - Diam 2", instalado em peitoril escada | 4.6 | m | 4.83 | 22.218 | 19.81 | 91.126 |  | 0.2108% | 86.35% | 0.009085% | 3.721% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 15.6 | * Mastro em Tubo Mansmann 1 1/2" com 6 mtrs - completo | 3 | un | 125.7212 | 377.1636 | 1031.28 | 3093.84 |  | 7.157% | 93.51% | 0.3084% | 4.03% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 15.7 | * Barra para Sanitário de Deficiênte - Articulada 60 cm | 1 | un | 14.5339 | 14.5339 | 59.61 | 59.61 |  | 0.1379% | 93.65% | 0.005943% | 4.036% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.8 | * Barra para Sanitário de Deficiênte - Apoio 80 cm | 1 | un | 14.5339 | 14.5339 | 59.61 | 59.61 |  | 0.1379% | 93.78% | 0.005943% | 4.042% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.9 | * Tampo de Vaso Sanitário para Deficiente | 1 | un | 7.5949 | 7.5949 | 31.15 | 31.15 |  | 0.07206% | 93.86% | 0.003106% | 4.045% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.10 | * Tampo em Granito Verde Tunas - E=3 cm - Acabamento Reto | 7.77 | m² | 48.9119 | 380.0455 | 200.61 | 1558.7397 |  | 3.606% | 97.46% | 0.1554% | 4.2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | Tampo de Granito para Guiches, Balcão de Cozinha e Sóculo da Cozinha | 1 | un | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 97.46% | 0% | 4.2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.11 | * Ventilador de Teto - 3 Pás | 9 | un | 18.2569 | 164.3124 | 74.88 | 673.92 |  | 1.559% | 99.02% | 0.06719% | 4.267% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.12 | * Bebedouro Elétrico Vertical de Pressão | 1 | un | 90.6507 | 90.6507 | 371.8 | 371.8 |  | 0.8601% | 99.88% | 0.03707% | 4.305% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.13 | * Banco em Concreto para Cela do Réu | 1 | un | 12.598 | 12.598 | 51.67 | 51.67 |  | 0.1195% | 100% | 0.005151% | 4.31% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Pavimentação Externa (pavere 1/2 Fio) |  |  | 4.4568 | 4103.8782 |  | 18473.3743 |  | Pavimentação Externa (pavere 1/2 Fio) |  | 1.842% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15.14 | * Pavimentação em Paver, sobre Colchão de Areia 6 cm em Terreno Compactado | 511.53 | m2 | 7.0416 | 3602.0133 | 32.09 | 16414.9977 |  | 88.86% | 88.86% | 1.637% | 1.637% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.15 | * Meio Fio de Concreto | 196.91 | m | 2.4528 | 482.9784 | 10.06 | 1980.9146 |  | 10.72% | 99.58% | 0.1975% | 1.834% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.16 | * Guia Rebaixada | 7.7 | m | 2.4528 | 18.8865 | 10.06 | 77.462 |  | 0.4193% | 100% | 0.007723% | 1.842% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Muro de Divisa |  |  | 2.314 | 2130.749 |  | 12256.2029 |  | Muro de Divisa |  | 1.222% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.133% | 92.76% | 0.9966% | 81.56% | 0.9966% | 81.56%
| 15.17 | * Muro de Alvenaria de Tijolo 9 x 14 x 19 cm - (1/2 vez) - H=2,20m - Chapiscado e Emboçado | 51.2 | m | 25.1223 | 1286.2618 | 171.73 | 8792.576 |  | 71.74% | 71.74% | 0.8766% | 0.8766% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 15.18 | * Reboco em Parades, Argamassa Areia/Cal Hidrat - Traço 1:3 | 225.28 | m² | 1.4848 | 334.5045 | 6.09 | 1371.9552 |  | 11.19% | 82.93% | 0.1368% | 1.013% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
| 15.19 | * Pintura Latex Acrílica Fosca 3 Demãos - Muros | 112.64 | m² | 1.9213 | 216.4117 | 7.88 | 887.6032 |  | 7.242% | 90.18% | 0.08849% | 1.102% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.20 | * Concreto Estrutural Usinado - FCK 20 MPA | 1.93 | m³ | 56.5775 | 109.1945 | 232.05 | 447.8565 |  | 3.654% | 93.83% | 0.04465% | 1.147% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 15.21 | * Aço CA 50/60 | 106.16 | kg | 0.85579 | 90.8511 | 3.51 | 372.6216 |  | 3.04% | 96.87% | 0.03715% | 1.184% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 15.22 | * Forma de Madeira para Estruturas em Concreto Armado | 20.48 | m2 | 4.5667 | 93.5254 | 18.73 | 383.5904 |  | 3.13% | 100% | 0.03824% | 1.222% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Mobiliario |  |  | 0 | 0 |  | 4438.51 |  | Mobiliario |  | 0.4425% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15.23 | * Balcão para Cozinha com Portinhola - Conforme Projeto | 1 | un | 0 | 0 | 171.88 | 171.88 |  | 3.872% | 3.872% | 0.01714% | 0.01714% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.24 | * Guiche de Alumínio Anodizado com Vidro Jato de Areia - Conforme Detalhe | 4 | un | 0 | 0 | 171.88 | 687.52 |  | 15.49% | 19.36% | 0.06854% | 0.08568% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.25 | * Balcão de Atendimento para Guiche - Conforme Projeto | 4 | un | 0 | 0 | 786.36 | 3145.44 |  | 70.87% | 90.23% | 0.3136% | 0.3993% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.26 | * Tampo para Pia com Rodapia em Granito Rosa Curitiba e Cuba Simples - 1,60 x 0,60 m | 1 | un | 0 | 0 | 261.79 | 261.79 |  | 5.898% | 96.13% | 0.0261% | 0.4254% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.27 | * Balcão de Pia para Tampo em Granito - Conforme Projeto | 1 | un | 0 | 0 | 171.88 | 171.88 |  | 3.872% | 100% | 0.01714% | 0.4425% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Complementares |  |  | 0.85088 | 783.495 |  | 14083.9662 |  | Complementares |  | 1.404% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15.28 | * Fechamento de Vãos para onde não houverem Ar Condicionado | 12 | un | 15.9407 | 191.2882 | 65.38 | 784.56 |  | 5.571% | 5.571% | 0.07822% | 0.07822% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.29 | * Grama em Leiva | 2375.47 | m² | 0 | 0 | 2.26 | 5368.5622 |  | 38.12% | 43.69% | 0.5352% | 0.6134% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.30 | * Canteiros | 1 | vb | 0 | 0 | 1652.65 | 1652.65 |  | 11.73% | 55.42% | 0.1648% | 0.7782% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.31 | * Alçapão Chapa Metálico com fundo Zarcão - 60 x 60 cm | 1 | un | 14.4412 | 14.4412 | 59.23 | 59.23 |  | 0.4205% | 55.84% | 0.005905% | 0.7841% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.32 | * central completa de GLP | 1 | vb | 322.6879 | 322.6879 | 1323.49 | 1323.49 |  | 9.397% | 65.24% | 0.1319% | 0.9161% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.33 | * Prateleira em Madeira de Cedrinho - Lixada, Cepilhada e Envernizada - Arquivo | 710.2 | m | 0 | 0 | 5.42 | 3849.284 |  | 27.33% | 92.57% | 0.3838% | 1.3% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.34 | * Escada Tipo Marinheiro | 3 | m | 14.5899 | 43.7698 | 59.84 | 179.52 |  | 1.275% | 93.85% | 0.0179% | 1.318% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 15.35 | * Rampa de Concreto com malha de ferro | 1 | vb | 211.3079 | 211.3079 | 866.67 | 866.67 |  | 6.154% | 100% | 0.0864% | 1.404% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 16.0 | Instalações de Esgoto e Águas Pluviais |  |  | 4.1343 | 3806.9362 |  | 15613.98 |  | Instalações de Esgoto e Águas Pluviais |  | 1.557% |  | 0% | 0% | 0.4496% | 28.89% | 1.557% | 100% | 1.557% | 100% | 1.557% | 100%
| 16.1 | * Tubo PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 40 mm | 18 | m | 1.1996 | 21.5923 | 4.92 | 88.56 |  | 0.5672% | 0.5672% | 0.008829% | 0.008829% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.2 | * Tubo PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 50 mm | 8 | m | 1.7189 | 13.7512 | 7.05 | 56.4 |  | 0.3612% | 0.9284% | 0.005623% | 0.01445% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.3 | * Tubo PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 mm | 36 | un | 2.4967 | 89.8803 | 10.24 | 368.64 |  | 2.361% | 3.289% | 0.03675% | 0.0512% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.4 | * Tubo PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 mm | 106 | un | 2.7966 | 296.4362 | 11.47 | 1215.82 |  | 7.787% | 11.08% | 0.1212% | 0.1724% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.5 | * Tubo PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 150 mm | 90 | un | 4.5082 | 405.734 | 18.49 | 1664.1 |  | 10.66% | 21.73% | 0.1659% | 0.3383% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.6 | * Joelho 45o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 40 mm | 21 | un | 1.1313 | 23.7574 | 4.64 | 97.44 |  | 0.6241% | 22.36% | 0.009714% | 0.348% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.7 | * Joelho 45o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 50 mm | 7 | un | 1.441 | 10.0867 | 5.91 | 41.37 |  | 0.265% | 22.62% | 0.004124% | 0.3522% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.8 | * Joelho 45o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 mm | 5 | un | 2.0407 | 10.2037 | 8.37 | 41.85 |  | 0.268% | 22.89% | 0.004172% | 0.3563% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.9 | * Joelho 45o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 mm | 7 | un | 2.5479 | 17.8351 | 10.45 | 73.15 |  | 0.4685% | 23.36% | 0.007293% | 0.3636% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.10 | * Joelho 90o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 40 mm | 10 | un | 1.0972 | 10.9717 | 4.5 | 45 |  | 0.2882% | 23.65% | 0.004486% | 0.3681% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.11 | * Joelho 90o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 50 mm | 8 | un | 1.38 | 11.04 | 5.66 | 45.28 |  | 0.29% | 23.94% | 0.004514% | 0.3726% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.12 | * Joelho 90o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 mm | 35 | un | 1.9676 | 68.8658 | 8.07 | 282.45 |  | 1.809% | 25.75% | 0.02816% | 0.4008% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.13 | * Joelho 90o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 mm | 33 | un | 2.4772 | 81.7466 | 10.16 | 335.28 |  | 2.147% | 27.89% | 0.03343% | 0.4342% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.14 | * Joelho 90o PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 40 mm x 1 1/2" | 10 | un | 1.1874 | 11.8738 | 4.87 | 48.7 |  | 0.3119% | 28.21% | 0.004855% | 0.4391% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.15 | * Junção Simples PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 x 50 mm | 4 | un | 2.5893 | 10.3573 | 10.62 | 42.48 |  | 0.2721% | 28.48% | 0.004235% | 0.4433% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.16 | * Junção Simples PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 x 75 mm | 4 | un | 3.1525 | 12.6102 | 12.93 | 51.72 |  | 0.3312% | 28.81% | 0.005156% | 0.4485% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.17 | * Junção Simples PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 x 75 mm | 7 | un | 3.2062 | 22.4433 | 13.15 | 92.05 |  | 0.5895% | 29.4% | 0.009177% | 0.4576% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.18 | * Junção Simples PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 x 100 mm | 7 | un | 4.8934 | 34.2537 | 20.07 | 140.49 |  | 0.8998% | 30.3% | 0.01401% | 0.4716% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.19 | * Redução Excêntrica PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 x 50 mm | 3 | un | 1.6092 | 4.8276 | 6.6 | 19.8 |  | 0.1268% | 30.43% | 0.001974% | 0.4736% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.20 | * Redução Excêntrica PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 x 75 mm | 2 | un | 2.5259 | 5.0519 | 10.36 | 20.72 |  | 0.1327% | 30.56% | 0.002066% | 0.4757% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.21 | * Redução Excêntrica PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 150 x 100 mm | 18 | un | 5.1713 | 93.084 | 21.21 | 381.78 |  | 2.445% | 33% | 0.03806% | 0.5137% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.22 | * Luva PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 40 mm | 6 | un | 0.7729 | 4.6374 | 3.17 | 19.02 |  | 0.1218% | 33.12% | 0.001896% | 0.5156% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.23 | * Luva PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 50 mm | 3 | un | 0.97039 | 2.9112 | 3.98 | 11.94 |  | 0.07647% | 33.2% | 0.00119% | 0.5168% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.24 | * Luva PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 mm | 12 | un | 1.3215 | 15.8578 | 5.42 | 65.04 |  | 0.4165% | 33.62% | 0.006484% | 0.5233% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.25 | * Luva PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 mm | 36 | un | 1.7067 | 61.4416 | 7 | 252 |  | 1.614% | 35.23% | 0.02512% | 0.5484% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.26 | * Luva PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 150 mm | 30 | un | 3.8962 | 116.8853 | 15.98 | 479.4 |  | 3.07% | 38.3% | 0.04779% | 0.5962% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.27 | * Te Sanitário PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 75 x 75 mm | 1 | un | 2.9063 | 2.9063 | 11.92 | 11.92 |  | 0.07634% | 38.38% | 0.001188% | 0.5974% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.28 | * Te Sanitário PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 x 75 mm | 1 | un | 4.7349 | 4.7349 | 19.42 | 19.42 |  | 0.1244% | 38.5% | 0.001936% | 0.5994% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.29 | * Te Sanitário PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 x 50 mm | 3 | un | 4.9348 | 14.8045 | 20.24 | 60.72 |  | 0.3889% | 38.89% | 0.006054% | 0.6054% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.30 | * Te Sanitário PVC Esgoto com Junta Elástica - Diam 100 x 100 mm | 1 | un | 3.5548 | 3.5548 | 14.58 | 14.58 |  | 0.09338% | 38.99% | 0.001454% | 0.6069% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.31 | * Tubo Concreto Simples com Rejunte em Cimento/Areia 1:3 - Diam 30 cm | 15 | m | 5.2006 | 78.0089 | 21.33 | 319.95 |  | 2.049% | 41.03% | 0.0319% | 0.6388% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.32 | * Tubo Concreto Simples com Rejunte em Cimento/Areia 1:3 - Diam 20 cm | 187 | m | 3.0258 | 565.8162 | 12.41 | 2320.67 |  | 14.86% | 55.9% | 0.2314% | 0.8701% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.33 | * Grelha e Porta Grelha em PVC Redondo Cromada - Diam 150 mm | 18 | un | 0.8948 | 16.1065 | 3.67 | 66.06 |  | 0.4231% | 56.32% | 0.006586% | 0.8767% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.34 | * Caixa Sifonada PVC Tampa Quadrada Cromada - Diam 150 x 150 x 50 mm | 5 | un | 9.6283 | 48.1414 | 39.49 | 197.45 |  | 1.265% | 57.58% | 0.01968% | 0.8964% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.35 | * Caixa Sifonada PVC Tampa Quadrada Cromada - Diam 150 x 185 x 75 mm | 4 | un | 7.5461 | 30.1844 | 30.95 | 123.8 |  | 0.7929% | 58.38% | 0.01234% | 0.9087% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.36 | * Caixa Sifonada PVC Tampa Quadrada Cromada - Diam 250 x 230 x 75 mm | 1 | un | 13.6196 | 13.6196 | 55.86 | 55.86 |  | 0.3578% | 58.74% | 0.005569% | 0.9143% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.37 | *CPL 1 / CES 1 Cx. Alven. com Fundo CS e Tampa CA - 60x60x60 cm | 25 | un | 49.636 | 1240.9009 | 203.58 | 5089.5 |  | 32.6% | 91.33% | 0.5074% | 1.422% | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | BLJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 91.33% | 0% | 1.422% | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.38 | *BLJ 1 Caixa de Alvenaria Fundo/Grelha em Concreto Armado | 4 | un | 49.636 | 198.5441 | 203.58 | 814.32 |  | 5.215% | 96.55% | 0.08118% | 1.503% | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 16.39 | *CCP 1 Caixa de Captação em Tubo de Concreto Diam 60 cm, com fundo e tampa em concreto | 3 | un | 43.8259 | 131.4777 | 179.75 | 539.25 |  | 3.454% | 100% | 0.05376% | 1.557% | 0% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx | 17.0 | Instalações de Água |  |  | 4.518 | 4160.218 |  | 17062.95 |  | Instalações de Água |  | 1.701% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.922% | 54.2% | 0.922% | 54.2%
xx |  | Distribuição |  |  | 2.4488 | 2254.8677 |  | 9248.24 |  | Distribuição |  | 0.922% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.922% | 100% | 0.922% | 100%
| 17.1 | * Tubo PVC Rigido Soldável Marron - Diam 25 mm (3/4") | 196 | m | 0.5559 | 108.9564 | 2.28 | 446.88 |  | 4.832% | 4.832% | 0.04455% | 0.04455% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.2 | * Tubo PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 mm (1") | 116 | m | 0.96551 | 111.9993 | 3.96 | 459.36 |  | 4.967% | 9.799% | 0.0458% | 0.09035% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.3 | * Tubo PVC Rigido Soldável Marron - Diam 50 mm (1 1/2") | 66 | m | 1.636 | 107.9763 | 6.71 | 442.86 |  | 4.789% | 14.59% | 0.04415% | 0.1345% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.4 | * Tubo PVC Rigido Soldável Marron - Diam 75 mm (2 1/2") | 48 | m | 4.1595 | 199.6559 | 17.06 | 818.88 |  | 8.854% | 23.44% | 0.08164% | 0.2161% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.5 | * Tubo PVC Rigido Soldável Marron - Diam 85 mm (3") | 24 | m | 5.1591 | 123.8195 | 21.16 | 507.84 |  | 5.491% | 28.93% | 0.05063% | 0.2668% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.6 | * Adaptador Soldável Flange Livre para Calha d`água PVC Marrom 32 mm | 4 | un | 2.3211 | 9.2845 | 9.52 | 38.08 |  | 0.4118% | 29.35% | 0.003796% | 0.2706% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.7 | * Adaptador Soldável Flange Livre para Calha d`água PVC Marrom 50 mm | 8 | un | 3.8791 | 31.0329 | 15.91 | 127.28 |  | 1.376% | 30.72% | 0.01269% | 0.2833% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.8 | * Adaptador Soldável Flange Livre para Calha d`água PVC Marrom 60 mm | 1 | un | 4.4326 | 4.4326 | 18.18 | 18.18 |  | 0.1966% | 30.92% | 0.001812% | 0.2851% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.9 | * Adaptador Soldável Flange Livre para Calha d`água PVC Marrom 85 mm | 3 | un | 17.2451 | 51.7353 | 70.73 | 212.19 |  | 2.294% | 33.21% | 0.02115% | 0.3062% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.10 | * Adaptador Soldável para registro Curto Marron 25 mm | 16 | un | 0.35109 | 5.6175 | 1.44 | 23.04 |  | 0.2491% | 33.46% | 0.002297% | 0.3085% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.11 | * Adaptador Soldável para registro Curto Marron 32 mm | 8 | un | 0.42668 | 3.4134 | 1.75 | 14 |  | 0.1514% | 33.61% | 0.001396% | 0.3099% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.12 | * Adaptador Soldável para registro Curto Marron 50 mm | 35 | un | 0.76802 | 26.8807 | 3.15 | 110.25 |  | 1.192% | 34.8% | 0.01099% | 0.3209% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.13 | * Adaptador Soldável para registro Curto Marron 75 mm | 2 | un | 2.3943 | 4.7885 | 9.82 | 19.64 |  | 0.2124% | 35.02% | 0.001958% | 0.3229% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.14 | * Adaptador Soldável para registro Curto Marron 85 mm | 6 | un | 2.9843 | 17.9058 | 12.24 | 73.44 |  | 0.7941% | 35.81% | 0.007322% | 0.3302% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.15 | * Bucha Redução Curta PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 x 25 mm | 7 | un | 0.67537 | 4.7276 | 2.77 | 19.39 |  | 0.2097% | 36.02% | 0.001933% | 0.3321% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.16 | * Bucha Redução Longa PVC Rigido Soldável Marron - Diam 50 x 32 mm | 1 | un | 0.94113 | 0.94113 | 3.86 | 3.86 |  | 0.04174% | 36.06% | 0.0003848% | 0.3325% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.17 | * Bucha Redução Longa PVC Rigido Soldável Marron - Diam 60 x 32 mm | 5 | un | 1.3337 | 6.6684 | 5.47 | 27.35 |  | 0.2957% | 36.36% | 0.002727% | 0.3352% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.18 | * Bucha Redução Curta PVC Rigido Soldável Marron - Diam 75 x 60 mm | 8 | un | 1.8774 | 15.0191 | 7.7 | 61.6 |  | 0.6661% | 37.02% | 0.006141% | 0.3414% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.19 | * Bucha Redução Longa PVC Rigido Soldável Marron - Diam 85 x 75 mm | 4 | un | 1.8042 | 7.2169 | 7.4 | 29.6 |  | 0.3201% | 37.34% | 0.002951% | 0.3443% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.20 | * Joelho 45o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 25 mm (3/4") | 2 | un | 0.72413 | 1.4483 | 2.97 | 5.94 |  | 0.06423% | 37.41% | 0.0005922% | 0.3449% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.21 | * Joelho 45o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 mm (1") | 1 | un | 0.91431 | 0.91431 | 3.75 | 3.75 |  | 0.04055% | 37.45% | 0.0003739% | 0.3453% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.22 | * Joelho 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 25 mm (3/4") | 31 | un | 0.70707 | 21.919 | 2.9 | 89.9 |  | 0.9721% | 38.42% | 0.008963% | 0.3543% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.23 | * Joelho 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 mm (1") | 35 | un | 0.7729 | 27.0514 | 3.17 | 110.95 |  | 1.2% | 39.62% | 0.01106% | 0.3653% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.24 | * Joelho 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 50 mm (1 1/2") | 26 | un | 1.7579 | 45.7057 | 7.21 | 187.46 |  | 2.027% | 41.65% | 0.01869% | 0.384% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.25 | * Joelho 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 75 mm (2 1/2") | 14 | un | 7.8631 | 110.0829 | 32.25 | 451.5 |  | 4.882% | 46.53% | 0.04501% | 0.429% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.26 | * Joelho 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 85 mm (3") | 7 | un | 8.9846 | 62.8923 | 36.85 | 257.95 |  | 2.789% | 49.32% | 0.02572% | 0.4547% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.27 | * Joelho 90o LR PVC com Bucha de Latão 25 x 1/2" | 22 | un | 0.93138 | 20.4903 | 3.82 | 84.04 |  | 0.9087% | 50.23% | 0.008378% | 0.4631% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.28 | * Luva LR PVC Rigido 32 x 1" | 4 | un | 1.1703 | 4.6813 | 4.8 | 19.2 |  | 0.2076% | 50.44% | 0.001914% | 0.465% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.29 | * Luva LR PVC Rigido 25 x 3/4" | 5 | un | 0.95576 | 4.7788 | 3.92 | 19.6 |  | 0.2119% | 50.65% | 0.001954% | 0.467% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.30 | * Te 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 25 mm (3/4") | 14 | un | 0.75339 | 10.5475 | 3.09 | 43.26 |  | 0.4678% | 51.12% | 0.004313% | 0.4713% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.31 | * Te 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 mm (1") | 3 | un | 0.9582 | 2.8746 | 3.93 | 11.79 |  | 0.1275% | 51.24% | 0.001175% | 0.4725% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.32 | * Te 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 50 mm (1 1/2") | 10 | un | 1.7116 | 17.1159 | 7.02 | 70.2 |  | 0.7591% | 52% | 0.006999% | 0.4795% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.33 | * Te 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 75 mm (2 1/2") | 3 | un | 6.0247 | 18.0741 | 24.71 | 74.13 |  | 0.8016% | 52.8% | 0.00739% | 0.4869% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.34 | * Te 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 85 mm (3") | 5 | un | 7.3803 | 36.9015 | 30.27 | 151.35 |  | 1.637% | 54.44% | 0.01509% | 0.5019% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.35 | * Luva PVC Rigido Soldável Marron - Diam 25 mm (3/4") | 33 | un | 0.32184 | 10.6206 | 1.32 | 43.56 |  | 0.471% | 54.91% | 0.004343% | 0.5063% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.36 | * Luva PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 mm (1") | 20 | un | 0.44862 | 8.9724 | 1.84 | 36.8 |  | 0.3979% | 55.31% | 0.003669% | 0.51% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.37 | * Luva PVC Rigido Soldável Marron - Diam 50 mm (1 1/2") | 11 | un | 0.92406 | 10.1647 | 3.79 | 41.69 |  | 0.4508% | 55.76% | 0.004156% | 0.5141% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.38 | * Luva PVC Rigido Soldável Marron - Diam 75 mm (2 1/2") | 8 | un | 2.2163 | 17.7303 | 9.09 | 72.72 |  | 0.7863% | 56.55% | 0.00725% | 0.5214% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.39 | * Luva PVC Rigido Soldável Marron - Diam 85 mm (3") | 4 | un | 4.6618 | 18.647 | 19.12 | 76.48 |  | 0.827% | 57.37% | 0.007625% | 0.529% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.40 | * Te Redução 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 32 x 25 mm | 1 | un | 0.96307 | 0.96307 | 3.95 | 3.95 |  | 0.04271% | 57.42% | 0.0003938% | 0.5294% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.41 | * Te Redução 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 50 x 25 mm | 7 | un | 1.5653 | 10.9571 | 6.42 | 44.94 |  | 0.4859% | 57.9% | 0.00448% | 0.5339% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.42 | * Te Redução 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 75 x 50 mm | 1 | un | 4.8032 | 4.8032 | 19.7 | 19.7 |  | 0.213% | 58.11% | 0.001964% | 0.5358% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.43 | * Te Redução 90o PVC Rigido Soldável Marron - Diam 85 x 60 mm | 5 | un | 6.9122 | 34.5609 | 28.35 | 141.75 |  | 1.533% | 59.65% | 0.01413% | 0.55% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.44 | * Te 90o PVC com Bucha Latão - Diam 25 mm x 25 mm x 1/2" | 2 | un | 2.1358 | 4.2717 | 8.76 | 17.52 |  | 0.1894% | 59.84% | 0.001747% | 0.5517% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.45 | * Tubo Cobre - Diam 22 mm (3/4") | 2 | m | 1.5482 | 3.0965 | 6.35 | 12.7 |  | 0.1373% | 59.97% | 0.001266% | 0.553% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.46 | * Conector Cobre Macho - Diam 22 mm x 3/4" | 10 | un | 0.86311 | 8.6311 | 3.54 | 35.4 |  | 0.3828% | 60.36% | 0.003529% | 0.5565% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.47 | * Registro de Pressão Bruto - Diam 20 mm (3/4") | 5 | un | 7.0243 | 35.1217 | 28.81 | 144.05 |  | 1.558% | 61.91% | 0.01436% | 0.5709% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.48 | * Registro de Gaveta com Canopla - Diam 20 mm (3/4") | 7 | un | 8.202 | 57.4138 | 33.64 | 235.48 |  | 2.546% | 64.46% | 0.02348% | 0.5943% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.49 | * Registro de Gaveta com Canopla - Diam 40 mm (1 1/2") | 8 | un | 12.6272 | 101.0178 | 51.79 | 414.32 |  | 4.48% | 68.94% | 0.04131% | 0.6356% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.50 | * Registro de Gaveta Bruto - Diam 25 mm (1") | 4 | un | 4.8544 | 19.4175 | 19.91 | 79.64 |  | 0.8611% | 69.8% | 0.00794% | 0.6436% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.51 | * Registro de Gaveta Bruto - Diam 40 mm (1 1/2") | 5 | un | 7.7655 | 38.8277 | 31.85 | 159.25 |  | 1.722% | 71.52% | 0.01588% | 0.6595% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.52 | * Registro de Gaveta Bruto - Diam 50 mm (2") | 1 | un | 12.3346 | 12.3346 | 50.59 | 50.59 |  | 0.547% | 72.07% | 0.005044% | 0.6645% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.53 | * Registro de Gaveta Bruto - Diam 80 mm (3") | 3 | un | 29.5529 | 88.6588 | 121.21 | 363.63 |  | 3.932% | 76% | 0.03625% | 0.7008% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.54 | * Válvula de Esfera PVC - Diam 3/4" | 1 | un | 10.055 | 10.055 | 41.24 | 41.24 |  | 0.4459% | 76.45% | 0.004111% | 0.7049% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.55 | * Torneira de Parede Cromada para Uso Geral | 8 | un | 6.3075 | 50.4601 | 25.87 | 206.96 |  | 2.238% | 78.69% | 0.02063% | 0.7255% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.56 | * Torneira de Bóia - Diam 25 mm (1") | 4 | un | 7.4998 | 29.9991 | 30.76 | 123.04 |  | 1.33% | 80.02% | 0.01227% | 0.7378% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.57 | * Reservatório em Fibra de Vidro - 2000 l | 4 | un | 77.8455 | 311.3821 | 319.28 | 1277.12 |  | 13.81% | 93.83% | 0.1273% | 0.8651% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.58 | * Caixa Alvenaria com Tampa Ferro Fundido com hidrômetro 1,5m³/h - 60 x 40 cm | 1 | un | 107.674 | 107.674 | 441.62 | 441.62 |  | 4.775% | 98.6% | 0.04403% | 0.9091% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 17.59 | * Torneira de Parede em Metal Multiuso - 3/4" | 5 | un | 6.3075 | 31.5376 | 25.87 | 129.35 |  | 1.399% | 100% | 0.0129% | 0.922% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Louças, Aparelhos e Metais |  |  | 2.0692 | 1905.3503 |  | 7814.71 |  | Louças, Aparelhos e Metais |  | 0.7791% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17.60 | * Bacia Sifonada em Louça com Válvula Comum - Completa | 11 | un | 51.9279 | 571.207 | 212.98 | 2342.78 |  | 29.98% | 29.98% | 0.2336% | 0.2336% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.61 | * Bacia Sifonada com Válvula Comum para Deficiente - Louça Branca | 1 | un | 55.9167 | 55.9167 | 229.34 | 229.34 |  | 2.935% | 32.91% | 0.02286% | 0.2564% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.62 | * Lavatório em Louça com Coluna para Deficiente - Completa | 1 | un | 59.5788 | 59.5788 | 244.36 | 244.36 |  | 3.127% | 36.04% | 0.02436% | 0.2808% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.63 | * Lavatório em Louça com Coluna - Completa | 10 | un | 55.256 | 552.5599 | 226.63 | 2266.3 |  | 29% | 65.04% | 0.2259% | 0.5067% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.64 | * Mictório em Louça - Completo | 3 | un | 34.8559 | 104.5678 | 142.96 | 428.88 |  | 5.488% | 70.53% | 0.04276% | 0.5495% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.65 | * Instalação e Ligação de Pia Aço Inox - 1 Cuba | 1 | un | 58.7669 | 58.7669 | 241.03 | 241.03 |  | 3.084% | 73.61% | 0.02403% | 0.5735% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.66 | * Tanque em louça com Coluna - Completo | 1 | un | 40.4734 | 40.4734 | 166 | 166 |  | 2.124% | 75.74% | 0.01655% | 0.5901% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.67 | * Ducha Higiênica com Gatilho | 1 | un | 23.6623 | 23.6623 | 97.05 | 97.05 |  | 1.242% | 76.98% | 0.009675% | 0.5997% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.68 | * Torneira de Parede Longa Cromada para Pia | 1 | un | 6.3075 | 6.3075 | 25.87 | 25.87 |  | 0.331% | 77.31% | 0.002579% | 0.6023% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.69 | * Torneira de Parede Cromada para Uso Geral | 1 | un | 3.3622 | 3.3622 | 13.79 | 13.79 |  | 0.1765% | 77.49% | 0.001375% | 0.6037% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.70 | * Válvula para Mictório | 3 | un | 31.7863 | 95.3588 | 130.37 | 391.11 |  | 5.005% | 82.49% | 0.03899% | 0.6427% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.71 | * Papeleira Cromada - Bastão | 11 | un | 3.9498 | 43.448 | 16.2 | 178.2 |  | 2.28% | 84.77% | 0.01777% | 0.6605% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.72 | * Saboneteira para Sabão Líquido | 10 | un | 13.4343 | 134.3425 | 55.1 | 551 |  | 7.051% | 91.82% | 0.05493% | 0.7154% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.73 | * Porta Papel Toalha - para Fardo de Papel | 10 | un | 9.8794 | 98.7942 | 40.52 | 405.2 |  | 5.185% | 97.01% | 0.0404% | 0.7558% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 17.74 | * Cabide Assentado no Cimento Colante - Louça Branca | 10 | par | 5.7004 | 57.0042 | 23.38 | 233.8 |  | 2.992% | 100% | 0.02331% | 0.7791% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 18.0 | Instalações Contra Incêndio |  |  | 0.30596 | 281.7317 |  | 1155.51 |  | Instalações Contra Incêndio |  | 0.1152% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 18.1 | * Extintor de Água Pressurisada Inclusive Chapa e Pintura Demarcatória - 10 Kg | 4 | un | 21.9922 | 87.9688 | 90.2 | 360.8 |  | 31.22% | 31.22% | 0.03597% | 0.03597% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 18.2 | * Extintor de Pó Químico Inclusive Chapa e Pintura Demarcatória - 4 Kg | 4 | un | 21.7069 | 86.8277 | 89.03 | 356.12 |  | 30.82% | 62.04% | 0.0355% | 0.07147% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 18.3 | * Extintor de Gás Carbonico Inclusive Chapa e Pintura Demarcatória - 6 Kg | 1 | un | 70.4847 | 70.4847 | 289.09 | 289.09 |  | 25.02% | 87.06% | 0.02882% | 0.1003% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 18.4 | * Extintor de Pó Químico Inclusive Chapa e Pintura Demarcatória - 6 Kg | 2 | un | 18.2252 | 36.4505 | 74.75 | 149.5 |  | 12.94% | 100% | 0.0149% | 0.1152% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx | 19.0 | Inst. Elétricas, Telec. e Informática |  |  | 27.9154 | 25704.8101 |  | 178994.61 |  | Inst. Elétricas, Telec. e Informática |  | 17.85% |  | 0% | 0% | 0.4056% | 2.273% | 3.478% | 19.49% | 5.353% | 29.99% | 5.353% | 29.99%
xx |  | Luminárias da Ilumini ou similar, com Aletas e Refletor em Alum Polido, Lâmp Phillips ou similar, Reator Elet de Alto Rendimento |  |  | 4.22 | 3885.8106 |  | 15937.48 |  | Luminárias da Ilumini ou similar, com Aletas e Refletor em Alum Polido, Lâmp Phillips ou similar, Reator Elet de Alto Rendimento |  | 1.589% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19.1 | * Luminária de Embutir 2 x 32 W, Corpo em Chapa de Alumínio, Lâmpadas e Reator - Ilumine ou Similar | 30 | un | 21.8045 | 654.1336 | 89.43 | 2682.9 |  | 16.83% | 16.83% | 0.2675% | 0.2675% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.2 | * Luminária de Sobrepor 2 x 32 W, Corpo em Chapa de Alumínio, Lâmpadas e Reator - Ilumine ou similar | 125 | un | 23.0601 | 2882.5132 | 94.58 | 11822.5 |  | 74.18% | 91.01% | 1.179% | 1.446% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.3 | * Luminária de Sobrepor 2 x 26 W, Refletor Metalizado, Lâmpadas e Reator - Ilumine ou similar | 17 | un | 20.539 | 349.1638 | 84.24 | 1432.08 |  | 8.986% | 100% | 0.1428% | 1.589% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Incendio e Segurança |  |  | 0.44782 | 412.3585 |  | 1691.27 |  | Incendio e Segurança |  | 0.1686% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19.4 | * Sensor IVP | 7 | un | 26.4321 | 185.0246 | 108.41 | 758.87 |  | 44.87% | 44.87% | 0.07566% | 0.07566% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.5 | * Luminária de Sinalização de Emergência com 2 lâmpadas de 4 W, duas hora de Autonomia | 9 | un | 12.6297 | 113.667 | 51.8 | 466.2 |  | 27.57% | 72.43% | 0.04648% | 0.1221% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.6 | * Luminária de Emergência com 2 lâmpadas de 4 W, uma hora de Autonomia | 9 | un | 12.6297 | 113.667 | 51.8 | 466.2 |  | 27.57% | 100% | 0.04648% | 0.1686% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Linha Transmobil ou Similar |  |  | 0.12707 | 117.0097 |  | 479.91 |  | Linha Transmobil ou Similar |  | 0.04785% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19.7 | * Tomada 2 P + T, 20 A, 250 V - Sem Placa de Fechamento | 30 | un | 1.7701 | 53.1031 | 7.26 | 217.8 |  | 45.38% | 45.38% | 0.02171% | 0.02171% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.8 | * Espelho caixa 2" x 4" - Pino Black Jack | 30 | un | 0.43399 | 13.0198 | 1.78 | 53.4 |  | 11.13% | 56.51% | 0.005324% | 0.02704% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.9 | * Tomada 2P+T para Piso - 15 A, 250 V, com espelho Metálico em Latão Polido | 9 | un | 5.6541 | 50.8868 | 23.19 | 208.71 |  | 43.49% | 100% | 0.02081% | 0.04785% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Linha Pial ou similar |  |  | 5.9657 | 5493.2521 |  | 22530.33 |  | Linha Pial ou similar |  | 2.246% |  | 0% | 0% | 0.3739% | 16.65% | 0.7479% | 33.3% | 0.7479% | 33.3% | 0.7479% | 33.3%
| 19.10 | * Tomada 2 P + T, 15 A, 125/250 V - Sem Placa de Fechamento | 29 | un | 1.7701 | 51.333 | 7.26 | 210.54 |  | 0.9345% | 0.9345% | 0.02099% | 0.02099% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.11 | * Espelho caixa 2" x 4" - 1 Posto Redondo Simples | 29 | un | 0.43399 | 12.5858 | 1.78 | 51.62 |  | 0.2291% | 1.164% | 0.005146% | 0.02614% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.12 | * Tomada 2 P + T, 15 A, 125 V - Sem Placa de Fechamento | 83 | un | 1.7701 | 146.9186 | 7.26 | 602.58 |  | 2.675% | 3.838% | 0.06007% | 0.08621% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.13 | * Espelho caixa 2" x 4" - 1 Posto Redondo Simples | 83 | un | 0.43399 | 36.0214 | 1.78 | 147.74 |  | 0.6557% | 4.494% | 0.01473% | 0.1009% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | * Tomada 3 P, 15 A, 250 V - Sem Placa de Fechamento | 17 | un | 2.009 | 34.1537 | 8.24 | 140.08 |  | 0.6217% | 5.116% | 0.01397% | 0.1149% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.14 | * Espelho caixa 2" x 4" - 1 Posto Redondo Simples | 17 | un | 0.43399 | 7.3779 | 1.78 | 30.26 |  | 0.1343% | 5.25% | 0.003017% | 0.1179% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.15 | * Interruptor 1 TS, 10 A, 250 V - Sem Placa de Fechamento | 30 | un | 1.1752 | 35.2558 | 4.82 | 144.6 |  | 0.6418% | 5.892% | 0.01442% | 0.1323% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.16 | * Espelho caixa 2" x 4" - 1 Posto Retangular Simples | 30 | un | 0.43399 | 13.0198 | 1.78 | 53.4 |  | 0.237% | 6.129% | 0.005324% | 0.1377% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.17 | * Interruptor 2 TS 10 A - 250 V com tampa para condulete de Alumínio 3/4" | 2 | un | 3.4232 | 6.8463 | 14.04 | 28.08 |  | 0.1246% | 6.253% | 0.002799% | 0.1405% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.18 | * Espelho caixa 2" x 4" - 2 Posto Retangular Simples | 2 | un | 0.43399 | 0.86798 | 1.78 | 3.56 |  | 0.0158% | 6.269% | 0.0003549% | 0.1408% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.19 | * Interruptor 1 TP, 10 A, 250 V - Sem Placa de Fechamento | 4 | un | 1.931 | 7.7241 | 7.92 | 31.68 |  | 0.1406% | 6.41% | 0.003158% | 0.144% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.20 | * Espelho caixa 2" x 4" - 1 Posto Retangular Simples | 4 | un | 0.43399 | 1.736 | 1.78 | 7.12 |  | 0.0316% | 6.441% | 0.0007098% | 0.1447% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.21 | * Caixa de Ligação PVC para Eletroduto - 100 x 50 mm (4" x 2") | 89 | un | 0.52908 | 47.0882 | 2.17 | 193.13 |  | 0.8572% | 7.299% | 0.01925% | 0.1639% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.22 | * Caixa de Ligação PVC para Eletroduto - 100 x 100 mm (4" x 4") | 11 | un | 0.70707 | 7.7777 | 2.9 | 31.9 |  | 0.1416% | 7.44% | 0.00318% | 0.1671% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.23 | * Caixa de Alumínio 4 x 4" para Piso com Tampa em Latão para 1 Tomada | 9 | un | 4.5374 | 40.8367 | 18.61 | 167.49 |  | 0.7434% | 8.184% | 0.0167% | 0.1838% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.24 | * Condulete de Alumínio Universal, sem rosca, com Tampa - Diam 3/4" | 32 | un | 2.4187 | 77.3969 | 9.92 | 317.44 |  | 1.409% | 9.592% | 0.03165% | 0.2155% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.25 | * Unidut para Condulete - Diam 3/4" | 32 | un | 0.44131 | 14.1218 | 1.81 | 57.92 |  | 0.2571% | 9.85% | 0.005774% | 0.2212% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.26 | * Tampão para Condulete - Diam 3/4" | 32 | un | 0.3706 | 11.8592 | 1.52 | 48.64 |  | 0.2159% | 10.07% | 0.004849% | 0.2261% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.27 | * Eletroduto de PVC Rígido Roscável Diam 25 mm (3/4"), com Luva | 1485 | m | 1.1971 | 1777.7469 | 4.91 | 7291.35 |  | 32.36% | 42.43% | 0.7269% | 0.953% | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19.28 | * Curva 90o para Eletroduto de PVC Diam 25 mm (3/4"), com Luva | 69 | un | 0.74364 | 51.3111 | 3.05 | 210.45 |  | 0.9341% | 43.36% | 0.02098% | 0.974% | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19.29 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 750 V # 2,5 mm² | 45 | m | 0.51933 | 23.3698 | 2.13 | 95.85 |  | 0.4254% | 43.79% | 0.009556% | 0.9835% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.30 | * Condutor Cobre com Isolamento PVC 750 V # 2,5 mm² | 4374 | m | 0.48763 | 2132.9013 | 2 | 8748 |  | 38.83% | 82.61% | 0.8721% | 1.856% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.31 | * Condutor Cobre com Isolamento PVC 750 V # 4 mm² | 1265 | m | 0.59003 | 746.3935 | 2.42 | 3061.3 |  | 13.59% | 96.2% | 0.3052% | 2.161% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.32 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 4 mm² | 345 | m | 0.60466 | 208.6089 | 2.48 | 855.6 |  | 3.798% | 100% | 0.0853% | 2.246% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Iluminação externa |  |  | 2.8781 | 2650.142 |  | 10869.44 |  | Iluminação externa |  | 1.084% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4399% | 40.6% | 0.8484% | 78.29% | 0.8484% | 78.29%
| 19.33 | * Eletroduto PVC Flexível Corrugado - Diam 1 1/4" | 175 | m | 4.6179 | 808.1277 | 18.94 | 3314.5 |  | 30.49% | 30.49% | 0.3304% | 0.3304% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19.34 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 4 mm² | 943 | m | 0.60466 | 570.1976 | 2.48 | 2338.64 |  | 21.52% | 52.01% | 0.2332% | 0.5636% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.35 | * Poste Aço Galv 3 m, com Lum Liga Naval, Refl em Alum Pint Preta Fosca, Reator e Ignitor Alojando | 1 | un | 109.5709 | 109.5709 | 449.4 | 449.4 |  | 4.135% | 56.14% | 0.0448% | 0.6084% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.36 | * Poste em Ferro Galvanizado, Pintura Preta com 1 Pétala, Lâmpada Vapor de Sódio 70W, com Reator | 15 | un | 59.2814 | 889.2209 | 243.14 | 3647.1 |  | 33.55% | 89.7% | 0.3636% | 0.972% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.37 | * Relé Fotoelétrico - 220 V, com Suporte | 1 | un | 5.2177 | 5.2177 | 21.4 | 21.4 |  | 0.1969% | 89.89% | 0.002133% | 0.9741% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.38 | * Caixa Concreto Lateral/Funos CS e Tampa CA - 30 x 30 x 30 cm | 16 | un | 16.738 | 267.8074 | 68.65 | 1098.4 |  | 10.11% | 100% | 0.1095% | 1.084% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Cabeamento Estruturado |  |  | 0.61471 | 566.0283 |  | 28771.49 |  | Cabeamento Estruturado |  | 2.868% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19.39 | * Cabo UTP 4 Pares - Categ 6 | 3500 | m | 0 | 0 | 2.16 | 7560 |  | 26.28% | 26.28% | 0.7537% | 0.7537% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.40 | * Caixa de Ligação PVC para Eletroduto - 100 x 100 mm (4" x 4") | 45 | un | 0.70707 | 31.818 | 2.9 | 130.5 |  | 0.4536% | 26.73% | 0.01301% | 0.7667% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.41 | * Caixa de Alumínio 4 x 4" para Piso com Tampa em Latão para 6 Tomadas | 9 | un | 4.5374 | 40.8367 | 18.61 | 167.49 |  | 0.5821% | 27.31% | 0.0167% | 0.7834% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.42 | * Conector RJ-45 Fêmea - Cat 6 | 108 | un | 0 | 0 | 18.8 | 2030.4 |  | 7.057% | 34.37% | 0.2024% | 0.9858% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.43 | * Espelho caixa 4" x 4" - 6 Saídas - Cat 6 | 54 | un | 1.8164 | 98.0871 | 7.45 | 402.3 |  | 1.398% | 35.77% | 0.04011% | 1.026% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.44 | * Espelho caixa 4" x 4" - Cego - Cat 6 | 216 | un | 0.78509 | 169.5788 | 3.22 | 695.52 |  | 2.417% | 38.18% | 0.06934% | 1.095% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | EQUIPAMENTOS |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0% | 38.18% | 0% | 1.095% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.45 | * Patch Panel - 24 Portas - Categoria 6 | 5 | un | 0 | 0 | 534.5 | 2672.5 |  | 9.289% | 47.47% | 0.2664% | 1.362% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.46 | * Switch 24 Portas, 10/100NBPS - Cat 6 | 2 | un | 0 | 0 | 792.16 | 1584.32 |  | 5.507% | 52.98% | 0.158% | 1.52% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.47 | * Guia de Cabos para Rack padrão 19" | 8 | un | 0 | 0 | 11.62 | 92.96 |  | 0.3231% | 53.3% | 0.009268% | 1.529% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.48 | * Bloco IDC - 10 Pares | 2 | un | 0 | 0 | 37.27 | 74.54 |  | 0.2591% | 53.56% | 0.007431% | 1.536% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.49 | * Conector 110 IDC - Cat 6 | 38 | un | 0 | 0 | 5.22 | 198.36 |  | 0.6894% | 54.25% | 0.01978% | 1.556% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.50 | * Régua 08 tomadas para Rack padrão 19" | 2 | un | 0 | 0 | 42.58 | 85.16 |  | 0.296% | 54.55% | 0.00849% | 1.565% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.51 | * Unidade Teto com 2 ventiladores | 1 | un | 0 | 0 | 166.44 | 166.44 |  | 0.5785% | 55.13% | 0.01659% | 1.581% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.52 | * Bandeja com 4 Pontos de Fixação para Rack 19" | 1 | un | 0 | 0 | 45.33 | 45.33 |  | 0.1576% | 55.28% | 0.004519% | 1.586% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.53 | * Patch Cable - Categ 6 - Comprimento 3,00 m | 30 | un | 0 | 0 | 15.39 | 461.7 |  | 1.605% | 56.89% | 0.04603% | 1.632% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.54 | * Patch Cable - Categ 6 - Comprimento 1,50 m | 15 | un | 0 | 0 | 13.32 | 199.8 |  | 0.6944% | 57.58% | 0.01992% | 1.652% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.55 | * Patch Cable - Categ 6 - Comprimento 2,50 m | 15 | un | 0 | 0 | 14.66 | 219.9 |  | 0.7643% | 58.35% | 0.02192% | 1.674% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.56 | * Patch Cable IDC/RJ45 - Categ 6 - Comprimento 2,50 m | 35 | un | 0 | 0 | 34.27 | 1199.45 |  | 4.169% | 62.52% | 0.1196% | 1.793% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.57 | * Bloco IDC - 10 Pares | 2 | un | 0 | 0 | 37.27 | 74.54 |  | 0.2591% | 62.77% | 0.007431% | 1.801% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.58 | * Módulo Comprotec 2/1 | 20 | un | 0 | 0 | 21.64 | 432.8 |  | 1.504% | 64.28% | 0.04315% | 1.844% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.59 | * Velcro 5/8" x 1 m | 10 | un | 0 | 0 | 1.61 | 16.1 |  | 0.05596% | 64.33% | 0.001605% | 1.845% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.60 | * Cabo telefônico CCI 50 - 30 pares | 15 | m | 0 | 0 | 4.81 | 72.15 |  | 0.2508% | 64.59% | 0.007193% | 1.853% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.61 | * Porca Gaiola Metálica M5 - Uso pesado | 50 | un | 0 | 0 | 0.47 | 23.5 |  | 0.08168% | 64.67% | 0.002343% | 1.855% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.62 | * Parafuso Phillips M5 x 15 Niquelado | 50 | un | 0 | 0 | 0.47 | 23.5 |  | 0.08168% | 64.75% | 0.002343% | 1.857% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.63 | * Cabo telefônico CCI 50 - 2 pares | 150 | m | 0 | 0 | 1.02 | 153 |  | 0.5318% | 65.28% | 0.01525% | 1.873% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.64 | * Etiqueta para Identificação Cabo UTP - 4 P | 2 | cx | 0 | 0 | 17.83 | 35.66 |  | 0.1239% | 65.4% | 0.003555% | 1.876% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.65 | * Etiqueta para identificação de Espelhos | 2 | cx | 0 | 0 | 17.83 | 35.66 |  | 0.1239% | 65.53% | 0.003555% | 1.88% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.66 | * Rack 19" - 44 U - Profundidade Externa de 770 mm | 1 | un | 0 | 0 | 1106.3 | 1106.3 |  | 3.845% | 69.37% | 0.1103% | 1.99% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.67 | * Quadro de Distribuição TELEBRAS, Nº4 - 600 x 600 x 120 mm | 1 | un | 0 | 0 | 127.86 | 127.86 |  | 0.4444% | 69.82% | 0.01275% | 2.003% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.68 | * Bloco Telefônico M10-B | 2 | un | 0 | 0 | 6.25 | 12.5 |  | 0.04345% | 69.86% | 0.001246% | 2.004% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.69 | * Bastidor para 4 blocos de 10 pares | 1 | un | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 |  | 0.02652% | 69.89% | 0.0007607% | 2.005% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.70 | * Central Telefônica 8 Troncos Analógicos, 44 Ramais, com atendendimento Automático, Aparelho KS | 1 | un | 0 | 0 | 5416.67 | 5416.67 |  | 18.83% | 88.71% | 0.54% | 2.545% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.71 | * Aparelho Telefônico Euroset | 38 | un | 0 | 0 | 50.23 | 1908.74 |  | 6.634% | 95.35% | 0.1903% | 2.735% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.72 | * Plug Protetor PT 2 PE/S 120 AC-ST | 1 | un | 0 | 0 | 51.56 | 51.56 |  | 0.1792% | 95.53% | 0.00514% | 2.74% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.73 | * Base para Plug Protetor PT | 1 | un | 0 | 0 | 51.56 | 51.56 |  | 0.1792% | 95.71% | 0.00514% | 2.745% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.74 | * Plug Protetor VAL MS 120 ST | 3 | un | 0 | 0 | 51.56 | 154.68 |  | 0.5376% | 96.24% | 0.01542% | 2.761% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.75 | * Base para Plug Protetor VAL | 3 | un | 0 | 0 | 51.56 | 154.68 |  | 0.5376% | 96.78% | 0.01542% | 2.776% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.76 | * Caixa Subterrânea de Alvenaria 110 x 55 x 60 cm - com Tampa R2 | 1 | un | 26.2955 | 26.2955 | 107.85 | 107.85 |  | 0.3749% | 97.16% | 0.01075% | 2.787% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.77 | * Eletroduto de PVC Rígido Roscável Diam 85 mm (3"), com Luva | 42 | m | 3.6012 | 151.2487 | 14.77 | 620.34 |  | 2.156% | 99.31% | 0.06185% | 2.849% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.78 | * Guia de Cabos para Rack padrão 19" | 17 | un | 2.8331 | 48.1634 | 11.62 | 197.54 |  | 0.6866% | 100% | 0.01969% | 2.868% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Ramais Alimentadores |  |  | 3.8836 | 3576.0718 |  | 14667.1 |  | Ramais Alimentadores |  | 1.462% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4508% | 30.83% | 0.4508% | 30.83% | 0.4508% | 30.83%
| 19.79 | * Eletroduto de PVC Flexível Corrugado - Diam 3" | 49 | m | 5.1713 | 253.3954 | 21.21 | 1039.29 |  | 7.086% | 7.086% | 0.1036% | 0.1036% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19.80 | * Eletroduto PVC Flexível Corrugado - Diam 4" | 136 | m | 5.5956 | 760.9981 | 22.95 | 3121.2 |  | 21.28% | 28.37% | 0.3112% | 0.4148% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19.81 | * Condutor Cobre com Isolamento PVC 1 Kv # 120 mm² | 204 | m | 6.8683 | 1401.1318 | 28.17 | 5746.68 |  | 39.18% | 67.55% | 0.5729% | 0.9877% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.82 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 95 mm² | 15 | m | 5.0104 | 75.1562 | 20.55 | 308.25 |  | 2.102% | 69.65% | 0.03073% | 1.018% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.83 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 70 mm² | 136 | m | 5.5224 | 751.0504 | 22.65 | 3080.4 |  | 21% | 90.65% | 0.3071% | 1.326% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.84 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 50 mm² | 5 | m | 3.4671 | 17.3353 | 14.22 | 71.1 |  | 0.4848% | 91.14% | 0.007088% | 1.333% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.85 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 35 mm² | 15 | m | 2.5113 | 37.6696 | 10.3 | 154.5 |  | 1.053% | 92.19% | 0.0154% | 1.348% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.86 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 25 mm² | 5 | m | 1.7165 | 8.5823 | 7.04 | 35.2 |  | 0.24% | 92.43% | 0.003509% | 1.352% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.87 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 16 mm² | 30 | m | 1.2483 | 37.4501 | 5.12 | 153.6 |  | 1.047% | 93.48% | 0.01531% | 1.367% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.88 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 1 KV # 10 mm² | 155 | m | 0.93625 | 145.1192 | 3.84 | 595.2 |  | 4.058% | 97.53% | 0.05934% | 1.426% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19.89 | * Caixa de Alvenaria Fundo/Tampa em Concreto Armado 80 x 80 x 80 cm | 1 | un | 88.1833 | 88.1833 | 361.68 | 361.68 |  | 2.466% | 100% | 0.03606% | 1.462% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Gerais |  |  | 3.0239 | 2784.4553 |  | 11420.32 |  | Gerais |  | 1.139% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.139% | 100% | 1.139% | 100%
| 19.90 | * Caixa de Ligação PVC para Eletroduto - 100 x 50 mm (4" x 2") | 36 | un | 0.52908 | 19.0469 | 2.17 | 78.12 |  | 0.684% | 0.684% | 0.007788% | 0.007788% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.91 | * Tampa PVC Cega com Furo Central - 2 x 4" | 36 | un | 0.43399 | 15.6237 | 1.78 | 64.08 |  | 0.5611% | 1.245% | 0.006389% | 0.01418% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.92 | * Caixa de Ligação PVC para Eletroduto - 100 x 50 mm (4" x 2") | 7 | un | 0.52908 | 3.7036 | 2.17 | 15.19 |  | 0.133% | 1.378% | 0.001514% | 0.01569% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.93 | * Tampa PVC Cega com Furo Central - 2 x 4" | 7 | un | 0.43399 | 3.0379 | 1.78 | 12.46 |  | 0.1091% | 1.487% | 0.001242% | 0.01693% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.94 | * Eletroduto de PVC Rígido Roscável Diam 25 mm (3/4"), com Luva | 234 | m | 1.1971 | 280.1298 | 4.91 | 1148.94 |  | 10.06% | 11.55% | 0.1145% | 0.1315% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.95 | * Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletronicamente, Tipo C, Chapa # 20 - Dim. 300 x 100 mm | 117 | m | 8.5238 | 997.2849 | 34.96 | 4090.32 |  | 35.82% | 47.36% | 0.4078% | 0.5393% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.96 | * Te para Eletrocalha Horizontal em Chapa Galvanizada - Dim 300x100 mm | 4 | un | 4.9763 | 19.9051 | 20.41 | 81.64 |  | 0.7149% | 48.08% | 0.008139% | 0.5474% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.97 | * Curva para Eletrocalha Horizontal 90o em Chapa Galvanizada - Dim 300x100 mm | 2 | un | 8.3873 | 16.7745 | 34.4 | 68.8 |  | 0.6024% | 48.68% | 0.006859% | 0.5543% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.98 | * Curva para Eletrocalha Vertical Externa 90o em Chapa Galvanizada - Dim 300x100 mm | 4 | un | 8.3873 | 33.5491 | 34.4 | 137.6 |  | 1.205% | 49.89% | 0.01372% | 0.568% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.99 | * Flange para Eletrocalha Acabamento em Quadro - Dim. 300x100 mm | 4 | un | 7.1341 | 28.5362 | 29.26 | 117.04 |  | 1.025% | 50.91% | 0.01167% | 0.5797% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.100 | * Tala para Eletrocalha Perfurada - H=100 mm | 106 | un | 1.8969 | 201.0701 | 7.78 | 824.68 |  | 7.221% | 58.13% | 0.08222% | 0.6619% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.101 | * Saída Lateral de Eletrocalha para Eletroduto - Diam 3/4" | 56 | un | 0.54615 | 30.5843 | 2.24 | 125.44 |  | 1.098% | 59.23% | 0.01251% | 0.6744% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.102 | * Perfilado Metálico Perfurado - Diam 38 x 38 mm - sem tampa | 48 | m | 1.9286 | 92.572 | 7.91 | 379.68 |  | 3.325% | 62.56% | 0.03785% | 0.7122% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.103 | * Tala para Perfilado Perfurado - H=38 mm | 16 | un | 0.59003 | 9.4406 | 2.42 | 38.72 |  | 0.339% | 62.89% | 0.00386% | 0.7161% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.104 | * Emenda interna T para Perfilado - Diam 38 mm | 6 | un | 0.6583 | 3.9498 | 2.7 | 16.2 |  | 0.1419% | 63.04% | 0.001615% | 0.7177% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.105 | * Saída Lateral de Perfilado para 3/4" | 3 | un | 0.50226 | 1.5068 | 2.06 | 6.18 |  | 0.05411% | 63.09% | 0.0006161% | 0.7183% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.106 | * Gancho Curto para Luminária | 64 | un | 0.49495 | 31.6766 | 2.03 | 129.92 |  | 1.138% | 64.23% | 0.01295% | 0.7313% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19.107 | * Gancho Curto para Luminária | 60 | un | 0.49495 | 29.6968 | 2.03 | 121.8 |  | 1.067% | 65.29% | 0.01214% | 0.7434% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19108 | * Parafuso Cabeça de Lentilha com Fenda - Diam 1/4" x 1/2" + Arruela Lisa e de Pressão | 423 | conj | 0.22675 | 95.9147 | 0.93 | 393.39 |  | 3.445% | 68.74% | 0.03922% | 0.7826% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19109 | * Arruela Lisa ou de Pressão - Diam 1/4" | 846 | un | 1.0289 | 870.4519 | 4.22 | 3570.12 |  | 31.26% | 100% | 0.3559% | 1.139% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Quadros de Distribuição e nobreak |  |  | 0.99957 | 920.4098 |  | 50892.54 |  | Quadros de Distribuição e nobreak |  | 5.074% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19110 | *QDG Quadro para Até 10 Espaços Sobrepor, com Barramento | 1 | un | 39.6737 | 39.6737 | 162.72 | 162.72 |  | 0.3197% | 0.3197% | 0.01622% | 0.01622% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19111 | *QDG Disjuntor 3P / 400 A - Curva C | 1 | un | 293.269 | 293.269 | 1202.83 | 1202.83 |  | 2.363% | 2.683% | 0.1199% | 0.1361% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19112 | *QDG Disjuntor 3P / 200 A - Curva C | 1 | un | 34.3561 | 34.3561 | 140.91 | 140.91 |  | 0.2769% | 2.96% | 0.01405% | 0.1502% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19113 | *QDG Disjuntor 3P / 100 A - Curva C | 1 | un | 23.8793 | 23.8793 | 97.94 | 97.94 |  | 0.1924% | 3.153% | 0.009764% | 0.16% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19114 | *QDG Disjuntor 3P / 50 A - Curva C | 1 | un | 12.8979 | 12.8979 | 52.9 | 52.9 |  | 0.1039% | 3.256% | 0.005274% | 0.1652% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19115 | *QDG Disjuntor 3P / 40 A - Curva C | 1 | un | 13.7756 | 13.7756 | 56.5 | 56.5 |  | 0.111% | 3.367% | 0.005633% | 0.1709% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19116 | *QDG Disjuntor 2P / 32 A - Curva C | 1 | un | 7.963 | 7.963 | 32.66 | 32.66 |  | 0.06417% | 3.432% | 0.003256% | 0.1741% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19117 | *QD1 Quadro para Até 36 Espaços Sobrepor, com Barramento | 1 | un | 50.5577 | 50.5577 | 207.36 | 207.36 |  | 0.4074% | 3.839% | 0.02067% | 0.1948% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19118 | *QD1 Disjuntor 3P / 100 A - Curva C | 1 | un | 23.8793 | 23.8793 | 97.94 | 97.94 |  | 0.1924% | 4.032% | 0.009764% | 0.2046% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19119 | *QD1 Disjuntor 2P / 16 A - Curva C | 1 | un | 7.963 | 7.963 | 32.66 | 32.66 |  | 0.06417% | 4.096% | 0.003256% | 0.2078% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19120 | *QD1 Disjuntor 1P / 16 A - Curva C | 20 | un | 2.3601 | 47.2028 | 9.68 | 193.6 |  | 0.3804% | 4.476% | 0.0193% | 0.2271% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19121 | *QD2 Quadro para Até 15 Espaços Sobrepor, com Barramento | 1 | un | 42.8165 | 42.8165 | 175.61 | 175.61 |  | 0.3451% | 4.821% | 0.01751% | 0.2446% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19122 | *QD2 Disjuntor 3P / 40 A - Curva C | 1 | un | 13.7756 | 13.7756 | 56.5 | 56.5 |  | 0.111% | 4.932% | 0.005633% | 0.2502% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19123 | *QD2 Disjuntor 1P / 16 A - Curva C | 12 | un | 2.3601 | 28.3217 | 9.68 | 116.16 |  | 0.2282% | 5.16% | 0.01158% | 0.2618% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19124 | *QDE-1 Quadro para Até 15 Espaços Sobrepor, com Barramento | 1 | un | 42.8165 | 42.8165 | 175.61 | 175.61 |  | 0.3451% | 5.506% | 0.01751% | 0.2793% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19125 | *QDE-1 Disjuntor 3P / 50 A - Curva C | 1 | un | 12.8979 | 12.8979 | 52.9 | 52.9 |  | 0.1039% | 5.609% | 0.005274% | 0.2846% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19126 | *QDE-1 Disjuntor 1P / 16 A - Curva C | 12 | un | 2.3601 | 28.3217 | 9.68 | 116.16 |  | 0.2282% | 5.838% | 0.01158% | 0.2962% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19127 | *QDAC-1 Quadro para Até 60 Espaços Sobrepor, com Barramento | 1 | un | 115.1079 | 115.1079 | 472.11 | 472.11 |  | 0.9277% | 6.765% | 0.04707% | 0.3433% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19128 | *QDAC-1 Disjuntor 3P / 200 A - Curva C | 1 | un | 34.3561 | 34.3561 | 140.91 | 140.91 |  | 0.2769% | 7.042% | 0.01405% | 0.3573% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19129 | *QDAC-1 Disjuntor 2P / 20 A - Curva C | 24 | un | 1.9408 | 46.5786 | 7.96 | 191.04 |  | 0.3754% | 7.418% | 0.01905% | 0.3764% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 19130 | * No-Break/Estabilizador - Potência de 20KVA- Tensão Ent 220 V, Saída 220/127 - Autonômia 15 min | 1 | un | 0 | 0 | 47117.52 | 47117.52 |  | 92.58% | 100% | 4.697% | 5.074% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
xx |  | Posto de Trasnformação |  |  | 3.4478 | 3174.7874 |  | 13021.25 |  | Posto de Trasnformação |  | 1.298% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.298% | 100% | 1.298% | 100% | 1.298% | 100%
| 19131 | * Transformador de Foça Trifásico Classe 15 Kv, Pot Nom 150 KVA | 1 | un | 1251.4654 | 1251.4654 | 5132.83 | 5132.83 |  | 39.42% | 39.42% | 0.5117% | 0.5117% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19132 | * Poste Concreto Armado Seção Duplo T 11 m Tipo B - 600 DAM | 1 | un | 203.3181 | 203.3181 | 833.9 | 833.9 |  | 6.404% | 45.82% | 0.08314% | 0.5949% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19133 | * Pára-Raio Tipo Polimérico 5Ka/15Kv - com Suporte para Montagem de Cruzeta | 3 | un | 36.7772 | 110.3316 | 150.84 | 452.52 |  | 3.475% | 49.3% | 0.04511% | 0.64% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19134 | * Cruzeta de Concreto Armado com 250 Damb - Comprimento de 2 m | 3 | un | 16.4015 | 49.2045 | 67.27 | 201.81 |  | 1.55% | 50.85% | 0.02012% | 0.6601% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19135 | * Isolador de Pedestal 15 KV, Tipo Polimérico | 9 | un | 7.2877 | 65.5889 | 29.89 | 269.01 |  | 2.066% | 52.91% | 0.02682% | 0.6869% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19136 | * Cinta para Transformador 185 x 95 mm | 2 | un | 17.7083 | 35.4167 | 72.63 | 145.26 |  | 1.116% | 54.03% | 0.01448% | 0.7014% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19137 | * Parafuso de Rosca Dupla Total - Diam 16 x 400 mm | 6 | un | 2.0017 | 12.0104 | 8.21 | 49.26 |  | 0.3783% | 54.41% | 0.004911% | 0.7063% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19138 | * Parafuso de Cabeça Quadrada - Diam 16 x 225mm | 2 | un | 1.2459 | 2.4918 | 5.11 | 10.22 |  | 0.07849% | 54.49% | 0.001019% | 0.7073% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19139 | * Parafuso de Cabeça Quadrada - Diam 16 x 130 mm | 8 | un | 0.95332 | 7.6266 | 3.91 | 31.28 |  | 0.2402% | 54.73% | 0.003118% | 0.7104% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19140 | * Parafuso Tipo Frânces - Diam 16 x 45 mm | 4 | un | 0.91187 | 3.6475 | 3.74 | 14.96 |  | 0.1149% | 54.84% | 0.001491% | 0.7119% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19141 | * Pino de Aço para isolador, com Cabeça de Chumbo, de 25 x 294 mm | 9 | un | 2.504 | 22.5359 | 10.27 | 92.43 |  | 0.7098% | 55.55% | 0.009215% | 0.7211% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19142 | * Arruela Quadrada - Diam 38 mm | 30 | un | 0.49251 | 14.7752 | 2.02 | 60.6 |  | 0.4654% | 56.02% | 0.006042% | 0.7272% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19143 | * Conector Bimetálico para Cabo Número 2 AWG CA | 6 | un | 0.91187 | 5.4712 | 3.74 | 22.44 |  | 0.1723% | 56.19% | 0.002237% | 0.7294% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19144 | * Cabeçote de Alumínio Fundido - Diam 4" | 3 | un | 3.2574 | 9.7721 | 13.36 | 40.08 |  | 0.3078% | 56.5% | 0.003996% | 0.7334% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19145 | * Caixa Tipo EN | 1 | un | 34.6316 | 34.6316 | 142.04 | 142.04 |  | 1.091% | 57.59% | 0.01416% | 0.7476% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19146 | * Caixa Tipo FN para transformador | 1 | un | 41.5462 | 41.5462 | 170.4 | 170.4 |  | 1.309% | 58.9% | 0.01699% | 0.7646% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19147 | * Eletroduto de PVC Rígido Roscável Diam 85 mm (3"), com Luva | 18 | m | 3.6012 | 64.8209 | 14.77 | 265.86 |  | 2.042% | 60.94% | 0.02651% | 0.7911% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19148 | * Eletroduto de PVC Rígido Roscável Diam 25 mm (3/4"), com Luva | 6 | m | 1.1971 | 7.1828 | 4.91 | 29.46 |  | 0.2262% | 61.16% | 0.002937% | 0.794% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19149 | * Curva 90o para Eletroduto de PVC Diam 85 mm (3"), com Luva | 4 | un | 6.9317 | 27.7267 | 28.43 | 113.72 |  | 0.8733% | 62.04% | 0.01134% | 0.8054% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19150 | * Curva 90o para Eletroduto de PVC Diam 25 mm (3/4"), com Luva | 4 | un | 0.74364 | 2.9746 | 3.05 | 12.2 |  | 0.09369% | 62.13% | 0.001216% | 0.8066% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19151 | * Bucha e Arruela para Eletroduto Diam 75 mm | 6 | un | 1.3264 | 7.9582 | 5.44 | 32.64 |  | 0.2507% | 62.38% | 0.003254% | 0.8098% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19152 | * Bucha e Arruela para Eletroduto Diam 25 mm | 3 | un | 0.49495 | 1.4848 | 2.03 | 6.09 |  | 0.04677% | 62.43% | 0.0006071% | 0.8104% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19153 | * Quadro Sobrepor H=1000, L= 800, P=300 + Dijuntor Termomagnético Tripolar 400 A | 1 | un | 362.6298 | 362.6298 | 1487.31 | 1487.31 |  | 11.42% | 73.85% | 0.1483% | 0.9587% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19154 | * Cabo Cobre com Isolamento PVC 750 V # 2,5 mm² | 3 | m | 0.51933 | 1.558 | 2.13 | 6.39 |  | 0.04907% | 73.9% | 0.0006371% | 0.9593% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19155 | * Cabo Cobre Nú # 35 mm² | 15 | m | 1.9627 | 29.4408 | 8.05 | 120.75 |  | 0.9273% | 74.83% | 0.01204% | 0.9714% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19156 | * Condutor Cobre com Isolamento PVC 750 V # 95 mm² | 72 | un | 5.7662 | 415.1697 | 23.65 | 1702.8 |  | 13.08% | 87.9% | 0.1698% | 1.141% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19157 | * Condutor Cobre com Isolamento PVC 750 V # 70 mm² | 24 | m | 4.4179 | 106.0306 | 18.12 | 434.88 |  | 3.34% | 91.24% | 0.04336% | 1.185% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19158 | * Caixa Concreto Lateral/Funos CS e Tampa CA - 30 x 30 x 30 cm | 1 | un | 16.738 | 16.738 | 68.65 | 68.65 |  | 0.5272% | 91.77% | 0.006844% | 1.191% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19159 | * Haste de Aterramento Diam 16 x 3000 mm (Alta Camada) | 3 | un | 8.0654 | 24.1963 | 33.08 | 99.24 |  | 0.7621% | 92.53% | 0.009894% | 1.201% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19160 | * Solda Exotérmica - Cabo #70 mm² x 50 mm² | 3 | un | 20.0197 | 60.0592 | 82.11 | 246.33 |  | 1.892% | 94.43% | 0.02456% | 1.226% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19161 | * Conector Split Bolt # 50 mm² - Para Haste Terra | 2 | un | 0.81678 | 1.6336 | 3.35 | 6.7 |  | 0.05145% | 94.48% | 0.000668% | 1.226% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19162 | * Fita Colorida para Marcação de Fases | 3 | un | 2.1651 | 6.4953 | 8.88 | 26.64 |  | 0.2046% | 94.68% | 0.002656% | 1.229% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19163 | * Caixa de Alvenaria Fundo/Tampa em Concreto Armado 80 x 80 x 80 cm | 1 | un | 88.1833 | 88.1833 | 361.68 | 361.68 |  | 2.778% | 97.46% | 0.03606% | 1.265% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19164 | * Infraestrutura para Posto de Transformação | 1 | vb | 80.6714 | 80.6714 | 330.87 | 330.87 |  | 2.541% | 100% | 0.03299% | 1.298% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | Aterramento |  |  | 1.4368 | 1323.0254 |  | 5426.33 |  | Aterramento |  | 0.541% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.541% | 100% | 0.541% | 100% | 0.541% | 100%
| 19165 | * Cabo Cobre Nú # 50 mm² | 265 | m | 1.9627 | 520.1202 | 8.05 | 2133.25 |  | 39.31% | 39.31% | 0.2127% | 0.2127% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19166 | * Haste de Aterramento Diam 16 x 3000 mm (Alta Camada) | 46 | un | 9.8819 | 454.5654 | 40.53 | 1864.38 |  | 34.36% | 73.67% | 0.1859% | 0.3985% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19167 | * Caixa Concreto Lateral/Funos CS e Tampa CA - 30 x 30 x 30 cm | 5 | un | 16.738 | 83.6898 | 68.65 | 343.25 |  | 6.326% | 80% | 0.03422% | 0.4328% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19168 | * Molde para Solda Exotérmica - MGY2 1650 | 3 | un | 20.4391 | 61.3173 | 83.83 | 251.49 |  | 4.635% | 84.63% | 0.02507% | 0.4578% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19169 | * Molde para Solda Exotérmica - MGR2 1650 | 1 | un | 20.4391 | 20.4391 | 83.83 | 83.83 |  | 1.545% | 86.18% | 0.008358% | 0.4662% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19170 | * Molde para Solda Exotérmica - MXB2 5050 | 1 | un | 20.4391 | 20.4391 | 83.83 | 83.83 |  | 1.545% | 87.72% | 0.008358% | 0.4746% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19171 | * Cartucho para Solda - Nº 90 | 6 | un | 1.7067 | 10.2403 | 7 | 42 |  | 0.774% | 88.49% | 0.004187% | 0.4787% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19172 | * Cartucho para Solda - Nº 115 | 8 | un | 2.3991 | 19.1932 | 9.84 | 78.72 |  | 1.451% | 89.95% | 0.007848% | 0.4866% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19173 | * Cartucho para Solda Exotérmica - nº 150 | 2 | un | 1.0582 | 2.1163 | 4.34 | 8.68 |  | 0.16% | 90.11% | 0.0008654% | 0.4875% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19174 | * Escova Plana | 1 | un | 3.5158 | 3.5158 | 14.42 | 14.42 |  | 0.2657% | 90.37% | 0.001438% | 0.4889% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19175 | * Limpador de Molde | 2 | un | 1.6311 | 3.2623 | 6.69 | 13.38 |  | 0.2466% | 90.62% | 0.001334% | 0.4902% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19176 | * Alicate de Manuseio - Ref M 84 | 1 | un | 11.8495 | 11.8495 | 48.6 | 48.6 |  | 0.8956% | 91.51% | 0.004845% | 0.4951% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19177 | * Alicate de Manuseio - Ref M 160 | 1 | un | 11.8495 | 11.8495 | 48.6 | 48.6 |  | 0.8956% | 92.41% | 0.004845% | 0.4999% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| 19178 | * Caixa Concreto Lateral/Funos CS e Tampa CA - 30 x 30 x 30 cm | 6 | un | 16.738 | 100.4278 | 68.65 | 411.9 |  | 7.591% | 100% | 0.04106% | 0.541% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
xx |  | SPDA |  |  | 0.87039 | 801.4593 |  | 3287.15 |  | SPDA |  | 0.3277% |  | 0% | 0% | 0.03164% | 9.655% | 0% | 0% | 0.3277% | 100% | 0.3277% | 100%
| 19179 | * Cabo Cobre Nú # 35 mm² | 276 | m | 1.9627 | 541.7101 | 8.05 | 2221.8 |  | 67.59% | 67.59% | 0.2215% | 0.2215% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19180 | * Conector Bronze Tipo Cabo-Chapa - Para Cabo Cobre # 35 mm² | 27 | un | 0.68025 | 18.3666 | 2.79 | 75.33 |  | 2.292% | 69.88% | 0.00751% | 0.229% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19181 | * Terminal Aéreo H=350 mm - Diam 3/8" | 27 | un | 1.5824 | 42.7239 | 6.49 | 175.23 |  | 5.331% | 75.21% | 0.01747% | 0.2465% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19182 | * Arruela Borracha - Diam 1/4" | 8 | un | 0.42912 | 3.4329 | 1.76 | 14.08 |  | 0.4283% | 75.64% | 0.001404% | 0.2479% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19183 | * Clip Galvanizado - Diam 3/8" | 24 | un | 0.6388 | 15.3311 | 2.62 | 62.88 |  | 1.913% | 77.55% | 0.006269% | 0.2542% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19184 | * Molde para Solda Exotérmica - MTB2 3535 | 1 | un | 13.1685 | 13.1685 | 54.01 | 54.01 |  | 1.643% | 79.2% | 0.005385% | 0.2595% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19185 | * Molde para Solda Exotérmica - MRJ2 6150 | 1 | un | 17.9253 | 17.9253 | 73.52 | 73.52 |  | 2.237% | 81.43% | 0.00733% | 0.2669% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19186 | * Molde para Solda Exotérmica - MRJ2 6135 | 1 | un | 20.0197 | 20.0197 | 82.11 | 82.11 |  | 2.498% | 83.93% | 0.008186% | 0.2751% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19187 | * Molde para Solda Exotérmica - MFB2 35 | 1 | un | 20.0197 | 20.0197 | 82.11 | 82.11 |  | 2.498% | 86.43% | 0.008186% | 0.2832% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19188 | * Cartucho para Solda - Nº 65 | 8 | un | 0.99477 | 7.9582 | 4.08 | 32.64 |  | 0.993% | 87.42% | 0.003254% | 0.2865% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19189 | * Cartucho para Solda - Nº 115 | 8 | un | 2.3991 | 19.1932 | 9.84 | 78.72 |  | 2.395% | 89.82% | 0.007848% | 0.2943% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19190 | * Cartucho para Solda - Nº 32 | 4 | un | 1.0582 | 4.2326 | 4.34 | 17.36 |  | 0.5281% | 90.35% | 0.001731% | 0.2961% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
| 19191 | * Vergalhão Cobreado para Descida de Para-Raios - Diam 3/8" x 4 m | 8 | un | 9.6722 | 77.3774 | 39.67 | 317.36 |  | 9.655% | 100% | 0.03164% | 0.3277% | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
xx | 20.0 | Limpeza e Verificação Final |  |  | 1.2643 | 1164.1739 |  | 4774.8075 |  | Limpeza e Verificação Final |  | 0.476% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20.1 | * Limpeza Geral de Obra | 920.81 | m2 | 0.91431 | 841.9054 | 3.75 | 3453.0375 |  | 72.32% | 72.32% | 0.3443% | 0.3443% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 20.2 | * Desmobilização | 1 | vb | 322.2685 | 322.2685 | 1321.77 | 1321.77 |  | 27.68% | 100% | 0.1318% | 0.476% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Total do Orçamento Com BDI: |  |  |  | 189.8329 | 174800 |  | 1003050.1357 | * |  |  | 100%
Total do Orçamento Sem BDI:
Total dos Custos:
| Total dos Custos dos Materiais | [9 empty] | 1.3991
Total Custo da Mão de Obra sem Encargos Sociais
Total Geral dos Encargos Sociais (120%)
Total dos Custos dos Equipamentos
Total do Orçamento
2015-10-28
[7 empty] | Fator Joao | 244559.5442

## Crono Inicial (hidden)
| Cronograma Desembolso |  | % Gb | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês
|  |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
| Projetos ,Planejam. Consultoria | 2.306%
1 | Segurança dos Trabalhos | 1.436% | 1% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0.05556% | 0%
2 | Adm.Local ,Manut.Cant,Transp Horiz. | 11.84% | 7% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% | 0%
3 | Implantaç. Cant.+ Loc Obra | 1.749% | 2% | 2015-07-01: 0.5914%; 2016-01-01: 1.12%; 2016-06-01: 0.2889% | 0%
4 | Movimento de Terra | 3.785% | 2% | 2015-07-01: 1.5%; 2016-01-01: 0.5% | 0%
5 | Fundações | 6.168% | 7% | 2015-07-01: 1.242%; 2015-08-01: 0.828%; 2016-01-01: 1.568%; 2016-02-01: 1.568%; 2016-03-01: 0.7838%; 2016-06-01: 0.8089%; 2016-07-01: 0.2022% | 0%
6 | Estrutura Vigas, Pil., Lajes | 17.6% | 21% | 2015-08-01: 3.105%; 2015-09-01: 3.105%; 2016-03-01: 2.939%; 2016-04-01: 2.939%; 2016-05-01: 2.939%; 2016-06-01: 2.939%; 2016-07-01: 1.517%; 2016-08-01: 1.517% | 0%
7 | Impermeabilização | 0.3056% | 1% | 2015-10-01: 0.2957%; 2016-06-01: 0.2239%; 2016-07-01: 0.3359%; 2016-09-01: 0.1445% | 0%
8 | Alvenarias e Cobertura | 5.821% | 6% | 2015-09-01: 0.8871%; 2015-10-01: 0.8871%; 2016-04-01: 0.8398%; 2016-05-01: 0.8398%; 2016-06-01: 0.8398%; 2016-07-01: 0.8398%; 2016-08-01: 0.4334%; 2016-09-01: 0.4334% | 0%
9 | Base Revestimentos Internos | 4.693% | 6% | 2015-10-01: 0.8871%; 2015-11-01: 0.8871%; 2016-05-01: 0.8398%; 2016-06-01: 0.8398%; 2016-07-01: 0.8398%; 2016-08-01: 0.8398%; 2016-09-01: 0.4334%; 2016-10-01: 0.4334% | 0%
10 | Base revestimentos Externos | 2.166% | 3% | 2015-10-01: 0.4436%; 2015-11-01: 0.4436%; 2016-07-01: 0.4199%; 2016-08-01: 0.4199%; 2016-09-01: 0.4199%; 2016-10-01: 0.6366%; 2016-11-01: 0.2167% | 0%
11 | Revestimentos Acabamentos | 3.669% | 5% | 2015-11-01: 0.7393%; 2015-12-01: 0.7393%; 2016-08-01: 0.6998%; 2016-09-01: 0.6998%; 2016-10-01: 0.6998%; 2016-11-01: 1.061%; 2016-12-01: 0.3611% | 0%
12 | Esquadrias de Alumino | 9.858% | 3% | 2015-12-01: 0.4436%; 2016-01-01: 0.4436%; 2016-10-01: 0.5598%; 2016-11-01: 0.7765%; 2016-12-01: 0.7765% | 0%
13 | Esquadrias de Madeira | 0.6856% | 1% | 2015-12-01: 0.1479%; 2016-01-01: 0.1479%; 2016-10-01: 0.1866%; 2016-11-01: 0.2588%; 2016-12-01: 0.2588% | 0%
14 | Pastilhas e Granitos | 0.2% | 1% | 2015-12-01: 0.1479%; 2016-01-01: 0.1479%; 2016-10-01: 0.1866%; 2016-11-01: 0.2588%; 2016-12-01: 0.2588% | 0%
15 | Esquadrias de ferro | 0.4587% | 3% | 2015-12-01: 0.4436%; 2016-01-01: 0.4436%; 2016-10-01: 0.5598%; 2016-11-01: 0.7765%; 2016-12-01: 0.7765% | 0%
16 | Pintura | 5.488% | 6% | 2015-12-01: 0.8871%; 2016-01-01: 0.8871%; 2016-10-01: 1.12%; 2016-11-01: 1.553%; 2016-12-01: 1.553% | 0%
17 | Instalações | 9.369% | 14% | 2015-10-01: 1.035%; 2015-11-01: 1.035%; 2015-12-01: 1.035%; 2016-01-01: 1.035%; 2016-07-01: 1.959%; 2016-08-01: 1.959%; 2016-09-01: 1.959%; 2016-10-01: 2.634%; 2016-11-01: 0.6741%; 2016-12-01: 0.6741% | 0%
18 | Elevadores | 1.945% | 1.5% | 2015-10-01: 0.1109%; 2015-11-01: 0.1109%; 2015-12-01: 0.1109%; 2016-01-01: 0.1109%; 2016-07-01: 0.2099%; 2016-08-01: 0.2099%; 2016-09-01: 0.2099%; 2016-10-01: 0.2822%; 2016-11-01: 0.07223%; 2016-12-01: 0.07223% | 0%
19 | Louças , Metais , AQ, Tampos,Int+Tom | 3.761% | 4% | 2016-01-01: 1.183%; 2016-11-01: 1.409%; 2016-12-01: 1.409% | 0%
20 | Serviços Externos /Implantação | 6.363% | 4.5% | 2015-12-01: 0.6653%; 2016-01-01: 0.6653%; 2016-10-01: 0.8398%; 2016-11-01: 1.165%; 2016-12-01: 1.165% | 0%
21 | Limpeza Final e serv compl.Chaves | 0.3387% | 1% | 2016-01-01: 0.2957%; 2016-12-01: 0.7043% | 0%
| 7000000 |  | 100% | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês
|  |  |  | Somente Bloco Didático e Vivência e Area Externa | [6 empty] | Somente Bloco Clínicas |  |  |  |  | Término Clínicas + Bloco Auditório
|  |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
|  |  |  | 3.778% | 4.377% | 4.436% | 4.104% | 3.66% | 5.065% | 8.991% | 2.012% | 4.167% | 4.223% | 5.063% | 6.385% | 6.768% | 6.523% | 4.745% | 8.582% | 8.666% | 8.453%
|  |  |  | 264446.5124 | 306411.246 | 310551.0977 | 287264.4321 | 256215.5448 | 354537.0215 | 629393.3374 | 140840.8771 | 291719.3053 | 295638.2255 | 354422.0287 | 446945.4105 | 473769.6199 | 456637.2614 | 332128.4508 | 600759.303 | 606586.698 | 591733.6277
|  |  |  | 3.778% | 8.155% | 12.59% | 16.7% | 20.36% | 25.42% | 34.41% | 36.42% | 40.59% | 44.81% | 49.88% | 56.26% | 63.03% | 69.55% | 74.3% | 82.88% | 91.55% | 100%
|  |  |  | 264446.5124 | 570857.7584 | 881408.8561 | 1168673.2882 | 1424888.833 | 1779425.8545 | 2408819.1919 | 2549660.069 | 2841379.3744 | 3137017.5999 | 3491439.6286 | 3938385.0392 | 4412154.6591 | 4868791.9205 | 5200920.3713 | 5801679.6743 | 6408266.3723 | 7000000
|  |  |  | Auditorio | Didatico | Clinicas
|  |  |  | 14.45% | 29.57% | 55.98%
|  |  |  | 1011153.9598 | 2069925.8266 | 3918920.2137
7000000

## Crono Inicial (2)
| Cronograma Desembolso |  | % Gb | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês
| Projetos ,Planejam. Consultoria | 2.306%
1 | Serviços Preliminares | 1.436% | 1.904% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0.1058% | 0%
2 | Adm.Local ,Manut.Cant,Transp. | 11.84% | 6.281% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0.3489% | 0%
3 |  | 1.749% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0%
4 | Movimento de Terra | 3.785% | 0.3833% | 0.2683% | [5 empty] | 0.115% | [11 empty] | 0%
5 | Fundações | 6.168% | 9.978% | 1.616% | 1.078% |  |  |  |  | 2.395% | 2.395% | 1.197% |  |  | 1.038% | 0.2594% | [5 empty] | 0%
6 | Estrutura Vigas, Pil., Lajes | 17.6% | 18.26% |  | 2.465% | 2.465% | [5 empty] | 2.739% | 2.739% | 2.739% | 2.739% | 1.187% | 1.187% |  |  |  |  | 0%
7 | Impermeabilização | 0.3056% | 6.627% |  |  |  | 1.789% | [7 empty] | 1.591% | 2.386% |  | 0.8615% |  |  |  | 0%
8 | Alvenarias e Divisorias de BWC | 5.821% | 6.825% |  |  | 0.9214% | 0.9214% | [5 empty] | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 0.4436% | 0.4436% |  |  |  | 0%
9 | Revestimentos Piso +Paredes+Tetos | 4.693% | 23.19% |  |  |  | 3.131% | 3.131% | [5 empty] | 3.479% | 3.479% | 3.479% | 3.479% | 1.508% | 1.508% |  |  | 0%
10 | Cobertura metalica | 2.166% | 1.224% |  |  |  | 0.1652% | 0.1652% | [7 empty] | 0.1836% | 0.1836% | 0.1836% | 0.2632% | 0.07956% |  | 0%
11 | Cobertura Verde | 3.669% | 1.076% |  |  |  |  | 0.1452% | 0.1452% | [7 empty] | 0.1614% | 0.1614% | 0.1614% | 0.2313% | 0.06992% | 0%
12 | Esquadrias de Ferro com vidro | 9.858% | 5.205% | [5 empty] | 0.7027% | 0.7027% | [8 empty] | 1.041% | 1.379% | 1.379% | 0%
13 | Esquadrias de Madeira | 0.6856% | 0.9644% | [5 empty] | 0.1302% | 0.1302% | [8 empty] | 0.1929% | 0.2556% | 0.2556% | 0%
14 |  | 0.2% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
15 |  | 0.4587% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
16 |  | 5.488% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | Instalações ELE e outros | 9.369% | 9.112% |  |  |  | 0.6151% | 0.6151% | 0.6151% | 0.6151% | [5 empty] | 1.367% | 1.367% | 1.367% | 1.762% | 0.3949% | 0.3949% | 0%
18 | Instalações HIDROSAN e INC | 1.945% | 3.833% |  |  |  | 0.2587% | 0.2587% | 0.2587% | 0.2587% | [5 empty] | 0.5749% | 0.5749% | 0.5749% | 0.741% | 0.1661% | 0.1661% | 0%
19 | Elevadores | 3.761% | 4.13% | [6 empty] | 1.115% | [9 empty] | 1.507% | 1.507% | 0%
20 |  | 6.363% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | Limpeza Final e serv compl.Chaves | 0.3387% | 1.001% | [6 empty] | 0.2704% | [10 empty] | 0.7311% | 0%
| 6998268.0683 |  | 100% | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês
|  |  |  | SOMENTE BLOCO DIDÁTICO E VIVÊNCIA | [6 empty] | SOMENTE BLOCO CLÍNICAS |  |  |  |  | TÉRMINO CLÍNICA + BLOCO AUDITÓRIO
|  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês
|  |  |  | 2.339% | 3.998% | 3.841% | 7.336% | 4.77% | 2.307% | 6.056% | 2.849% | 4.391% | 4.218% | 7.697% | 10.33% | 10.92% | 7.851% | 5.554% | 6.124% | 4.469% | 4.959%
|  |  |  | 163718.44 | 279765.2647 | 268831.7688 | 513375.2922 | 333837.0092 | 161424.1883 | 423846.2619 | 199407.1844 | 307314.4558 | 295166.1269 | 538651.8631 | 722579.6384 | 763877.8996 | 549454.704 | 388701.3369 | 428542.4908 | 312735.3447 | 347038.7989
|  |  |  | 2.339% | 6.337% | 10.18% | 17.51% | 22.28% | 24.59% | 30.65% | 33.5% | 37.89% | 42.11% | 49.8% | 60.13% | 71.04% | 78.89% | 84.45% | 90.57% | 95.04% | 100%
|  |  |  | 163718.44 | 443483.7047 | 712315.4735 | 1225690.7656 | 1559527.7748 | 1720951.9631 | 2144798.2249 | 2344205.4093 | 2651519.8651 | 2946685.992 | 3485337.8551 | 4207917.4935 | 4971795.3932 | 5521250.0971 | 5909951.434 | 6338493.9248 | 6651229.2695 | 6998268.0683
0.01
|  |  |  | Auditorio | Didatico | Clinicas
|  |  |  | 13% | 27% | 60%
|  |  |  | 909774.8489 | 1889532.3785 | 4198960.841
6998268.0683