## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : BLOCO DE SANITÁRIOS | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: Campus Luiz Meneghel - CLM | [7 empty] | Total s/BDI | 192835.8957
|  |  | Data do orçamento: Agosto/2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 255943.2726
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  |  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 213 | 11598 | 11811 | 14884.2222
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 213 | 11598 | 11811 | 14884.2222
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 5160.28 | 845.4925 | 6005.7725 | 7266.287
2.1 | PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.25 | 281 | 31.33 | 312.33 | 1475.25 | 164.4825 | 1639.7325 | 2066.3909
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS - ENTRADA DE ÁGUA (ATRÁS DO BLOCO DE SALAS) | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40 | 6.48 | 6.33 | 12.81 | 259.2 | 253.2 | 512.4 | 645.7265
2.3 | CONEXÃO DE ENTRADA - ATRÁS DO BLOCO DE SALAS | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.14 | 8.1 | 14.24 | 6.14 | 8.1 | 14.24 | 17.9452
2.4 | ESCAVAÇÃO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.5 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 148.005 | 285.075 | 433.08 | 545.7674
2.5 | REATERRO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.5 | 11.07 | 17.13 | 28.2 | 49.815 | 77.085 | 126.9 | 159.9194
2.6 | CANTEIRO DE OBRAS - PONTO DE ÁGUA | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 18.39 | 4.2 | 22.59 | 18.39 | 4.2 | 22.59 | 28.4679
2.7 | INSTALAÇÃO DE CONTÊINER | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 166.1322
2.8 | CONTAINER | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 625 | 0 | 625 | 3125 | 0 | 3125 | 3635.9375
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 2479.997 | 1503.6144 | 3983.6114 | 5020.147
3.1 | LIMPEZA VEGETAL - IMPLANTAÇÃO + 2 M | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 228 | 0.48 | 0.18 | 0.66 | 109.44 | 41.04 | 150.48 | 189.6349
3.2 | VOLUME DE CORTE | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 34.215 | 13 | 2.69 | 15.69 | 444.795 | 92.0383 | 536.8333 | 676.5174
3.3 | VOLUME DE REATERRO | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 34.2 | 12.11 | 5.08 | 17.19 | 414.162 | 173.736 | 587.898 | 740.8691
3.6 | LOCAÇÃO DE OBRA - GABARITO | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 40 | 37.79 | 29.92 | 67.71 | 1511.6 | 1196.8 | 2708.4 | 3413.1257
4 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 8498.3024 | 3388.2797 | 11886.5821 | 15217.1697
4.1 | DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO - ANTIGA FONTE | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2 | 30.51 | 63.8 | 94.31 | 61.02 | 127.6 | 188.62 | 237.6989
4.1 | ESTACAS BROCAS - COM ARRANQUES | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 33 | 53.08 | 6.33 | 59.41 | 1751.64 | 208.89 | 1960.53 | 2470.6599
4.2 | ARMAÇÃO DAS ESTACAS BROCAS | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.95 | 9.53 | 1.19 | 10.72 | 37.6435 | 4.7005 | 42.344 | 53.3619
4.3 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAME | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.3845 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 111.3162 | 214.4081 | 325.7243 | 410.4777
4.4 | FÔRMAS DOS BLOCOS | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11.58 | 37.65 | 41.26 | 78.91 | 435.987 | 477.7908 | 913.7778 | 1151.5428
4.5 | ARMAÇÃO DOS BLOCOS - AÇO TODAS AS BITOLAS | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 165 | 11.48 | 4.73 | 16.21 | 1894.2 | 780.45 | 2674.65 | 3370.5939
4.7 | CONCRETAGEM DOS BLOCOS | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.86 | 522.58 | 166.88 | 689.46 | 971.9988 | 310.3968 | 1282.3956 | 1616.0749
4.8 | FÔRMAS DAS VIGAS BALDRAME | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10.8245 | 33.92 | 34.08 | 68 | 367.167 | 368.899 | 736.066 | 927.5904
4.9 | ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 86.5 | 10.05 | 2.56 | 12.61 | 869.325 | 221.44 | 1090.765 | 1374.5821
4.10 | ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME - ESTRIBOS | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 36.4 | 10.88 | 6.26 | 17.14 | 396.032 | 227.864 | 623.896 | 786.2337
4.11 | VIGAS BALDRAME - CONCRETAGEM | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.59 | 522.58 | 166.88 | 689.46 | 830.9022 | 265.3392 | 1096.2414 | 1381.4834
4.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 27.1216 | 30.68 | 11.36 | 42.04 | 832.0907 | 308.1014 | 1140.1921 | 1436.87
5 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 11374.1999 | 2953.4652 | 14327.6651 | 18055.7236
5.1 | PILARES - FÔRMAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21.6 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 1245.024 | 692.712 | 1937.736 | 2441.9349
5.2 | PILARES - AÇO (TODAS AS BITOLAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.3 | 9.53 | 1.19 | 10.72 | 1422.829 | 177.667 | 1600.496 | 2016.9451
5.3 | PILARES - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.55 | 541.57 | 31.6 | 573.17 | 839.4335 | 48.98 | 888.4135 | 1119.5787
5.4 | VIGAS - FÔRMAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 35.86 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 2066.9704 | 1150.0302 | 3217.0006 | 4054.0642
5.5 | VIGAS - AÇO (TODAS AS BITOLAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 181.8 | 9.53 | 1.19 | 10.72 | 1732.554 | 216.342 | 1948.896 | 2455.9987
5.6 | VIGAS - CONCRETAGEM | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.22 | 547.67 | 48.58 | 596.25 | 1215.8274 | 107.8476 | 1323.675 | 1668.0952
5.7 | LAJE TRELIÇADA 1D - H12 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 14.35 | 151.47 | 28.64 | 180.11 | 2173.5945 | 410.984 | 2584.5785 | 3257.0858
5.8 | LAJE TRELIÇADA - MALHA DE DISTRIBUIÇÃO - ARMAÇÃO MÍNIMA 4,48KG/M² | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.886 | 10.29 | 2.26 | 12.55 | 677.9671 | 148.9024 | 826.8695 | 1042.0209
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 10925.8734 | 1629.1203 | 12554.9936 | 28298.1753
6.1 | COBERTURA
6.1.1 | TESOURAS | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1209.08 | 201.44 | 1410.52 | 2418.16 | 402.88 | 2821.04 | 3555.0746
6.1.2 | ESTRUTURA DO TELHADO | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48.4 | 41.19 | 6.23 | 47.42 | 1993.596 | 301.532 | 2295.128 | 2892.3203
6.1.3 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.4 | 59.06 | 3.57 | 62.63 | 2858.504 | 172.788 | 3031.292 | 3820.0342
6.1.4 | CUMEEIRA | 00254/ORSE | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | M | 3.8 | 104.53 | 8.21 | 112.74 | 397.214 | 31.198 | 428.412 | 539.8848
6.1.5 | RUFO - CAIXA D'ÁGUA | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 | 44.73 | 6.43 | 51.16 | 1252.44 | 180.04 | 1432.48 | 1805.2113
6.1.6 | FECHAMENTO LATERAL - CONFORME DETALHE | COMP.05 | FECHAMENTO LATERAL PARA ACABAMENTO DE TELHADO EM TELHA METÁLICA | M | 7.6 | 77.9499 | 31.1937 | R$ 109,14 | 592.4194 | 237.0723 | 829.4916 | 1045.3254
6.2 | ÁGUAS PLUVIAIS
6.2.1 | CALHA COLETORA - CAIXA D'ÁGUA | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7 | 142 | 22.71 | 164.71 | 994 | 158.97 | 1152.97 | 1452.9728
6.2.2 | DESCIDA PLUVIAL | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10 | 30.72 | 11.7 | 42.42 | 307.2 | 117 | 424.2 | 534.5768
6.2.3 | CONEXÕES | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 27.84 | 6.91 | 34.75 | 55.68 | 13.82 | 69.5 | 87.5839
6.2.4 | CONEXÕES | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 28.33 | 6.91 | 35.24 | 56.66 | 13.82 | 70.48 | 88.8189
6.3 | ACESSO AOS SANITÁRIOS
6.3.1 | ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.7 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 23.023 | 44.345 | 67.368 | 84.8972
6.3.2 | CONCRETO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.7 | 376.59 | 73.33 | 449.92 | 263.613 | 51.331 | 314.944 | 396.8924
6.3.3 | TUBO 5CM | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 66 | 66.86 | 0 | 66.86 | 4412.76 | 0 | 4412.76 | 5560.9602
6.3.4 | METALON 20X30 1.5MM 50X30 2.0 MM | 92580 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSO PERFIS, SOLDAS, PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 37.45 | 41.19 | 6.23 | 47.42 | 1542.5655 | 233.3135 | 1775.879 | 2237.9627
6.3.5 | TELHA | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 41.195 | 59.06 | 3.57 | 62.63 | 2432.9767 | 147.0661 | 2580.0428 | 3251.37
6.3.6 | PINTURA EST. - TUBOS E VIGAS | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 47.85 | 9.93 | 1.42 | 11.35 | 475.1505 | 67.947 | 543.0975 | 684.4115
6.3.7 | MANTA ASFÁLTICA JUNÇÕES L=30CM | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | 8.4 | 23.81 | 0.74 | 24.55 | 200.004 | 6.216 | 206.22 | 259.8784
7 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | [7 empty] | 26036.6795 | 5909.7475 | 31946.427 | 40258.8873
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 109 | 53.85 | 27.45 | 81.3 | 5869.65 | 2992.05 | 8861.7 | 11167.5143
7.1 | ALVENARIA PLATIBANDA | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 43.35 | 53.85 | 27.45 | 81.3 | 2334.3975 | 1189.9575 | 3524.355 | 4441.3922
7.4 | VERGAS - PORTAS E JANELAS | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.6 | 21.97 | 5.91 | 27.88 | 298.792 | 80.376 | 379.168 | 477.8275
7.5 | CONTRAVERGAS | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8.4 | 21.45 | 5.66 | 27.11 | 180.18 | 47.544 | 227.724 | 286.9778
7.5 | DIVISÓRIAS - SANITÁRIO | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 20.5 | 846.52 | 78.04 | 924.56 | 17353.66 | 1599.82 | 18953.48 | 23885.1755
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 9311.0024 | 5602.1319 | 14913.1343 | 18793.5318
8.1 | ESGOTO
8.1.1 | CAIXAS DE ESGOTO | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 110.78 | 84.45 | 195.23 | 221.56 | 168.9 | 390.46 | 492.0577
8.1.2 | CONEXÕES | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.52 | 7.67 | 29.19 | 86.08 | 30.68 | 116.76 | 147.141
8.1.3 | CONEXÕES | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.67 | 6.57 | 24.24 | 17.67 | 6.57 | 24.24 | 30.5472
8.1.4 | CONEXÕES | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 6.55 | 5.06 | 11.61 | 52.4 | 40.48 | 92.88 | 117.0474
8.1.5 | CONEXÕES | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 20.62 | 7.67 | 28.29 | 185.58 | 69.03 | 254.61 | 320.8595
8.1.6 | CONEXÕES | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.61 | 6.57 | 23.18 | 66.44 | 26.28 | 92.72 | 116.8457
8.1.7 | CONEXÕES | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 6.3 | 5.06 | 11.36 | 126 | 101.2 | 227.2 | 286.3174
8.1.8 | CONEXÕES | 01637/ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DI M = 100 X 75MM | UN | 2 | 31.5 | 15.7 | 47.2 | 63 | 31.4 | 94.4 | 118.9629
8.1.9 | CONEXÕES | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.8 | 6.75 | 16.55 | 19.6 | 13.5 | 33.1 | 41.7126
8.1.10 | CONEXÕES | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 14.43 | 5.11 | 19.54 | 101.01 | 35.77 | 136.78 | 172.3702
8.1.11 | TUBULAÇÃO | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.6 | 4.38 | 16.98 | 37.8 | 13.14 | 50.94 | 64.1946
8.1.12 | TUBULAÇÃO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12.97 | 23.98 | 17.71 | 41.69 | 311.0206 | 229.6987 | 540.7193 | 681.4145
8.1.13 | TUBULAÇÃO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.67 | 22.1 | 15.2 | 37.3 | 125.307 | 86.184 | 211.491 | 266.521
8.1.14 | TUBULAÇÃO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.14 | 17.26 | 12.69 | 29.95 | 19.6764 | 14.4666 | 34.143 | 43.027
8.1.15 | TUBULAÇÃO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 19.96 | 12.02 | 11.67 | 23.69 | 239.9192 | 232.9332 | 472.8524 | 595.8886
8.1.16 | RALO + CAIXA SIFONADA | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 56.25 | 16.86 | 73.11 | 112.5 | 33.72 | 146.22 | 184.2664
8.1.17 | RALO + CAIXA SIFONADA | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 88.34 | 19.03 | 107.37 | 176.68 | 38.06 | 214.74 | 270.6153
8.1.18 | ABERTURA DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.6 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 118.404 | 228.06 | 346.464 | 436.6139
8.1.19 | CONSTRUÇÃO DE FOSSA | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4071.02 | 2277.97 | 6348.99 | 4071.02 | 2277.97 | 6348.99 | 8000.9972
8.2 | ALIMENTAÇÃO - HIDRÁULICA
8.2.3 | RESERVATÓRIO - COMPLETO | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 782.78 | 83.71 | 866.49 | 782.78 | 83.71 | 866.49 | 1091.9507
8.2.4 | REGISTROS DE ESFERA | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 19.11 | 2.84 | 21.95 | 38.22 | 5.68 | 43.9 | 55.3228
8.2.5 | TUBULAÇÃO | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.3 | 8.72 | 13.09 | 21.81 | 63.656 | 95.557 | 159.213 | 200.6402
8.2.6 | CONEXÕES | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 3.44 | 5.26 | 8.7 | 30.96 | 47.34 | 78.3 | 98.6737
8.3 | ÁGUA FRIA
8.3.1 | REGISTROS DE ESFERA | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 19.11 | 2.84 | 21.95 | 38.22 | 5.68 | 43.9 | 55.3228
8.3.2 | REGISTROS DE ESFERA | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 22.86 | 4.37 | 27.23 | 45.72 | 8.74 | 54.46 | 68.6305
8.3.3 | CONEXÕES | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 3.44 | 5.26 | 8.7 | 6.88 | 10.52 | 17.4 | 21.9275
8.3.4 | CONEXÕES | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 4.27 | 6.08 | 10.35 | 115.29 | 164.16 | 279.45 | 352.1629
8.3.5 | TUBULAÇÃO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70 | 9.98 | 15.18 | 25.16 | 698.6 | 1062.6 | 1761.2 | 2219.4642
8.3.6 | TUBULAÇÃO | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.36 | 8.72 | 13.09 | 21.81 | 29.2992 | 43.9824 | 73.2816 | 92.3495
8.3.7 | CONEXÕES | 01168/ORSE | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DI M = 25MM | UN | 20 | 3.02 | 6.48 | 9.5 | 60.4 | 129.6 | 190 | 239.438
8.3.8 | CONEXÕES | 01167/ORSE | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DI M = 20MM | UN | 1 | 2.78 | 6.48 | 9.26 | 2.78 | 6.48 | 9.26 | 11.6695
8.3.9 | CONEXÕES | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 5.78 | 5.65 | 11.43 | 121.38 | 118.65 | 240.03 | 302.4858
8.3.10 | REGISTRO DE GAVETA | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 87.53 | 8.79 | 96.32 | 525.18 | 52.74 | 577.92 | 728.2948
8.3.11 | REGISTRO DE PRESSÃO | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 29.49 | 4.37 | 33.86 | 58.98 | 8.74 | 67.72 | 85.3407
8.3.12 | ENGATE FLEXÍVEL | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 6.93 | 4.22 | 11.15 | 69.3 | 42.2 | 111.5 | 140.5123
8.3.13 | ENGATE FLEXÍVEL | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 52.41 | 4.19 | 56.6 | 471.69 | 37.71 | 509.4 | 641.9459
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 3796.6205 | 1628.1183 | 5424.7388 | 7091.8118
9.1 | ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO PREDIAL
9.1.1 | VALA P/ ALIMENTAÇÃO - H>30 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.5 | 5.05 | 1.43 | 6.48 | 22.725 | 6.435 | 29.16 | 36.7474
9.1.2 | ELETRODUTO ENTERRADO | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 7.2 | 2.72 | 9.92 | 144 | 54.4 | 198.4 | 250.0237
9.1.3 | CABO 6,0MM | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78 | 8.12 | 2.06 | 10.18 | 633.36 | 160.68 | 794.04 | 1000.6492
9.1.4 | DISJUNTOR 35A | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 59.9 | 11 | 70.9 | 119.8 | 22 | 141.8 | 178.6964
9.1.5 | FECHAMENTO DE VALAS | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.2 | 11.07 | 17.13 | 28.2 | 46.494 | 71.946 | 118.44 | 149.2581
9.1.6 | CAIXA DE ELÉTRICA | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 107.93 | 97.31 | 205.24 | 215.86 | 194.62 | 410.48 | 517.2869
9.2 | ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO GERAL
9.2.1 | CABO 1,5MM | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81.45 | 2.14 | 0.93 | 3.07 | 174.303 | 75.7485 | 250.0515 | 315.1149
9.2.2 | CABO 2,5MM | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72.03 | 3.75 | 1.18 | 4.93 | 270.1125 | 84.9954 | 355.1079 | 447.507
9.2.3 | CAIXA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS - LAJE | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 9.33 | 9.06 | 18.39 | 18.66 | 18.12 | 36.78 | 46.3502
9.2.4 | CAIXA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS - FORRO | 91938 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 6 | 9.33 | 9.06 | 18.39 | 55.98 | 54.36 | 110.34 | 139.0505
9.2.5 | CALHA COM 2 LAMPADAS LED TUBULAR | COMP.06 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 95.4133 | 11.0879 | 106.5012 | 763.306 | 88.7034 | 852.0094 | 1073.7023
9.2.6 | CAIXA PVC EMBUTIR | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8.45 | 12.03 | 20.48 | 67.6 | 96.24 | 163.84 | 206.4712
9.2.7 | TOMADAS - SECADORES DE MÃO | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 22.56 | 18.13 | 40.69 | 90.24 | 72.52 | 162.76 | 205.1102
9.2.8 | INTERRUPTORES SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 17.82 | 14.69 | 32.51 | 71.28 | 58.76 | 130.04 | 163.8764
9.2.9 | DISJUNTORES 20A | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 57.62 | 5.37 | 62.99 | 115.24 | 10.74 | 125.98 | 158.76
9.2.10 | DISJUNTOR 16A UNIPOLAR | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.03 | 1.92 | 12.95 | 22.06 | 3.84 | 25.9 | 32.6392
9.2.11 | ELETRODUTOS 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 11.8 | 9.33 | 21.13 | 472 | 373.2 | 845.2 | 1065.121
9.2.12 | ELETRODUTOS 1.1/4" | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 12 | 13.3 | 10.62 | 23.92 | 159.6 | 127.44 | 287.04 | 361.7278
9.2.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12223/ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 | 334 | 53.37 | 387.37 | 334 | 53.37 | 387.37 | 488.1637
9.2.14 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 8.12 | 2.06 | 10.18 | 24.36 | 6.18 | 30.54 | 38.4865
9.2.15 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 47 | 6.23 | 53.23 | 47 | 6.23 | 53.23 | 67.0804
9.2.16 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (MÍN 3,0 M) | UN | 1 | 103.23 | 15.79 | 119.02 | 103.23 | 15.79 | 119.02 | 149.989
10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 23138.493 | 1154.834 | 24293.327 | 30614.4507
10.1 | CONTRAMARCO - JANELAS | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 19.2 | 19.78 | 10.91 | 30.69 | 379.776 | 209.472 | 589.248 | 742.5703
10.2 | PINGADEIRA | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7.2 | 116.23 | 23.78 | 140.01 | 836.856 | 171.216 | 1008.072 | 1270.3723
10.2 | JANELAS MAXIM-AR 3,00X0,60- 2 UNIDADES | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.6 | 1201.04 | 52.29 | 1253.33 | 4323.744 | 188.244 | 4511.988 | 5686.0073
10.3 | JANELAS MAXIM-AR 0,6x0,6 - 2 UNIDADES | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 1201.04 | 52.29 | 1253.33 | 864.7488 | 37.6488 | 902.3976 | 1137.2015
10.4 | PORTAS EM MADEIRA 0,90X2,10M | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 673.59 | 74.69 | 748.28 | 1347.18 | 149.38 | 1496.56 | 1885.9649
10.5 | PORTAS EM MADEIRA - WC PNE - 0,90X2,10M | COMP.03 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, , 90X210CM, COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS (90X40CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1051.0555 | 79.9026 | 1130.9581 | 2102.111 | 159.8052 | 2261.9162 | 2850.4668
10.5 | PORTA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO 0,80X0,80M | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.64 | 1219.13 | 11.7 | 1230.83 | 780.2432 | 7.488 | 787.7312 | 992.6989
10.6 | PORTAS DAS DIVISÓRIAS - 7 UNIDADES - 0,70X2,0M | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.8 | 1219.13 | 11.7 | 1230.83 | 11947.474 | 114.66 | 12062.134 | 15200.7013
10.7 | FECHADURAS | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 139.09 | 29.23 | 168.32 | 556.36 | 116.92 | 673.28 | 848.4675
11 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 10955.931 | 6522.556 | 17478.487 | 22026.3893
11.1 | CHAPISCO - PAREDES | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 227.5 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 536.9 | 520.975 | 1057.875 | 1333.1341
11.2 | EMBOÇO - PAREDES | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 227.5 | 13.18 | 12.08 | 25.26 | 2998.45 | 2748.2 | 5746.65 | 7241.9283
11.1 | CHAPISCO - PLATIBANDA | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 86.7 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 204.612 | 198.543 | 403.155 | 508.0559
11.2 | EMBOÇO - PLATIBANDA | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 86.7 | 13.18 | 12.08 | 25.26 | 1142.706 | 1047.336 | 2190.042 | 2759.8909
11.3 | CHAPISCO - LAJE | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7 | 8.01 | 1.47 | 9.48 | 56.07 | 10.29 | 66.36 | 83.6269
11.4 | EMBOÇO - LAJE | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 7 | 21.78 | 22.68 | 44.46 | 152.46 | 158.76 | 311.22 | 392.1994
11.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 88.9 | 65.97 | 20.68 | 86.65 | 5864.733 | 1838.452 | 7703.185 | 9707.5537
12 | PISOS | [7 empty] | 7774.9283 | 1271.6403 | 9046.5686 | 11400.4857
12.1 | PREPARO DO PISO - 30CM | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 13.71 | 10.23 | 5.73 | 15.96 | 140.2533 | 78.5583 | 218.8116 | 275.7464
12.2 | PREPARO DO PISO - EXTERNO E INTERNO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 76.4 | 1.76 | 0.19 | 1.95 | 134.464 | 14.516 | 148.98 | 187.7446
12.3 | BASE DO CONTRAPISO | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 37.6 | 64.59 | 6.53 | 71.12 | 2428.584 | 245.528 | 2674.112 | 3369.9159
12.4 | CONTRAPISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 37.6 | 21.61 | 9.65 | 31.26 | 812.536 | 362.84 | 1175.376 | 1481.2088
12.5 | PISO CERÂMICO - EXCETO NA CIRCULAÇÃO | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 31.3 | 42.63 | 7.78 | 50.41 | 1334.319 | 243.514 | 1577.833 | 1988.3851
12.6 | SOLEIRAS | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4 | 104.67 | 18.33 | 123 | 418.68 | 73.32 | 492 | 620.0184
12.7 | CIRCULAÇÃO DE ACESSO | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 30.7 | 64.59 | 6.53 | 71.12 | 1982.913 | 200.471 | 2183.384 | 2751.5005
12.8 | CALÇADA EXTERNA (ENTORNO DO BLOCO) | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 8.1 | 64.59 | 6.53 | 71.12 | 523.179 | 52.893 | 576.072 | 725.9659
13 | FORRO E ACABAMENTOS | [7 empty] | 1721.42 | 760.792 | 2482.212 | 3128.0836
13.1 | FORRO EM DRYWALL | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 24.4 | 60.92 | 17.11 | 78.03 | 1486.448 | 417.484 | 1903.932 | 2399.3351
13.2 | ACABAMENTO DO FORRO | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 24.4 | 9.63 | 14.07 | 23.7 | 234.972 | 343.308 | 578.28 | 728.7485
14 | PINTURAS | [7 empty] | 2428.944 | 2191.744 | 4620.688 | 5822.991
14.1 | PINTURA DO FORRO EM DRYWALL | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 24.4 | 2.61 | 2.58 | 5.19 | 63.684 | 62.952 | 126.636 | 159.5867
14.2 | PINTURA DO FORRO EM DRYWALL | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 24.4 | 7.06 | 6.32 | 13.38 | 172.264 | 154.208 | 326.472 | 411.42
14.3 | PINTURA DA LAJE | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 14.4 | 2.61 | 2.58 | 5.19 | 37.584 | 37.152 | 74.736 | 94.1823
14.4 | PINTURA DA LAJE | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.4 | 7.06 | 6.32 | 13.38 | 101.664 | 91.008 | 192.672 | 242.8053
14.5 | PINTURA EXTERNA | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 90.5 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 205.435 | 168.33 | 373.765 | 471.0187
14.6 | PINTURA EXTERNA | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 90.5 | 9.32 | 8.56 | 17.88 | 843.46 | 774.68 | 1618.14 | 2039.18
14.7 | PINTURA PLATIBANDA | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 86.7 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 196.809 | 161.262 | 358.071 | 451.2411
14.8 | PINTURA PLATIBANDA | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 86.7 | 9.32 | 8.56 | 17.88 | 808.044 | 742.152 | 1550.196 | 1953.557
15 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 18173.3798 | 1390.0714 | 19563.4512 | 24653.8612
15.1 | LAVATÓRIOS - PNE | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 252 | 25.68 | 277.68 | 504 | 51.36 | 555.36 | 699.8647
15.2 | VASO SANITÁRIO | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 543.17 | 28.77 | 571.94 | 4888.53 | 258.93 | 5147.46 | 6486.8291
15.3 | MICTÓRIOS | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 733.06 | 27.83 | 760.89 | 1466.12 | 55.66 | 1521.78 | 1917.7472
15.4 | BANCADAS - SANITÁRIOS | 10759 ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 3.45 | 531.32 | 29.2 | 560.52 | 1833.054 | 100.74 | 1933.794 | 2436.9672
15.5 | CUBAS - SANITÁRIOS | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 145.44 | 25.86 | 171.3 | 1163.52 | 206.88 | 1370.4 | 1726.9781
15.6 | TORNEIRA LAVATÓRIOS | 03259 ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | UN | 8 | 227.1 | 11.61 | 238.71 | 1816.8 | 92.88 | 1909.68 | 2406.5787
15.7 | BANCADAS - ENGATE | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 6.93 | 4.22 | 11.15 | 55.44 | 33.76 | 89.2 | 112.4098
15.8 | BANCADAS - SIFÃO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 9.73 | 2.32 | 12.05 | 77.84 | 18.56 | 96.4 | 121.4833
15.9 | BANCADA - VÁLVULA | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 22.43 | 3.38 | 25.81 | 179.44 | 27.04 | 206.48 | 260.2061
15.10 | ACESSORIOS BWC | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 38.78 | 8.72 | 47.5 | 232.68 | 52.32 | 285 | 359.157
15.11 | ROLAO | COMP.01 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 9 | 40.24 | 8.73 | 48.97 | 362.16 | 78.57 | 440.73 | 555.4079
15.12 | PAPEL TOALHA | COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 6 | 40.24 | 8.73 | 48.97 | 241.44 | 52.38 | 293.82 | 370.272
15.13 | ESPELHO - 2UN | 09718/ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 3.5 | 561.31 | 10.23 | 571.54 | 1964.585 | 35.805 | 2000.39 | 2520.8915
15.14 | ESPELHO PNE - 2UN | 09718/ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 0.68 | 561.31 | 10.23 | 571.54 | 381.6908 | 6.9564 | 388.6472 | 489.7732
15.15 | BARRA PNE - 40CM | 100870 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA BARRA DE 40CM) BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 232.07 | 26.17 | 258.24 | 464.14 | 52.34 | 516.48 | 650.8681
15.16 | BARRA PNE - 60CM | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 232.07 | 26.17 | 258.24 | 928.28 | 104.68 | 1032.96 | 1301.7362
15.17 | BARRA PNE - 70CM | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 252.05 | 26.17 | 278.22 | 504.1 | 52.34 | 556.44 | 701.2257
15.18 | BARRA PNE - 80CM | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 264.81 | 26.17 | 290.98 | 1059.24 | 104.68 | 1163.92 | 1466.772
15.19 | TORNEIRA EXTERNA | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 50.32 | 4.19 | 54.51 | 50.32 | 4.19 | 54.51 | 68.6935
16 | COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 804.7507 | 227.1344 | 1031.8851 | 1564.4187
16.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS | 10719 ORSE | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 52.38 | 0 | 52.38 | 209.52 | 0 | 209.52 | 264.0371
16.2 | PISO PODOTÁTIL | COMP.04 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, DIM 25X25CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 6.5 | 103.8324 | 34.9438 | 138.7762 | 674.9107 | 227.1344 | 902.0451 | 1136.7572
16.3 | PLACA INDICATIVA BRAILE | 10718 ORSE | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 32.46 | 0 | 32.46 | 129.84 | 0 | 129.84 | 163.6244
17 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 903.772 | 561.58 | 1465.352 | 1846.6366
17.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 99814 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LIMPEZA GERAL DA OBRA) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 76.4 | 0.73 | 1.45 | 2.18 | 55.772 | 110.78 | 166.552 | 209.8888
17.2 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 20 | 3.2 | 14.34 | 17.54 | 64 | 286.8 | 350.8 | 442.0782
17.3 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 100 | 7.84 | 1.64 | 9.48 | 784 | 164 | 948 | 1194.6696
Note on D56: ====== ID#AAAA4h2gUC8 Secretaria de Obras (2023-09-03 13:11:58) Inserir coberturas em policarbonato

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : BLOCO DE SANITÁRIOS
Local: Campus Luiz Meneghel - CLM
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D |  | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
01. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
DESC. | PAPELEIRA PLASTICA | [5 empty] | UNIDADE | UN
INSUMO | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 36.96 | 0 | 36.96 | 36.96 | 0 | 36.96
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 7.75 | 22.56 | 30.31 | 2.4505 | 7.1335 | 9.584
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 0.82867 | 1.5946 | 2.4233
[8 empty] | 40.24 | 8.73 | 48.97
02. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
DESC. | TOALHEIRO PLÁSTICO - BANCADAS | [5 empty] | UNIDADE | UN
INSUMO | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 36.96 | 0 | 36.96 | 36.96 | 0 | 36.96
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 7.75 | 22.56 | 30.31 | 2.4505 | 7.1335 | 9.584
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 0.82867 | 1.5946 | 2.4233
[8 empty] | 40.24 | 8.73 | 48.97
03. KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, , 90X210CM, COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS (90X40CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
DESC. | P02 - VER PROJETO | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 1 | 632.13 | 0 | 632.13 | 632.13 | 0 | 632.13
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.327 | 8.3 | 21.17 | 29.47 | 2.7141 | 6.9226 | 9.6367
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.024 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 17.0826 | 45.8234 | 62.9059
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 12.48 | 24.015 | 36.495
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0229 | 518.46 | 137.19 | 655.65 | 11.8727 | 3.1417 | 15.0144
INSUMO | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 0.36 | 1038.93 | 0 | 1038.93 | 374.0148 | 0 | 374.0148
INSUMO | 1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.01 | 76.13 | 0 | 76.13 | 0.7613 | 0 | 0.7613
[8 empty] | 1051.0555 | 79.9026 | 1130.9581
04. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, DIM 25X25CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
DESC. | P02 - VER PROJETO | [5 empty] | UNIDADE | M2
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 13.792 | 1.39 | 0 | 1.39 | 19.1709 | 0 | 19.1709
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.384 | 4.4 | 0 | 4.4 | 1.6896 | 0 | 1.6896
INSUMO | 38135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | 1.05 | 63.75 | 0 | 63.75 | 66.9375 | 0 | 66.9375
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.639 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 5.3932 | 14.467 | 19.8601
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.279 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 10.6413 | 20.4768 | 31.1181
[8 empty] | 103.8324 | 34.9438 | 138.7762
05. FECHAMENTO LATERAL PARA ACABAMENTO DE TELHADO EM TELHA METÁLICA
DESCRIÇÃO | DETALHE DE FECHAMENTO | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 5.07 | 8.45 | 0 | 8.45 | 42.8415 | 0 | 42.8415
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1.18 | 7.25 | 19.76 | 27.01 | 8.555 | 23.3168 | 31.8718
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.492 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 4.0934 | 7.8769 | 11.9704
INSUMO | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.0016 | 159.36 | 0 | 159.36 | 0.25498 | 0 | 0.25498
INSUMO | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 0.5 | 44.41 | 0 | 44.41 | 22.205 | 0 | 22.205
TOTAL | [7 empty] | 77.9499 | 31.1937 | 109.1436
06. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DESCRIÇÃO | DETALHE DE FECHAMENTO | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 1 | 69.9 | 0 | 69.9 | 69.9 | 0 | 69.9
INSUMO | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2 | 10.58 | 0 | 10.58 | 21.16 | 0 | 21.16
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 8.43 | 17.66 | 26.09 | 1.2805 | 2.6826 | 3.9631
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 8.43 | 23.06 | 31.49 | 3.0727 | 8.4054 | 11.4781
TOTAL | [7 empty] | 95.4133 | 11.0879 | 106.5012

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : BLOCO DE SANITÁRIOS
Local: Campus Luiz Meneghel - CLM
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  |  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D |  | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 | 3 | 120 | 4 | 150
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 14884.2222 | 5.815% | 10% | 1488.4222 | 20% | 2976.8444 | 20% | 2976.8444 | 30% | 4465.2667 | 20% | 2976.8444 | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 7266.287 | 2.839% | 100% | 7266.287 | [8 empty] | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | 5020.147 | 1.961% | 100% | 5020.147 | [8 empty] | 100%
4 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 15217.1697 | 5.946% | 70% | 10652.0188 | 30% | 4565.1509 | [6 empty] | 100%
5 | SUPERESTRUTURA | 18055.7236 | 7.055% |  |  | 60% | 10833.4341 | 40% | 7222.2894 |  |  |  |  | 100%
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 28298.1753 | 11.06% |  |  |  |  | 70% | 19808.7227 | 30% | 8489.4526 |  |  | 100%
7 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | 40258.8873 | 15.73% |  |  | 60% | 24155.3324 | 40% | 16103.5549 |  |  |  |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18793.5318 | 7.343% |  |  | 10% | 1879.3532 | 20% | 3758.7064 | 70% | 13155.4723 |  |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7091.8118 | 2.771% |  |  |  |  | 30% | 2127.5435 | 70% | 4964.2683 |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 30614.4507 | 11.96% | [6 empty] | 100% | 30614.4507 |  |  | 100%
11 | REVESTIMENTOS | 22026.3893 | 8.606% | [6 empty] | 70% | 15418.4725 | 30% | 6607.9168 | 100%
12 | PISOS | 11400.4857 | 4.454% | [6 empty] | 100% | 11400.4857 |  |  | 100%
13 | FORRO E ACABAMENTOS | 3128.0836 | 1.222% |  |  |  |  | 50% | 1564.0418 | 50% | 1564.0418 |  |  | 100%
14 | PINTURAS | 5822.991 | 2.275% | [8 empty] | 100% | 5822.991 | 100%
15 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 24653.8612 | 9.633% | [8 empty] | 100% | 24653.8612 | 100%
16 | COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE | 1564.4187 | 0.6112% | [8 empty] | 100% | 1564.4187 | 100%
17 | FINALIZAÇÕES | 1846.6366 | 0.7215% | [8 empty] | 100% | 1846.6366 | 100%
| TOTAL | 255943.2726 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 24426.8751 |  | 44410.1151 |  | 53561.7032 |  | 90071.9105 |  | 43472.6688
| %_parcial (período) |  |  | 9.544% |  | 17.35% |  | 20.93% |  | 35.19% |  | 16.99%
| R$_ acumulado |  |  | 24426.8751 |  | 68836.9901 |  | 122398.6933 |  | 212470.6039 |  | 255943.2726
| %_acumulado |  |  | 9.544% |  | 26.9% |  | 47.82% |  | 83.01% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 180 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : BLOCO DE SANITÁRIOS
Local: Campus Luiz Meneghel - CLM
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  |  |  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D |  | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.16% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 25.92% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.