## ORÇAMENTO
_
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.01%
|  |  | OBRA: PSCIP CCP | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | [7 empty] | Total s/BDI | 112062.66
|  |  | Data do orçamento: AGOSTO/2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 513365.0825
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 5187.44 | 10206.24 | 15393.68 | 19397.5762
1.1 | ALMOXARIFADO | 10776 - I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 625 | 0 | 625 | 5000 | 0 | 5000 | 6300.5
1.2 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 187.44 | 10206.24 | 10393.68 | 13097.0762
2 | ADEQUAÇÕES REDE HIDRÁULICA | [7 empty] | 6163.79 | 3983.73 | 10147.52 | 12786.89
2.1 |  |  | ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 6163.79 | 3983.73 | 10147.52 | 12786.89
2.1.1 | ESCAVAÇÃO - PASSAGEM TUBULAÇÃO INCENDIO E HIDRAULICO, ABRIGO, PASSAGEM ELETRODUTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 29 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 953.81 | 1837.15 | 2790.96 | 3516.8887
2.1.2 | REATERRO- PASSAGEM TUBULAÇÃO INCENDIO E HIDRAULICO, ABRIGO | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 29 | 15.77 | 8.71 | 24.48 | 457.33 | 252.59 | 709.92 | 894.5702
2.1.3 | DEMOLIÇÃO PASSEIO - PASSAGEM TUBULAÇÃO HIDRAULICA, BASE RESERVATORIO, PASSAGEM INCENDIO, PASSAGEM ALIMENTAÇÃO | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7 | 99.44 | 202.08 | 301.52 | 696.08 | 1414.56 | 2110.64 | 2659.6175
2.1.4 | CONSTRUÇÃO PASSEIO | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7 | 579.51 | 68.49 | 648 | 4056.57 | 479.43 | 4536 | 5715.8136
3 | REDE DE HIDRANTES (BLOCO A-F) | [7 empty] | 255238.5423 | 40099.0696 | 295337.6118 | 372154.9247
3.1 |  |  | TUBULAÇÃO E CONEXÕES - INCÊNDIO | [5 empty] | 216717.8828 | 23970.2732 | 240688.156 | 303291.1454
3.1.1 | TUBULAÇÃO - INCENDIO | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 785.84 | 133.17 | 10.98 | 144.15 | 104650.3128 | 8628.5232 | 113278.836 | 142742.6612
3.1.2 | MÃO FRANCESA (CADA 2 M) | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 320 | 26.65 | 13.09 | 39.74 | 8528 | 4188.8 | 12716.8 | 16024.4397
3.1.3 | R.G - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRVASOR E LIMPEZA 3" | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 343.94 | 22.67 | 366.61 | 1375.76 | 90.68 | 1466.44 | 1847.861
3.1.4 | ADAPTADOR CURTO - PARA R.G | 97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 266.71 | 30.06 | 296.77 | 800.13 | 90.18 | 890.31 | 1121.8796
3.1.5 | JOELHO 90º - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA 3") | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75 | 163.19 | 49.48 | 212.67 | 12239.25 | 3711 | 15950.25 | 20098.91
3.1.6 | TÊ - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA 3") | 97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 718.55 | 77.56 | 796.11 | 13652.45 | 1473.64 | 15126.09 | 19060.386
3.1.7 | BOMBA CENTRIFUGA 10CV | 08219/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR) | UN | 1 | 11691.52 | 47.56 | 11739.08 | 11691.52 | 47.56 | 11739.08 | 14792.4147
3.1.8 | MANÔMETRO | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 118.02 | 33.58 | 151.6 | 118.02 | 33.58 | 151.6 | 191.0312
3.1.9 | NIPLE- ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA (2 1/2") | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 72.27 | 29.33 | 101.6 | 144.54 | 58.66 | 203.2 | 256.0523
3.1.10 | ABRIGO HIDRANTE - HIDRANTE | COMP.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", COM MANGUEIRA, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 1445.5 | 135.57 | 1581.07 | 24573.5 | 2304.69 | 26878.19 | 33869.2072
3.1.11 | MANGUEIRA - HIDRANTE | 00037527- INSUMO | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 34 | 746.88 | 0 | 746.88 | 25393.92 | 0 | 25393.92 | 31998.8786
3.1.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 141.14 | 10.48 | 151.62 | 282.28 | 20.96 | 303.24 | 382.1127
3.1.13 | LUVA (3") | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 110 | 120.62 | 30.2 | 150.82 | 13268.2 | 3322 | 16590.2 | 20905.311
3.2 |  |  | TUBULAÇÃO - HIDRÁULICA | [5 empty] | 408.77 | 174.38 | 583.15 | 734.8273
3.2.1 | TUBULAÇÃO PVC (32MM) | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 15.22 | 18.07 | 33.29 | 91.32 | 108.42 | 199.74 | 251.6924
3.2.2 | JOELHO 90º (32MM) | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.55 | 7.24 | 13.79 | 26.2 | 28.96 | 55.16 | 69.5071
3.2.3 | TÊ (32MM) | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.48 | 9.65 | 19.13 | 18.96 | 19.3 | 38.26 | 48.2114
| RG 1" | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 58.13 | 5.9 | 64.03 | 116.26 | 11.8 | 128.06 | 161.3684
| VR 1" | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 156.03 | 5.9 | 161.93 | 156.03 | 5.9 | 161.93 | 204.048
3.3 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 26004.35 | 12818.5 | 38822.85 | 48920.6733
3.3.1 | ELETRODUTO RÍGIDO | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 6 | 10.82 | 8.22 | 19.04 | 64.92 | 49.32 | 114.24 | 143.9538
3.3.2 | DISJUNTOR 20A (BOMBA INCENDIO + CENTRAL DE ALARMES) | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 56.82 | 5.37 | 62.19 | 113.64 | 10.74 | 124.38 | 156.7312
3.3.3 | DISJUNTOR 10A (BOMBA ALIMENTAÇÃO) | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 55.12 | 2.85 | 57.97 | 55.12 | 2.85 | 57.97 | 73.048
3.3.4 | CABO 1,5 MM² (Iluminação de emergencia) | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 3.02 | 0.92 | 3.94 | 2718 | 828 | 3546 | 4468.3146
3.3.5 | CABO 2,5MM² | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 3.56 | 1.18 | 4.74 | 142.4 | 47.2 | 189.6 | 238.915
3.3.6 | CANALETA | 00767/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA | M | 900 | 4.11 | 11.64 | 15.75 | 3699 | 10476 | 14175 | 17861.9175
3.3.7 | DETECTOR DE FUMAÇA | 12018/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 71 | 244.99 | 16.62 | 261.61 | 17394.29 | 1180.02 | 18574.31 | 23405.488
3.3.8 | TOMADA SISTEMA X | 00793/ORSE | FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, P/FIXAÇÃO EM CANALETA 20X10MM, REF 891 47, PIAL OU SIMILAR | UN | 180 | 5.9 | 0 | 5.9 | 1062 | 0 | 1062 | 1338.2262
3.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL 16MM | 91833 ADAPTADO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 15 | 11.87 | 8.86 | 20.73 | 178.05 | 132.9 | 310.95 | 391.8281
3.3.10 | CAIXA ENTERRADA | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 192.31 | 30.49 | 222.8 | 576.93 | 91.47 | 668.4 | 842.2508
3.4 |  |  | ABRIGOS | [5 empty] | 4833.5627 | 1989.1812 | 6822.7438 | 8597.3395
3.3.1 | ABRIGO BOMBA INCENDIO | COMP. 2 | ABRIGO (210X80X180) PARA BOMBA EM ALVENARIA DE TIJOLO | UN | 1 | 3170.6027 | 1868.1812 | 5038.7838 | 3170.6027 | 1868.1812 | 5038.7838 | 6349.3715
3.3.2 | ABRIGO HIDRANTE RECALQUE | 96765 ADAPTADO | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1662.96 | 121 | 1783.96 | 1662.96 | 121 | 1783.96 | 2247.968
3.5 |  |  | PROTEÇÃO E PINTURA DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | 7273.9768 | 1146.7352 | 8420.712 | 10610.9392
3.5.1 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - TRECHOS APARENTES | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 348.56 | 8.78 | 1.42 | 10.2 | 3060.3568 | 494.9552 | 3555.312 | 4480.0487
3.5.2 | FUNDO ANTICORROSIVO EM TODAS AS TUBULAÇÕES | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 459 | 9.18 | 1.42 | 10.6 | 4213.62 | 651.78 | 4865.4 | 6130.8905
4 | EXTINTORES, PLACAS, ALARME E ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 71445.74 | 9238.43 | 80684.17 | 101670.1226
4.1 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 11076.56 | 1001.55 | 12078.11 | 15219.6264
4.1.1 | EXTINTOR ÁGUA 10L | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 24 | 205.05 | 18.21 | 223.26 | 4921.2 | 437.04 | 5358.24 | 6751.9182
4.1.2 | EXTINTOR PQS 4 KG | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 31 | 198.56 | 18.21 | 216.77 | 6155.36 | 564.51 | 6719.87 | 8467.7082
4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4763.9 | 0 | 4763.9 | 6002.9904
4.2.1 | PLACA SAÍDA S2 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 9 | 14.18 | 0 | 14.18 | 127.62 | 0 | 127.62 | 160.814
4.2.2 | PLACA SAÍDA S3 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 83 | 14.18 | 0 | 14.18 | 1176.94 | 0 | 1176.94 | 1483.0621
4.2.3 | PLACA SAÍDA S12 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 93 | 14.18 | 0 | 14.18 | 1318.74 | 0 | 1318.74 | 1661.7443
4.2.4 | PLACA ALARME SONORO QUADRADA FOTOLUMINESCENTE E1 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 27 | 11.56 | 0 | 11.56 | 312.12 | 0 | 312.12 | 393.3024
4.2.5 | PLACA ALARME SONORO QUADRADA FOTOLUMINESCENTE E2 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 27 | 11.56 | 0 | 11.56 | 312.12 | 0 | 312.12 | 393.3024
4.2.6 | PLACA ALARME SONORO QUADRADA FOTOLUMINESCENTE E3 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 27 | 11.56 | 0 | 11.56 | 312.12 | 0 | 312.12 | 393.3024
4.2.7 | PLACA E5 EXTINTOR CONJUNTO ÁGUA/PQS | 37539 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 58 | 10 | 0 | 10 | 580 | 0 | 580 | 730.858
4.2.8 | PLACA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE E7 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 27 | 11.56 | 0 | 11.56 | 312.12 | 0 | 312.12 | 393.3024
4.2.9 | PLACA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE E8 | 37557 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 27 | 11.56 | 0 | 11.56 | 312.12 | 0 | 312.12 | 393.3024
4.3 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 24419.38 | 468.7 | 24888.08 | 31361.4696
4.3.1 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LED | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 86 | 17.47 | 5.45 | 22.92 | 1502.42 | 468.7 | 1971.12 | 2483.8083
4.3.2 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO - FAROLETE | COTAÇÃO 1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES LED 4000 LUMENS | UN | 58 | 395.12 | 0 | 395.12 | 22916.96 | 0 | 22916.96 | 28877.6613
4.4 |  |  | SISTEMA DE ALARME | [5 empty] | 31185.9 | 7768.18 | 38954.08 | 49086.0362
4.4.1 | CENTRAL DE ALARME | 12136/ORSE | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR | UN | 2 | 1794.36 | 15.35 | 1809.71 | 3588.72 | 30.7 | 3619.42 | 4560.8311
4.4.2 | CENTRAL DE ALARME - CABO ACIONADOR | 11855/ORSE | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 | M | 355 | 16.36 | 4.59 | 20.95 | 5807.8 | 1629.45 | 7437.25 | 9371.6787
4.4.3 | CENTRAL DE ALARME – ELETRODUTO | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 355 | 8.19 | 4.84 | 13.03 | 2907.45 | 1718.2 | 4625.65 | 5828.7816
4.4.4 | CENTRAL DE ALARME – BATERIA | 00276/ORSE - I | BATERIA DE 12V X 7A PARA CENTRAIS DE ALARME | UN | 2 | 167.04 | 0 | 167.04 | 334.08 | 0 | 334.08 | 420.9742
4.4.5 | CONDULETE | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 100 | 24.18 | 10.37 | 34.55 | 2418 | 1037 | 3455 | 4353.6455
4.4.6 | FURO EM ALVENARIA | COMP. 3 | PERFURAÇÃO, FECHAMENTO E REPINTURA NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÃO | UN | 65 | 21.58 | 42.24 | 63.82 | 1402.7 | 2745.6 | 4148.3 | 5227.2728
4.4.7 | ALARME DE INCÊNDIO - SIRENE | 12665/ORSE | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120 DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UN | 27 | 197.28 | 0 | 197.28 | 5326.56 | 0 | 5326.56 | 6711.9983
4.4.8 | ALARME DE INCÊNDIO - BOTOEIRA | 07861/ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | UN | 27 | 118.04 | 14.78 | 132.82 | 3187.08 | 399.06 | 3586.14 | 4518.895
4.4.9 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL | 12016/ORSE | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" | UN | 27 | 230.13 | 7.71 | 237.84 | 6213.51 | 208.17 | 6421.68 | 8091.959
5 | ADEQUAÇÕES GERAIS | [7 empty] | 3259.98 | 201.7 | 3461.68 | 4362.063
5.1 | BARRA ANTIPANICO - PDE, BLOCO IV | 09736/ORSE | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR | UN | 1 | 1337.98 | 5.7 | 1343.68 | 1337.98 | 5.7 | 1343.68 | 1693.1712
5.2 | FITA ANTI-DERRAPANTE - ESCADA CARACOL E RETA BIBLIOTECA, BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3, SALÃO NOBRE, CANTINA E ENTRADA PRINCIPAL | 02228/ORSE | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR | M | 200 | 9.61 | 0.98 | 10.59 | 1922 | 196 | 2118 | 2668.8918
6 | LIMPEZA E RCC | [7 empty] | 988.64 | 1386.97 | 2375.61 | 2993.5062
6.1 | LONA PARA PROTEÇÃO DE AMBIENTES | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA | M2 | 103 | 1.88 | 0.19 | 2.07 | 193.64 | 19.57 | 213.21 | 268.6659
6.2 | LIMPEZA EM GERAL LOCAIS DE INTERVENÇÃO | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 600 | 0.78 | 1.58 | 2.36 | 468 | 948 | 1416 | 1784.3016
6.3 | COLETA ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 30 | 3.07 | 12.34 | 15.41 | 92.1 | 370.2 | 462.3 | 582.5442
6.4 | CARGA E TRANSPORTE | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 | 7.83 | 1.64 | 9.47 | 234.9 | 49.2 | 284.1 | 357.9944

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCP
Local: CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
COTAÇÕES UENP - MERCADO
1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES LED DE 4000 LUMENS |  |  |  | 2024-07-23
Empresa | Empresa 1: |  | Empresa 2: | Empresa 3:
Razão Social | MAJUSS (LINK) |  | STEFANI SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | CONTRAINCENDIO (LINK)
CNPJ: | 07.329.877/0001-70 |  | 01.889.527/0001-81 | 15.579.136/0001-75
Valor | 285 |  | 339.9 | 189.05
Média | 271.3167

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCP
Local: CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
COMP. 01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", COM MANGUEIRA, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
ABRIGO PARA HIDRANTE | 96765 ADAPTADO | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", SEM MANGUEIRA, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1267.28 | 121 | 1388.28 | 1267.28 | 121 | 1388.28
NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 66.55 | 14.57 | 81.12 | 66.55 | 14.57 | 81.12
TAMPÃO CEGO 1 1/2" | 20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 111.67 | 0 | 111.67 | 111.67 | 0 | 111.67
|  |  |  | Total: |  |  |  | 1445.5 | 135.57 | 1581.07
COMP.02 | ABRIGO (210X80X180) PARA BOMBA INCÊNDIO EM ALVENARIA DE TIJOLO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
CONCRETO (VIGA, PILAR, LAJE) | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.9645 | 377.79 | 73.33 | 451.12 | 364.3785 | 70.7268 | 435.1052
FERRAGEM (VIGA, PILAR, LAJE) | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18 | 10.18 | 2.75 | 12.93 | 183.24 | 49.5 | 232.74
ALVENARIA | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 7 | 61.1 | 68.43 | 129.53 | 427.7 | 479.01 | 906.71
FORMAS (VIGA, PILAR, LAJE) | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9 | 37.56 | 41.26 | 78.82 | 338.04 | 371.34 | 709.38
CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 20.72 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 48.8992 | 47.4488 | 96.348
MASSA UNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 20.72 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 403.2112 | 358.8704 | 762.0816
FUNDO SELADOR | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.72 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 47.0344 | 38.5392 | 85.5736
PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20.72 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 171.3544 | 94.276 | 265.6304
PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M2 | 3.5 | 339.07 | 102.42 | 441.49 | 1186.745 | 358.47 | 1545.215
|  |  |  | Total: |  |  |  | 3170.6027 | 1868.1812 | 5038.7838
COMP.03 | PERFURAÇÃO, FECHAMENTO E REPINTURA NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÃO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
FURO | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 11.52 | 31.97 | 43.49 | 11.52 | 31.97 | 43.49
PREENCHIMENTO | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 5.92 | 7.99 | 13.91 | 5.92 | 7.99 | 13.91
PINTURA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0.5 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 4.135 | 2.275 | 6.41
|  |  |  | Total: |  |  |  | 21.575 | 42.235 | 63.81

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCP
Local: CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 | 3 | 120 | 4 | 150 | 4 | 180 | 5 | 210 | 5 | 240
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 19397.5762 | 3.779% | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 12.5% | 2424.697 | 100%
2 | ADEQUAÇÕES REDE HIDRÁULICA | 12786.89 | 2.491% | 50% | 6393.445 | 30% | 3836.067 | 20% | 2557.378 | [10 empty] | 100%
3 | REDE DE HIDRANTES (BLOCO A-F) | 372154.9247 | 72.49% | 20% | 74430.9849 | 50% | 186077.4623 | 30% | 111646.4774 | [10 empty] | 100%
4 | EXTINTORES, PLACAS, ALARME E ILUMINAÇÃO | 101670.1226 | 19.8% | [10 empty] | 20% | 20334.0245 | 30% | 30501.0368 | 50% | 50835.0613 | 100%
5 | ADEQUAÇÕES GERAIS | 4362.063 | 0.8497% | [14 empty] | 100% | 4362.063 | 100%
6 | LIMPEZA E RCC | 2993.5062 | 0.5831% | 5% | 149.6753 | 5% | 149.6753 | 5% | 149.6753 | 5% | 149.6753 | 5% | 149.6753 | 5% | 149.6753 | 5% | 149.6753 | 65% | 1945.779 | 100%
| TOTAL | 513365.0825 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 83398.8022 |  | 192487.9017 |  | 116778.2277 |  | 2574.3723 |  | 2574.3723 |  | 22908.3969 |  | 33075.4091 |  | 59567.6003
| %_parcial (período) |  |  | 16.25% |  | 37.5% |  | 22.75% |  | 0.5015% |  | 0.5015% |  | 4.462% |  | 6.443% |  | 11.6%
| R$_ acumulado |  |  | 83398.8022 |  | 275886.7039 |  | 392664.9316 |  | 395239.3039 |  | 397813.6763 |  | 420722.0731 |  | 453797.4822 |  | 513365.0825
| %_acumulado |  |  | 16.25% |  | 53.74% |  | 76.49% |  | 76.99% |  | 77.49% |  | 81.95% |  | 88.4% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 240 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCP
Local: CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.8% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.68% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.