## CRONOGRAMA FIS_FIN
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio - PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | WC_ ALUNOS |  | DATA: |  |  | 2017-07-11
LOCAL | UENP-CORNÉLIO |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 155000
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS
1 | WC 1 - WC ALUNOS CCP CENTRO (TERREO) - [Rua Portugal] | 54123.965 | 100% | 54123.965
2 | WC 2 - ALUNOS CAMPUS MASCULINO | 48020.089 |  |  | 100% | 48020.089
3 | WC 3 - ALUNOS CAMPUS FEMININO | 52855.946 |  |  |  |  | 100% | 52855.946
| TOTAL SIMPLES EM R$ | 155000 |  | 54123.965 |  | 48020.089 |  | 52855.946
| TOTAL ACUMULADO EM % |  | 34.92% |  | 65.9% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  | 0 | 54123.965 | 0 | 102144.054 | 0 | 155000
| Valor Total = | 155000
| Prazo de execução = | 3 meses
Nota: A empresa construtora poderá alterar o cronograma físico financeiro, desde que siga os seguintes critérios:
1)Na primeira medição, o WC 1 deverá estar totalmente concluido;
2)Na segunda medição, o WC 2 ou o WC 3 deverá estar totalmente concluido;
3)Na terceira (e última) medição, todos WCs deverão estar totalmente concluidos.

## WC 1_alunos CCP CENTRO-TERREO
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio - PR
|  | WC 1 - WC ALUNOS CCP CENTRO (TERREO) - [Rua Portugal] | [5 empty] | 54123.965
1) remoção: aparelhos sanitários
2)demolição : divisórias dos box
3) remoção: portas e batentes de madeira - 10 unidades
4) remoção: tubulações de água e esgoto
5) remoção: revestimentos de parede e piso granitina
SERVIÇOS/INSTALAÇÕES
6) fechamento de box divisórias de granito
6)rede de água e rede de esgoto
7)revestimentos de paredes e pisos cerâmicos
8)instalações de peças sanitárias : lavatórios, vasos sanitário e mictórios
9) instalação de portas, divisórias, acessórios
10) janelas: troca dos vidros e pintura nas esquadrias metálicas
12) pinturas: paredes de alvenaria e esquadrias de ferro
13) elétrica: troca de interruptores e luminárias, instalação de chuveiros
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO = |  | 54123.965
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 5874.01
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | pç | 15 | 10 | 150 | 195
| 85334 | RETIRADA DE PORTAS | m² | 18 | 10 | 180 | 234
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 6 | 40.74 | 244.47 | 317.81
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 65 | 40 | 2600 | 3380
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO GRANILITE E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 32 | 42 | 1344 | 1747.2
2 |  | REDE DE ESGOTO | [5 empty] | 2249
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 |  |  |  |  | 2249
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 3100.11
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 (inclusive chuveiros) |  |  |  |  | 3100.11
4 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 27882.01
REVESTIMENTO DE PAREDE
4.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA: ATÉ TETO ; COR: BRANCO; REJUNTE : COR GRAFITE CLARO | m² | 105 | 50 | 5250 | 6825
REVESTIMENTO DE PISO E SOLEIRA
4.2 | 88470 | REGULARIZAÇÃO DE PISO 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 13,99 2,85 16,84 | m² | 34 | 16.85 | 572.9 | 744.77
4.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 . COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 34 | 33.2 | 1128.8 | 1467.44
4.4 | 84161 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 1.6 | 60 | 96 | 124.8
DIVISÓRIA EM GRANITO
| 74229/001 | DIVISORIA EM MARMORE GRANITO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO | m² | 32 | 450 | 14400 | 18720
5 |  | DIVISÓRIAS E PORTAS | [5 empty] | 4420
5.1 | 74229/1
5.2 | 90843 | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM PELICUULA ,OPACO, 0,8X2,1 m, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PORTA DA ENTRADA) | pç | 2 | 400 | 800 | 1040
5.3 | 90842 | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM PELÍCULA, OPACO, 0,7X1,7M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PORTA dos BOX) | pç | 7 | 300 | 2100 | 2730
|  | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM PELICUULA ,OPACO, 0,6X1,7 m, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PORTA PARA BOX CHUVEIRO) | pç | 2 | 250 | 500 | 650
6 |  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 8731.515
6.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 7 | 400 | 2800 | 3640
6.2 | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 3 | 438.85 | 1316.55 | 1711.515
6.3 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,55M, INCLUSIVE DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 2 | 1300 | 2600 | 3380
7 |  | PINTURA e VIDROS | [5 empty] | 738.504
7.1 | 74065/3
7.2 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA -[JANELAS]. COR: CINZA CLARO | m² | 4 | 24.22 | 96.88 | 125.944
7.3
7.4 | 85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 4 | 117.8 | 471.2 | 612.56
ELÉTRICA (inclusive instalação de 3 luminárias)
8 | ELE.1 | COMPOSIÇÃO ELÉTRICA | ELE 1 |  |  |  | 634.816 | 634.816
KIT ACESSÓRIO /DISPENSER
8.1 |  | ESPELHO DE PAREDE 50x100cm Espelho Liso Reflexivo 2mm com moldura de alumínio | pç | 2 | 150 | 300 | 390
8.2 |  | PAPELEIRA DE PAPEL HIGIÊNICO | pç | 7 | 50 | 350 | 455
8.3 |  | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA | pç | 2 | 50 | 100 | 130
PAPEL HIGIÊNICO PAPEL TOALHA
|  |  | pç | 2
9 | 9537 | LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 38 | 10 | 380 | 494 | 494
[7 empty] | TOTAL GERAL = | 54123.965
QUADRO DE COMPOSIÇÕES (BDI = 30%)
|  | COMPOSIÇÃO ESG. 1 |  |  | ESG 1 = | 2249
Lista de materiais do projeto WC ALUNOS CCP CENTRO
Esgoto - PVC Esgoto
Bucha de redução
| 89753 | 50 mm - 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Curva 90 curta |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 6 pç | 6 | 11 | 66 | 85.8
| 89734 | 50 mm | 2 pç | 2 | 12 | 24 | 31.2
|  | Joelho 90 |  |  |  | 0 | 0
| 89724 | 100 mm | 14 pç | 14 | 20 | 280 | 364
| 89731 | 40 mm | 5 pç | 5 | 6.5 | 32.5 | 42.25
| 89744 | 50 mm | 4 pç | 4 | 8 | 32 | 41.6
|  | Junção simples |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 10 | 10 | 13
|  | 50 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 5 | 5 | 6.5
| 89724 | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
| 89752 | 40 mm - 1.1/2" | 4 pç | 4 | 6.5 | 26 | 33.8
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 40 mm | 8 pç | 8 | 6 | 48 | 62.4
|  | Luva simples |  |  |  | 0 | 0
| 89753 | 100 mm | 12 pç | 12 | 13 | 156 | 202.8
| 89509 | 50 mm | 18 pç | 18 | 7 | 126 | 163.8
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
| 89512 | 100 mm - 4" | 5,24 m | 6 | 42 | 252 | 327.6
| 89508 | 40 mm | 6,76 m | 12 | 13.5 | 162 | 210.6
| 89509 | 50 mm - 2" | 16,09 m | 21 | 18.5 | 388.5 | 505.05
|  | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
| 89785 | RALO SIFONADO 100x50mmx40mm | 11 pç | 11 | 10 | 110 | 143
|  | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  | HID 1 = | 3100.11
Água fria - Aparelho
Chuveiro
|  | 25mm x 1/2" - tipo ducha - 127V | 2 pç | 2 | 170 | 340 | 442
[6 empty] | 0 | 0
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 3/4" | 2 pç | 2 | 30 | 60 | 78
|  | Torneira deJARDIM |  |  |  | 0 | 0
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 89987 | 3/4" | 1 pç | 4 | 60 | 240 | 312
|  | 1.1/2" | 2 pç |  |  | 0 | 0
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada - Docol, Deca, Fabrimar ou similar |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.1/2" | 2 pç | 2 | 150 | 300 | 390
|  | 3/4" | 1 pç | 1 | 70 | 70 | 91
|  | Registro de pressão c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
|  | 3/4" | 2 pç | 2 | 70 | 140 | 182
|  | Pressmatic mictório cromado |  |  |  | 0 | 0
|  | 1/2" | 3 pç | 3 | 70 | 210 | 273
[6 empty] | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 89429 | 25 mm - 1/2" | 7 pç | 7 | 3.6 | 25.2 | 32.76
|  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
| 94659 | 25 mm - 3/4" | 9 pç | 9 | 6 | 54 | 70.2
|  | 32 mm - 1" | 1 pç | 1 | 8 | 8 | 10.4
|  | 50 mm - 1.1/2" | 4 pç | 4 | 10 | 40 | 52
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 72293 | 25 mm | 13 pç | 13 | 5 | 65 | 84.5
|  | 50 mm | 3 pç | 3 | 7 | 21 | 27.3
|  | Joelho de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | 32 mm - 25 mm | 2 pç | 2 | 7 | 14 | 18.2
[6 empty] | 0 | 0
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
|  | 50 mm - 32 mm | 3 pç | 3 | 7 | 21 | 27.3
[6 empty] | 0 | 0
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm | 19,88 m | 21 | 12 | 252 | 327.6
|  | 32 mm | 6,55 m | 9 | 14 | 126 | 163.8
|  | 50 mm | 7,14 m | 9 | 15 | 135 | 175.5
[6 empty] | 0 | 0
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm | 8 pç | 8 | 10 | 80 | 104
|  | Tê de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | 32 mm - 25 mm | 5 pç | 5 | 15 | 75 | 97.5
[6 empty] | 0 | 0
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm- 1/2" | 7 pç | 7 | 15.5 | 108.5 | 141.05
[6 empty] | 0 | 0
|  | COMPOSIÇÃO ELE 1 |  |  | ELE.1 = | 634.816
| 91953 | 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2pç | 2 | 19.16 | 38.32 | 49.816
| 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1,20M, 18W CADA, 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6pç | 6 | 75 | 450 | 585
COMPOSIÇÃO BANCADA DE GRANITO
93396
|  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 339,14 62,41 401,55 | PÇ | 1 |  | 1300 | 1690
ÁREA DE AZULEJOS
|  | PAREDE H=3M | 9
|  | PAREDE H=3M | 9
|  | PAREDE H=3M | 18
|  | LINEAR = | 36 |  |  | 18 | 18.6
|  | ÁREA = | 108 |  |  | 16.8 | 1.6
20.2
|  | PAREDE H = 2,5M = | 20.15 |  |  | 34.8
|  | LINEAR = | 20.15 |  |  | H=3 | H=2,4
|  | ÁREA = | 50.375 |  |  | 104.4 | 48.48
|  | AREA TOTAL AZULEJO = | 158.375 |  |  |  | 152.88
160

## WC_2_ALUNOS_MASC_CAMPUS
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio - PR
ORÇAMENTO
|  | WC 2 - ALUNOS CAMPUS MASCULINO | [5 empty] | 48020.089
1)demolição: divisórias em alvenaria dos boxs dos sanitários
2) remoção de portas e batentes (portas de entrada)- 2 unidades
3) remoção de peças sanitárias e tubulação hidráulica.
4) remoção: revestimentos de parede e piso cerâmico
Instalações e reforma
5) elevação de divisórias em granito
6) instalação de rede hidráulica e esgoto (parte)
7) revestimento de piso e parede cerâmicos
8) instalação de peças sanitárias
9) instalação de batentes e portas
9) pintura látex (laje), verniz(portas)e esmalte (janelas)
10) instalação elétrica, chuveiros
WC ALUNOS CCP CAMPUS MASCULINO
[7 empty] | BDI = | 0.3
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 48020.089 | 48020.089
0
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 6054.62
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | pç | 16 | 18.45 | 295.2 | 383.76
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 4 | 40.55 | 162.2 | 210.86 |  |  | 126.6
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 75 | 40 | 3000 | 3900
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 30 | 40 | 1200 | 1560
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2 |  | REDE DE ESGOTO | [5 empty] | 1399.983
|  | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | ESG 1 |  |  |  | 1399.983
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 1797.796
|  | COMPOSIÇÃO HID. 1 (INCLUI CHUVEIROS) | HID 1 |  |  |  | 1797.796
4 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 6824.844
REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE E PISO
4.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA: ATÉ TETO (3,0)m; COR: BRANCO; REJUNTE : COR GRAFITE CLARO | m² | 96 | 42.53 | 4082.88 | 5307.744
4.2 | 88470 | REGULARIZAÇÃO DE PISO 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014. COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 15 | 5 | 75 | 97.5
4.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 . COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 30 | 33.2 | 996 | 1294.8
4.4 | 84161 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 1.6 | 60 | 96 | 124.8
5 |  | DIVISÓRIAS E PORTAS | [5 empty] | 18655
5.1 | 74229/1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO (BOX SANITÁRIOS) E MICTORIOS | m² | 25 | 450 | 11250 | 14625
5.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC)- [REAPROVEITAMENTO DO BATENTE] | pç | 2 | 500 | 1000 | 1300
5.3 | 90842 | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM PELÍCULA, OPACO, 0,6X1,7M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PORTA dos BOX) | pç | 2 | 250 | 500 | 650
5.4 | 90842 | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM PELICULA ,OPACO, 0,8X1,70 m, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (BOX CADEIRANTE) | pç | 4 | 400 | 1600 | 2080
6 |  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 11808.03
6.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 4 | 400 | 1600 | 2080
6.2 | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 6 | 438.85 | 2633.1 | 3423.03
6.3 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,15 X 0,55M, INCL. TRES CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 2 | 1725 | 3450 | 4485
6.4 |  | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 60cm, FIXADO NA PAREDE (box p/ cadeirantes) | pç | 4 | 200 | 800 | 1040
6.5 |  | ESPELHO DE PAREDE 50x100cm Espelho Liso Reflexivo 2mm com moldura de alumínio | pç | 2 | 150 | 300 | 390
6.6 |  | PAPELEIRA DE PAPEL HIGIÊNICO | pç | 4 | 50 | 200 | 260
6.7 |  | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA | pç | 2 | 50 | 100 | 130
7 |  | PINTURAS | [5 empty] | 797.316
7.1 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, COR CINZA CLARO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS) | m² | 6 | 24.22 | 145.32 | 188.916
7.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, BRANCO BRILHANTE, EM TETO LAJE , DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30 | 12 | 360 | 468
7.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ , DUAS DEMÃOS. (PORTA DE MADEIRA) | m² | 9 | 12 | 108 | 140.4 |  |  | 8.4
8 |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 292.5 | 292.5
(INCLUI LUMINÁRIAS)
9 | 9537 | LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 30 | 10 | 300 | 390 | 390
[7 empty] | TOTAL GERAL = | 48020.089
COMPOSIÇÕES
|  | REDE DE ESGOTO - ESG 1 |  |  | ESG.1 = | 1399.983
Curva 90 curta
|  | 40 mm | 6 pç | 6 | 6.31 | 37.86 | 49.218
|  | 50 mm | 6 pç | 6 | 8.18 | 49.08 | 63.804
|  | Joelho 90 |  |  |  | 0 | 0
|  | 50 mm | 9 pç | 9 | 8.18 | 73.62 | 95.706
|  | Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 25 | 25 | 32.5
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm - 1.1/2" | 6 pç | 6 | 6.31 | 37.86 | 49.218
|  | Luva simples |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm | 4 pç | 4 | 12.5 | 50 | 65
|  | 50 mm | 23 pç | 23 | 9.75 | 224.25 | 291.525
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 4" | m | 6 | 41.89 | 251.34 | 326.742
|  | 40 mm | m | 6 | 13.51 | 81.06 | 105.378
|  | 50 mm - 2" | m | 6 | 18.46 | 110.76 | 143.988
|  | Tê sanitário |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 100 mm | 1 pç | 1 | 30.36 | 30.36 | 39.468
|  | 50 mm -50 mm | 2 pç | 2 | 14.71 | 29.42 | 38.246
|  | Ralo corpo sifonado cilíndrico |  |  |  | 0 | 0
|  | 100x40mm | 10 pç | 10 | 7.63 | 76.3 | 99.19
|  | REDE HIDRÁULICA = HID.1 |  |  | HID 1 = | 1797.796
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E | 2 pç | 2 | 28.11 | 56.22 | 73.086
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  | 4 |  | 0 | 0
| 94794 | 1.1/2" | pç | 2 | 112 | 224 | 291.2
| 89987 | 3/4" | pç | 2 | 60 | 120 | 156
|  | Registro de pressão c/ canopla cromada - chuveiro | pç | 2 | 60 | 120 | 156
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 89362 | 25 mm - 1/2" | 4 pç | 4 | 7.1 | 28.4 | 36.92
|  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Adapt. solo.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
| 89429 | 25 mm - 3/4" | 4 pç | 4 | 3.6 | 14.4 | 18.72
| 89436 | 50 mm - 1.1/2" | 4 pç | 4 | 5 | 20 | 26
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 90375 | 50 mm - 25 mm | 2 pç | 2 | 8 | 16 | 20.8
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89408 | 25 mm | 8 pç | 8 | 5 | 40 | 52
| 94651 | 50 mm | 2 pç | 2 | 10 | 20 | 26
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm | 32,83 m | 36 | 7.45 | 268.2 | 348.66
|  | 50 mm | 4,04 m | 6 | 16.5 | 99 | 128.7
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89869 | 25 mm | 8 pç | 8 | 6.3 | 50.4 | 65.52
|  | Tê de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94695 | 50 mm - 25 mm | 4 pç | 4 | 24 | 96 | 124.8
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 89366 | 25 mm - 3/4" | 8 pç | 8 | 12.63 | 101.04 | 131.352
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm- 1/2" | 2 pç | 2 | 12.63 | 25.26 | 32.838
|  | Luva de red. sold c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
| 89373 | 25 mm - 1/2" | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
| 90374 | 25 mm -1/2" | 4 pç | 4 | 18 | 72 | 93.6
|  | ELÉTRICA - ELE.1 |  |  |  | 734.5
| 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1,20M, 18W CADA, 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3pç | 3 | 75 | 225 | 292.5
|  | TOMADA 127V PARA CHUVEIRO E LIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE | 2pç | 2 | 170 | 340 | 442
|  | DIVISÓRIAS EM GRANITO | COMP | ALT | M2
|  |  | 0.75 | 2.2 | 1.65
|  |  | 0.05 | 2.2 | 0.11
|  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36
|  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36
|  |  | 1.1 | 2.2 | 2.42
|  |  | 1.15 | 2.2 | 2.53
|  |  | 0.75 | 2.2 | 1.65
|  |  | 0.05 | 2.2 | 0.11
|  |  | 0.35 | 2.2 | 0.77
|  |  | 2.6 | 2.2 | 5.72
15.68
31.36

## WC_3_ALUNOS_FEM_ CCP CAMPUS
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio - PR
WC 3 - ALUNOS CAMPUS FEMININO
1)demolição: divisórias em alvenaria dos boxs dos sanitários
2) remoção de portas e batentes (portas de entrada)- 2 unidades
3) remoção de peças sanitárias e tubulação hidraulica.
4) remoção: revestimentos de parede e piso ceramico
Instalações e reforma
5) elevação de divisórias em granito
6) instalação de rede hidráulica e esgoto (parte)
7) revestimento de piso e parede cerâmico
8) instalação de peças sanitárias
9) instalação de soleiras e portas
9) pintura látex (laje) e esmalte (janelas)
10) instalação elétrica
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 52855.946
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 7035.821
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | PÇ | 14 | 18.45 | 258.3 | 335.79
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 3.4 | 40.55 | 137.87 | 179.231
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 95.4 | 40 | 3816 | 4960.8
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO GRANILITE E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 30 | 40 | 1200 | 1560
2 |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 368.329
|  | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | ESG 1 |  |  |  | 368.329
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 1718.886
|  | COMPOSIÇÃO HID. 1 | HID 1 |  |  |  | 1718.886
0
4 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 7384.494
|  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 0
4.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA: ATÉ TETO; COR: BRANCO; REJUNTE : COR GRAFITE CLARO | m² | 96 | 42.53 | 4082.88 | 5307.744
|  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0
4.2 | 88470 | REGULARIZAÇÃO DE PISO 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014. COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 30 | 16.85 | 505.5 | 657.15
|  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0
4.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 . COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 30 | 33.2 | 996 | 1294.8
| 84161 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - [PORTA DE ENTRADA] | m | 1.6 | 60 | 96 | 124.8
0
5 |  | DIVISÓRIAS E PORTAS |  |  |  |  | 0 | 25415
5.1 | 74229/1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (BOX SANITÁRIOS) | m² | 35 | 450 | 15750 | 20475
5.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) [REAPROVEITAMENTO DO BATENTE] | pç | 2 | 500 | 1000 | 1300
5.3 | 90842 | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, OPACO, 0,6X1,7M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PORTA dos BOX) | pç | 8 | 250 | 2000 | 2600
5.4 | 90842 | KIT PORTA DE VIDRO TEMPERADO, OPACO, 0,8X1,7M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PORTA dos BOX) | pç | 2 | 400 | 800 | 1040
0
6 |  | PEÇAS SANITÁRIAS, METAIS E DISPENSERS |  |  |  |  | 0 | 9152
6.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 8 | 400 | 3200 | 4160
6.2 |  | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 60cm, FIXADO NA PAREDE (box p/ cadeirantes) | pç | 4 | 200 | 800 | 1040
6.3 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,55M, INCL. DUAS CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 2 | 1200 | 2400 | 3120
6.4 |  | PAPELEIRA P/ PAPELE HIGIÊNICO EM ROLO COM FIXAÇÃO NA PAREDE | pç | 8 | 35 | 280 | 364
6.5 |  | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA BOBINA SIMPLES | pç | 2 | 80 | 160 | 208
6.6 |  | ESPELHO, 50x100CM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO | pç | 2 | 100 | 200 | 260
0
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 656.916
7.1 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 6 | 24.22 | 145.32 | 188.916
7.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO LAJE , DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30 | 8.4 | 252 | 327.6
7.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ , DUAS DEMÃOS. (PORTA DE MADEIRA) | m² | 9 | 12 | 108 | 140.4
8 |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 734.5 | 734.5
COMP. ELE 1
9 | 9537 | LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 30 | 10 | 300 | 390 | 390
[7 empty] | total | 52855.946
0
0
|  | Lista de materiais do projeto WC ALUNOS CCP campus FEM |  |  |  |  | 0
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI
0
|  | REDE DE ESGOTO - ESG 1 |  |  | ESG.1 = | 368.329 | 478.8277
|  | Curva 90 curta |  |  |  |  | 0
|  | 40 mm | 4 pç | 4 | 6.31 | 25.24 | 32.812
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm - 1.1/2" | 6 pç | 6 | 6.31 | 37.86 | 49.218
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm | 8,76 m | 9 | 13.51 | 121.59 | 158.067
|  | 50 mm - 2" | 3 m | 3 | 18.46 | 55.38 | 71.994
|  | Tê 90 |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm | 2 pç | 2 | 14 | 28 | 36.4
|  | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
|  | Ralo corpo sifonado cilíndrico |  |  |  | 0 | 0
|  | 100x40mm | 2 pç | 2 | 7.63 | 15.26 | 19.838
[6 empty] | 0 | 0
|  | REDE HIDRÁULICA = HID.1 |  |  | HID 1 = | 1718.886
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm x 1/2" | 2 pç | 2 | 28.11 | 56.22 | 73.086
|  | Água fria - Metais |  |  |  | 0 | 0
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.1/2" | 2 pç | 2 | 112 | 224 | 291.2
|  | 3/4" | 2 pç | 2 | 60 | 120 | 156
[6 empty] | 0 | 0
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm - 1/2" | 8 pç | 8 | 7.1 | 56.8 | 73.84
|  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm - 3/4" | 4 pç | 4 | 3.6 | 14.4 | 18.72
|  | 50 mm - 1.1/2" | 4 pç | 4 | 5 | 20 | 26
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
|  | 50 mm - 25 mm | 2 pç | 2 | 8 | 16 | 20.8
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm | 4 pç | 4 | 5 | 20 | 26
|  | 50 mm | 2 pç | 2 | 10 | 20 | 26
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm | 13,44 m | 14 | 7.45 | 104.3 | 135.59
|  | 50 mm | 12,95 m | 13 | 16.5 | 214.5 | 278.85
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | 50 mm | 8 pç | 8 | 24 | 192 | 249.6
|  | Tê de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | 50 mm - 25 mm | 8 pç | 8 | 24 | 192 | 249.6
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm -1/2" | 4 pç | 4 | 18 | 72 | 93.6
0
0
|  | ELÉTRICA - ELE.1 |  |  |  | 734.5
| 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1,20M, 18W CADA, 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3pç | 3 | 75 | 225 | 292.5
|  | TOMADA 127V PARA CHUVEIRO E LIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE | 2pç | 2 | 170 | 340 | 442

## ANEXO RAMPA_CCP CENTRO INFERIOR (hidden)
|  | WC 2 _ WC alunos ANEXO RAMPA_ CCP CENTRO (INFERIOR) - [Rua Portugal] | [5 empty] | 10154.6933
1) adequação de um box sanitário
2) trocar todas portas
3) trocar toda tubulação hidraulica, por 3/4"
4)troca de revestimento parede e piso
5) Adequação da rede de esgoto
6)troca de peças sanitárias
7) pintura
8) troca de luminária
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 10154.6933
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 3711.3342
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | PÇ | 7 | 18.45 | 129.15 | 167.895
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 0.4 | 40.55 | 16.22 | 21.086
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 44 | 45.73 | 2012.12 | 2615.756
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 15.25 | 45.73 | 697.3825 | 906.5972
2 |  | REDE DE ESGOTO
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | [5 empty] | 460.33
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 | [5 empty] | 998.257
REVESTIMENTOS
PAREDE
| 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 4 | 63.84 | 255.36 | 331.968
|  | REVEST CER. PAREDE (ALTURA=2,20 m) | m² | 70
| 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 70 | 42.53 | 2977.1 | 3870.23
REVEST CER. PISO
| 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 16 | 33.2 | 531.2 | 690.56
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 1 | 725 | 725 | 942.5
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 1 | 695 | 695 | 903.5
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX) | pç | 1 | 650 | 650 | 845
|  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 4984.772
| 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 6 | 358.94 | 2153.64 | 2799.732
| 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 2 | 438.85 | 877.7 | 1141.01
| 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 50 X 0,60M, INCL. UMA CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 2 | 401.55 | 803.1 | 1044.03
PINTURA e VIDROS
| 74065/3 | 74065/3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (portas de madeira) | m² | 35 | 22.25 | 778.75 | 1012.375
| 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 2 | 24.22 | 48.44 | 62.972
| 88487 | 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.25 | 8.5 | 129.625 | 168.5125
|  | LAMPADA LED 2X18W 1,20m COM CALHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 1 | 85 | 85 | 110.5
|  | COMPOSIÇÃO ESG. 1 | ESG 1 = |  |  | 460.33
Lista de materiais do projeto WC ALUNOS CCP CENTRO
Esgoto - PVC Acessórios
Esgoto - PVC Esgoto
Bucha de redução longa
| 89753 | 50 mm - 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Curva 90 curta |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 12 pç | 12 | 11 | 132 | 171.6
|  | Joelho 45 |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm | 1 pç | 1 | 19 | 19 | 24.7
|  | 50 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 22 | 22 | 28.6
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 |  | 0 | 0
|  | Junção simples |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89752 | 40 mm | 6 pç | 6 | 4.6 | 27.6 | 35.88
|  | Luva simples |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 100 mm | 5 pç | 5 | 12.5 | 62.5 | 81.25
| 89754 | 50 mm | 5 pç | 5 | 8 | 40 | 52
|  | Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |  |  | 0 | 0
| 89509 | TUBO PVC, , DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 1,40 m | 3 | 19 | 57 | 74.1
| 89512 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 3,52 m | 6 | 42 | 252 | 327.6
| 89508 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 3,91 m | 6 | 14 | 84 | 109.2
|  | Tê sanitário |  |  |  | 0 | 0
| 89860 | 100 mm - 100 mm | 2 pç | 2 | 30 | 60 | 78
| 89861 | 100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
89506 | 89784 | 50 mm -50 mm | 1 pç | 1 | 15 | 15 | 19.5
|  | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
| 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS . AF_12/2014 | 3 pç | 3 | 7.63 | 22.89 | 29.757
|  | Água fria - Aparelho |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  | HID.1 = | 998.257
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 1/2" | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 pç | 1 | 112.79 | 112.79 | 146.627
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 pç | 4 | 60 | 240 | 312
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 90373 | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 12 | 24 | 31.2
[6 empty] | 0 | 0
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 89380 | 50 mm - 25 mm | 1 pç | 1 | 10 | 10 | 13
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89362 | 25 mm | 4 pç | 4 | 7.1 | 28.4 | 36.92
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 94648 | 25 mm | 4,67 m | 6 | 7.45 | 44.7 | 58.11
| 94651 | 50 mm | 6,78 m | 12 | 16.5 | 198 | 257.4
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 89398 | 50 mm | 1 pç | 1 | 16 | 16 | 20.8
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 89364 | 25 mm- 1/2" | 2 pç | 2 | 9 | 18 | 23.4
|  | Luva de red. sold c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
| 90354 | 25 mm - 1/2" | 1 pç | 1 | 12 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
| 90374 | 25 mm -1/2" | 1 pç | 2 | 17 | 34 | 44.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## RESUMO
RESUMO _ORÇAMENTO
WC _1 _WC ALUNOS _TÉRREO _ CCP CENTRO | 54123.965
WC_2_ WC ALUNOS _MASCULINO _ CCP CAMPUS | 48020.089
WC_3_WC ALUNOS _FEMININO _ CCP CAMPUS | 52855.946
Total = | 155000

## WC_2_alunos CCP CENTRO_SUPERIOR (hidden)
|  | WC 2 - WC ALUNOS CCP CENTRO (superior - feminino) -[Rua Portyugal] | [5 empty] | 24741.8821
1)demolição: porta do último box - 1 porta
2) remoção de portas e batentes - 5 unidades
3) remoção de peças sanitárias e tubulação hidraulica.
4) remoção:revestimentos de parede e piso ceramico
Reforma
5) elevação de parede em alvenaria (frente do último box)
6) instalação de rede hidráulica e esgoto (parte)
7) revestimento de piso e parede cerâmico
8) instalação de peças sanitárias
9) instalação de s e batentes e portas
9) pintura látex sobre parede e esmalte sobre janelas
10) instalação de painel , em granito, 1,50x2,0m
11) instalação elétrica
[7 empty] | BDI = | 30%
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 24741.8821
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 5550.1973
1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | pç | 8 | 18.45 | 147.6 | 191.88
1.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS | m³ | 0.15 | 40.55 | 6.0825 | 7.9072
1.3 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 70 | 45.73 | 3201.1 | 4161.43
1.4 | 85406 | REMOCAO DE PISO CERÂMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 20 | 45.73 | 914.6 | 1188.98
2 |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
2.1 | 89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | m² | 1.65 | 60.63 | 100.0395 | 130.0514 | 130.0514
3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
| HID.1 | COMPOSIÇÃO HID. 1 |  |  |  |  | 864.682 | 864.682
4 |  | TUBULAÇÕES ESGOTO [Ligações]
| ESG.1 | COMPOSIÇÃO ESG. 1 |  |  |  |  | 286 | 286
5 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5974.904
REVESTIMENTO DE PAREDE
5.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA: 2,20M; COR: BRANCO; REJUNTE : COR GRAFITE CLARO | m² | 81 | 42.53 | 3444.93 | 4478.409
|  | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 0
5.2 | 88470 | REGULARIZAÇÃO DE PISO 88470 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 13,99 2,85 16,84 | m² | 23 | 16.85 | 387.55 | 503.815
5.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 . COR: CINZA CLARO OU AREIA | m² | 23 | 33.2 | 763.6 | 992.68
6 |  | DIVISÓRIAS E PORTAS | [5 empty] | 6548.1975
6.1 | 74229/1 | DIVISORIA EM MARMORE POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (PAINEL) | m² | 2.3 | 455.25 | 1047.075 | 1361.1975
6.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTA DE ENTRADA DO WC) | pç | 2 | 695 | 1390 | 1807
6.3 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX) | pç | 4 | 650 | 2600 | 3380
7 |  | PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS | [5 empty] | 3899.155
7.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 5 | 358.94 | 1794.7 | 2333.11
7.2 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,55M, INCL. TRES CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 1566.045
8 |  | PINTURA
8.1 | 74065/3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (portas de madeira). COR: CINZA CLARO | m² | 25 | 22.25 | 556.25 | 723.125 | 988.039
8.2 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA . COR: GRAFITE | m² | 4 | 24.22 | 96.88 | 125.944
8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 10 | 10.69 | 106.9 | 138.97
9 |  | ELÉTRICA
| ELE.1 | COMPOSIÇÃO ELÉTRICA | ELE 1 |  |  |  | 244.816 | 244.816
10 |  | LIMPEZA E BOTA FORA
| 9537 | LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 24 | 8.2 | 196.8 | 255.84 | 255.84
[6 empty] | TOT. ÍTEM |  | TOTAL
ÍTEM | COD | DESCRIÇÃO | Unid. | Qde. | R$/un. | s/BDI | c/BDI
|  | ESG.1 |  |  | ESG.1 = | 286
Lista de materiais do pavimento WC ALUNOS
Curva 90 curta
|  | 40 mm | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
|  | Joelho 90 |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm | 3 pç | 3 | 11 | 33 | 42.9
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0 | 0
| 89733 | 40 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 | 11 | 22 | 28.6
|  | Luva |  |  |  | 0 | 0
| 89778 | 40 mm | 8 pç | 8 | 6 | 48 | 62.4
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
| 89508 | 40 mm | 3,94 m | 6 | 13.5 | 81 | 105.3
|  | Tê 90 |  |  |  | 0 | 0
|  | 40 mm | 3 pç | 3 | 8 | 24 | 31.2
|  | HID. 1 |  |  | HID.1 = | 864.682
|  | Água fria - Metais |  |  |  | 0 | 0
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  | 0 | 0
| 94794 | 1.1/2" | 1 pç | 1 | 112 | 112 | 145.6
| 89987 | 3/4" | 1 pç | 1 | 60 | 60 | 78
|  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 89429 | 25 mm - 1/2" | 5 pç | 5 | 3.6 | 18 | 23.4
|  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
| 94659 | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 6 | 12 | 15.6
| 94662 | 50 mm - 1.1/2" | 2 pç | 2 | 8.7 | 17.4 | 22.62
|  | Bucha de redução sold. longa |  |  |  | 0 | 0
| 89388 | 50 mm - 25 mm | 1 pç | 1 | 8 | 8 | 10.4
|  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 72293 | 25 mm | 4 pç | 4 | 4.81 | 19.24 | 25.012
|  | 50 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 94648 | 25 mm | 17,68 m | 21 | 7.5 | 157.5 | 204.75
| 94651 | 50 mm | 5,52 m | 6 | 16.5 | 99 | 128.7
|  | Tê 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94688 | 25 mm | 1 pç | 1 | 9 | 9 | 11.7
|  | Tê de redução 90 soldável |  |  |  | 0 | 0
| 94688 | 50 mm - 25 mm | 4 pç | 4 | 18 | 72 | 93.6
|  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 90373 | 25 mm- 1/2" | 1 pç | 1 | 12 | 12 | 15.6
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 mm -1/2" | 2 pç | 2 | 15 | 30 | 39
|  | Torneira de Jardim |  |  |  | 0 | 0
| 86914 | 25 mm x 3/4" | 1 pç | 1 | 30 | 30 | 39
|  | COMPOSIÇÃO ELE 1 |  |  | ELE.1 = | 244.816
| 91953 | 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2pç | 2 | 19.16 | 38.32 | 49.816
| 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1,20M, 18W CADA, 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2pç | 2 | 75 | 150 | 195