## PLAN. ORÇAM.
|  | Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP | [5 empty] | ORÇAMENTO |  |  |  |  | Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP |  |  |  |  | ORÇAMENTO
|  | Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do | [5 empty] | Obra: Constr. de Lab. Química |  |  |  |  | Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do |  |  |  |  | Obra:Reforma com adequação da CANTINA
|  | Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | [5 empty] | Local: UENP-Campus Luiz Meneghel-Bandeirantes/PR |  |  |  |  | Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | [6 empty] | Local: UENP-Campus Cornélio Procópio | UENP CCP
|  | Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes/PR | [10 empty] | Campus Cornélio Procópio - C.Procópio/PR | [5 empty] | CAMPUS UNIVERSITÁRIO - ROD. PR 190 km 0
|  | Setor de Acessoria de Engenharia | [5 empty] | Data: 25/10/2012 | [11 empty] | DATA: | 2018-04-17
| PROJETO : CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA, TPA, BIOFÍSICA E FÍSICA BIOLÓGICA | [10 empty] | PROJETO : | REFORMA COM ADEQUAÇÃO DA CANTINA | [6 empty] | VALOR = | 171900
| COORDENADOR: Prof. EDER PAULO FAGAN | [5 empty] | ÁREA CONSTRUIDA= |  | 334,74 m² | [9 empty] | ÁREA DE REFORMA / ADEQUAÇÃO (m²)= |  | 202.71
[7 empty] | BDI= |  | #REF! | [9 empty] | BDI= |  | 30%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | #REF! | [12 empty] | 1.3
[11 empty] | Ítem | cod | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. MEDIDA |  | CUSTO UNIT. (S/BDI) |  |  | TOTAL | TOTAL C/BDI
[15 empty] | QUANT. | MATERIAL | MO | MAT+MO | S/BDI | C/BDI | TOTAL DO ITEM c/BDI (R$)
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10755.95
| 1.2 | Despesas com cópias, alvará da Prefeitura, matriculas, etc. | vb | 1 | 220 | 220 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE BALCÃO E RETIRADA DE PORTA METÁLICA
73960/1 | 1.4 | Ligação de energ provis em rede de BT existente | cj | 1 | 1107.14 | 1107.14 | #REF! | #REF! |  |  | 1.1 | 73899/2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m³ | 3.5 | 29.82 | 61.64 | 91.46 | 320.11 | 416.14
73805/1 | 1.5 | Barracão de obra- 2,00x2,50m | m² | 5 | 220.22 | 1101.1 | #REF! | #REF! |  |  | 1.2 | 85334 | RETIRADA DE PORTA DE FERRO 400X210cm | m² | 8.8 | 5.42 | 10.8 | 16.22 | 142.74 | 185.56
|  | Sub total |  |  |  | 2428.24 |  |  | #REF! |  | 1.3 | 85333 | RETIRADA DE PEÇAS COZINHA (PIAS E BALCÕES) | un. | 2 | 5.43 | 13 | 18.43 | 36.86 | 47.92
[11 empty] | 1.4 | 85406 | REMOÇÃO DO PISO CERÂMICO - REMOCAO DE SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 170 | 14.91 | 30.82 | 45.73 | 7774.1 | 10106.33
[11 empty] | 2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 12876.68
ESTACAS (brocas manuais)-[12x]
| 2 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA | [8 empty] | 2.1 | 74156/3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA | m | 36 | 19.72 | 27.66 | 47.38 | 1705.68 | 2217.38
[13 empty] | PILAR: PILAR 14X20 C/ 4F 10,0mm, ESTRIBOS 4,2mm cada 20cm [12x] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6430 | 2.2 | Escavação manual rasa qquer terreno, exceto rocha | m³ | 18 | 31.99 | 575.82 | #REF! | #REF! |  |  | 2.2 | 91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | m² | 15 | 6.76 | 27.66 | 34.42 | 516.3 | 671.19
| 2.3 | Concreto armado para blocos e vigas baldrame | [8 empty] | 2.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.5 | 290 | 45 | 335 | 502.5 | 653.25
[11 empty] | 2.4 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50, CA-60 P/ PILARES | kg | 70 | 5.68 | 5.69 | 11.37 | 795.9 | 1034.67
[11 empty] | 2.5 | 74157/3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 1.5 |  | 110 | 110 | 165 | 214.5
[13 empty] | ALVENARIA DE CONTENÇÃO DE TERRA - ALTURA MÉDIA 70cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
74115/1 | 2.3.1 | Lastro de concreto | m³ | 0.9 | 294.02 | 264.62 | #REF! | #REF! |  |  | 2.6 | 73935/2 | ALVENARIA EM TIJOLO 6F CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 8.5 | 100 | 21 | 121 | 1028.5 | 1337.05
73394 | 2.3.2 | Forma plana p/ bloco fund. - reap 2x | m² | 43 | 31.27 | 1344.61 | #REF! | #REF! |  | X |  |  | VIGAS BALDRAME: VIGA 14X20 ARMADO COM 4F 10,0mm, ESTRIBO 4,2mm cada 20cm
[11 empty] | 2.7 | 74007/2 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 8 | 6.76 | 27.66 | 34.42 | 275.36 | 357.97
[11 empty] | 2.8 | 5652 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 1 | 290 | 45 | 335 | 335 | 435.5
[11 empty] | 2.9 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50, CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO | kg | 70 | 5.68 | 5.69 | 11.37 | 795.9 | 1034.67
[11 empty] | 2.10 | 74157/3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 1 | 0 | 110 | 110 | 110 | 143
ATERRO INTERNO
[11 empty] | 2.11 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 35 | 35 | 70 | 105 | 3675 | 4777.5
[11 empty] | 3 |  | SEPERESTRUTURA E ALVENARIA | [7 empty] | 33576.78
|  | Sub total |  |  |  | 2185.05 |  |  | #REF!
[11 empty] | 3.1 | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM - | m² | 90 | 36.65 | 56.75 | 93.4 | 8406 | 10927.8
[11 empty] | 3.2 | 73928/2 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 190 | 1.5 | 2.5 | 4 | 760 | 988
[11 empty] | 3.3 | 5978 | EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 190 | 37 | 14 | 51 | 9690 | 12597
[11 empty] | 3.4 | 73907/3 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM - [wc] | m² | 15 | 50 | 10 | 60 | 900 | 1170
| 3 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | VIGAS da LAJE: VIGA 14X20 ARMADO COM 4F 10,0mm, ESTRIBO 4,2mm cada 20cm
73410 | 3.1.1 | Forma pinus p/ viga superestr. - reap 2x | m² | 223.5 | 42.54 | 9507.69 | #REF! | #REF! |  | X | 3.5 | 74007/2 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. [wc] | m² | 15 | 6.76 | 27.66 | 34.42 | 516.3 | 671.19
73942/2 | 3.1.4 | Aço CA-60 | kg | 396.9 | 6.31 | 2504.44 | #REF! | #REF! |  | X | 3.6 | 5652 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO [wc] | m³ | 1.1 | 290 | 45 | 335 | 368.5 | 479.05
73972/1 | 3.1.5 | Conc.estrut. virado em betoneira, Fck=25 MPA | m³ | 26.41 | 309.8 | 8181.82 | #REF! | #REF! |  | X | 3.7 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50, CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO [wc] | kg | 77 | 5.68 | 5.69 | 11.37 | 875.49 | 1138.14
| 3.2 | Concreto armado para lajes |  |  |  | 0 |  |  |  | X | 3.8 | 74157/3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS [wc] | m³ | 1.1 | 0 | 110 | 110 | 121 | 157.3
74202/1 | 3.2.1 | Laje pre-moldada treliçada s/concreto e ferro | m² | 300.46 | 39.02 | 11723.95 | #REF! | #REF! |  | X |  |  | LAJE COBERTURA IMPERMEABILIZADA - com beiral de 50 cm
73942/2 | 3.2.3 | Aço CA-60 | kg | 161.3 | 6.31 | 1017.8 | #REF! | #REF! |  | X | 3.9 | 74141/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA [wc] | m² | 33 | 57 | 20 | 77 | 2541 | 3303.3
[11 empty] | 3.10 | 83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM [wc] | m² | 33 | 35 | 15 | 50 | 1650 | 2145
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 4 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ SANITÁRIAS | [7 empty] | 5726.5
| 4.1 | Baldrames | [8 empty] | 4.1 | 74165/2 | TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 | 25 | 20 | 45 | 900 | 1170
74106/1 | 4.1.1 | Impermeabilização com pintura de tinta betuminosa em fundações e baldrames | m² | 58 | 6.55 | 379.9 | #REF! | #REF! |  |  | 4.2 | 74165/4 | TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15 | 30 | 22 | 52 | 780 | 1014
|  | Sub total |  |  |  | 379.9 |  |  | #REF! |  | 4.3 | 72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 5 | 7 | 10 | 17 | 85 | 110.5
[11 empty] | 4.4 | 75030/1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 40 | 26 | 10 | 36 | 1440 | 1872
| 5 | PAREDES EM ALVENARIA | [7 empty] | X | 4.5 | 74176/1 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 5 | 50 | 12 | 62 | 310 | 403
[11 empty] | 4.6 | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | un. | 1 | 350 | 200 | 550 | 550 | 715
[11 empty] | 4.7 | 89353 | REGISTROS, TORNEIRA DE BOIA. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO | un. | 5 | 45 | 15 | 60 | 300 | 390
[11 empty] | 4.8 | 86914 | 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 28,53 [TORNEIRA EXTERNA, DE JARDIM] | un. | 1 | 30 | 10 | 40 | 40 | 52
[11 empty] | 5 |  | REVESTIMENTO CERAMICO | [7 empty] | 13408.12
72108 | 6.4 | Rufo e contra rufo de chapa de aço galvan. nº24, desenvolv. 33 cm, entre telha e platibanda | m | 26 | 31.01 | 806.26 | #REF! | #REF! |  | X |  |  | PAREDE : CERÂMICA, BRANCO 33X45
[13 empty] | COZINHA + CAIXA = (3,7+4,0+2,0)X1,60 = 15,6 m² |  | 15.6
[13 empty] | WC (ALTURA DE REVESTIMENTO = 1,60M) = [(2,7X2)+7,0+5,8+1,5X8+4,0)*1,6] = 55,4 m² |  | 55.1
[11 empty] | 5.1 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 71 | 31.62 | 17.52 | 49.14 | 3488.94 | 4535.62
PISO
[11 empty] | 5.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 COR: AREIA OU CINZA CLARO | m² | 195 | 25 | 10 | 35 | 6825 | 8872.5
[11 empty] | 6 |  | ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS | [7 empty] | 9276.48
|  | Sub total |  |  |  | 806.26 |  |  | #REF! |  | 6.1 | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 3 | 400 | 140 | 540 | 1620 | 2106
[11 empty] | 6.2 | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 [1 DE ABRIR + 1 DE CORRER] | un. | 2 | 400 | 140 | 540 | 1080 | 1404
[11 empty] | 6.3 | 6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO INCLUSIVE VIDRO COMUM 4mm [wc] | m² | 3.4 | 800 | 150 | 950 | 3230 | 4199
[11 empty] | 6.4 | 4947 | PORTÃO DE FERRO (GRADE) PARA ABRIGO DE GÁS (170x120) | m² | 2 | 265 | 79.5 | 344.5 | 689 | 895.7
[11 empty] | 6.5 | 4947 | PORTÃO DE FERRO (GRADE) PARA ABRIGO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (150X100)cm | m² | 1.5 | 265 | 79.5 | 344.5 | 516.75 | 671.78
[11 empty] | 7 |  | LOUÇAS SANITÁRIAS , ACESSÓRIOS DE WC e PIA DE COZINHA | [7 empty] | 5192.85
73977/1 | 7.3 | Regulariz. piso c/arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm | m² | 332.19 | 16.9 | 5614.01 | #REF! | #REF! |  | X | 7.1 | 74193/1 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | un. | 3 | 370 | 50 | 420 | 1260 | 1638
73829/1 | 7.4 | Cer. PEI 5, antiderrap. 1ª 40x40cm, fixada arg.colante+rej. | m² | 332.19 | 59.72 | 19838.39 | #REF! | #REF! |  | X | 7.2 | 73947/1 | LAVATORIO LOUÇA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" TORNEIRA C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. - FORNECIM | un. | 1 | 370 | 50 | 420 | 420 | 546
73985/1 | 7.5 | Rodapé cer. PEI 5 40x40cm, h=7cm, arg.colan+rej | m | 181 | 10.93 | 1978.33 | #REF! | #REF! |  | X | 7.3 | 74072/3 | BARRA DE APOIO P/CADEIRANTE EM TUBO ACO 60CM, INOX D=4CM COM BRACADEIRA | pç | 2 | 150 | 30 | 180 | 360 | 468
[11 empty] | 7.4 | 6004 | PAPELEIRA DE PVC FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 3 | 70 | 30 | 100 | 300 | 390
[11 empty] | 7.5 | 6004 | TOALHEIRA DE PVC FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 150 | 30 | 180 | 180 | 234
[11 empty] | 7.6 | 74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 50x60cm COM MOLDURA | m² | 0.3 | 385 | 30 | 415 | 124.5 | 161.85
|  | Sub total |  |  |  | 27430.73 |  |  | #REF! |  | 7.7 |  | PIA DE COZINHA EM ALVENARIA, (200X60)cm, AZULEJADA NA BASE, TAMPO DE INOX E COM DUAS CUBAS INOX, INCLUSIVE DUASTORNEIRA DE PRESSÃO/ VÁLVULA/SIFÃO E LIGAÇÃO DE ESGOTO | pç | 1 | 1200 | 150 | 1350 | 1350 | 1755
| 8.1 | Paredes internas
74161/1 | 8.1.1 | Chapis pared int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm | m² | 372.9 | 4.29 | 1599.74 | #REF! | #REF! |  |  | 8 |  | BALCÃO DE ATENDIMENTO | [7 empty] | 12087.92
73927/9 | 8.1.2 | Emboço paulista, traço 1:2:8, e=20mm | m² | 212.34 | 21.57 | 4580.17 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ALVENARIA - ALTURA=1m-BALCÃO |  | ,
73927/11 | 8.1.3 | Emboço paulista, traço 1:3, e=20mm | m² | 160.56 | 22.75 | 3652.74 | #REF! | #REF! |  |  | 8.1 | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - [coz] | m² | 8.5 | 36.65 | 56.75 | 93.4 | 793.9 | 1032.07
73912/2 | 8.1.4 | Revestimento cerâmico em paredes | m² | 75.95 | 33.92 | 2576.22 | #REF! | #REF! |  |  | 8.2 | 73928/2 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (PARTE INTERNA DO BALCÃO) | m² | 10 | 1.5 | 2.5 | 4 | 40 | 52
| 8.2 | Paredes externas | [7 empty] | X | 8.3 | 5978 | EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (PARTE INTERNA DO BALCÃO) | m² | 30 | 37 | 14 | 51 | 1530 | 1989
74161/1 | 8.2.1 | Chapis pared ext, arg cim/areia,traço1:3, e=5mm | m² | 372.9 | 4.29 | 1599.74 | #REF! | #REF! |  | X | 8.4 | 74126/2 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA, COM BOLEADOS E FAIXAS, E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6.7 | 300 | 85 | 385 | 2579.5 | 3353.35
73927/9 | 8.2.2 | Emboço paulista, traço 1:2:8, e=20mm | m² | 372.9 | 21.57 | 8043.45 | #REF! | #REF! |  | X | 8.5 |  | QUADRO DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VIDROS FIXOS, ALTURA 1,70M (INCLUSIVE PARA PORTA DE VIDRO) | m | 5 | 150 | 25 | 175 | 875 | 1137.5
| 8.3 | Tetos | [7 empty] | X | 8.6 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE PEÇAS PARA FIXAÇÃO (INCLUSIVE PARA PORTA DE VIDRO) | m² | 14.5 | 220 | 20 | 240 | 3480 | 4524
5975 | 8.3.1 | Chapisco teto, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm | m² | 332.19 | 7.32 | 2431.63 | #REF! | #REF! |  | X
73927/4 | 8.3.2 | Emboço paulista, traço 1:2:6, e=20mm | m² | 332.19 | 22.54 | 7487.56 | #REF! | #REF! |  | X | 9 |  | ABRIGO PARA GÁS (EXTERNO) / EXAUSTOR | [7 empty] | 2015
|  | Sub total |  |  |  | 31971.25 |  |  | #REF! |  | 9.1 |  | ABRIGO MEDINDO 70X150CM, 150CM DE ALTURA, COM 4 PILARES DE CONCRETO 10X10CM, FECHAMENTO SUPERIOR EM LAJE E FECHAMENTOS LATERAIS EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM PORTA DE 60X150CM | pç | 1 | 1000 | 200 | 1200 | 1200 | 1560
[11 empty] | 9.2 |  | EXAUSTOR DIAM.30CM, ELÉTRICO, FIXADO NA PAREDE DE TIJOLO, SOBRE A PIA | pç | 1 | 300 | 50 | 350 | 350 | 455
[11 empty] | 10 |  | FORRO PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 11050
72117 | 10.1 | Vidro liso comum transparente, esp.=4mm | m² | 45.62 | 84.05 | 3834.36 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | FORRO DE PVC BRANCO LÂMINAS DE 100mm, INCLUSIVE FIXACAO |  | 170 | 50 | 10 | 50 | 8500 | 11050
|  | Sub total |  |  |  | 3834.36 |  |  | #REF!
[11 empty] | 11 | COMP ELE | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GLOBAL | gb | 1 |  |  | 10600 | 10600 | 13780 | 13780
0
[11 empty] | 12 |  | TELHADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 365.04
[13 empty] | PASSARINHEIRAS (COLOCAR NA CUMEEIRA DO KALHETÃO) | pç | 36 | 6 | 1.8 | 7.8 | 280.8 | 365.04
[18 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 13 |  | PINTURAS | [7 empty] | 7410
[12 empty] | 73750/1 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - PAREDES EMBOÇADAS E TETO DO WC ; REPINTURA EM IMPERMEABILIZANTE INCOLOR EM TIJOLO APARENTE; PINTURA ESMALTE, NAS ESQUADRIAS METÁLICAS; PINTURA VERNIZ NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA. - CORES, A MESMA DO EXISTENTE. | m² | 300 | 12 | 7 | 19 | 5700 | 7410
[11 empty] | 14 |  | INSTALAÇÃO DE MESAS e AR CONDICIONADO | [7 empty] | 33185.36
[12 empty] | COMP MESAS | CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS PARA LANCHONETE - INSTALADO | jg | 20 |  |  | 1276.36 | 25527.2 | 33185.36
[11 empty] | 15 |  | LIGAÇÕES, EXTINTORES E FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 1193.32
[13 empty] | CAIXA DE ESGOTO, LIMPEZA / LIGAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA FRIA NAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES EXISTENTES | gb | 1 |  |  | 200 | 200 | 260
[13 empty] | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS 4kg = 1 + ÁGUA PRESSUR. 10l = 1) | pç | 2 | 150 |  | 150 | 300 | 390
[13 empty] | LIMPEZA GLOBAL, E BOTA FORA | un. | 1 |  |  |  |  | 543.32
[17 empty] | TOTAL GERAL COM BDI 30% |  |  |  | 171900

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 -
Campus Cornélio Procópio - C.Procópio/PR
OBRA | REFORMA COM ADEQUAÇÃO DA CANTINA |  | AREA DA AREFORMA (m²): |  | 202.71
LOCAL | UENP-CORNÉLIO |  | VALOR DA REFORMA: |  | 171900
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  | SERVIÇOS(R$) | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10755.95 | 100% | 10755.95 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 12876.68 | 100% | 12876.68 |  | 0
3 | SEPERESTRUTURA E ALVENARIA | 33576.78 | 100% | 33576.78 |  | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ SANITÁRIAS | 5726.5 | 100% | 5726.5 |  | 0
5 | REVESTIMENTO CERAMICO | 13408.12 | 100% | 13408.12 |  | 0
6 | ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS | 9276.48 | 50% | 4638.24 | 50% | 4638.24
7 | LOUÇAS SANITÁRIAS , ACESSÓRIOS DE WC e PIA DE COZINHA | 5192.85 |  | 0 | 100% | 5192.85
8 | BALCÃO DE ATENDIMENTO | 12087.92 | 50% | 6043.96 | 50% | 6043.96
9 | ABRIGO PARA GÁS (EXTERNO) / EXAUSTOR | 2015 | 100% | 2015 |  | 0
10 | FORRO PVC | 11050 |  | 0 | 100% | 11050
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GLOBAL | 13780 |  | 0 | 100% | 13780
12 | TELHADO | 365.04 | 100% | 365.04 |  | 0
13 | PINTURAS | 7410 |  | 0 | 100% | 7410
14 | INSTALAÇÃO DE MESAS e AR CONDICIONADO | 33185.36 |  | 0 | 100% | 33185.36
15 | LIGAÇÕES, EXTINTORES E FINALIZAÇÕES | 1193.32 |  | 0 | 100% | 1193.32
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 171900 |  | 89406.26 |  | 82493.74
TOTAL SIMPLES EM % |  |  | 52.01% |  | 47.99%
TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  |  | 89406.26 |  | 171900
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 52.01% |  | 100%
PRAZO DE EXECUÇÃO = 2 MESES
ENG./CREA-ASSINATURA :
LOCAL, DATA :

## comp.eletrico
material elétrico
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1/2" | 1 pç | 1 | 0.2 | 0.2
Bucha zamak |  |  |  | 0
1.1/2" | 4 pç | 4 | 0.2 | 0.8
1/2" | 1 pç | 1 | 0.2 | 0.2
Bujão de aço galvanizado |  |  |  | 0
3" | 1 pç | 1 | 1 | 1
Caixa PVC |  |  |  | 0
4x2" | 2 pç | 2 | 15 | 30 | 00011246 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 UN 9,32
Curva 45º PVC rosca |  |  |  | 0
1.1/2" | 4 pç | 4 | 13 | 52 | 00001881 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 1 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN CR 13,00
Curva 90º PVC longa rosca |  |  |  | 0
1/2" | 1 pç | 1 | 5 | 5 | 00001886 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN CR 4,72
Curva 90º aço galvanizado |  |  |  | 0
1.1/2" | 1 pç | 1 |  | 0
Luva PVC encaixe |  |  |  | 0
1" | 12 pç | 12 | 5 | 60 | 00002639 LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 4,12
3/4" | 4 pç | 4 | 3 | 12
Luva PVC rosca |  |  |  | 0
1.1/2" | 5 pç | 5 | 7 | 35
1/2" | 2 pç | 2 | 5 | 10
Luva aço galvan. pesado |  |  |  | 0
1.1/2" | 3 pç | 3 | 10 | 30
Elétrica - Acessórios uso geral |  |  |  | 0
Arruela de pressão galvan. |  |  |  | 0
1/4" | 4 pç | 4 | 0.2 | 0.8
Bucha de nylon |  |  |  | 0
S4 | 2 pç | 2 | 0.3 | 0.6
S6 | 143 pç | 143 | 0.3 | 42.9
Fita isolante autofusão |  |  |  | 0
20m | 1 pç | 1 | 6 | 6 | 00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN C 5,16
Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  |  | 0
2,9x25mm autoatarrachante | 2 pç | 2 | 0.1 | 0.2
4,2x32mm autoatarrachante | 139 pç | 140 | 0.1 | 14
4,8x45mm autoatarrachante | 4 pç | 4 | 0.1 | 0.4
Elétrica - Cabo Bipolar (cobre) |  |  |  | 0
Isol.EPR - 450/750V (ref. Inbrac PB) |  |  |  | 0
2.5 mm² | 4,40 m | 5 | 1 | 5 | 00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, M 0,98 2,5mm2
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax) |  |  |  | 0
2.5 mm² | 248,00 m | 250 | 1 | 250
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |  |  | 0
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) |  |  |  | 0
1.5 mm² | 390,10 m | 400 | 1 | 400
10 mm² | 4,00 m | 4 | 4 | 16
2.5 mm² | 256,80 m | 250 | 1 | 250
Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor |  |  |  | 0
Aço pintada (ref Brum) |  |  |  | 0
200x200x100 mm | 14 pç | 14 | 30 | 420 | 00011246 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 UN 9,32
Elétrica - Canaleta PVC |  |  |  | 0
Canaleta PVC lisa |  |  |  | 0
50x80mm | 2,00 m | 2 | 3 | 6
80x80mm | 1,00 m | 1 | 2 | 2
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido |  |  |  | 0
Placa 2x4" |  |  |  | 0
Placa p/ 1 função | 2 pç | 2 |  | 0
S/ placa |  |  |  | 0
Interruptor 1 tecla simples | 9 pç | 9 | 20 | 180
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 2 pç | 2 | 20 | 40
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  |  | 0
Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (5 a 10xIn) |  |  |  | 0
Disj. bipolar 20 A | 1 pç | 1 | 20 | 20
Tomada de sobrepor |  |  |  | 0
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 20 pç | 20 | 20 | 400
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 1 pç | 1 | 20 | 20
Elétrica - Dispositivo de Proteção |  |  |  | 0
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |  |  |  | 0
10 A | 5 pç | 5 | 30 | 150 |  | 00034623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN CR 47,94
20 A | 1 pç | 1 | 30 | 30
50 A | 1 pç | 1 | 50 | 50
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN |  |  |  | 0
10 A - 4.5 kA | 2 pç | 2 | 40 | 80
Elétrica - Eletroduto PVC encaixe |  |  |  | 0
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  |  | 0
1" | 50 pç | 50 | 2 | 100
3/4" | 89 pç | 90 | 2 | 180
Eletroduto, vara 3,0m |  |  |  | 0
1" | 65,30 m | 70 | 4.9 | 343 |  | 00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M CR 4,84
3/4" | 129,30 m | 130 | 2.5 | 325
Elétrica - Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 0
Eletroduto pesado |  |  |  | 0
1.1/2" | 18,50 m | 20 | 5 | 100
Elétrica - Eletroduto PVC rosca |  |  |  | 0
Eletroduto, vara 3,0m |  |  |  | 0
1/2" | 1,00 m | 1 | 2.5 | 2.5
Elétrica - Luminária e acessórios |  |  |  | 0
Luminária Led |  |  |  | 0
TD 51 2x18W | 29 pç | 29 | 80 | 2320
Soquete |  |  |  | 0
base G 13 | 29 pç | 29 | 3 | 87
Elétrica - Lâmpadas Led |  |  |  | 0
Tubular Led |  |  |  | 0
18W | 29 pç | 29 | 30 | 870
Elétrica - Material p/ entrada serviço |  |  |  | 0
Braçadeira aço galvan. p/ caixa medição |  |  |  | 0
R=102mm | 2 pç |  |  | 0
Cabeçote alumínio p/ eletroduto |  |  |  | 0
1.1/2" | 1 pç |  |  | 0
Caixa inspeção de aterramento |  |  |  | 0
250x250x400mm | 1 pç |  |  | 0
Flange ferro galvanizado |  |  |  | 0
roscado 1.1/2" | 2 pç |  |  | 0
Haste de aterramento aço/cobre |  |  |  | 0
D=15mm, comprimento 2,4m | 1 pç |  |  | 0
Isolador roldana 600V |  |  |  | 0
Porcelana vidrada | 1 pç |  |  | 0
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. |  |  |  | 0
Rosca M16x2, comprim. 100mm | 1 pç |  |  | 0
Poste de tubo galvanizado |  |  |  | 0
D=102mm, L=6,0m | 1 pç |  |  | 0
Elétrica - Quadro de medição - COPEL |  |  |  | 0
Unidade consumidora individual - sobrepor |  |  |  | 0
Caixa "GNE" p/ medidor polifásico | 1 pç |  |  | 0
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor |  |  |  | 0
Barr. trif., disj. geral, compacto - UL (Ref. Moratori) |  |  |  | 0
Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 pç | 1 | 250 | 250 | 00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO UN 192,86
Lógica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0
Caixa PVC |  |  |  | 0
4x2" | 2 pç | 2 | 15 | 30
Lógica - Caixa de passagem - embutir |  |  |  | 0
Alvenaria |  |  |  | 0
300x300x300mm | 2 pç | 2 | 30 | 60
Tampa 300x300x50mm | 2 pç | 2 | 5 | 10
Lógica - Dispositivo Lógica - embutir |  |  |  | 0
Placa 2x4 |  |  |  | 0
Placa p/ 1 função retangular | 2 pç | 2 | 5 | 10
Tomada retangular RJ45 | 2 pç | 2 | 15 | 30
Lógica - Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 0
Eletroduto leve |  |  |  | 0
3/4" | 37,80 m | 40 | 2 | 80
TV Cabo - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0
Caixa PVC |  |  |  | 0
4x2" | 3 pç | 3 | 15 | 45
TV Cabo - Dispositivo TV/Som |  |  |  | 0
Placa 2x4 |  |  |  | 0
tomada 2P e tomada TV 9,5 mm | 3 pç | 3 | 15 | 45
Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0
Caixa PVC sistema X |  |  |  | 0
75x65x35 mm | 2 pç | 2 | 15 | 30
Luva PVC encaixe |  |  |  | 0
3/4" | 6 pç | 6 | 2 | 12
Telefônica (dutos) - Acessórios uso geral |  |  |  | 0
Bucha de nylon |  |  |  | 0
S6 | 21 pç | 21 | 1 | 21
Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  |  | 0
4,2x32mm autoatarrachante | 21 pç | 21 | 1 | 21
Telefônica (dutos) - Caixa de passagem - embutir |  |  |  | 0
Alvenaria |  |  |  | 0
300x300x300mm | 2 pç | 2 | 30 | 60
Tampa 300x300x50mm | 2 pç | 2 | 5 | 10
Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  |  | 0
Placa sistema X |  |  |  | 0
Tomada telefone retangular RJ11 | 2 pç | 2 | 20 | 40
Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC encaixe |  |  |  | 0
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  |  | 0
3/4" | 21 pç | 21 | 1 | 21
Eletroduto, vara 3,0m |  |  |  | 0
3/4" | 22,60 m | 23 | 3 | 69
Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 0
Eletroduto leve |  |  |  | 0
3/4" | 15,30 m | 20 | 2 | 40
|  |  | total | 7831.6
|  |  | m.o | 2741.06
|  |  | mat+mo | 10572.66
10600

## COMPOSIÇÕES
COMP MESA
Descrição | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C | Média | Valor Total
Item 01 | Metal franca | Chairetable | Piovezana
mesa conjugada para 4 lugares (unitário) | 1450 | 849 | 1530.78 | 1276.59 | 51063.6
total para 40 unidades | 58000 | 33960 | 61231.2
TOTAL |  |  |  |  | 51063.6
COMP AR CONDICIONADO
Descrição | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C | Preço Médio | Valor total
Item 01 | FÓRUMA SOM 07.658.167/0001-93 | MAX SYSTEM CNPJ | CARLÃO REFRIGERAÇÃO 82.474.636/0001-30
6x Ar condicionado 30.000 BTU | 23712 | 17987.9 | 30116.16 | 23938.69 | 23938.69
TOTAL | 23712 | 17987.9 | 30116.16 | 23938.69 | 23938.69
| AR 30.000 BTU |  |  | MÉDIA | 23938.69
24000
|  |  |  | ADOTAR | 4000 | UNITÁRIO