## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | SERVIÇO : ADEQUAÇÕES NO AUDITÓRIO CCSA/CJ | [7 empty] | BDI REDUZIDO | 16.35%
|  |  | Local: CAMPUS DE JACAREZINHO | [7 empty] | Total | 241887.0664
|  |  | Data do orçamento: JULHO DE 2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 300921.8186
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6751.7805 | 13685.0365 | 20436.817 | 25754.4768
2023-01-01 | PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS (TODAS) | 03642/ ORSE | Lona plástica preta | m² | 28 | 2.76 | 2.86 | 5.62 | 77.28 | 80.08 | 157.36 | 198.3051
2024-02-01 | REMOÇÃO DE PORTAS - 04 UN | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6.8 | 3.43 | 7.42 | 10.85 | 23.324 | 50.456 | 73.78 | 92.9776
2024-03-01 | MOBILIÁRIO FIXO | 12166/ORSE | Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos | un | 260 | 3.15 | 14.6 | 17.75 | 819 | 3796 | 4615 | 5815.823
2024-04-01 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 32 | 0.61 | 1.44 | 2.05 | 19.52 | 46.08 | 65.6 | 82.6691
2024-05-01 | PALCO | 04876/ ORSE/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA REMOÇÃO TOTAL, C/ REAPROVEITAMENTO) Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m² | 3.65 | 2.05 | 10.01 | 12.06 | 7.4825 | 36.5365 | 44.019 | 55.4727
2024-06-01 | CORRIMÃO (ESCADAS) | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 2 | 0.52 | 1.26 | 1.78 | 1.04 | 2.52 | 3.56 | 4.4863
2024-07-01 | PISO EMBORRACHADO (ESCADAS E RAMPA) | 08414/ ORSE/ ADAPTADO | (ADPTADO PARA REVESTIMENTO EMBORRACHADO) Remoção de revestimento em fórmica | m² | 47.4 | 1.89 | 8.6 | 10.49 | 89.586 | 407.64 | 497.226 | 626.6042
2024-08-01 | PISO (TACOS) | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 371.1 | 9.16 | 19.59 | 28.75 | 3399.276 | 7269.849 | 10669.125 | 13445.2313
2024-09-01 | PROTEÇÃO MADEIRAS PAREDE (LADO B) | 03642/ ORSE | Lona plástica preta | m² | 55 | 2.76 | 2.86 | 5.62 | 151.8 | 157.3 | 309.1 | 389.5278
2024-10-01 | ABERTURA DE VÃOS - 80x210 CM | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.4 | 21.22 | 43.2 | 64.42 | 72.148 | 146.88 | 219.028 | 276.0191
2024-11-01 | RODAPÉ EM MADEIRA (TODOS) | 07212/ORSE | (DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA) Demolição de rodapé de alta resistencia | m | 96.5 | 1.4 | 6.29 | 7.69 | 135.1 | 606.985 | 742.085 | 935.1755
2024-12-01 | LADO "B" (RAMPA, ESCADA E PATAMARES) | 97629/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA CONTRAPISO) DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10 | 30.51 | 63.8 | 94.31 | 305.1 | 638 | 943.1 | 1188.4946
1.13 | ATERRO E COMPACTAÇÃO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 26.2 | 63.02 | 17.05 | 80.07 | 1651.124 | 446.71 | 2097.834 | 2643.6904
2 |  |  | ESTRUTURAS E ALVENARIAS | [5 empty] | 2001.178 | 1282.2545 | 3283.4325 | 4137.7816
2024-01-02 | FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO - ESTACA H= 1M | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 121.2816
2024-02-02 | FUNDAÇÃO ESTACA H= 1M | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 4 | 37.08 | 24.5 | 61.58 | 148.32 | 98 | 246.32 | 310.4125
2024-03-02 | BALDRAME - ESCAVAÇÃO | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.45 | 37.69 | 79.02 | 116.71 | 16.9605 | 35.559 | 52.5195 | 66.1851
2024-04-02 | BALDRAME - LASTRO | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.7 | 119.21 | 67.38 | 186.59 | 83.447 | 47.166 | 130.613 | 164.5985
2024-05-02 | BALDRAME - FORMAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.45 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 83.578 | 46.5015 | 130.0795 | 163.9262
2024-06-02 | BALDRAME - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 2.4 | 10.08 | 4.16 | 14.24 | 24.192 | 9.984 | 34.176 | 43.0686
2024-07-02 | BALDRAME - ARMAÇÃO | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 4.6 | 10.33 | 1.8 | 12.13 | 47.518 | 8.28 | 55.798 | 70.3166
2024-08-02 | BALDRAME - CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 396.47 | 57.22 | 453.69 | 79.294 | 11.444 | 90.738 | 114.348
2024-09-02 | BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.25 | 37.69 | 79.02 | 116.71 | 9.4225 | 19.755 | 29.1775 | 36.7695
2024-10-02 | BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.35 | 119.21 | 67.38 | 186.59 | 41.7235 | 23.583 | 65.3065 | 82.2993
2024-11-02 | BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 0.7 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 40.348 | 22.449 | 62.797 | 79.1368
2024-12-02 | BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1.05 | 10.08 | 4.16 | 14.24 | 10.584 | 4.368 | 14.952 | 18.8425
2.13 | BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 2.3 | 10.33 | 1.8 | 12.13 | 23.759 | 4.14 | 27.899 | 35.1583
2.14 | BALDRAME - CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1 | 396.47 | 57.22 | 453.69 | 39.647 | 5.722 | 45.369 | 57.174
2.15 | PILAR - FORMAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.95 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 112.398 | 62.5365 | 174.9345 | 220.4525
2.16 | PILAR - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 2.9 | 10.08 | 4.16 | 14.24 | 29.232 | 12.064 | 41.296 | 52.0412
2.17 | PILAR - ARMAÇÃO | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 4.75 | 10.33 | 1.8 | 12.13 | 49.0675 | 8.55 | 57.6175 | 72.6096
2.18 | PILAR - CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 396.47 | 57.22 | 453.69 | 79.294 | 11.444 | 90.738 | 114.348
2.19 | VIGA - FORMAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.45 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 83.578 | 46.5015 | 130.0795 | 163.9262
2.20 | VIGA - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 2.4 | 10.08 | 4.16 | 14.24 | 24.192 | 9.984 | 34.176 | 43.0686
2.21 | VIGA - ARMAÇÃO | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 4.6 | 10.33 | 1.8 | 12.13 | 47.518 | 8.28 | 55.798 | 70.3166
2.22 | VIGA - CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 396.47 | 57.22 | 453.69 | 79.294 | 11.444 | 90.738 | 114.348
2.23 | IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2.1 | 30.68 | 11.36 | 42.04 | 64.428 | 23.856 | 88.284 | 111.2555
2.24 | ALVENARIAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.2 | 81.98 | 72.81 | 154.79 | 180.356 | 160.182 | 340.538 | 429.146
2.25 | ALVENARIA - CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 7.08 | 6.87 | 13.95 | 17.5798
2.26 | ALVENARIA - MASSA ÚNICA | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3 | 20.57 | 19.73 | 40.3 | 61.71 | 59.19 | 120.9 | 152.3582
2.27 | ALVENARIA - FECHAMENTO VÃOS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.4 | 81.98 | 72.81 | 154.79 | 278.732 | 247.554 | 526.286 | 663.2256
2.28 | CHAPISCO - FECHAMENTO VÃOS E REQUADROS | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 9.7 | 2.38 | 2.28 | 4.66 | 23.086 | 22.116 | 45.202 | 56.9636
2.29 | MASSA ÚNICA - FECHAMENTO VÃOS E REQUADROS | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 9.7 | 20.57 | 19.73 | 40.3 | 199.529 | 191.381 | 390.91 | 492.6248
3 |  |  | PISO | [5 empty] | 99003.5935 | 11116.52 | 110120.1135 | 138773.367
2024-01-03 | PREPARO DO PISO - RAMPA (LADO B) | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 60 | 1.76 | 0.19 | 1.95 | 105.6 | 11.4 | 117 | 147.4434
2024-02-03 | CONTRAPISO - RAMPA (LADO B) | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 60 | 62.01 | 14.88 | 76.89 | 3720.6 | 892.8 | 4613.4 | 5813.8067
2024-03-03 | REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 375 | 21.61 | 9.65 | 31.26 | 8103.75 | 3618.75 | 11722.5 | 14772.6945
2024-04-03 | PISO VINÍLICO | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 326 | 191.78 | 5.22 | 197 | 62520.28 | 1701.72 | 64222 | 80932.5644
2024-05-03 | PISO VINÍLICO (ESCADA E RAMPAS) | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2021 | m² | 45.5 | 191.78 | 5.22 | 197 | 8725.99 | 237.51 | 8963.5 | 11295.8027
2024-06-03 | ESPELHO - DEGRAUS AUDITÓRIO | 02255/ORSE | Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm | m | 218 | 16.51 | 13.34 | 29.85 | 3599.18 | 2908.12 | 6507.3 | 8200.4995
2024-07-03 | TESTEIRA - ESCADA | 4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | m | 6.35 | 18.51 | 0 | 18.51 | 117.5385 | 0 | 117.5385 | 148.122
2024-08-03 | RODAPÉ DE MADEIRA | 02255/ORSE | Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm | m | 96.5 | 16.51 | 13.34 | 29.85 | 1593.215 | 1287.31 | 2880.525 | 3630.0376
2024-09-03 | ACABAMENTO PISO - DEGRAUS DO AUDITÓRIO | 586 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M | m | 255 | 23.61 | 0 | 23.61 | 6020.55 | 0 | 6020.55 | 7587.0971
2024-10-03 | FITA ANTIDERRAPANTE - RAMPAS | 02228/ORSE | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | m | 290 | 12.98 | 1.14 | 14.12 | 3764.2 | 330.6 | 4094.8 | 5160.267
2024-11-03 | SOLEIRAS (3 UN) | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 7 | 104.67 | 18.33 | 123 | 732.69 | 128.31 | 861 | 1085.0322
4 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 4572.449 | 2378.842 | 6951.291 | 8760.0169
2024-01-04 | CALHA COM 2 LAMPADAS LED 120CM | 00561/ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | un | 32 | 94.58 | 33.23 | 127.81 | 3026.56 | 1063.36 | 4089.92 | 5154.1172
2024-02-04 | ELETROCALHA- FIAÇÃO EXISTENTE | 00762/ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 7.9 | 15.81 | 13.31 | 29.12 | 124.899 | 105.149 | 230.048 | 289.9065
ELÉTRICA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
2024-03-04 | CANALETA PVC 5X2CM C/ CONEXÕES | 13605/ORSE | Canaleta plástica 50 x 20mm | m | 39 | 23.26 | 24.91 | 48.17 | 907.14 | 971.49 | 1878.63 | 2367.4495
2024-04-04 | QUEBRA EM ALVENARIA | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 2.5 | 2.48 | 6.63 | 9.11 | 6.2 | 16.575 | 22.775 | 28.7011
2024-05-04 | RECOMPOSIÇÃO ALVENARIA | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 2.5 | 6.36 | 10.63 | 16.99 | 15.9 | 26.575 | 42.475 | 53.527
2024-06-04 | ELETRODUTO FLEXIVEL | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2.5 | 7.2 | 5.46 | 12.66 | 18 | 13.65 | 31.65 | 39.8853
2024-07-04 | ELETRODUTO FLEXIVEL P/ PULPITO | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | m | 4.55 | 7.2 | 5.46 | 12.66 | 32.76 | 24.843 | 57.603 | 72.5913
2024-08-04 | CABO 2.5MM² | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 119 | 3.24 | 1.18 | 4.42 | 385.56 | 140.42 | 525.98 | 662.84
2024-09-04 | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 3 | 3.14 | 0 | 3.14 | 9.42 | 0 | 9.42 | 11.8711
2024-10-04 | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR TAMPA CEGA | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 3 | 2.53 | 0 | 2.53 | 7.59 | 0 | 7.59 | 9.5649
2024-11-04 | CAIXA ELÉTRICA - SOBREPOR | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 26.77 | 14.09 | 40.86 | 26.77 | 14.09 | 40.86 | 51.4918
2024-12-04 | DISJUNTOR 20A | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 11.65 | 2.69 | 14.34 | 11.65 | 2.69 | 14.34 | 18.0713
5 |  |  | ESQUADRIAS E FAIXAS DE MADEIRA | [5 empty] | 30884.2368 | 3914.6473 | 34798.8841 | 43853.5538
2024-01-05 | PORTAS EM MADEIRA | COMP.02 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA PARA VERNIZ 80X210CM, 40MM DE ESPESSURA, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR. | un | 2 | 764.4561 | 135.4094 | 899.8656 | 1528.9123 | 270.8188 | 1799.7311 | 2268.0211
2024-02-05 | RECOMPOSIÇÃO REVEST. MADEIRA (PALCO) | 13350/ORSE | Fornecimento e assentamento de ripa em madeira de lei de 10 cm. | m² | 2.8 | 59.47 | 26.64 | 86.11 | 166.516 | 74.592 | 241.108 | 303.8443
2024-03-05 | FAIXAS DE MADEIRA - inclusive parede externa e rodapés | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 191 | 1.1 | 1.23 | 2.33 | 210.1 | 234.93 | 445.03 | 560.8268
2024-04-05 | FAIXAS DE MADEIRA - TRATAMENTO ANTICHAMAS | COMP.01 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS. | m² | 191 | 134.6619 | 15.3711 | 150.033 | 25720.4229 | 2935.8801 | 28656.303 | 36112.673
2024-05-05 | ESPELHOS - AUDITORIO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 24 | 1.1 | 1.23 | 2.33 | 26.4 | 29.52 | 55.92 | 70.4704
2024-06-05 | ESPELHOS - TRATAMENTO ANTICHAMAS | COMP.01 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS. | m² | 24 | 134.6619 | 15.3711 | 150.033 | 3231.8856 | 368.9064 | 3600.792 | 4537.7181
6 |  |  | FECHAMENTO E PINTURA | [5 empty] | 8844.0552 | 6331.1651 | 15175.2203 | 19123.8126
2024-01-06 | FECHAMENTO LUMINÁRIA EMBUTIDA - FORRO | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 8 | 57.58 | 19.5 | 77.08 | 460.64 | 156 | 616.64 | 777.0897
2024-02-06 | FECHAMENTO LUMINÁRIA EMBUTIDA - MASSA | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 8 | 9.63 | 14.07 | 23.7 | 77.04 | 112.56 | 189.6 | 238.9339
2024-03-06 | PINTURA DAS PAREDES | 02344/ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 166.3 | 0.68 | 2.65 | 3.33 | 113.084 | 440.695 | 553.779 | 697.8723
2024-04-06 | PINTURA DAS PAREDES | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 166.3 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 377.501 | 309.318 | 686.819 | 865.5293
2024-05-06 | PINTURA DAS PAREDES | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 166.3 | 8.2 | 4.55 | 12.75 | 1363.66 | 756.665 | 2120.325 | 2672.0336
2024-06-06 | PINTURA PAREDES - INTERNA PALCO | 02344/ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 19.1 | 0.68 | 2.65 | 3.33 | 12.988 | 50.615 | 63.603 | 80.1525
2024-07-06 | PINTURA PAREDES - INTERNA PALCO | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 19.1 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 43.357 | 35.526 | 78.883 | 99.4084
2024-08-06 | PINTURA PAREDES - INTERNA PALCO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19.1 | 8.2 | 4.55 | 12.75 | 156.62 | 86.905 | 243.525 | 306.8902
2024-09-06 | ANDAIME | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 15 | 28 | 0 | 28 | 420 | 0 | 420 | 529.284
2024-10-06 | PINTURA DA LAJE | 02344/ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 342.7 | 0.68 | 2.65 | 3.33 | 233.036 | 908.155 | 1141.191 | 1438.1289
2024-11-06 | PINTURA DA LAJE | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 342.7 | 2.61 | 2.58 | 5.19 | 894.447 | 884.166 | 1778.613 | 2241.4081
2024-12-06 | PINTURA DA LAJE | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 342.7 | 9.03 | 6.32 | 15.35 | 3094.581 | 2165.864 | 5260.445 | 6629.2128
6.13 | PINTURA PORTA METÁLICA | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 6.9 | 4.28 | 6.73 | 11.01 | 29.532 | 46.437 | 75.969 | 95.7361
6.14 | PINTURA PORTA METÁLICA - 2 DEMÃOS | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 13.8 | 14.23 | 15.26 | 29.49 | 196.374 | 210.588 | 406.962 | 512.8535
6.15 | PINTURA PORTAS MADEIRA (2 UN) | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 10.1 | 1.1 | 1.23 | 2.33 | 11.11 | 12.423 | 23.533 | 29.6563
6.16 | PINTURA PORTAS MADEIRA (2 UN) - TRATAMENTO ANTICHAMAS | COMP.01 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS. | m² | 10.1 | 134.6619 | 15.3711 | 150.033 | 1360.0852 | 155.2481 | 1515.3333 | 1909.623
7 |  |  | ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO FIXO | [5 empty] | 45954.1742 | 2053.9578 | 48008.132 | 56595.5855
2024-01-07 | CORRIMÃO H=70 CM | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | m | 38.8 | 49.53 | 48.56 | 98.09 | 1921.764 | 1884.128 | 3805.892 | 4796.1851
2024-02-07 | PLATAFORMA | 13299/ORSE | Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar | un | 1 | 40375 | 0 | 40375 | 40375 | 0 | 40375 | 46976.3125
2024-03-07 | PÚLPITO - LIXAMENTO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 4 | 1.1 | 1.23 | 2.33 | 4.4 | 4.92 | 9.32 | 11.7451
2024-04-07 | PÚLPITO - TRATAMENTO ANTICHAMAS | COMP.01 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS. | m² | 4 | 134.6619 | 15.3711 | 150.033 | 538.6476 | 61.4844 | 600.132 | 756.2863
2024-05-07 | RETIRADA PARA INVERSÃO - PORTA MÉTALICA | 97644/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA SER COM REAPROVEITAMENTO) REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3 | 3.43 | 7.42 | 10.85 | 10.29 | 22.26 | 32.55 | 41.0195
2024-06-07 | RETIRADA PARA INVERSÃO - PORTA MÉTALICA | 100701/ ADAPTADO | (SOMENTE MÃO DE OBRA) PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 3 | 7.6409 | 19.7751 | 27.416 | 22.9226 | 59.3254 | 82.248 | 103.649
2024-07-07 | RERMOÇÃO DA FECHADURA COMUM | 04859/ORSE | REMOÇÃO DE FECHADURA | un | 1 | 0.75 | 4.74 | 5.49 | 0.75 | 4.74 | 5.49 | 6.9185
2024-08-07 | BARRAS ANTIPANICO | 12154/ORSE | Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar | un | 1 | 308.44 | 5.7 | 314.14 | 308.44 | 5.7 | 314.14 | 395.8792
2024-09-07 | BARRAS ANTIPANICO | 09736/ORSE | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | un | 2 | 1337.98 | 5.7 | 1343.68 | 2675.96 | 11.4 | 2687.36 | 3386.6111
2024-10-07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 8 | 12 | 0 | 12 | 96 | 0 | 96 | 120.9792
8 |  |  | FINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1264.815 | 1848.361 | 3113.176 | 3923.2244
2024-01-08 | LIMPEZA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 342.7 | 0.95 | 1.43 | 2.38 | 325.565 | 490.061 | 815.626 | 1027.8519
2024-02-08 | ENTULHOS | 00026/ ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 85 | 3.21 | 14.34 | 17.55 | 272.85 | 1218.9 | 1491.75 | 1879.9034
2024-03-08 | ENTULHOS | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 85 | 7.84 | 1.64 | 9.48 | 666.4 | 139.4 | 805.8 | 1015.4692

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES NO AUDITÓRIO CCSA/CJ
Local: CAMPUS DE JACAREZINHO
Data do orçamento: JULHO DE 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMAS PARA MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO II-A, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 03 DEMÃOS. | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
COTAÇÃO 1 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMA FOSCO, À BASE DE ÁGUA, MARCA MAZA - 3,6L | L | 0.36 | 371.54 | 0 | 371.54 | 133.7544 | 0 | 133.7544
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.11 | 8.25 | 0 | 8.25 | 0.9075 | 0 | 0.9075
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 0 | 32.56 | 32.56 | 0 | 11.7216 | 11.7216
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 0 | 24.33 | 24.33 | 0 | 3.6495 | 3.6495
| *O rendimento médio acabado de 1 galão (3,6L) - 3 demãos – até 10m² |  |  |  |  | Total | 134.6619 | 15.3711 | 150.033
COMP.02 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA PARA VERNIZ 80X210CM, 40MM DE ESPESSURA, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR. | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 311.91 | 0 | 311.91 | 311.91 | 0 | 311.91
03533/ ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | M | 0.9 | 117.86 | 8.32 | 126.18 | 106.074 | 7.488 | 113.562
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.49 | 0 | 0.49 | 2.3601 | 0 | 2.3601
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | 1 | 8.39 | 0 | 8.39 | 8.39 | 0 | 8.39
43692 | (BATEDOR) PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 6.7 | 8.66 | 0 | 8.66 | 58.022 | 0 | 58.022
03736/ ORSE | Fechadura para porta de correr, bico de papagaio | UN | 1 | 265.01 | 74.94 | 339.95 | 265.01 | 74.94 | 339.95
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | 1 | 12.69 | 0 | 12.69 | 12.69 | 0 | 12.69
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | H | 1.546 | 0 | 24.06 | 24.06 | 0 | 37.1968 | 37.1968
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.773 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 15.7847 | 15.7847
[6 empty] | Total | 764.4561 | 135.4094 | 899.8656

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES NO AUDITÓRIO CCSA/CJ
Local: CAMPUS DE JACAREZINHO
Data do orçamento: JULHO DE 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COTAÇÕES
COTAÇÃO.01 | VERNIZ INTUMESCENTE ANTICHAMA FOSCO, À BASE DE ÁGUA, MARCA MAZA - 3,6L
DESCRIÇÃO | VERNIZ PARA O TRATAMENTO DE MADEIRAS, ANTICHAMAS, ATENDE À CMAR DO CORPO DE BOMBEIROS EM CLASSE II-A.
| NOME | CNPJ | CONTATO | SITE | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | ATACADÃO DAS TINTAS | 00.830.498/0001-10 | (31) 3449-4666 | ATACADAO DAS TINTAS | 473.3 | 371.54
EMPRESA 02 | DIJOR HOME STORE | 16.828.213/0002-27 | (49) 98828-2677 | DIJOR HOME STORE | 281.42
EMPRESA 03 | TINTAS BARROS | 49.203.225/0001-34 | (71) 2200-0979 | TINTAS BARROS, VENDIDO POR MAGALU | 359.9

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES DO AUDITÓRIO CCSA/CJ
Local: CAMPUS DE JACAREZINHO
Data do orçamento: JULHO DE 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25754.4768 | 8.559% | 50% | 12877.2384 | 50% | 12877.2384 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100%
2 | ESTRUTURAS E ALVENARIAS | 4137.7816 | 1.375% | 30% | 1241.3345 | 70% | 2896.4471 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100%
3 | PISO | 138773.367 | 46.12% | 35% | 48570.6784 | 25% | 34693.3417 | 30% | 41632.0101 | 10% | 13877.3367 | 0% | 0 |  | 0 | 100%
4 | ELÉTRICA | 8760.0169 | 2.911% | 0% | 0 | 25% | 2190.0042 | 15% | 1314.0025 | 50% | 4380.0085 | 10% | 876.0017 |  | 0 | 100%
5 | ESQUADRIAS E FAIXAS DE MADEIRA | 43853.5537 | 14.57% | 0% | 0 | 10% | 4385.3554 | 35% | 15348.7438 | 45% | 19734.0992 | 10% | 4385.3554 |  | 0 | 100%
6 | FECHAMENTO E PINTURA | 19123.8126 | 6.355% | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 4780.9532 | 25% | 4780.9532 | 50% | 9561.9063 |  | 0 | 100%
7 | ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO FIXO | 56595.5855 | 18.81% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 16978.6756 | 70% | 39616.9098 |  | 0 | 100%
8 | FINALIZAÇÃO | 3923.2244 | 1.304% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1961.6122 | 50% | 1961.6122 |  | 0 | 100%
| TOTAL | 300921.8186 | 100%
| R$ parcial |  |  | 62689.2513 |  | 57042.3869 |  | 63075.7096 |  | 61712.6853 |  | 56401.7854 |  | 0
| %_parcial |  |  | 20.83% |  | 18.96% |  | 20.96% |  | 20.51% |  | 18.74% |  | 0%
| R$_ acumulado |  |  | 62689.2513 |  | 119731.6382 |  | 182807.3479 |  | 244520.0332 |  | 300921.8186 |  | 56401.7854
| %_acumulado |  |  | 20.83% |  | 39.79% |  | 60.75% |  | 81.26% |  | 100% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES DO AUDITÓRIO CCSA/CJ
Local: CAMPUS DE JACAREZINHO
Data do orçamento: JULHO DE 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
1900-01-05 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
1900-01-04 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
1900-01-05 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.