## CRONOGRAMA_PROCEDIMENTOS
| Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP |  |  |  | REFORMA
| Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do |  |  |  | Obra: ALMOXARIFADO
| Paraná em 01/12/08 - CNPJ |  |  |  | Local: UENP- REITORIA
Campus JACAREZINHO - REITORIA
| Assessoria de Engenharia |  |  |  | Data: 15/07/2014
Obra: ALMOXARIFADO
COORDENADOR:
Área da construção acabada=
Área da construção estruturada=
|  |  |  | BDI= |  | 30%
| Serviço | REPETIÇÃO | REFERÊNCIA |  |  | qde | unid. | material R$ | mão de obra R$ | Total unitário - R$ | total do ítem (s/BDI) - R$ | total do ítem (C/BDI) - R$ | 6.55
1 | REMOÇÃO DO ASSOALHO |  |  |  |  | 130 | M² |  |  | 20 | 2600 | 3380 | 0.3
2 | BROCAS DE CONCRETO ARMADO | 32 | BROCAS D=25CM, DE 3 M DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO 3 F. 5/16 DE 2 M cada, Estribo 4,2mm cada 20cm |  |  | 96 | M |  |  | 40 | 3840 | 4992 | 6.6
3 | BLOCOS 40X40X40 (1 BROCA) | 11 | BLOCO de concreto armado 40X40 X40(ALTURA) |  |  | 0.7 | M³ |  |  | 1400 | 980 | 1274 | 13.45
4 | BLOCOS 120X120X40 (4 BROCA) | 3 | BLOCO de concreto armado 120X120 X40(ALTURA) |  |  | 1.73 | M³ |  |  | 1400 | 2422 | 3148.6
5 | BLOCOS 40X120X40 (2 BROCA) | 5 | BLOCO de concreto armado 120X120 X40(ALTURA) |  |  | 0.96 | M³ |  |  | 1400 | 1344 | 1747.2
6 | VIGAS BALDRAME | 10 | VIGAS VP - FORMA |  |  | 73 | M² |  |  | 20 | 1460 | 1898 | 9.4 | 126.43
7 | VIGAS BALDRAME |  | VIGAS VP - CONCRETO ARMADO |  |  | 7 | M³ |  |  | 1400 | 9800 | 12740
8 | PILARES | 19 | PILARES - FORMA |  |  | 16 | M² |  |  | 20 | 320 | 416
9 | PILARES |  | PILARES - CONCRETO ARMADO |  |  | 2.5 | M³ |  |  | 1400 | 3500 | 4550
10 | LAJE INFERIOR | 108 | LAJE PISO H11 (300 kg/m²) |  |  | 108 | M² |  |  | 70 | 7560 | 9828
11 | VIGAS SUPERIOR |  | VIGAS VM - FORMA |  |  | 58 | M² |  |  | 20 | 1160 | 1508
12 | VIGAS SUPERIOR |  | VIGAS VM - CONCRETO ARMADO |  |  | 6 | M³ |  |  | 1700 | 10200 | 13260
13 | LAJE PISO SUPERIOR | 92 | LAJE PISO SUPERIOR -MEZANINO - FORMAS |  |  | 92 | M² |  |  | 70 | 6440 | 8372
14 | ESCADA | 5 | ESCADA EM LAJE TRELIÇADA |  |  | 5 | M² |  |  | 70 | 350 | 455
15 | DEMOLIÇÃO | 0 | PAREDE DIVISÓRIA CHURRASQUEIRA/WC, MICTORIO, DEMAIS PEÇAS DO WC |  |  | 10 | M² |  |  | 40 | 400 | 520
16 | ACABAMENTO DE PISO |  | PISO/RODAPÉ EM GRANILITE TÉRREO |  |  | 150 | M² |  |  | 60 | 9000 | 11700
17 | ACABAMENTO DE PISO |  | PISO/RODAPÉ EM GRANILITE MEZANINO / ESCADA |  |  | 115 | M² |  |  | 60 | 6900 | 8970
18 | RAMPA EXTERNA |  | ATÊERRO DA ESCADA EXISTENTE; CONSTRUÇÃO DO PATAMAR E RAMPA, EM ALVENARIA DE TIJO 6 FUROS, PISO CIMENTADO |  |  | GB | [5 empty] | 5000
19 | PORTA: WC(MADEIRA)/ENTRADA(FERRO) |  | PORTA DE FERRO, DUAS FOLHAS, COM VIDRO |  |  | GB |  |  |  |  | 2400 | 3120
20 | Escada de concreto armado/ gradil do mezanino/ corrimão da escada |  | ESCADA EM CONCRETO ARMADO; GRADIL E CORRIMÃO EM CHAPAS DE FERRO. |  |  | GB |  |  |  |  | 4000 | 5200
21 | REPAROS NA COBERTURA / TELHADO/FORRO |  | Revisão no telhado, inclusive rufos, calhas, fôrro de madeira |  |  | GB |  |  |  |  | 3000 | 3900
22 | PINTURA INTERNA GLOBAL (INCLUSIVE TETO) |  | PAREDE: LÁTEX MARFIM; TETO E PORTA DE MADEIRA: ESMALTE BRANCO; ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE BRANCO |  |  | GB |  |  |  |  | 6000 | 7800
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TUBULAÇÕES TELEFONE/ TUBULAÇÕES LÓGICA |  | INSTALAÇÃO APARENTE, COMPLETA, INCLUSIVE LUMINÁRIAS |  |  | GB |  |  |  |  | 10000 | 13000
24 | FINALIZAÇÃO E OUTROS |  |  |  |  | GB | [5 empty] | 3221.2
| TOTAL GERAL | [10 empty] | 130000

## CRON_FISICO_FINANC
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 -
Assessoria de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA - REITORIA |  | AREA CONSTRUIDA:
LOCAL | ALMOXARIFADO |  | Valor dos Serviços : |  |  | 130000
ALMOXARIFADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | 1ºMES |  | 2ºMES |  | 3ºMES
|  | SERVIÇOS(R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | REMOÇÃO DO ASSOALHO | 3380 | 100% | 3380 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | BROCAS DE CONCRETO ARMADO | 4992 | 100% | 4992 |  | 0 |  | 0
3 | BLOCOS 40X40X40 (1 BROCA) | 1274 | 100% | 1274 |  | 0 |  | 0
4 | BLOCOS 120X120X40 (4 BROCA) | 3148.6 | 100% | 3148.6 |  | 0 |  | 0
5 | BLOCOS 40X120X40 (2 BROCA) | 1747.2 | 100% | 1747.2 |  | 0 |  | 0
6 | VIGAS BALDRAME | 1898 | 100% | 1898 |  | 0 |  | 0
7 | VIGAS BALDRAME | 12740 | 100% | 12740 |  | 0 |  | 0
8 | PILARES | 416 | 100% | 416 |  | 0 |  | 0
9 | PILARES | 4550 | 100% | 4550 |  | 0 |  | 0
10 | LAJE INFERIOR | 9828 | 100% | 9828 |  | 0 |  | 0
11 | VIGAS SUPERIOR | 1508 |  | 0 | 100% | 1508 |  | 0
12 | VIGAS SUPERIOR | 13260 |  | 0 | 100% | 13260 |  | 0
13 | LAJE PISO SUPERIOR | 8372 |  | 0 | 100% | 8372 |  | 0
14 | ESCADA | 455 |  | 0 | 100% | 455 |  | 0
15 | DEMOLIÇÃO | 520 |  | 0 | 100% | 520 |  | 0
16 | ACABAMENTO DE PISO | 11700 |  | 0 | 100% | 11700 |  | 0
17 | ACABAMENTO DE PISO | 8970 |  | 0 | 100% | 8970 |  | 0
18 | RAMPA EXTERNA | 5000 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5000
19 | PORTA: WC(MADEIRA)/ENTRADA(FERRO) | 3120 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3120
20 | Escada de concreto armado/ gradil do mezanino/ corrimão da escada | 5200 |  | 0 | 100% | 5200 |  | 0
21 | REPAROS NA COBERTURA / TELHADO/FORRO | 3900 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3900
22 | PINTURA INTERNA GLOBAL (INCLUSIVE TETO) | 7800 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7800
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TUBULAÇÕES TELEFONE/ TUBULAÇÕES LÓGICA | 13000 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13000
24 | FINALIZAÇÃO E OUTROS | 3221.2 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3221.2
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 130000 |  | 43973.8 |  | 49985 |  | 36041.2
TOTAL SIMPLES EM % |  |  |  | 33.8% |  | 38.5% |  | 27.7%
TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  |  | 43973.8 |  | 93958.8 |  | 130000
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  |  | 33.8% |  | 72.3% |  | 100%
Data:
Eng. Resp.Téc.