## ORÇAMENTO_ CLM_QUIMICA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
OBRA |  | 36230.1345 |  |  |  | DATA: | 2019-11-04
LOCAL |  | LABORATÓRIO DE QUÍMICA |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 36230.1345
CAMPUS: |  | CLM - UENP |  |  |  | B.D.I | 0.3
REFERÊNCIA: |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_201904_Desonerado
SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL S/ BDI | CUSTO TOTAL (C/BDI) (R$)
1 |  | ABRIGO DE GÁS | [5 empty] | 844.597
PAREDE LATERAL + FUNDOS = 3,0M²
1.1 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3 | 59.57 | 178.71 | 232.323
1.2 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 1 | 67 | 67 | 87.1
1.3 | 74100/001 | 74100/001 PORTAO DE FERRO COM fechamento em tela, COM REQUADRO + 2 ABERTURA VENTILAÇÃO 40X40cm | m² | 1 | 374.08 | 374.08 | 486.304
1.4 | 94992 | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO [E=6cm] | m² | 0.5 | 59.8 | 29.9 | 38.87
2 |  | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |  |  |  | 0 | 0 | 8997.846 | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA | 1. | ESTRUTURA
2.1 | 97329 | 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M AS 38,26 | m | 60 | 38.26 | 2295.6 | 2984.28
2.2 | 12734-INSUMO-ADAPTADO | 00012734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM UN CR 8,37 | UN | 38 | 29.09 | 1105.42 | 1437.046
2.3 | 38839-INSUMO-ADAPTADO | 038839 ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO , DN 20 X 22 MM (LISOXROSCA INTERNA 1/2") | UN | 38 | 20 | 760 | 988
2.4 | 12715 - INSUMO-ADAPTADO | 00012715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM UN CR 6,52 | UN | 16 | 13 | 208 | 270.4
2.5 |  | Registro de Esfera 90° 1/2"x3/8" Aperto (gás) |  |  |  | 0 | 0
2.6 | 95249 -INSUMO ADAPTADO | REGISTRO DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" X3/8", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE GÁS FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 50 | 1800 | 2340
2.7 | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_05/2015 | UN | 90 | 8.36 | 752.4 | 978.12
3 |  | BANCADAS |  |  |  | 0 | 0 | 15284.659
3.1 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 13 | 59.57 | 774.41 | 1006.733
3.2 | 87879 | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 28 | 2.89 | 80.92 | 105.196
3.3 | 87527 | 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | m² | 28 | 26.81 | 750.68 | 975.884
3.4 | [5 empty] | 0 | 0
3.5 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 20 | 67 | 1340 | 1742
3.6 | 87527 | 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | m² | 20 | 26.81 | 536.2 | 697.06
3.7 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 25 | 316.98 | 7924.5 | 10301.85
3.8 | 87247 | RODAPÉ PARA BASE DA BANCADA: [ALTURA=35 cm] - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 16 | 21.92 | 350.72 | 455.936
4 |  | CAPELA |  |  |  | 0 | 0 | 1745.1359
4.1 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 0.97 | 316.98 | 307.4706 | 399.7118
4.2 | 86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM | un. | 4 | 16.97 | 67.88 | 88.244
4.3 | 72119 ADAPTADO | JANELA EM DUAS FOLHAS, TIPO GUILHOTINA, MOLDURA EM ALUMÍNIO, ABERTURA REGULÁVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 1.2 | 250 | 300 | 390
4.4 | 12147 - INSUMOS ADAPTADO | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | un. | 1 | 12 | 12 | 15.6
4.5 | 38089 - INSUMOS ADAPTADO |  | un. | 2 | 42 | 84 | 109.2
4.6 | 12294 - INSUMOS ADAPTADO | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS + 1 LAMPADA LED 40 W | un. | 1 | 30 | 30 | 39
4.7 | 94570 | PORTA DE ALUMINIO PARA INSPEÇÃO. DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CON M2 CR 228,12 | m² | 0.18 | 228.12 | 41.0616 | 53.3801
4.8 | MERCADO | EXAUSTOR DE PAREDE - fornecimento e instalação | un. | 2 | 250 | 500 | 650
[6 empty] | 0 | 0
5 |  | LOUSA DE VIDRO : 400X100cm (2x) |  |  |  | 0 | 0 | 2912
5.1 | 94570 ADAPTADO | LOUSA DE ALUMÍNIO , FIXAÇÃO COM PARAFUSO , FUNDO CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE , COM VIDRO. | m² | 8 | 280 | 2240 | 2912
6 |  | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 | 6445.8966
6.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | m² | 85.4 | 21.9 | 1870.26 | 2431.338
| 74072/002 | GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" | m | 26.7 | 115.66 | 3088.122 | 4014.5586
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI |  |  |  | 27869.3342
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  |  | 36230.1345 | 36230.1345
-
36230.13

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Prop.: | UENP |  |  | área :
Obra: | LABORATÓRIO DE QUÍMICA |  |  | data: | 2019-11-01
Local: | UENP -CLM - Bandeirantes PR |  |  | Valor: | 36230.1345
Empresa:
cronograma físico_financeiro
|  |  | mês 1 |  | mês 2
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$_Serviços | % | R$ | % | R$
1 | ABRIGO DE GÁS | 844.597 | 100% | 844.597 | 0% | 0
2 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | 8997.846 | 100% | 8997.846 | 0% | 0
3 | BANCADAS | 15284.659 | 80% | 12227.7272 | 20% | 3056.9318
4 | CAPELA | 1745.1359 | 50% | 872.5679 | 50% | 872.5679
5 | LOUSA DE VIDRO : 400X100cm (2x) | 2912 | 0% | 0 | 100% | 2912
6 | CALÇADA EXTERNA | 6445.8966 | 50% | 3222.9483 | 50% | 3222.9483
|  |  |  | 26165.6864 |  | 10064.448
| TOTAL = | 36230.1345 |  |  |  | 36230.1345
Engenheiro:
CREA: