## ORÇAMENTO GLOBAL (hidden)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.01%
|  |  | OBRA : CERCA PALITO - CCP | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio | [7 empty] | Total s/BDI | #REF!
|  |  | Data do orçamento: JULHO/2021 | [7 empty] | Total c/BDI | 727476.53 | 3012756.56
REFERÊNCIA DE PREÇOS : PARANÁ EDIFICAÇÕES - SINAPI 05/21 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_201903_Desonerado.xls DATA REFERENCIA TECNICA: 12/06/2021 LOCALIDADE : CURITIBA
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
1 |  |  | CERCA ALAMBRADO | [5 empty] | 162957.2 | 48634.6 | 211591.8 | 266626.83 | 266626.83 |  |  | #REF!
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1000 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 140 | 170 | 310 | 390.63 |  | 390.63 | 0.0537% | #REF!
1.2 | CERCA ALAMBRADO | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 1420 | 114.66 | 34.13 | 148.79 | 162817.2 | 48464.6 | 211281.8 | 266236.2 |  | 266236.2 | 36.6%
2 |  |  | CERCA PALITO | [5 empty] | 277744 | 44799.42 | 322543.42 | 406436.97 | 406436.97
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 250 | 2.16 | 0.95 | 3.11 | 540 | 237.5 | 777.5 | 979.73 |  | 979.73 | 0.1347%
2.2 | CERCA PALITO | COMP. 03 | CERCA DE MURO PALITO, SEÇÃO SUPERIOR 10X10CM, COM 2,75M DE ALTURA | m | 800 | 346.505 | 55.7024 | 402.2074 | 277204 | 44561.92 | 321765.92 | 405457.24 |  | 405457.24 | 55.73%
3 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 36461.7101 | 6719.5669 | 43181.277 | 54412.73 | 54412.73
3.1 | POSTE | COMP. 02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=7,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27 | 744.0178 | 66.6333 | 810.6511 | 20088.481 | 1799.1001 | 21887.581 | 27580.54 |  | 27580.54 | 3.791%
3.2 | REFLETOR | COMP. 01 | REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54 | 61.6698 | 9.7042 | 71.374 | 3330.1692 | 524.0268 | 3854.196 | 4856.67 |  | 4856.67 | 0.6676%
3.3 | CONDULETE | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 30 | 15.01 | 10.13 | 25.14 | 450.3 | 303.9 | 754.2 | 950.37 |  | 950.37 | 0.1306%
3.4 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 27 | 11.59 | 9.34 | 20.93 | 312.93 | 252.18 | 565.11 | 712.1 |  | 712.1 | 0.09789%
3.5 | CX PASSAGEM | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 4 | 80.32 | 71.74 | 152.06 | 321.28 | 286.96 | 608.24 | 766.44 |  | 766.44 | 0.1054%
3.6 | ELÉTRICA | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 57.29 | 11.14 | 68.43 | 171.87 | 33.42 | 205.29 | 258.69 |  | 258.69 | 0.03556%
3.7 | ELÉTRICA | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 37.04 | 9.04 | 46.08 | 74.08 | 18.08 | 92.16 | 116.13 |  | 116.13 | 0.01596%
3.8 | ELÉTRICA | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 500 | 4.19 | 0.87 | 5.06 | 2095 | 435 | 2530 | 3188.05 |  | 3188.05 | 0.4382%
3.9 | ELÉTRICA | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 550 | 5.96 | 1.17 | 7.13 | 3278 | 643.5 | 3921.5 | 4941.48 |  | 4941.48 | 0.6793%
3.10 | ELÉTRICA | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 650 | 7.06 | 1.52 | 8.58 | 4589 | 988 | 5577 | 7027.58 |  | 7027.58 | 0.966%
3.11 | ELÉTRICA | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 3.83 | 4.27 | 8.1 | 766 | 854 | 1620 | 2041.36 |  | 2041.36 | 0.2806%
3.12 | ELÉTRICA | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 180 | 5.47 | 3.23 | 8.7 | 984.6 | 581.4 | 1566 | 1973.32 |  | 1973.32 | 0.2713%

## RESUMO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SECRETARIA DE OBRAS
| IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: | CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
| LOCAL: | CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
| ENDEREÇO: | PR 160, Km 0 (saída para Leópolis), Cornélio Procópio, Paraná
| DATA DO ORÇAMENTO: | AGOSTO DE 2021
| REFERENCIAL DE PREÇO: | SINAPI PR 06/2021 DESONERADO
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | LINCOLN MAKOTO NOZAKI
| CREA | 9555/D
ART DO PROJETO:
| CUSTO DIRETO: | 439470.6227
| BDI: | 26.02%
| BDI DIF: | 16.35%
| VALOR DO PROJETO: | 552918.36
| REFERÊNCIA DE PREÇOS: | SINAPI PR - 06/2021 - DESONERADO

## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio | [7 empty] | Total s/BDI | 439470.6227
|  |  | Data do orçamento: AGOSTO/2021 | [7 empty] | Total c/BDI | 552918.36 | 553000 | 81.64
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/21 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202106_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | CERCA ALAMBRADO | [5 empty] | 217107.0634 | 87269.4772 | 304376.5406 | 382672.79 | 382672.79
1.1 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | COMP.03 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | UN | 1000 | 1.147 | 3.194 | 4.341 | 1147 | 3194 | 4341 | 5470.53 |  | 5470.53 | 0.9894%
1.2 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 20 | 5.31 | 1.14 | 6.45 | 106.2 | 22.8 | 129 | 162.57 |  | 162.57 | 0.0294%
1.3 | PINTURA MOURÃO EXISTENTE DE DIVISA - AMARELO | 88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250 | 9.1 | 1.05 | 10.15 | 2275 | 262.5 | 2537.5 | 3197.76 |  | 3197.76 | 0.5783%
1.4 | PINTURA MOURÃO DE DIVISA - TEXTO "DIVISA UENP" | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 12.5 | 17.06 | 23.22 | 40.28 | 213.25 | 290.25 | 503.5 | 634.51 |  | 634.51 | 0.1148%
1.5 | CERCA ALAMBRADO | COMP.02 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 2200 | 91.773 | 37.5274 | 129.3004 | 201900.5934 | 82560.3372 | 284460.9306 | 358477.66 |  | 358477.66 | 64.83%
1.6 | BASE 40X40X20 LOCAIS DE ROCHA SUPERFICIAL | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3 | 283.75 | 44.21 | 327.96 | 851.25 | 132.63 | 983.88 | 1239.89
1.7 | BASE 40X40X20 LOCAIS DE ROCHA SUPERFICIAL | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 28 | 45.73 | 28.82 | 74.55 | 1280.44 | 806.96 | 2087.4 | 2630.54
1.8 | LEVANTAMENTO E DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA | COT.001 | Levantamento Cadastral Planialtimétrico da Matrícula no 3.356 em um imóvel com uma área de aproximadamente 169.400,00 m² contendo: Levantamento das divisas que delimitam a propriedade; Implantação de marcos de concreto nos vértices da propriedade; Levantamento Planialtimétrico com determinação das curvas de nível 1,0 m. Material deve ser entregue em .PDF E .DWG | UN | 1 | 9333.33 | 0 | 9333.33 | 9333.33 | 0 | 9333.33 | 10859.33 |  | 10859.33 | 1.964%
2 |  |  | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO | [5 empty] | 23441.95 | 8468.66 | 31910.61 | 40213.73 | 40213.73
2.1 |  |  | TRECHO CALÇADA (01 A 07)
2.1.1 | CORTE/PODA PONTUAL ÁRVORES | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 31.52 | 85.69 | 117.21 | 472.8 | 1285.35 | 1758.15 | 2215.62 |  | 2215.62 | 0.4007%
2.1.2 | CORTE/PODA PONTUAL ÁRVORES | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 32.67 | 34.12 | 66.79 | 490.05 | 511.8 | 1001.85 | 1262.53 |  | 1262.53 | 0.2283%
2.1.3 | ESCAVAR SOLO EXCEDENTE RUA NOVOS BLOCOS; TRANSPORTE SOLO PARA ATERRO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 495 | 5.07 | 1.11 | 6.18 | 2509.65 | 549.45 | 3059.1 | 3855.08 |  | 3855.08 | 0.6972%
2.1.4 | ATERRO E COMPACTAÇÃO SOLO PARA NIVELAMENTO CALÇADA E CERCA NA FACHADA | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 450 | 4.65 | 3.6 | 8.25 | 2092.5 | 1620 | 3712.5 | 4678.49 |  | 4678.49 | 0.8461%
2.1.5 | GRAMA PROTEÇÃO TALUDE FACHADA | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 650 | 7.89 | 2.76 | 10.65 | 5128.5 | 1794 | 6922.5 | 8723.73 |  | 8723.73 | 1.578%
2.1.6 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 31.5 | 5.31 | 1.14 | 6.45 | 167.265 | 35.91 | 203.175 | 256.04 |  | 256.04 | 0.04631%
2.2 |  |  | TRECHO FUNDO BLOCOS NOVOS (13-14) | [11 empty] | 0%
2.2.1 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO FAIXA 4M | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 16 | 166.91 | 20.17 | 187.08 | 2670.56 | 322.72 | 2993.28 | 3772.13
2.2.2 | CONSTRUIR E NIVELAR TALUDE 1:2 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 840 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 42 | 33.6 | 75.6 | 95.27 |  | 95.27 | 0.01723%
2.2.3 | GRAMA PROTEÇÃO TALUDE FAIXA 150CM | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 420 | 7.89 | 2.76 | 10.65 | 3313.8 | 1159.2 | 4473 | 5636.87 |  | 5636.87 | 1.019%
2.2.4 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 311.5 | 5.31 | 1.14 | 6.45 | 1654.065 | 355.11 | 2009.175 | 2531.96 |  | 2531.96 | 0.4579%
2.3 |  |  | TRECHOS 21 E 22
2.3.1 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO NO TRECHO DO ALAMBRADO - FAIXA 1 M | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | M² | 16 | 166.91 | 20.17 | 187.08 | 2670.56 | 322.72 | 2993.28 | 3772.13 |  | 3772.13 | 0.6822%
2.3.2 | RESÍDUOS DE VEGETAÇÃO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 420 | 5.31 | 1.14 | 6.45 | 2230.2 | 478.8 | 2709 | 3413.88 |  | 3413.88 | 0.6174%
3 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 45648.7731 | 8755.3142 | 54404.0872 | 68560.04 | 68560.04
3.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES
3.1.1 | POSTE | COMP. 01 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=7,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27 | 744.0922 | 66.64 | 810.7322 | 20090.49 | 1799.28 | 21889.77 | 27585.49 |  | 27585.49 | 4.989%
3.1.2 | REFLETOR | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 27 | 295.95 | 12.03 | 307.98 | 7990.65 | 324.81 | 8315.46 | 10479.14 |  | 10479.14 | 1.895%
3.1.3 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27 | 20.02 | 0.51 | 20.53 | 540.54 | 13.77 | 554.31 | 698.54 |  | 698.54 | 0.1263%
3.1.4 | SUPORTE LUMINÁRIA | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27 | 84.1 | 26.07 | 110.17 | 2270.7 | 703.89 | 2974.59 | 3748.58 |  | 3748.58 | 0.678%
3.1.5 | CONDULETE | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 30 | 15.01 | 10.13 | 25.14 | 450.3 | 303.9 | 754.2 | 950.44 |  | 950.44 | 0.1719%
3.1.6 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 27 | 11.59 | 9.34 | 20.93 | 312.93 | 252.18 | 565.11 | 712.15 |  | 712.15 | 0.1288%
3.1.7 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.32 | 22.44 | 52.32 | 74.76 | 7.1808 | 16.7424 | 23.9232 | 30.15 |  | 30.15 | 0.005453%
3.1.8 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.275 | 283.75 | 44.21 | 327.96 | 78.0312 | 12.1578 | 90.189 | 113.66 |  | 113.66 | 0.02056%
3.1.9 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1.2 | 45.73 | 28.82 | 74.55 | 54.876 | 34.584 | 89.46 | 112.74 |  | 112.74 | 0.02039%
3.1.10 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 14.5 | 15.13 | 3.08 | 18.21 | 219.385 | 44.66 | 264.045 | 332.75 |  | 332.75 | 0.06018%
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.2.1 | CX PASSAGEM | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 4 | 97.26 | 27.27 | 124.53 | 389.04 | 109.08 | 498.12 | 627.73 |  | 627.73 | 0.1135%
3.2.2 | ELÉTRICA | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 57.29 | 11.14 | 68.43 | 171.87 | 33.42 | 205.29 | 258.71 |  | 258.71 | 0.04679%
3.2.3 | ELÉTRICA | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 37.04 | 9.04 | 46.08 | 74.08 | 18.08 | 92.16 | 116.14 |  | 116.14 | 0.021%
3.2.4 | ELÉTRICA (120+85+7+7) | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 4.19 | 0.87 | 5.06 | 2095 | 435 | 2530 | 3188.31 |  | 3188.31 | 0.5766%
3.2.5 | ELÉTRICA | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 | 5.96 | 1.17 | 7.13 | 3278 | 643.5 | 3921.5 | 4941.87 |  | 4941.87 | 0.8938%
3.2.6 | ELÉTRICA | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 | 8.38 | 1.66 | 10.04 | 5447 | 1079 | 6526 | 8224.07 |  | 8224.07 | 1.487%
3.2.7 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 200 | 5.68 | 5.3 | 10.98 | 1136 | 1060 | 2196 | 2767.4 |  | 2767.4 | 0.5005%
3.2.8 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24 | 22.44 | 52.32 | 74.76 | 538.56 | 1255.68 | 1794.24 | 2261.1 |  | 2261.1 | 0.4089%
3.2.9 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 24 | 9.61 | 18.92 | 28.53 | 230.64 | 454.08 | 684.72 | 862.88 |  | 862.88 | 0.1561%
3.2.10 | ELÉTRICA | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 5.47 | 3.23 | 8.7 | 273.5 | 161.5 | 435 | 548.19 |  | 548.19 | 0.09914%
4 |  |  | CALÇADA | [5 empty] | 27785.7288 | 7358.8564 | 35144.5851 | 44289.21 | 44289.21
4.1 |  |  | PAVIMENTO
4.1.1 | CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 35.648 | 431.37 | 80.07 | 511.44 | 15377.4778 | 2854.3354 | 18231.8131 | 22975.73 |  | 22975.73 | 4.155%
4.1.2 | CALÇADA - TRECHO ARMADO (ENTRADA PORTÃO) | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M² | 25 | 23.86 | 0 | 23.86 | 596.5 | 0 | 596.5 | 751.71 |  | 751.71 | 0.136%
4.1.3 | PISO TÁTIL - CALÇADA NOVA + TRECHO EXSITENTE | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 125 | 64.46 | 20.74 | 85.2 | 8057.5 | 2592.5 | 10650 | 13421.13 |  | 13421.13 | 2.427%
4.2 |  |  | DRENAGEM/PASSARELA | [11 empty] | 0%
4.2.1 | CANALETA e=5cm | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.3 | 431.37 | 80.07 | 511.44 | 129.411 | 24.021 | 153.432 | 193.36 |  | 193.36 | 0.03497%
4.2.2 | CINTA DE APOIO/BALDRAME | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 6 | 49.58 | 14.68 | 64.26 | 297.48 | 88.08 | 385.56 | 485.88 |  | 485.88 | 0.08788%
4.2.3 | LAJE PASSARELA | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 2 | 136.33 | 24.91 | 161.24 | 272.66 | 49.82 | 322.48 | 406.39 |  | 406.39 | 0.0735%
4.2.4 | REFAZER SARJETA TRECHO 02 A 05 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 110 | 27.77 | 15.91 | 43.68 | 3054.7 | 1750.1 | 4804.8 | 6055.01
5 |  |  | PONTO DE ÔNIBUS | [5 empty] | 11654.8132 | 1979.9866 | 13634.7998 | 17182.59 | 17182.59
5.1 | LIMPEZA LOCAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 15 | 0.78 | 2.27 | 3.05 | 11.7 | 34.05 | 45.75 | 57.65 |  | 57.65 | 0.01043%
5.2 | FUNDAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.9 | 22.44 | 52.32 | 74.76 | 20.196 | 47.088 | 67.284 | 84.79 |  | 84.79 | 0.01533%
5.3 | FUNDAÇÃO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.384 | 283.75 | 44.21 | 327.96 | 108.96 | 16.9766 | 125.9366 | 158.71 |  | 158.71 | 0.0287%
5.4 | FUNDAÇÃO | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 30 | 15.13 | 3.08 | 18.21 | 453.9 | 92.4 | 546.3 | 688.45 |  | 688.45 | 0.1245%
5.5 | ESTRUTURA METÁLICA PILARES TUBO 3" (E=2.65MM) ENGASTADOS | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 87 | 24.93 | 0.45 | 25.38 | 2168.91 | 39.15 | 2208.06 | 2782.6 |  | 2782.6 | 0.5033%
5.6 | ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS 75X40X17X2.65MM | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 118.8 | 24.13 | 1.05 | 25.18 | 2866.644 | 124.74 | 2991.384 | 3769.74 |  | 3769.74 | 0.6818%
5.7 | METALON CURVO (30X30 E=1.2MM) | 100764 ADAP | ADAPTADO - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P [ADAPTADO TUBO INDUSTRIAL QUADRADO - METALON] | KG | 18 | 24.13 | 1.05 | 25.18 | 434.34 | 18.9 | 453.24 | 571.17
5.8 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 18 | 87.02 | 2.85 | 89.87 | 1566.36 | 51.3 | 1617.66 | 2038.58 |  | 2038.58 | 0.3687%
5.9 | FECHAMENTO LATERAL | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 18 | 87.02 | 2.85 | 89.87 | 1566.36 | 51.3 | 1617.66 | 2038.58 |  | 2038.58 | 0.3687%
5.10 | PISO DE CONCRETO | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.6 | 431.37 | 80.07 | 511.44 | 258.822 | 48.042 | 306.864 | 386.71 |  | 386.71 | 0.06994%
5.11 | PINTURA (FUNDO E ACABAMENTO) | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 72 | 10.48 | 9.82 | 20.3 | 754.56 | 707.04 | 1461.6 | 1841.91 |  | 1841.91 | 0.3331%
5.12 | BANCO DE CONCRETO | COMP.04 | BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE. | M | 4.2 | 101.8366 | 34.0738 | 135.9104 | 427.7137 | 143.11 | 570.8237 | 719.35 |  | 719.35 | 0.1301%
5.13 | VALA ILUM. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 3.75 | 22.44 | 52.32 | 74.76 | 84.15 | 196.2 | 280.35 | 353.3
5.14 | VALA ILUM. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.75 | 9.61 | 18.92 | 28.53 | 36.0375 | 70.95 | 106.9875 | 134.83
5.15 | ELETRODUTO ENTERRADO | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 7.01 | 5.07 | 12.08 | 175.25 | 126.75 | 302 | 380.58
5.16 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 5.47 | 3.23 | 8.7 | 65.64 | 38.76 | 104.4 | 131.56
5.17 | CURVA E DEMAIS ACESSÓRIOS ELETRODUTO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 5.37 | 6.96 | 12.33 | 32.22 | 41.76 | 73.98 | 93.23
5.18 | FIAÇÃO | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 | 4.19 | 0.87 | 5.06 | 314.25 | 65.25 | 379.5 | 478.25
5.19 | DISJUNTOR | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.48 | 2.25 | 54.73 | 52.48 | 2.25 | 54.73 | 68.97
5.20 | CAIXA ENTERRADA | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 97.26 | 27.27 | 124.53 | 194.52 | 54.54 | 249.06 | 313.87
5.21 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 20.02 | 0.51 | 20.53 | 20.02 | 0.51 | 20.53 | 25.87
5.22 | LUMINÁRIA E LAMPADA LED TUBULAR | 97583 ADAP | ADAPTADO - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 22 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 41.78 | 8.92 | 50.7 | 41.78 | 8.92 | 50.7 | 63.89

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: AGOSTO/2021
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/21 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202106_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
01. POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=7,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DESC. | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=7,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN: UNITÁRIO
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0.77778 | 318.55 | 85.68 | 404.23 | 247.7611 | 66.64 | 314.4011
INSUMO | 5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 0.77778 | 638.14 | 0 | 638.14 | 496.3311 | 0 | 496.3311
[8 empty] | 744.0922 | 66.64 | 810.7322
02. ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 0.3846 | 36.88 | 0 | 36.88 | 14.184 | 0 | 14.184
INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.088 | 8.08 | 0 | 8.08 | 0.71104 | 0 | 0.71104
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.2 | 10.48 | 0 | 10.48 | 23.056 | 0 | 23.056
INSUMO | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 1.9231 | 15.86 | 0 | 15.86 | 30.5004 | 0 | 30.5004
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0586 | 24.8 | 0 | 24.8 | 1.4533 | 0 | 1.4533
INSUMO | 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | m | 3 | 1.36 | 0 | 1.36 | 4.08 | 0 | 4.08
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 5.79 | 18.72 | 24.51 | 6.5016 | 21.0207 | 27.5223
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 5.68 | 13.22 | 18.9 | 6.3781 | 14.8447 | 21.2228
COMPOSIÇÃO | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.02 | 245.43 | 83.1 | 328.53 | 4.9086 | 1.662 | 6.5706
[8 empty] | 91.773 | 37.5274 | 129.3004
03. REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA.
DESC. | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 5.79 | 18.72 | 24.51 | 0.579 | 1.872 | 2.451
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 5.68 | 13.22 | 18.9 | 0.568 | 1.322 | 1.89
[8 empty] | 1.147 | 3.194 | 4.341
04. BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE.
DESC. | BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE. | [5 empty] | UN: M
COMPOSIÇÃO | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 0.48 | 136.33 | 24.91 | 161.24 | 65.4384 | 11.9568 | 77.3952
COMPOSIÇÃO | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | M² | 0.4 | 27.05 | 1.64 | 28.69 | 10.82 | 0.656 | 11.476
COMPOSIÇÃO | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 0.03 | 337.28 | 219.36 | 556.64 | 10.1184 | 6.5808 | 16.6992
COMPOSIÇÃO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 0.3 | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 0.57 | 0.615 | 1.185
COMPOSIÇÃO | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0.3 | 9.11 | 9.58 | 18.69 | 2.733 | 2.874 | 5.607
COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 1.16 | 10.48 | 9.82 | 20.3 | 12.1568 | 11.3912 | 23.548
[8 empty] | 101.8366 | 34.0738 | 135.9104

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: AGOSTO/2021
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/21 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202106_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
COTAÇÕES EXTERNAS
COTAÇÃO 01
DESC. | Levantamento Cadastral Planialtimétrico da Matrícula no 3.356 em um imóvel com uma área de aproximadamente 169.400,00 m² contendo: Levantamento das divisas que delimitam a propriedade; Implantação de marcos de concreto nos vértices da propriedade; Levantamento Planialtimétrico com determinação das curvas de nível 1,0 m. Material deve ser entregue em .PDF E .DWG |  |  | UN: UNITÁRIO
| EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | VALOR MÉDIO
NOME | GUNAR | RL AMBIENTAL | LBM TOPOGRAFIA | 9333.3333
CPF/CNPJ | CNPJ: 33.025.282/0001-30 | CNPJ 20.276.898/0001-32 | CNPJ:22.373.057/0001-79
CONTATO | GUNAR DREIER gdtopografia.eng@gmail.com | rlambiental@hotmail.com | lbmtopografia@hotmail.com
DATA PROP. | 2021-09-03 | 2021-09-13 | 2021-09-28
VALOR | 10000 | 10000 | 8000

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | CERCA ALAMBRADO | 382672.79 | 69.21% | 5% | 19133.6395 | 20% | 76534.558 | 50% | 191336.395 | 20% | 76534.558 | 5% | 19133.6395
2 | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO | 40213.73 | 7.273% | 70% | 28149.611 | 30% | 12064.119
3 | ILUMINAÇÃO | 68560.04 | 12.4% | [6 empty] | 50% | 34280.02 | 50% | 34280.02
4 | CALÇADA | 44289.21 | 8.01% | [6 empty] | 50% | 22144.605 | 50% | 22144.605
5 | PONTO DE ÔNIBUS | 17182.59 | 3.108% | [8 empty] | 100% | 17182.59
| TOTAL | 552918.36 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 47283.2505 |  | 88598.677 |  | 191336.395 |  | 132959.183 |  | 92740.8545
| %_parcial (período) |  |  | 8.552% |  | 16.02% |  | 34.6% |  | 24.05% |  | 16.77%
| R$_ acumulado |  |  | 47283.2505 |  | 135881.9275 |  | 327218.3225 |  | 460177.5055 |  | 552918.36
| %_acumulado |  |  | 8.552% |  | 24.58% |  | 59.18% |  | 83.23% |  | 100%
NOTAS:
A. O CRONOGRAMA ACIMA É DE REFERÊNCIA. A EMPRESA DEVE PROPOR, APRESENTAR E SEGUIR SEU CRONOGRAMA PRÓRPIO.
B. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
C. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 150 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA :CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: AGOSTO/2021
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/21 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202106_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.44% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.