## orçamento global
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 27.7%
OBRA : BLOCO DO CCT
|  |  | Local: Campus Luiz Meneghel | [7 empty] | Total S/BDI | 600378.1009
|  |  | Data do orçamento: AGOSTO DE 2022 | [7 empty] | Total c/BDI | 766682.8348
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202206_Desonerado
RESP. TÉCNICO: Eng. Lincoln Makoto Nozaki CREA PR 9555-D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 12138.94 | 4155.51 | 16294.45 | 20808.0127 | 20808.0127
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 1 | 59.66 | 82.01 | 141.67 | 59.66 | 82.01 | 141.67 | 180.9126
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 1 | 99.92 | 82.07 | 181.99 | 99.92 | 82.07 | 181.99 | 232.4012
1.3 | CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÃO 2,0X2,0m | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 4 | 991.57 | 187.88 | 1179.45 | 3966.28 | 751.52 | 4717.8 | 6024.6306
1.4 | CANTEIRO DE OBRAS | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 863.96 | 192.53 | 1056.49 | 2591.88 | 577.59 | 3169.47 | 4047.4132
1.5 | LIMPEZA DO TERRENO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 400 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 88 | 60 | 148 | 188.996
1.6 | LIMPEZA DO TERRENO | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 94 | 37.44 | 21.65 | 59.09 | 3519.36 | 2035.1 | 5554.46 | 7093.0454
1.7 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (35,0x15,0x0,3m – em média) | 101114 ADAPTADO | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 158 | 2.96 | 1.04 | 4 | 467.68 | 164.32 | 632 | 807.064
1.8 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (35,0x15,0x0,3m – em média) | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 158 | 8.52 | 2.55 | 11.07 | 1346.16 | 402.9 | 1749.06 | 2233.5496
2. | FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 33418.94 | 15528.817 | 48947.757 | 62506.2857 | 62506.2857
2.1 | Broca Ø 25 - [profundidade = 5,0m] | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 215 | 47.48 | 31.19 | 78.67 | 10208.2 | 6705.85 | 16914.05 | 21599.2418
2.2 | BLOCOS – ESCAVAÇÃO | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6 | 27.76 | 62.83 | 90.59 | 166.56 | 376.98 | 543.54 | 694.1006
2.3 | BLOCOS - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (FUNDO) | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1 | 75 | 23.87 | 98.87 | 75 | 23.87 | 98.87 | 126.257
2.4 | BLOCOS - FÔRMAS | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 37 | 58.76 | 35.36 | 94.12 | 2174.12 | 1308.32 | 3482.44 | 4447.0759
2.5 | BLOCOS - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 388 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 4539.6 | 376.36 | 4915.96 | 6277.6809
2.6 | BLOCOS - CONCRETAGEM | 103672 ADAPTADO | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.1 | 478.8 | 26.17 | 504.97 | 1963.08 | 107.297 | 2070.377 | 2643.8714
2.7 | VIGAS BALDRAME - ESCAVAÇÃO | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 8 | 36.62 | 82.29 | 118.91 | 292.96 | 658.32 | 951.28 | 1214.7846
2.8 | VIGAS BALDRAME - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 2 | 75 | 23.87 | 98.87 | 150 | 47.74 | 197.74 | 252.514
2.9 | VIGAS BALDRAME - FÔRMAS | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 121 | 41.32 | 43.79 | 85.11 | 4999.72 | 5298.59 | 10298.31 | 13150.9419
2.10 | VIGAS BALDRAME - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 429 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 5019.3 | 416.13 | 5435.43 | 6941.0441
2.11 | VIGAS BALDRAME - CONCRETAGEM | 103672 ADAPTADO | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 8 | 478.8 | 26.17 | 504.97 | 3830.4 | 209.36 | 4039.76 | 5158.7735
3. | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 30074.7 | 10767 | 40841.7 | 52154.8509 | 52154.8509
3.1 | PILARES - FÔRMAS | 96542 ADAPTADO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 60 | 41.32 | 43.79 | 85.11 | 2479.2 | 2627.4 | 5106.6 | 6521.1282
3.2 | PILARES - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 715 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 8365.5 | 693.55 | 9059.05 | 11568.4068
3.3 | PILARES - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5 | 478.8 | 26.17 | 504.97 | 2394 | 130.85 | 2524.85 | 3224.2335
3.4 | VIGAS COBERTURA VIGAS PLATIBANDA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 150 | 41.32 | 43.79 | 85.11 | 6198 | 6568.5 | 12766.5 | 16302.8205
3.5 | VIGAS COBERTURA VIGAS PLATIBANDA | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 500 | 11.7 | 0.97 | 12.67 | 5850 | 485 | 6335 | 8089.795
3.6 | VIGAS COBERTURA VIGAS PLATIBANDA | 103672 ADAPTADO | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 10 | 478.8 | 26.17 | 504.97 | 4788 | 261.7 | 5049.7 | 6448.4669
4. | IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO | [7 empty] | 5170.2 | 3415.6 | 8585.8 | 10964.0666 | 10964.0666
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E VIGAS BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 130 | 31.36 | 9.14 | 40.5 | 4076.8 | 1188.2 | 5265 | 6723.405
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E VIGAS BALDRAME | 96995 ADAPTADO | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOSO | m³ | 70 | 15.62 | 31.82 | 47.44 | 1093.4 | 2227.4 | 3320.8 | 4240.6616
5. | PAREDES EM ALVENARIA | [7 empty] | 25152.84 | 19474.92 | 44627.76 | 56989.6495 | 56989.6495
5.1 | PAREDES EM ALVENARIA | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 280 | 75.24 | 60.08 | 135.32 | 21067.2 | 16822.4 | 37889.6 | 48385.0192
5.2 | PAREDES EM ALVENARIA | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 52 | 78.57 | 51.01 | 129.58 | 4085.64 | 2652.52 | 6738.16 | 8604.6303
6. | COBERTURA | [7 empty] | 175214.82 | 7315.86 | 182530.68 | 233091.6784 | 233091.6784
|  | OBS1: | TESOURAS E TERÇAS EM PERFIS METÁLICOLOS [VIGA U, CANTONEIRA L ], COM PINTURA ANTIFERRUGEM E PINTURA FINAL EM ESMALTE BRANCO
|  | OBS2: | TELHA: TELHA SUPERIOR + EPS (ISOPOR®) + TELHA INFERIOR - TELHA SUPERIOR GALVALUME® (ZINCO COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO) NA ESPESSURA 0,50MM, COR BRANCO, PINTADA, - NÚCLEO EM EPS COLADO COM ADEVISO A BASE DE POLIURETANO EM ESPESSURA = 3CM; TELHA INFERIOR GALVALUME® (ZINCO COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO) NA ESPESSURA 0,50MM ,COR BRANCO, PINTADA
6.1 | ESTRUTURA | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | kg | 1246 | 12.83 | 1.35 | 14.18 | 15986.18 | 1682.1 | 17668.28 | 22562.3936
6.2 | ESTRUTURA | 92593 ADAPTADO | TERÇAS DE AÇO EM VIGA U ENRIGECIDO, CONTRAVENTAMENTO Ø 1/2" | kg | 1000 | 12.83 | 1.35 | 14.18 | 12830 | 1350 | 14180 | 18107.86
6.3 | TELHA TERMOACÚSTICA | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 420 | 278.42 | 1.86 | 280.28 | 116936.4 | 781.2 | 117717.6 | 150325.3752
6.4 | RUFO - PLATIBANDA | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 28 | 64.99 | 6.36 | 71.35 | 1819.72 | 178.08 | 1997.8 | 2551.1906
6.5 | RUFO - LATERAL DO TELHADO | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 28 | 64.99 | 6.36 | 71.35 | 1819.72 | 178.08 | 1997.8 | 2551.1906
6.6 | FORRO EM PVC - COLOCAR ALÇAPÃO DE 60X60cm, 1 EM CADA SALA | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 360 | 71.73 | 8.74 | 80.47 | 25822.8 | 3146.4 | 28969.2 | 36993.6684
7. | PISOS | [7 empty] | 69238.5032 | 9584.36 | 78822.8632 | 100656.7963 | 100656.7963
7.1 | CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO | 94993 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA CONTRAPISO, MALHA 20X20) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 360 | 80.41 | 8.08 | 88.49 | 28947.6 | 2908.8 | 31856.4 | 40680.6228
7.2 | CONTRAPISO – REGULARIZAÇÃO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 360 | 19.81 | 7.5 | 27.31 | 7131.6 | 2700 | 9831.6 | 12554.9532
7.3 | REVESTIMENTO DO PISO | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 360 | 69.48 | 8.02 | 77.5 | 25012.8 | 2887.2 | 27900 | 35628.3
7.4 | RODAPÉ CERÂMICO | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | m | 126 | 12.04 | 1.98 | 14.02 | 1517.04 | 249.48 | 1766.52 | 2255.846
7.5 | CALÇADA EXTERNA – CONTRAPISO 4cm | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 4.28 | 528.94 | 80.25 | 609.19 | 2263.8632 | 343.47 | 2607.3332 | 3329.5645
7.6 | CALÇADA EXTERNA – PAVER | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 107 | 40.8 | 4.63 | 45.43 | 4365.6 | 495.41 | 4861.01 | 6207.5098
8. | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 14017.8 | 8814.5 | 22832.3 | 29156.8471 | 29156.8471
8.1 | CHAPISCO | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 610 | 5.07 | 1.04 | 6.11 | 3092.7 | 634.4 | 3727.1 | 4759.5067
8.2 | MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 610 | 17.91 | 13.41 | 31.32 | 10925.1 | 8180.1 | 19105.2 | 24397.3404
9. | ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E VIDROS | [7 empty] | 35045.564 | 4162.63 | 39208.194 | 50068.8637 | 50068.8637
9.1 | PORTA DE CORRER | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | 5.2 | 488.82 | 7.14 | 495.96 | 2541.864 | 37.128 | 2578.992 | 3293.3728
9.2 | PORTA | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 612.5 | 57.01 | 669.51 | 2450 | 228.04 | 2678.04 | 3419.8571
9.3 | JANELA FIXA (ACIMA DA PORTA), 80X50 cm | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.6 | 657 | 18.27 | 675.27 | 1051.2 | 29.232 | 1080.432 | 1379.7117
9.4 | JANELAS | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23 | 691.5 | 118.73 | 810.23 | 15904.5 | 2730.79 | 18635.29 | 23797.2653
9.5 | VIDROS - JANELAS | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 23 | 227.05 | 16.42 | 243.47 | 5222.15 | 377.66 | 5599.81 | 7150.9574
9.6 | DIVISÓRIA OM ISOLAMENTO ACÚSTICO (3X7,4X3) | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 67 | 86.82 | 11.34 | 98.16 | 5816.94 | 759.78 | 6576.72 | 8398.4714
9.7 | DIVISÓRIA OM ISOLAMENTO ACÚSTICO | 07704/ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA E=25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 67 | 30.73 | 0 | 30.73 | 2058.91 | 0 | 2058.91 | 2629.2281
10. | ELÉTRICA E LÓGICA | [7 empty] | 75010.4567 | 20419.49 | 95429.9467 | 121864.0419 | 121864.0419
|  | OBS3: | PEÇA E TUBULAÇÕES APARENTES – METÁLICO
10.1 | LÓGICA | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN CR 27,26 | un | 20 | 34.62 | 11.6 | 46.22 | 692.4 | 232 | 924.4 | 1180.4588
10.2 | LÓGICA | 95778 | CONDULETE ALUMÍNIO 4X2": CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN CR 23,56 | un | 164 | 18.83 | 11.53 | 30.36 | 3088.12 | 1890.92 | 4979.04 | 6358.2341
10.3 | LÓGICA | 98307 ADAPTADO | TOMADA COM TAMPA P/ CABO COAXIAL : TOMADA,TAMPA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN CR 45,17 | un | 164 | 47.69 | 6.9 | 54.59 | 7821.16 | 1131.6 | 8952.76 | 11432.6745
10.4 | LÓGICA | 12537/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 75X50X3000mm (REF. MOPA OU SIMILAR) | m | 230 | 29.18 | 3.94 | 33.12 | 6711.4 | 906.2 | 7617.6 | 9727.6752
10.5 | LÓGICA | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | m | 230 | 17.19 | 3.33 | 20.52 | 3953.7 | 765.9 | 4719.6 | 6026.9292
10.6 | LÓGICA | 12579/ORSE | TAMPA DE ENCAIXE 75X3000mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | m | 230 | 13.0333 | 0.49 | 13.5233 | 2997.6667 | 112.7 | 3110.3667 | 3971.9382
10.7 | LÓGICA | 91871 | ELETRODUTO PVC RGIDO ROSCA Ø 3/4" : 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 10,77 | m | 160 | 7.89 | 5.71 | 13.6 | 1262.4 | 913.6 | 2176 | 2778.752
10.8 | LÓGICA | 93009 | ELETRODUTO PVC RGIDO ROSCA Ø 2" : 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 18,76 | m | 30 | 24.54 | 4.32 | 28.86 | 736.2 | 129.6 | 865.8 | 1105.6266
10.9 | ELÉTRICA | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 130 | 3.14 | 0.8 | 3.94 | 408.2 | 104 | 512.2 | 654.0794
10.10 | ELÉTRICA | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1060 | 3.04 | 1 | 4.04 | 3222.4 | 1060 | 4282.4 | 5468.6248
10.11 | ELÉTRICA | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 360 | 5.22 | 1.32 | 6.54 | 1879.2 | 475.2 | 2354.4 | 3006.5688
10.12 | ELÉTRICA | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 485 | 7.24 | 1.72 | 8.96 | 3511.4 | 834.2 | 4345.6 | 5549.3312
10.13 | ELÉTRICA | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 12.15 | 2.57 | 14.72 | 2430 | 514 | 2944 | 3759.488
10.14 | ELÉTRICA | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 220 | 18.64 | 3.85 | 22.49 | 4100.8 | 847 | 4947.8 | 6318.3406
10.15 | ELÉTRICA | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 30 | 24.91 | 2.02 | 26.93 | 747.3 | 60.6 | 807.9 | 1031.6883
10.16 | ELÉTRICA | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 115 | 48.39 | 2.77 | 51.16 | 5564.85 | 318.55 | 5883.4 | 7513.1018
10.17 | ELÉTRICA | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR PVC (REF CEMAR) 150X150X68 MM | un | 14 | 34.62 | 11.6 | 46.22 | 484.68 | 162.4 | 647.08 | 826.3212
10.18 | ELÉTRICA | 95778 | CONDULETE ALUMÍNIO ENCAIXE TIPO C (TOMADAS) 3/4" : 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE DN 2 UN CR 25,11 | un | 204 | 18.83 | 11.53 | 30.36 | 3841.32 | 2352.12 | 6193.44 | 7909.0229
10.19 | ELÉTRICA | 91992 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 200 | 22.81 | 19.01 | 41.82 | 4562 | 3802 | 8364 | 10680.828
10.20 | ELÉTRICA | 91993 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 4 | 25.55 | 19.01 | 44.56 | 102.2 | 76.04 | 178.24 | 227.6125
10.21 | ELÉTRICA | 95778 | CONDULETE ALUMÍNIO ENCAIXE TIPO C (INTERRUPTORES) 3/4" : 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE DN 2 | un | 10 | 18.83 | 11.53 | 30.36 | 188.3 | 115.3 | 303.6 | 387.6972
10.22 | ELÉTRICA | 91953 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES : INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | un | 10 | 18.02 | 9.9 | 27.92 | 180.2 | 99 | 279.2 | 356.5384
10.23 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – TRIPOLAR 125A | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 451.06 | 44.38 | 495.44 | 451.06 | 44.38 | 495.44 | 632.6769
10.24 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – TRIPOLAR 32A | 101893 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 101.25 | 6.64 | 107.89 | 303.75 | 19.92 | 323.67 | 413.3266
10.25 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – TRIPOLAR 40A | 101893 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 101.25 | 6.64 | 107.89 | 101.25 | 6.64 | 107.89 | 137.7755
10.26 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – MONOPOLAR 10A | 101890 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 19 | 16.21 | 2.2 | 18.41 | 307.99 | 41.8 | 349.79 | 446.6818
10.27 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – MONOPOLAR 16A | 101890 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 16.21 | 2.2 | 18.41 | 97.26 | 13.2 | 110.46 | 141.0574
10.28 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – MONOPOLAR 20A | 101890 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 16.21 | 2.2 | 18.41 | 16.21 | 2.2 | 18.41 | 23.5096
10.29 | ELÉTRICA – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO – BIPOLAR 20A | 101892 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 80.35 | 4.43 | 84.78 | 321.4 | 17.72 | 339.12 | 433.0562
10.30 | ELETRODUTO – VARA C=3m | 91863 | 3/4" : 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 390 | 8.34 | 4.2 | 12.54 | 3252.6 | 1638 | 4890.6 | 6245.2962
10.31 | ELETRODUTO – VARA C=3m | 91866 | 1.1/2" : ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), | m | 10 | 5.69 | 2.86 | 8.55 | 56.9 | 28.6 | 85.5 | 109.1835
10.32 | ELETRODUTO – VARA C=3m | 93009 | 2" : ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") | m | 70 | 24.54 | 4.32 | 28.86 | 1717.8 | 302.4 | 2020.2 | 2579.7954
10.33 | LUMINÁRIA – LÂMPADA TUBULAR LED 22W | 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED 22 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 51 | 100.03 | 9.12 | 109.15 | 5101.53 | 465.12 | 5566.65 | 7108.612
10.34 | CAIXA ALIMENTAÇÃO ENTERRADA 2 ELETRICA + 2 LÓGICA | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | un | 4 | 222.07 | 43.95 | 266.02 | 888.28 | 175.8 | 1064.08 | 1358.8302
10.35 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 5 | 681.67 | 19.87 | 701.54 | 3408.35 | 99.35 | 3507.7 | 4479.3329
10.36 | VALAS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA + LÓGICA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 9 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 231.84 | 472.32 | 704.16 | 899.2123
10.37 | REATERRO VALAS | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 9 | 11.78 | 18.97 | 30.75 | 106.02 | 170.73 | 276.75 | 353.4097
10.38 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 38.47 | 5.13 | 43.6 | 38.47 | 5.13 | 43.6 | 55.6772
10.39 | ATERRAMENTO INSTALAÇÃO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (MÍN 3,0 M) | UN | 1 | 123.85 | 13.25 | 137.1 | 123.85 | 13.25 | 137.1 | 175.0767
11. | PINTURA | [7 empty] | 13132.67 | 8359.98 | 21492.65 | 27446.1141 | 27446.1141
11.1 | FUNDO SELADOR – PAREDES INTERNA E EXTERNA | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m² | 768 | 2.45 | 2.03 | 4.48 | 1881.6 | 1559.04 | 3440.64 | 4393.6973
11.2 | MASSA LÁTEX – PAREDES INTERNAS | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 390 | 7.48 | 5.52 | 13 | 2917.2 | 2152.8 | 5070 | 6474.39
11.3 | PINTURA PAREDE INTERNA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 390 | 9.87 | 4.4 | 14.27 | 3849.3 | 1716 | 5565.3 | 7106.8881
11.5 | PINTURA ESMALTE ESQUADRIA MET | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 23 | 8.97 | 11.35 | 20.32 | 206.31 | 261.05 | 467.36 | 596.8187
11.6 | PINTURA EXTERNA - ACIMA DO BARRADO | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 265 | 9.87 | 4.4 | 14.27 | 2615.55 | 1166 | 3781.55 | 4829.0394
11.7 | PINTURA EXTERNA - BARRADO | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 115 | 8.25 | 7.11 | 15.36 | 948.75 | 817.65 | 1766.4 | 2255.6928
11.8 | PINTURA - TIJOLO APARENTE | 102223 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA VERNIZ POLIURETANO) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52 | 13.73 | 13.22 | 26.95 | 713.96 | 687.44 | 1401.4 | 1789.5878
12. | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 240 | 524 | 764 | 975.628 | 975.628
12.1 | FINAL | 99803 ADAPTADO | TESTES FINAIS, LIMPEZA E BOTA FORA | m² | 400 | 0.6 | 1.31 | 1.91 | 240 | 524 | 764 | 975.628

## cronograma
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : BLOCO DO CCT
Local: Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: AGOSTO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202206_Desonerado
RESP. TÉCNICO: Eng. Lincoln Makoto Nozaki CREA PR 9555-D
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ |  | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20808.0127 | 2.714% | 100% | 20808.0127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA | 62506.2857 | 8.153% | 100% | 62506.2857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | SUPERESTRUTURA | 52154.8509 | 6.803% | 30% | 15646.4553 | 70% | 36508.3956 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO | 10964.0666 | 1.43% | 100% | 10964.0666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | PAREDES EM ALVENARIA | 56989.6495 | 7.433% |  | 0 | 50% | 28494.8248 | 50% | 28494.8248 |  | 0 |  | 0
6. | COBERTURA | 233091.6784 | 30.4% |  | 0 |  | 0 | 40% | 93236.6713 | 60% | 139855.007 |  | 0
7. | PISOS | 100656.7963 | 13.13% |  | 0 | 60% | 60394.0778 | 30% | 30197.0389 | 10% | 10065.6796 |  | 0
8. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 29156.8471 | 3.803% |  | 0 | 50% | 14578.4235 | 50% | 14578.4235 |  | 0 |  | 0
9. | ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E VIDROS | 50068.8637 | 6.531% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 15020.6591 | 70% | 35048.2046
10. | ELÉTRICA E LÓGICA | 121864.0419 | 15.89% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 121864.0419
11. | PINTURA | 27446.1141 | 3.58% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27446.1141
12. | FINALIZAÇÕES | 975.628 | 0.1273% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 975.628
| TOTAL | 766682.8348 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 109924.8202 |  | 139975.7217 |  | 166506.9585 |  | 164941.3458 |  | 185333.9886
| %_parcial (período) |  |  | 14.34% |  | 18.26% |  | 21.72% |  | 21.51% |  | 24.17%
| R$_ acumulado |  |  | 109924.8202 |  | 249900.5419 |  | 416407.5005 |  | 581348.8462 |  | 766682.8348
| %_acumulado |  |  | 14.34% |  | 32.6% |  | 54.31% |  | 75.83% |  | 100%

## BDI
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : BLOCO DO CCT
Local: Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: AGOSTO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202206_Desonerado
RESP. TÉCNICO: Eng. Lincoln Makoto Nozaki CREA PR 9555-D
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3.1% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 1% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 1.27% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.39% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 7.4% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 27.7% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.