## PLAN.ORÇ_REVISADO
|  | Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP | [5 empty] | ORÇAMENTO
|  | Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do | [5 empty] | Obra: Constr. Núcleo de Acessibilidade
|  | Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | [5 empty] | Local: UENP-CCS-Campus Jacarezinho
Campus Jacarezinho - Jacarezinho/PR
|  | Assessoria de Engenharia | [5 empty] | Data: 06/03/2013
PROJETO : CONSTRUÇÃO SALA MULTIDISCIPLINAR
| COORDENADOR: | [5 empty] | ÁREA CONSTRUIDA (m²) = |  | 81.99
[7 empty] | Leis Sociais= |  | 155.7%
[7 empty] | BDI= |  | 30%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1.3
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.(R$) | PR. TOTAL UNIT.(R$) | PR.UNIT. c/BDI (R$) | PR. TOTAL c/BDI (R$) | TOTAL ITEM c/BDI
| 1 | FUNDAÇÕES, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
6430 | 1.1 | Escavação manual rasa qquer terreno, exceto rocha | m³ | 10 | 40 | 400 | 120 | 520
73972/2 | 1.2 | Concreto armado vigas baldrame fck 20 Mpa | m3 | 1.26 | 297.2 | 374.47 | 112.34 | 486.81
74115/1 | 1.3 | Lastro de concreto | m³ | 1.83 | 288.57 | 528.08 | 158.42 | 686.5
74254/2 | 1.4 | Aço CA-50 | kg | 243.97 | 6.24 | 1522.37 | 456.71 | 1979.08
74157/4 | 1.5 | Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração | m³ | 1.53 | 82.7 | 126.53 | 37.96 | 164.49
74007/002 | 1.6 | Forma plana p/ viga bald. - reap 2x | m2 | 24.59 | 42.62 | 1048.03 | 314.41 | 1362.44
73942/2 | 1.7 | Aço CA-60 | kg | 15 | 6.31 | 94.65 | 28.4 | 123.05
74004/4 | 1.8 | Concreto para graute | m3 | 11 | 387.86 | 4266.46 | 1279.94 | 5546.39
73972/1 | 1.9 | Concreto armado para estacas | m3 | 1.26 | 306.99 | 386.81 | 116.04 | 502.85
74254/2 | 1.10 | Aço CA-50 | kg | 150 | 6.24 | 936 | 280.8 | 1216.8
73942/2 | 1.11 | Aço CA-60 | kg | 15 | 6.31 | 94.65 | 28.4 | 123.05
74157/2 | 1.12 | Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração | m3 | 1.53 | 158.26 | 242.14 | 72.64 | 314.78
73998/4 | 1.13 | Canaleta bloco concreto | m2 | 6 | 62.05 | 372.3 | 111.69 | 483.99
739721/1 | 1.14 | Concreto armado para cintas e vigas, fck 25 Mpa | m3 | 1.53 | 82.7 | 126.53 | 37.96 | 164.49
|  | Sub total |  |  |  | 10519.02 | 3155.71 |  | 13674.73
74157/4 | 2.10 | Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração | m3 | 1.26 | 82.7
Sub total
0
| 3 | SUPERESTRUTURA
73972/1 | 3.1 | Concreto armado para vigas, e cintas, fck = 25Mpa | m3 | 1.53 | 306.99
| 2 | IMPERMEABILIZAÇÕES
74066/1 | 2.1 | Imperm.baldrame - elastômero | m2 | 35 | 39.98 | 1399.3 | 419.79 | 1819.09
74106/1 | 2.2 | Imperm.baldrame com pintura de tinta betuminosa-2demãos | m² | 35 | 6.5 | 227.5 | 68.25 | 295.75
|  | Sub total |  |  |  | 1626.8 | 488.04 |  | 2114.84
| 3 | PAREDES EM ALVENARIA
73998/4 | 3.1 | Alv. De bloco de concreto estrutural 14x19x39 espessura 14cm assentados arg. Mista, traço 1:0,25:4 | m² | 109.08 | 62.05 | 6768.41 | 2030.52 | 8798.93
73499 | 3.2 | Vergas e contravergas em concreto armado | m3 | 0.5 | 310 | 155 | 46.5 | 201.5
| 3.3 | Pingadeira em granito e=2,5cm (sem ref. SINAPI) | m2 | 0.89 | 400 | 356 | 106.8 | 462.8
|  | Sub total |  |  |  | 7279.41 | 2183.82 |  | 9463.23
| 4 | COBERTURA
| 4.1 | Estrutura metálica em tesouras e terças metálicas | m² | 100.17 | 70 | 7011.9 | 2103.57 | 9115.47
75381 | 4.2 | Cobertura com telha metálica e=0,5mm | m² | 100.17 | 30 | 3005.1 | 901.53 | 3906.63
73833/1 | 4.3 | Isolamento térmico lã de vidro e= 2,5cm | m2 | 88 | 56.28 | 4952.64 | 1485.79 | 6438.43
72104 | 4.4 | Calha chapa galvanizada #24,desenvolvimento 33 | m | 36.36 | 25.57 | 929.75 | 278.92 | 1208.66
72108 | 4.5 | Rufo chapa galvanizada #24, desenvolvimento 33 | m | 36.36 | 31.79 | 1155.88 | 346.76 | 1502.65
|  | Sub total |  |  |  | 17055.27 | 5116.57 |  | 22171.84
| 5 | PISOS
73904/1 | 5.1 | Aterro apiloado, camadas 20cm | m³ | 40 | 45.19 | 1807.6 | 542.28 | 2349.88
73907/3 | 5.2 | Contrapiso em concreto estrutural, e=5cm | m² | 81.99 | 16.53 | 1355.29 | 406.59 | 1761.88
73977/1 | 5.3 | Regulariz. piso c/arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm | m² | 81.99 | 16.88 | 1383.99 | 415.2 | 1799.19
| 5.4 | Cer. Porcelanato- PEI 5, antiderrap. 1ª 40x40cm, fixada arg.colante+rej.(sem ref. SINAPI) | m² | 81.99 | 65 | 5329.35 | 1598.81 | 6928.16
73985/1 | 5.5 | Rodapé cer. PEI 5 40x40cm, h=7cm, arg.colan+rej (idem piso) | m2 | 2.6 | 65 | 169 | 50.7 | 219.7
73892/2 | 5.6 | Calçada em concreto e=7cm traço 1:3:5 fck 12 Mpa | m2 | 21.82 | 25.36 | 553.36 | 166.01 | 719.37
| 5.7 | Soleira em granito e=2,5cm | m² | 0.3 | 400 | 120 | 36 | 156
|  | Sub total |  |  |  | 10718.59 | 3215.59 |  | 13934.18
| 6 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
73928/1 | 6.1 | Chapisco pared int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm | m² | 110 | 4.23 | 465.3 | 139.59 | 604.89
5993 | 6.2 | Emboço paulista, traço 1:2:8, e=20mm | m² | 110 | 20.46 | 2250.6 | 675.18 | 2925.78
73741/ | 6.3 | Emboço massa única, traço 1:4, e=20mm | m2 | 110 | 23.92 | 2631.2 | 789.36 | 3420.56
|  | Sub total |  |  |  | 5347.1 | 1604.13 |  | 6951.23
| 7 | Forro PVC
41602 | 7.1 | Fôrro PVC, branco, réguas 10cm | m² | 81.99 | 35 | 2869.65 | 860.89 | 3730.54
|  | Sub total |  |  |  | 2869.65 | 860.89 |  | 3730.54
| 8 | ESQUADRIAS - PORTA E JANELAS
Portas
73838/1 | 8.1 | Porta de correr 1,21x2,10 em vidro temperado incolor, espessura 10mm | m² | 2.54 | 945 | 2400.3 | 720.09 | 3120.09
Janelas
73838/1 | 8.2 | Janela correr,1,59x1,20em vidro temperado,e 8mm | m² | 7.63 | 945 | 7210.35 | 2163.11 | 9373.45
|  | Sub total |  |  |  | 9610.65 | 2883.2 |  | 12493.85
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Elétrica
73613 | 9.1 | Eletroduto PVC flexível,Ø25mm(3/4") | m | 31.6 | 9.92 | 313.47 | 94.04 | 407.51
73614 | 9.2 | Eletroduto PVC flexivel,Ø15mm(1/2") | m | 11.9 | 9.37 | 111.5 | 33.45 | 398.06
83388 | 9.3 | Caixa PVC octogonal 3" | ud | 4 | 8.45 | 33.8 | 10.14 | 40.56
| 9.4 | Caixa PVC sistema X 75x65x35 (sem ref. SINAPI) | ud | 22 | 6.58 | 144.76 | 43.43 | 188.19
73861/7 | 9.5 | Condulete encaixe tipo E alumínio fundido 1/2" ret. | ud | 2 | 8.6 | 17.2 | 5.16 | 22.36
| 9.6 | Luva PVC encaixe 1/2' (sem ref. SINAPI) | ud | 1 | 8.6 | 8.6 | 2.58 | 11.18
| 9.7 | Luva PVC encaixe 3/4" (sem ref. SINAPI) | ud | 1 | 8.6 | 8.6 | 2.58 | 11.18
| 9.8 | Arruela de pressão galvanizada (sem ref. SINAPI) | ud | 4 | 1.5 | 6 | 1.8 | 7.8
| 9.9 | Bucha de nylon S4 (sem ref. SINAPI) | ud | 2 | 5 | 10 | 3 | 13
| 9.10 | Bucha de nylon S6 (sem ref. SINAPI) | ud | 31 | 5 | 155 | 46.5 | 201.5
| 9.11 | Paraf fenda galv. Cab. panela 2,9mmx25mm (sem ref.SINAPI) | ud | 2 | 8 | 16 | 4.8 | 20.8
| 9.12 | Paraf fenda galv. Cab. panela (sem ref. SINAPI) | ud | 27 | 8 | 216 | 64.8 | 280.8
| 9.13 | Paraf fenda galv. Cab. Panela 4,8x45mm (sem ref. SINAPI) | ud | 4 | 8 | 32 | 9.6 | 41.6
83416 | 9.14 | Cabo unipolar isolante term 0,6/1Kv 1,5mm2 | m | 30.8 | 1.98 | 60.98 | 18.29 | 79.27
83417 | 9.15 | Cabo unipolar isolante term 0,6/1Kv 2,5mm2 | m | 156.9 | 2.51 | 393.82 | 118.14 | 511.96
| 9.16 | Caixa de passagem sobr. PVC 1,20x1,20,75m | ud | 5 | 20 | 100 | 30 | 130
83555 | 9.17 | Tomada uni. Red. 2P+T 10A | ud | 22 | 19.09 | 419.98 | 125.99 | 545.97
72332 | 9.18 | Interruptor 1 tecla simples | ud | 2 | 11.89 | 23.78 | 7.13 | 30.91
| 9.19 | Tampa para condulete 1/2" ret. (sem ref. SINAPI) | ud | 2 | 8.6 | 17.2 | 5.16 | 22.36
74131/1 | 9.20 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | ud | 3 | 8.09 | 24.27 | 7.28 | 31.55
74131/1 | 9.21 | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | ud | 3 | 8.09 | 24.27 | 7.28 | 31.55
| 9.22 | Braçadeira galv. Tipo cunha 1/2" (SEM REF. SINAPI) | ud | 8 | 33 | 264 | 79.2 | 343.2
s/ref.SINAPI | 9.23 | Braçadeira galv. Tipo cunha 3/4" (sem ref. SINAPI) | ud | 19 | 33 | 627 | 188.1 | 815.1
73953/6 | 9.24 | Luminária de sobrepor tipo calha completa | ud | 4 | 76.71 | 306.84 | 92.05 | 398.89
| 9.25 | Lâmp fluorescente tubular 38mm -110W (sem ref. SINAPI) | ud | 8 | 40.2 | 321.6 | 96.48 | 418.08
| 9.26 | Quadro dist. Chapa sobrepor s/barr. (sem ref. SINAPI) | ud | 1 | 142.15 | 142.15 | 42.65 | 184.79
|  | Sub total |  |  |  | 3798.82 | 1139.64 |  | 4938.47
| 10 | TUBULAÇÃO - LÓGICA e TELEFONE
s/ref.SINAPI | 10.1 | Tomada retangular RJ45 - logica,-parede- completa | ud | 2 | 80 | 160 | 48 | 208
| 10.2 | Eletrod PVC rígido roscável, c/conexões, 1" (sem ref. SINAPI) | m | 90 | 10.97 | 987.3 | 296.19 | 1283.49
| 10.3 | Tomada ret. RJ11 -telefone,-parede- completa (sem ref.SINAPI) | ud | 2 | 80 | 160 | 48 | 208
| 10.4 | Eletroduto PVC flexível, 1" (sem ref. SINAPI) | m | 90 | 7.67 | 690.3 | 207.09 | 897.39
| 10.5 | Eletroduto PVC rígido roscável, com conexões, Ø25mm (3/4") (sem ref. SINAPI) | m | 80 | 6.5 | 520 | 156 | 676
|  | Sub total |  |  |  | 2517.6 | 755.28 |  | 3272.88
| 11 | PINTURA
74233 | 11.1 | Selador acrílico acrílico, 2 demão na cor da textura - externo | m2 | 81.99 | 11.24 | 921.57 | 276.47 | 1198.04
73746 | 11.2 | Pintura interna com tinta texturizada - 2 demãos | m² | 81.99 | 32.36 | 2653.2 | 795.96 | 3449.16
|  | Sub total |  |  |  | 3574.77 | 1072.43 |  | 4647.2
| 12 | DIVERSOS
73775/1 | 12.1 | Extintor de Incêndio, PQS (ABC) de 4Kg | ud | 1 | 82.87 | 82.87 | 24.86 | 107.73
73775/2 | 12.2 | Extintor de água pressurizada 10 litros | ud | 1 | 97.85 | 97.85 | 29.36 | 127.21
72554 | 12.3 | Extintor Co2 - 4 Kg | ud | 1 | 314.99 | 314.99 | 94.5 | 409.49
9537 | 12.4 | Limpeza final da obra | m2 | 81.99 | 1.65 | 135.28 | 40.58 | 175.87
|  | Sub total |  |  |  | 630.99 | 189.3 |  | 820.29
151097.34
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 75548.68
|  | BDI (30%) |  |  |  | 22664.6
98213.28
TOTAL DA OBRA
Noventa e oito mil duzentos e treze reais e vinte e oito centavos
Arqtª Maria de Lourdes Almeida Marcone
CAU A15478-4