## RESUMO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SECRETARIA DE OBRAS
| IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: | CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
| LOCAL: | CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
| ENDEREÇO: | PR 160, Km 0 (saída para Leópolis), Cornélio Procópio, Paraná
| DATA DO ORÇAMENTO: | JULHO DE 2022
| REFERENCIAL DE PREÇO: | SINAPI PR 05/2022 DESONERADO
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | LINCOLN MAKOTO NOZAKI
| CREA | 9555/D
ART DO PROJETO:
| CUSTO DIRETO: | 904259.6104
| BDI: | 26.02%
| BDI DIF: | 16.35%
| VALOR DO PROJETO: | 1207273.03
| REFERÊNCIA DE PREÇOS: | SINAPI PR - 05/2022 - DESONERADO

## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio | [7 empty] | Total s/BDI | 904259.6104
|  |  | Data do orçamento: Julho de 2022 | [7 empty] | Total c/BDI | 1207273.03
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/22 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202205_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14350.83 | 0 | 14350.83 | 17182.38 | 17182.38
1.1 | PLACA DE OBRA | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 4.5 | 315 | 0 | 315 | 1417.5 | 0 | 1417.5 | 1786.33 |  | 1786.33 | 0.148%
1.2 | ALMOXARIFADO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mes | 6 | 600 | 0 | 600 | 3600 | 0 | 3600 | 4536.72 |  | 4536.72 | 0.3758%
2.10 | LEVANTAMENTO E DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA | COT.001 | Levantamento Cadastral Planialtimétrico da Matrícula no 3.356 em um imóvel com uma área de aproximadamente 169.400,00 m² contendo: Levantamento das divisas que delimitam a propriedade; Implantação de marcos de concreto nos vértices da propriedade; Levantamento Planialtimétrico com determinação das curvas de nível 1,0 m. Material deve ser entregue em .PDF E .DWG | UN | 1 | 9333.33 | 0 | 9333.33 | 9333.33 | 0 | 9333.33 | 10859.33 |  | 10859.33 | 0.8995%
2 |  |  | CERCAMENTO | [5 empty] | 463887.395 | 158445.74 | 622333.135 | 784264.22 | 784264.22
2.1 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | COMP.03 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | UN | 1000 | 1.32 | 3.2 | 4.52 | 1320 | 3200 | 4520 | 5696.1 |  | 5696.1 | 0.4718%
2.2 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 20 | 7.43 | 1.14 | 8.57 | 148.6 | 22.8 | 171.4 | 216 |  | 216 | 0.01789%
2.3 | PINTURA MOURÃO EXISTENTE DE DIVISA - AMARELO | 88489 ADAPT | (ADAPTADO PARA APLICAÇÃO MECÂNICA) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250 | 9.87 | 4.4 | 14.27 | 2467.5 | 1100 | 3567.5 | 4495.76 |  | 4495.76 | 0.3724%
2.4 | PINTURA MOURÃO DE DIVISA - TEXTO "DIVISA UENP" | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 12.5 | 18.65 | 23.26 | 41.91 | 233.125 | 290.75 | 523.875 | 660.19 |  | 660.19 | 0.05468%
2.5 | CERCA ALAMBRADO | COMP.02 | CERCA ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 1500 | 132.81 | 59.21 | 192.02 | 199215 | 88815 | 288030 | 362975.41 |  | 362975.41 | 30.07%
2.6 | CERCA PALITO | COMP.05 | CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 610 | 420.82 | 104.73 | 525.55 | 256700.2 | 63885.3 | 320585.5 | 404001.85 |  | 404001.85 | 33.46%
2.7 | BASE 40X40X20 LOCAIS DE ROCHA SUPERFICIAL | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3 | 340.55 | 44.3 | 384.85 | 1021.65 | 132.9 | 1154.55 | 1454.96 |  | 1454.96 | 0.1205%
2.8 | BASE 40X40X20 LOCAIS DE ROCHA SUPERFICIAL | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 28 | 53.76 | 28.65 | 82.41 | 1505.28 | 802.2 | 2307.48 | 2907.89 |  | 2907.89 | 0.2409%
2.9 | PORTÃO - PRÓXIMO AO CÓREEGO | 08523/ORSE | PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2 1/2" E TELA FIO 12 MALHA 3", 1,00X2,10M | un | 1 | 1276.04 | 196.79 | 1472.83 | 1276.04 | 196.79 | 1472.83 | 1856.06 |  | 1856.06 | 0.1537%
3 |  |  | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO | [5 empty] | 31152.614 | 8069.166 | 39221.78 | 49427.3 | 49427.3
3.1 |  |  | TRECHO CALÇADA (01 A 07)
3.1.1 | CORTE/PODA PONTUAL ÁRVORES | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 36.16 | 74.92 | 111.08 | 542.4 | 1123.8 | 1666.2 | 2099.75 |  | 2099.75 | 0.1739%
3.1.2 | CORTE/PODA PONTUAL ÁRVORES | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 45.25 | 31.5 | 76.75 | 678.75 | 472.5 | 1151.25 | 1450.81 |  | 1450.81 | 0.1202%
3.1.3 | ESCAVAR SOLO EXCEDENTE RUA NOVOS BLOCOS; SOLO PARA ATERRO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 495 | 7.02 | 1.11 | 8.13 | 3474.9 | 549.45 | 4024.35 | 5071.49 |  | 5071.49 | 0.4201%
3.1.4 | TRANSPORTE DO SOLO | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 495 | 2.33 | 0.18 | 2.51 | 1153.35 | 89.1 | 1242.45 | 1565.74
3.1.5 | ATERRO E COMPACTAÇÃO SOLO PARA NIVELAMENTO CALÇADA E CERCA NA FACHADA | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 450 | 6.53 | 3.57 | 10.1 | 2938.5 | 1606.5 | 4545 | 5727.61 |  | 5727.61 | 0.4744%
3.1.6 | GRAMA PROTEÇÃO TALUDE FACHADA | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 650 | 7.51 | 2.62 | 10.13 | 4881.5 | 1703 | 6584.5 | 8297.79 |  | 8297.79 | 0.6873%
3.1.7 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 31.5 | 7.73 | 0.72 | 8.45 | 243.495 | 22.68 | 266.175 | 335.43 |  | 335.43 | 0.02778%
3.2 |  |  | TRECHO LATERAL DO CAMPUS (11-12) | [10 empty] | 0 | 0%
3.2.1 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO FAIXA 2M | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 584 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 128.48 | 87.6 | 216.08 | 272.3
3.2.2 | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DA CALÇADA | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 584 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 46.72 | 23.36 | 70.08 | 88.31 |  | 88.31 | 0.007315%
3.2.3 | RESÍDUOS DE VEGETAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 116.8 | 7.73 | 0.72 | 8.45 | 902.864 | 84.096 | 986.96 | 1243.77 |  | 1243.77 | 0.103%
3.3 |  |  | TRECHO FUNDO BLOCOS NOVOS (13-14) | [10 empty] | 0 | 0%
3.3.1 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO FAIXA 4M | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 16 | 227.68 | 20.2 | 247.88 | 3642.88 | 323.2 | 3966.08 | 4998.05
3.3.2 | CONSTRUIR E NIVELAR TALUDE 1:2 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 840 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 67.2 | 33.6 | 100.8 | 127.03 |  | 127.03 | 0.01052%
3.3.3 | GRAMA PROTEÇÃO TALUDE FAIXA 150CM | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 420 | 7.51 | 2.62 | 10.13 | 3154.2 | 1100.4 | 4254.6 | 5361.65 |  | 5361.65 | 0.4441%
3.3.4 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 311.5 | 7.73 | 0.72 | 8.45 | 2407.895 | 224.28 | 2632.175 | 3317.07 |  | 3317.07 | 0.2748%
3.4 |  |  | TRECHOS 21 E 22
3.4.1 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO NO TRECHO DO ALAMBRADO - FAIXA 1 M | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | M² | 16 | 227.68 | 20.2 | 247.88 | 3642.88 | 323.2 | 3966.08 | 4998.05 |  | 4998.05 | 0.414%
3.4.2 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 420 | 7.73 | 0.72 | 8.45 | 3246.6 | 302.4 | 3549 | 4472.45 |  | 4472.45 | 0.3705%
4 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 74783.83 | 11225.97 | 86009.8 | 108389.56 | 108389.56
4.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES
4.1.1 | POSTE | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 27 | 790 | 0 | 790 | 21330 | 0 | 21330 | 26880.07 |  | 26880.07 | 2.227%
4.1.2 | POSTE - INSTALAÇÃO | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 27 | 393.03 | 95.53 | 488.56 | 10611.81 | 2579.31 | 13191.12 | 16623.45
4.1.3 | LUMINÁRIA | 101657 | [ADAP] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 27 | 628.21 | 12.35 | 640.56 | 16961.67 | 333.45 | 17295.12 | 21795.31 |  | 21795.31 | 1.805%
4.1.4 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27 | 54.52 | 0.54 | 55.06 | 1472.04 | 14.58 | 1486.62 | 1873.44 |  | 1873.44 | 0.1552%
4.1.5 | SUPORTE LUMINÁRIA | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27 | 144.67 | 26.96 | 171.63 | 3906.09 | 727.92 | 4634.01 | 5839.78 |  | 5839.78 | 0.4837%
4.1.6 | CONDULETE | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 30 | 17.72 | 11.53 | 29.25 | 531.6 | 345.9 | 877.5 | 1105.83 |  | 1105.83 | 0.0916%
4.1.7 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 27 | 13.26 | 10.65 | 23.91 | 358.02 | 287.55 | 645.57 | 813.55 |  | 813.55 | 0.06739%
4.1.8 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 103.04 | 209.92 | 312.96 | 394.39 |  | 394.39 | 0.03267%
4.1.9 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4 | 340.55 | 44.3 | 384.85 | 1362.2 | 177.2 | 1539.4 | 1939.95 |  | 1939.95 | 0.1607%
4.1.10 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 16 | 53.76 | 28.65 | 82.41 | 860.16 | 458.4 | 1318.56 | 1661.65 |  | 1661.65 | 0.1376%
4.1.11 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 110 | 13.1 | 3.09 | 16.19 | 1441 | 339.9 | 1780.9 | 2244.29 |  | 2244.29 | 0.1859%
4.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.2.1 | CX PASSAGEM | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 4 | 115.45 | 25.99 | 141.44 | 461.8 | 103.96 | 565.76 | 712.97 |  | 712.97 | 0.05906%
4.2.2 | ELÉTRICA | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 70.28 | 12.68 | 82.96 | 210.84 | 38.04 | 248.88 | 313.64 |  | 313.64 | 0.02598%
4.2.3 | ELÉTRICA | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 49.03 | 10.27 | 59.3 | 98.06 | 20.54 | 118.6 | 149.46 |  | 149.46 | 0.01238%
4.2.5 | ELÉTRICA | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1050 | 6.1 | 1.32 | 7.42 | 6405 | 1386 | 7791 | 9818.22 |  | 9818.22 | 0.8133%
4.2.6 | ELÉTRICA | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 | 8.3 | 1.72 | 10.02 | 5395 | 1118 | 6513 | 8207.68 |  | 8207.68 | 0.6799%
4.2.7 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 200 | 7.24 | 5.51 | 12.75 | 1448 | 1102 | 2550 | 3213.51 |  | 3213.51 | 0.2662%
4.2.8 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 618.24 | 1259.52 | 1877.76 | 2366.35 |  | 2366.35 | 0.196%
4.2.9 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 24 | 11.74 | 18.97 | 30.71 | 281.76 | 455.28 | 737.04 | 928.82 |  | 928.82 | 0.07694%
4.2.10 | ELÉTRICA | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 50 | 18.55 | 5.37 | 23.92 | 927.5 | 268.5 | 1196 | 1507.2 |  | 1507.2 | 0.1248%
5 |  |  | PAVIMENTOS | [5 empty] | 128359.0184 | 13289.8975 | 141648.9159 | 178505.98 | 178505.98
5.1 |  |  | CALÇADAS
5.1.1 | CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 31.88 | 513.38 | 80.25 | 593.63 | 16366.5544 | 2558.37 | 18924.9244 | 23849.19 |  | 23849.19 | 1.975%
5.1.2 | CALÇADA - TRECHO ARMADO (ENTRADA PORTÃO) | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M² | 25 | 19.47 | 0 | 19.47 | 486.75 | 0 | 486.75 | 613.4 |  | 613.4 | 0.05081%
5.1.3 | PISO TÁTIL - CALÇADA NOVA + TRECHO EXSITENTE | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 112.25 | 67.72 | 22.49 | 90.21 | 7601.57 | 2524.5025 | 10126.0725 | 12760.88 |  | 12760.88 | 1.057%
5.2 |  |  | DRENAGEM/PASSARELA | [10 empty] | 0 | 0%
5.2.1 | CANALETA e=5cm | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.3 | 513.38 | 80.25 | 593.63 | 154.014 | 24.075 | 178.089 | 224.43 |  | 224.43 | 0.01859%
5.2.2 | CINTA DE APOIO/BALDRAME | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 6 | 54.65 | 14.68 | 69.33 | 327.9 | 88.08 | 415.98 | 524.22 |  | 524.22 | 0.04342%
5.2.3 | LAJE PASSARELA | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 2 | 157.64 | 25.81 | 183.45 | 315.28 | 51.62 | 366.9 | 462.37 |  | 462.37 | 0.0383%
5.2.4 | REFAZER SARJETA TRECHO 02 A 05 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 110 | 32.87 | 15.95 | 48.82 | 3615.7 | 1754.5 | 5370.2 | 6767.53
5.3 |  |  | VIAS | [10 empty] | 0 | 0%
5.3.1 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO - ÁREA DAS VIAS E ESTACIONAMENTO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 7500 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 1650 | 1125 | 2775 | 3497.06
5.3.2 | BASE EM CASCALHO | 96399 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA CASCALHO) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019( | m³ | 750 | 69.17 | 3.37 | 72.54 | 51877.5 | 2527.5 | 54405 | 68561.18 |  | 68561.18 | 5.679%
5.3.3 | CARGA E TRANSPORTE DO CASCALHO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 750 | 7.02 | 1.11 | 8.13 | 5265 | 832.5 | 6097.5 | 7684.07 |  | 7684.07 | 0.6365%
5.3.4 | CAMADA DE BRITA | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 375 | 101.51 | 3.7 | 105.21 | 38066.25 | 1387.5 | 39453.75 | 49719.62 |  | 49719.62 | 4.118%
5.3.5 | CARGA E TRANSPORTE DA BRITA | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 375 | 7.02 | 1.11 | 8.13 | 2632.5 | 416.25 | 3048.75 | 3842.03 |  | 3842.03 | 0.3182%
6 |  |  | RAMPA E VAGA ACESSÍVEL | [5 empty] | 26643.3779 | 13463.4406 | 40106.8185 | 50542.63 | 50542.63
TERRENO
6.1 | LIMPEZA LOCAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 44 | 0.9 | 1.99 | 2.89 | 39.6 | 87.56 | 127.16 | 160.25
6.2 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE E ATERRO | 96521 ADAP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 10 | 31.87 | 11.96 | 43.83 | 318.7 | 119.6 | 438.3 | 552.35
6.3 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE E ATERRO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 10 | 11.74 | 18.97 | 30.71 | 117.4 | 189.7 | 307.1 | 387.01
ESTRUTURA
6.4 | FUNDAÇÃO | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 48 | 36.51 | 20.22 | 56.73 | 1752.48 | 970.56 | 2723.04 | 3431.58
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARRIMOS | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 40 | 29.81 | 9.14 | 38.95 | 1192.4 | 365.6 | 1558 | 1963.39
6.6 | FORMAS PILARES E VIGAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 14.5 | 48.75 | 26.72 | 75.47 | 706.875 | 387.44 | 1094.315 | 1379.06
6.7 | CONCRETO PILARES E VIGAS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 5.41 | 364.69 | 43.31 | 408 | 1972.9729 | 234.3071 | 2207.28 | 2781.61
6.8 | AÇO ESTRIBO PILARES E VIGAS | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 12.72 | 6.24 | 18.96 | 1017.6 | 499.2 | 1516.8 | 1911.47
6.9 | AÇO VIGAS | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 175 | 13.06 | 3.11 | 16.17 | 2285.5 | 544.25 | 2829.75 | 3566.05
6.10 | AÇO PILARES | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90 | 12.07 | 2.23 | 14.3 | 1086.3 | 200.7 | 1287 | 1621.88
GUARDA-CORPO
6.13 | ALVENARIAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 40.4 | 77.65 | 60.08 | 137.73 | 3137.06 | 2427.232 | 5564.292 | 7012.12
6.14 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 80.8 | 2.12 | 1.68 | 3.8 | 171.296 | 135.744 | 307.04 | 386.93
6.15 | REBOCO | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 80.8 | 21.47 | 17.14 | 38.61 | 1734.776 | 1384.912 | 3119.688 | 3931.43
6.16 | FUNDO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 80.8 | 1.89 | 0.91 | 2.8 | 152.712 | 73.528 | 226.24 | 285.11
6.17 | PINTURA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 80.8 | 9.87 | 4.4 | 14.27 | 797.496 | 355.52 | 1153.016 | 1453.03
6.18 | CORRIMÃO DUAS ALTURAS | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | m | 107 | 44.76 | 40.38 | 85.14 | 4789.32 | 4320.66 | 9109.98 | 11480.4
PISO
6.18 | PISO CONCRETO DA RAMPA40m² | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 2 | 513.38 | 80.25 | 593.63 | 1026.76 | 160.5 | 1187.26 | 1496.19
6.19 | TÁTIL RAMPA | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 6.75 | 67.72 | 22.49 | 90.21 | 457.11 | 151.8075 | 608.9175 | 767.36
6.20 | PINTURA VAGA ACESSÍVEL | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 50 | 1.91 | 2.27 | 4.18 | 95.5 | 113.5 | 209 | 263.38
6.21 | PISO CONCRETO ARMADO VAGA ACESSÍVEL | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 48 | 78.99 | 15.44 | 94.43 | 3791.52 | 741.12 | 4532.64 | 5712.03
7 |  |  | PONTO DE ÔNIBUS | [5 empty] | 12663.59 | 2382.3895 | 15045.9795 | 18960.96 | 18960.96
6.1 | LIMPEZA LOCAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 15 | 0.9 | 1.99 | 2.89 | 13.5 | 29.85 | 43.35 | 54.63 |  | 54.63 | 0.004525%
6.2 | FUNDAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.9 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 23.184 | 47.232 | 70.416 | 88.74 |  | 88.74 | 0.00735%
6.3 | FUNDAÇÃO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.9 | 340.55 | 44.3 | 384.85 | 306.495 | 39.87 | 346.365 | 436.49 |  | 436.49 | 0.03616%
6.4 | FUNDAÇÃO | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 22 | 13.15 | 4.3 | 17.45 | 289.3 | 94.6 | 383.9 | 483.79 |  | 483.79 | 0.04007%
6.5 | FUNDAÇÃO | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 15 | 36.51 | 20.22 | 56.73 | 547.65 | 303.3 | 850.95 | 1072.37
6.6 | ESTRUTURA METÁLICA PILARES TUBO 3" (E=2.65MM) ENGASTADOS | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 101 | 19.01 | 0.45 | 19.46 | 1920.01 | 45.45 | 1965.46 | 2476.87 |  | 2476.87 | 0.2052%
6.7 | ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS 75X40X17X2.65MM | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 118.8 | 18.57 | 1.07 | 19.64 | 2206.116 | 127.116 | 2333.232 | 2940.34 |  | 2940.34 | 0.2436%
6.8 | METALON CURVO (30X30 E=1.2MM) | 100764 ADAP | ADAPTADO - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P [ADAPTADO TUBO INDUSTRIAL QUADRADO - METALON] | KG | 18 | 18.57 | 1.07 | 19.64 | 334.26 | 19.26 | 353.52 | 445.51
6.9 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 18 | 90.4 | 2.97 | 93.37 | 1627.2 | 53.46 | 1680.66 | 2117.97 |  | 2117.97 | 0.1754%
6.10 | FECHAMENTO LATERAL | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 25.2 | 90.4 | 2.97 | 93.37 | 2278.08 | 74.844 | 2352.924 | 2965.15 |  | 2965.15 | 0.2456%
6.11 | PISO DE CONCRETO | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.6 | 513.38 | 80.25 | 593.63 | 308.028 | 48.15 | 356.178 | 448.86 |  | 448.86 | 0.03718%
6.12 | PINTURA (FUNDO E ACABAMENTO) | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 72 | 13.07 | 9.84 | 22.91 | 941.04 | 708.48 | 1649.52 | 2078.73 |  | 2078.73 | 0.1722%
6.13 | BANCO DE CONCRETO | COMP.04 | BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE. | M | 4.2 | 120.21 | 34.55 | 154.76 | 504.882 | 145.11 | 649.992 | 819.12 |  | 819.12 | 0.06785%
6.14 | VALA ILUM. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 3.75 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 96.6 | 196.8 | 293.4 | 369.74
6.15 | VALA ILUM. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.75 | 11.74 | 18.97 | 30.71 | 44.025 | 71.1375 | 115.1625 | 145.13
6.16 | ELETRODUTO ENTERRADO | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 6.96 | 5.24 | 12.2 | 174 | 131 | 305 | 384.36
6.17 | ELETRODUTO AÇO | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 12 | 18.55 | 5.37 | 23.92 | 222.6 | 64.44 | 287.04 | 361.73
6.18 | CURVA E DEMAIS ACESSÓRIOS ELETRODUTO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 7.22 | 7.22 | 14.44 | 43.32 | 43.32 | 86.64 | 109.18
6.19 | FIAÇÃO | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 | 4.3 | 1 | 5.3 | 322.5 | 75 | 397.5 | 500.93
6.20 | DISJUNTOR | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 65.46 | 2.33 | 67.79 | 65.46 | 2.33 | 67.79 | 85.43
6.21 | CAIXA ENTERRADA | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 115.45 | 25.99 | 141.44 | 230.9 | 51.98 | 282.88 | 356.49
6.22 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 54.52 | 0.54 | 55.06 | 54.52 | 0.54 | 55.06 | 69.39
6.23 | LUMINÁRIA E LAMPADA LED TUBULAR | 97583 ADAP | ADAPTADO - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 22 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 109.92 | 9.12 | 119.04 | 109.92 | 9.12 | 119.04 | 150.01

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: Julho de 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/22 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202205_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
02. CERCA ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | CERCA ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
ESCAVAÇÃO (vala + mourão) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.02 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 0.5152 | 1.0496 | 1.5648
MOURÃO | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 0.3846 | 58.14 | 0 | 58.14 | 22.3606 | 0 | 22.3606
TELA | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 1.9231 | 17.18 | 0 | 17.18 | 33.0389 | 0 | 33.0389
ARAME AMARRAÇÃO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0586 | 28.65 | 0 | 28.65 | 1.6789 | 0 | 1.6789
ARAME FARPADO | 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | m | 3 | 1.58 | 0 | 1.58 | 4.74 | 0 | 4.74
CONCRETO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.0375 | 309.05 | 44.39 | 353.44 | 11.5894 | 1.6646 | 13.254
FORMA (0,25x1x2)/4 utilizações | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 0.5 | 53.76 | 28.65 | 82.41 | 26.88 | 14.325 | 41.205
LONGITUDINAL 4X6.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.98 | 13.15 | 4.3 | 17.45 | 12.887 | 4.214 | 17.101
ESTRIBO CADA 20 CM | 92783 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.34 | 12.78 | 5.85 | 18.63 | 4.3452 | 1.989 | 6.3342
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 6.64 | 18.77 | 25.41 | 7.4561 | 21.0768 | 28.5329
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 6.52 | 13.26 | 19.78 | 7.3213 | 14.8897 | 22.211
[8 empty] | 132.81 | 59.21 | 192.02
03. REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA.
DESC. | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 6.64 | 18.77 | 25.41 | 0.664 | 1.877 | 2.541
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 6.52 | 13.26 | 19.78 | 0.652 | 1.326 | 1.978
[8 empty] | 1.32 | 3.2 | 4.52
04. BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE.
DESC. | BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE. | [5 empty] | UN: M
COMPOSIÇÃO | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 0.48 | 157.64 | 25.81 | 183.45 | 75.6672 | 12.3888 | 88.056
COMPOSIÇÃO | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | M² | 0.4 | 32.31 | 1.64 | 33.95 | 12.924 | 0.656 | 13.58
COMPOSIÇÃO | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 0.03 | 415.55 | 219.96 | 635.51 | 12.4665 | 6.5988 | 19.0653
COMPOSIÇÃO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 0.3 | 2.3 | 2.04 | 4.34 | 0.69 | 0.612 | 1.302
COMPOSIÇÃO | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0.3 | 11.01 | 9.6 | 20.61 | 3.303 | 2.88 | 6.183
COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 1.16 | 13.07 | 9.84 | 22.91 | 15.1612 | 11.4144 | 26.5756
[8 empty] | 120.21 | 34.55 | 154.76
05.CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD | SERVIÇO | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
ESCAVAÇÃO (vala + palito) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0575 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 1.4812 | 3.0176 | 4.4988
MOURÃO | 4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | 5 | 66.92 | 0 | 66.92 | 334.6 | 0 | 334.6
CONCRETO ((0,15*0,25)-(0,1*0,1*0,25*5)) | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.025 | 309.05 | 44.39 | 353.44 | 7.7262 | 1.1097 | 8.836
FORMA (0,25x1x2)/4 utilizações | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 0.5 | 53.76 | 28.65 | 82.41 | 26.88 | 14.325 | 41.205
AÇO 4X6.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.98 | 13.15 | 4.3 | 17.45 | 12.887 | 4.214 | 17.101
ESTRIBO CADA 20 CM | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.34 | 12.78 | 5.85 | 18.63 | 4.3452 | 1.989 | 6.3342
PEDREIRO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 6.64 | 18.77 | 25.41 | 16.6 | 46.925 | 63.525
SERVENTE | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 6.52 | 13.26 | 19.78 | 16.3 | 33.15 | 49.45
[8 empty] | 420.82 | 104.73 | 525.55

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: Julho de 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/22 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202205_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
COTAÇÕES EXTERNAS
COTAÇÃO 01
DESC. | Levantamento Cadastral Planialtimétrico da Matrícula no 3.356 em um imóvel com uma área de aproximadamente 169.400,00 m² contendo: Levantamento das divisas que delimitam a propriedade; Implantação de marcos de concreto nos vértices da propriedade; Levantamento Planialtimétrico com determinação das curvas de nível 1,0 m. Material deve ser entregue em .PDF E .DWG |  |  | UN: UNITÁRIO
| EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | VALOR MÉDIO
NOME | GUNAR | RL AMBIENTAL | LBM TOPOGRAFIA | 9333.3333
CPF/CNPJ | CNPJ: 33.025.282/0001-30 | CNPJ 20.276.898/0001-32 | CNPJ:22.373.057/0001-79
CONTATO | GUNAR DREIER gdtopografia.eng@gmail.com | rlambiental@hotmail.com | lbmtopografia@hotmail.com
DATA PROP. | 2021-09-03 | 2021-09-13 | 2021-09-28
VALOR | 10000 | 10000 | 8000

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: Julho de 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/22 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202205_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17182.38 | 1.423% | 75% | 12886.785 | 5% | 859.119 | 5% | 859.119 | 5% | 859.119 | 5% | 859.119 | 5% | 859.119 | 1
2 | CERCAMENTO | 784264.22 | 64.96% | 25% | 196066.055 | 25% | 196066.055 | 25% | 196066.055 | 25% | 196066.055 |  |  |  |  | 1
3 | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO | 49427.3 | 4.094% |  |  | 40% | 19770.92 | 40% | 19770.92 | 20% | 9885.46 |  |  |  |  | 1
4 | ILUMINAÇÃO | 108389.56 | 8.978% | [8 empty] | 70% | 75872.692 | 30% | 32516.868 | 1
5 | PAVIMENTOS | 178505.98 | 14.79% | [6 empty] | 30% | 53551.794 | 40% | 71402.392 | 30% | 53551.794 | 1
6 | RAMPA E VAGA ACESSÍVEL | 50542.63 | 4.187% | [8 empty] | 40% | 20217.052 | 60% | 30325.578 | 1
7 | PONTO DE ÔNIBUS | 18960.96 | 1.571% | [10 empty] | 100% | 18960.96 | 1
| TOTAL | 1207273.03 | 100% | [12 empty] | 0
| R$ parcial (valor período) |  |  | 208952.84 |  | 216696.094 |  | 216696.094 |  | 260362.428 |  | 168351.255 |  | 136214.319
| %_parcial (período) |  |  | 17.31% |  | 17.95% |  | 17.95% |  | 21.57% |  | 13.94% |  | 11.28%
| R$_ acumulado |  |  | 208952.84 |  | 425648.934 |  | 642345.028 |  | 902707.456 |  | 1071058.711 |  | 1207273.03
| %_acumulado |  |  | 17.31% |  | 35.26% |  | 53.21% |  | 74.77% |  | 88.72% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 180 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO DO CAMPUS CORLÉNIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: Julho de 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/22 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202205_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.44% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.