## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : CERCAMENTO E ACESSOS DO CAMPUS JACAREZINHO | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus Jacarezinho | [7 empty] | Total s/BDI | 1189945.604
|  |  | Data do orçamento: Agosto de 2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 1499569.48
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10665.37 | 23934.09 | 34599.46 | 43602.24 | 43602.24
1.1
1.1.1 | INSTALAÇÕES CANTEIRO OBRA | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 6 | 625 | 0 | 625 | 3750 | 0 | 3750 | 4725.75
1.1.2 | ENERGIA PROVISÓRIA - CANTEIRO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 8 | 250 | 0 | 250 | 2000 | 0 | 2000 | 2520.4
1.1.3 | ENERGIA PROVISÓRIA - CANTEIRO | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1646.42 | 428.77 | 2075.19 | 1646.42 | 428.77 | 2075.19 | 2615.15
1.1.4 | ENERGIA PROVISÓRIA - CANTEIRO | 04620/ORSE | CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X16 +16MM² | M | 200 | 10.43 | 0 | 10.43 | 2086 | 0 | 2086 | 2628.78
1.1.5 | ÁGUA PROVISÓRIA - CANTEIRO | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA | UN | 1 | 203.39 | 106.4 | 309.79 | 203.39 | 106.4 | 309.79 | 390.4
1.1.6 | ÁGUA PROVISÓRIA - CANTEIRO | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 6.48 | 6.33 | 12.81 | 388.8 | 379.8 | 768.6 | 968.59
1.2
1.2.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 383.4 | 20876.4 | 21259.8 | 26791.6
1.2.2 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 2.16 | 22.32 | 24.48 | 207.36 | 2142.72 | 2350.08 | 2961.57
2 |  |  | CERCAMENTO DO CAMPUS | [5 empty] | 369931.7978 | 169611.9073 | 539543.7052 | 679932.99 | 679932.99
2.1 |  |  | EXECUÇÃO DO CERCAMENTO
2.1.1 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | COMP.03 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | m | 587.8 | 1.676 | 3.865 | 5.541 | 985.1528 | 2271.847 | 3256.9998 | 4104.47
2.1.2 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.756 | 7.84 | 1.64 | 9.48 | 92.167 | 19.2798 | 111.4469 | 140.45
2.1.3 | CERCA ALAMBRADO | COMP.02 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 1701 | 127.97 | 71.94 | 199.91 | 217676.97 | 122369.94 | 340046.91 | 428527.12
2.1.4 | CERCA PALITO | COMP.05 | CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO RETO, H=3,0m, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 278 | 459.67 | 126.81 | 586.48 | 127788.26 | 35253.18 | 163041.44 | 205464.82
2.2 |  |  | PORTÕES DE ACESSOS
2.2.1 | ACESSOS SECUNDÁRIOS - PORTÃO | COMP.06 | PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E FECHAMENTO EM ALAMBRADO (INCLUSIVE PINTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 4516.62 | 983.76 | 5500.38 | 9033.24 | 1967.52 | 11000.76 | 13863.16
2.2.2 | ACESSOS SECUNDÁRIOS - PORTÃO | COMP.07 | PORTÃO PARA PEDESTRES (2,0X2,1M) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E FECHAMENTO EM ALAMBRADO (INCLUSIVE PINTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1042.44 | 442.152 | 1484.592 | 2084.88 | 884.304 | 2969.184 | 3741.77
2.2.3 | ACESSOS SECUNDÁRIOS - PILARES | COMP.08 | PILAR EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PORTÕES (INCLUSIVE PINTURA) | un | 6 | 736.523 | 360.693 | 1097.216 | 4419.138 | 2164.158 | 6583.296 | 8296.27
2.3 |  |  | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO (CERCAMENTO)
2.3.1 | PODA PONTUAL VEGETAÇÃO | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | un | 20 | 54.49 | 106.29 | 160.78 | 1089.8 | 2125.8 | 3215.6 | 4052.3
2.3.2 | PODA PONTUAL VEGETAÇÃO | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | un | 20 | 79.85 | 59.37 | 139.22 | 1597 | 1187.4 | 2784.4 | 3508.9
2.3.3 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO FAIXA 3M | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 5937 | 0.48 | 0.18 | 0.66 | 2849.76 | 1068.66 | 3918.42 | 4937.99
2.3.4 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO FAIXA 3M | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 296.85 | 7.8 | 1.01 | 8.81 | 2315.43 | 299.8185 | 2615.2485 | 3295.74
3 |  |  | ILUMINAÇÃO DOS ACESSOS | [5 empty] | 82785.0477 | 17982.3014 | 100767.3492 | 126987.05 | 126987.05
3.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES
3.1.1 | POSTE TIPO 1 | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 13 | 801.75 | 0 | 801.75 | 10422.75 | 0 | 10422.75 | 13134.75
3.1.2 | POSTE TIPO 2 | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 801.75 | 0 | 801.75 | 801.75 | 0 | 801.75 | 1010.37
3.1.3 | POSTE TIPO 3 | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 3 | 492.63 | 0 | 492.63 | 1477.89 | 0 | 1477.89 | 1862.44
3.1.4 | POSTE TIPO 4 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 426.16 | 97.94 | 524.1 | 2130.8 | 489.7 | 2620.5 | 3302.35
3.1.5 | ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO POSTES (EXCETO JARDIM) | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 17 | 389.13 | 116.19 | 505.32 | 6615.21 | 1975.23 | 8590.44 | 10825.67
4950 | LUMINÁRIA P1 P2 P3 | 101657 | [ADAP] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33 | 413.59 | 15.87 | 429.46 | 13648.47 | 523.71 | 14172.18 | 17859.78
500 | LUMINÁRIA P4 | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 325.72 | 15.87 | 341.59 | 3257.2 | 158.7 | 3415.9 | 4304.72
3.1.8 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 22 | 37.41 | 0.67 | 38.08 | 823.02 | 14.74 | 837.76 | 1055.75
3.1.9 | BRAÇO SUPORTE LUMINÁRIA | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33 | 124.2 | 33.61 | 157.81 | 4098.6 | 1109.13 | 5207.73 | 6562.78
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.2.1 | CX PASSAGEM | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 29 | 192.69 | 30.42 | 223.11 | 5588.01 | 882.18 | 6470.19 | 8153.73
3.2.2 | ELÉTRICA | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 58.97 | 7.41 | 66.38 | 176.91 | 22.23 | 199.14 | 250.96
3.2.3 | ELÉTRICA | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 62.36 | 15.4 | 77.76 | 187.08 | 46.2 | 233.28 | 293.98
3.2.4 | ELÉTRICA | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 507.03 | 24.33 | 531.36 | 1521.09 | 72.99 | 1594.08 | 2008.86
3.2.5 | ELÉTRICA CABO | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 821.1 | 8.12 | 2.06 | 10.18 | 6667.332 | 1691.466 | 8358.798 | 10533.76
3.2.6 | ELÉTRICA CABO | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 331.8 | 13.72 | 3.08 | 16.8 | 4552.296 | 1021.944 | 5574.24 | 7024.66
3.2.7 | ELÉTRICA CABO | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 340.2 | 20.77 | 4.64 | 25.41 | 7065.954 | 1578.528 | 8644.482 | 10893.78
3.2.8 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 263.55 | 7.2 | 2.72 | 9.92 | 1897.56 | 716.856 | 2614.416 | 3294.69
3.2.9 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 270.9 | 10.31 | 3.83 | 14.14 | 2792.979 | 1037.547 | 3830.526 | 4827.23
3.2.10 | ELETRODUTO SUBIDAS POSTES | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 119 | 12.97 | 8.03 | 21 | 1543.43 | 955.57 | 2499 | 3149.24
3.2.11 | CONDULETE | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 33 | 19.47 | 9.37 | 28.84 | 642.51 | 309.21 | 951.72 | 1199.36
3.2.12 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO (80CM PROF / LARGURA 50 CM) | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 213.78 | 5.05 | 1.43 | 6.48 | 1079.589 | 305.7054 | 1385.2944 | 1745.75
3.2.13 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 213.78 | 11.07 | 17.13 | 28.2 | 2366.5446 | 3662.0514 | 6028.596 | 7597.24
3.2.14 | CAMADA CONCRETO PROTEÇÃO DUTO ENTERRADO L=25, e=3cm | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m² | 4.0125 | 372.97 | 213.21 | 586.18 | 1496.5421 | 855.5051 | 2352.0473 | 2964.05
3.2.15 | FITA ADVERTÊNCIA DUTO ENTERRADO | 10422/ORSE | FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE ELÉTRICA ENTERRADA | m | 535 | 1.43 | 0 | 1.43 | 765.05 | 0 | 765.05 | 964.12
3.2.16 | MURETA ABRIGO QD 120X120 | COMP.09 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO, E= 20CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM CHAPISCO, REBOCO, FUNDO SELADOR E PINTURA ESMALTE EM TODAS AS FACES. | UN | 3 | 388.827 | 184.3695 | 573.1965 | 1166.481 | 553.1085 | 1719.5895 | 2167.03
4 |  |  | CALÇADA | [5 empty] | 58194.9253 | 9119.7061 | 67314.6314 | 84829.9 | 84829.9
4.1 | NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS DE CALÇADA - CORTE/ATERRO | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 319.6 | 10.52 | 2.94 | 13.46 | 3362.192 | 939.624 | 4301.816 | 5421.15
4.2 | NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS DE CALÇADA - CORTE/ATERRO | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 319.6 | 12.02 | 6.76 | 18.78 | 3841.592 | 2160.496 | 6002.088 | 7563.83
4.3 | CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE REBAIXOS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 87.89 | 580.17 | 68.49 | 648.66 | 50991.1413 | 6019.5861 | 57010.7274 | 71844.92
5 |  |  | ACESSOS | [5 empty] | 358174.2141 | 28861.7721 | 387035.9862 | 487742.74 | 487742.74
5.1 |  |  | TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO
5.1.1 | REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES - LIMPEZA TERRENO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 4079 | 0.48 | 0.18 | 0.66 | 1957.92 | 734.22 | 2692.14 | 3392.63
5.1.2 | REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES - ESPALHAMENTO MATERIAL (média h=80cm) | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M³ | 3263.2 | 1.18 | 0.34 | 1.52 | 3850.576 | 1109.488 | 4960.064 | 6250.67
5.1.3 | REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES - NIVELAMENTOS PRÉVIOS | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 4079 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 448.69 | 163.16 | 611.85 | 771.05
5.1.4 | ESCAVAÇÃO PARA BASE DOS PAVIMENTO | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 1631.6 | 3.57 | 0.94 | 4.51 | 5824.812 | 1533.704 | 7358.516 | 9273.2
5.1.5 | NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 4079 | 1.03 | 0.26 | 1.29 | 4201.37 | 1060.54 | 5261.91 | 6631.06
5.1.6 | SUB BASE EM CASCALHO/PEDRA RACHÃO H25 | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019( | m³ | 1019.75 | 79.47 | 3.78 | 83.25 | 81039.5325 | 3854.655 | 84894.1875 | 106983.66
5.1.7 | CARGA E TRANSPORTE DO CASCALHO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 1019.75 | 7.76 | 1.62 | 9.38 | 7913.26 | 1651.995 | 9565.255 | 12054.13
5.1.8 | CARGA E TRANSPORTE DO CASCALHO | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1019.75 | 1.45 | 0.19 | 1.64 | 1478.6375 | 193.7525 | 1672.39 | 2107.55
5.1.9 | BASE EM BRITA H12 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 489.48 | 117.13 | 4.6 | 121.73 | 57332.7924 | 2251.608 | 59584.4004 | 75088.26
5.1.10 | CARGA E TRANSPORTE DO BRITA | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 489.48 | 7.76 | 1.62 | 9.38 | 3798.3648 | 792.9576 | 4591.3224 | 5785.98
5.1.11 | CARGA E TRANSPORTE DO BRITA | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 489.48 | 1.45 | 0.19 | 1.64 | 709.746 | 93.0012 | 802.7472 | 1011.62
5.2 |  |  | CAMADA DE ROLAMENTO
5.2.1 | CAMADA DE LIGAÇÃO/BINDER | 02592/ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | m² | 3019 | 10.7 | 0.31 | 11.01 | 32303.3 | 935.89 | 33239.19 | 41888.03
5.2.2 | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 4CM | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 90.57 | 1444.76 | 33.63 | 1478.39 | 130851.9132 | 3045.8691 | 133897.7823 | 168737.99
5.2.3 | CARGA E TRANSPORTE DO ASFALTO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 90.57 | 7.76 | 1.62 | 9.38 | 702.8232 | 146.7234 | 849.5466 | 1070.6
5.2.4 | CARGA E TRANSPORTE DO ASFALTO | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90.57 | 1.45 | 0.19 | 1.64 | 131.3265 | 17.2083 | 148.5348 | 187.18
5.3 |  |  | MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.3.1 | MEIO FIO SIMPLES | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 171 | 21.44 | 12.83 | 34.27 | 3666.24 | 2193.93 | 5860.17 | 7384.99
5.3.2 | MEIO FIO COM SARJETA | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 531 | 39.51 | 14.67 | 54.18 | 20979.81 | 7789.77 | 28769.58 | 36255.42
5.3.3 | PINTURA MEIO FIO | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 702 | 0.61 | 1.11 | 1.72 | 428.22 | 779.22 | 1207.44 | 1521.62
5.3.4 | FAIXA DE PEDESTRE | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 40.8 | 13.6 | 12.6 | 26.2 | 554.88 | 514.08 | 1068.96 | 1347.1
6 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 47099.4562 | 13585.0156 | 60684.4718 | 76474.56 | 76474.56
6.1 | LOCAÇÃO DA REDE | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. (REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA) | m | 141.75 | 4.2 | 5.75 | 9.95 | 595.35 | 815.0625 | 1410.4125 | 1777.4
6.2 | ESCAVAÇÃO VALA (largura 80 cm e altura média 150 cm) | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 170.1 | 6.63 | 2.8 | 9.43 | 1127.763 | 476.28 | 1604.043 | 2021.41
6.3 | PREPARO VALA | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M³ | 5.67 | 186.41 | 52.23 | 238.64 | 1056.9447 | 296.1441 | 1353.0888 | 1705.16
6.4 | REATERRO | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 170.1 | 15.06 | 5.89 | 20.95 | 2561.706 | 1001.889 | 3563.595 | 4490.84
6.5 | TUBULAÇÃO 400MM | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 141.75 | 152.23 | 12.84 | 165.07 | 21578.6025 | 1820.07 | 23398.6725 | 29487.01
6.6 | CAIXA BOCA DE LOBO | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 945.08 | 502.61 | 1447.69 | 7560.64 | 4020.88 | 11581.52 | 14595.03
6.7 | POÇO DE VISITA | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3 | 2642.45 | 1080.03 | 3722.48 | 7927.35 | 3240.09 | 11167.44 | 14073.21
6.8 | ACRÉSCIMO PV | 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 887.83 | 638.2 | 1526.03 | 2663.49 | 1914.6 | 4578.09 | 5769.31
6.9 | TAMPÃO PV | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 3 | 675.87 | 0 | 675.87 | 2027.61 | 0 | 2027.61 | 2555.19

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO E ACESSOS DO CAMPUS JACAREZINHO
Local: Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
02. CERCA ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | CERCA ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
ESCAVAÇÃO (vala + mourão) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.02 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 0.6578 | 1.267 | 1.9248
MOURÃO | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 0.3846 | 65.16 | 0 | 65.16 | 25.0605 | 0 | 25.0605
TELA | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 1.9231 | 16.86 | 0 | 16.86 | 32.4235 | 0 | 32.4235
ARAME AMARRAÇÃO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0586 | 25.98 | 0 | 25.98 | 1.5224 | 0 | 1.5224
ARAME FARPADO | 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | m | 3 | 1.43 | 0 | 1.43 | 4.29 | 0 | 4.29
CONCRETO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.0375 | 345.78 | 58.63 | 404.41 | 12.9667 | 2.1986 | 15.1654
FORMA (0,25x1x2)/4 utilizações | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 0.5 | 33.92 | 34.08 | 68 | 16.96 | 17.04 | 34
LONGITUDINAL 4X6.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.98 | 11.85 | 6.46 | 18.31 | 11.613 | 6.3308 | 17.9438
ESTRIBO CADA 20 CM | 92767 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.34 | 10.76 | 5.01 | 15.77 | 3.6584 | 1.7034 | 5.3618
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 9.4773 | 25.4225 | 34.8997
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 9.3425 | 17.9776 | 27.3202
[8 empty] | 127.97 | 71.94 | 199.91
03. REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA.
DESC. | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 0.844 | 2.264 | 3.108
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 0.832 | 1.601 | 2.433
[8 empty] | 1.676 | 3.865 | 5.541
05.CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD | SERVIÇO | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
ESCAVAÇÃO (vala + palito) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0575 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 1.8912 | 3.6426 | 5.5338
MOURÃO | 4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | 5 | 75 | 0 | 75 | 375 | 0 | 375
CONCRETO ((0,15*0,25)-(0,1*0,1*0,25*5)) | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.025 | 345.78 | 58.63 | 404.41 | 8.6445 | 1.4658 | 10.1103
FORMA (0,25x1x2)/4 utilizações | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 0.5 | 33.92 | 34.08 | 68 | 16.96 | 17.04 | 34
AÇO 4X6.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.98 | 11.85 | 6.46 | 18.31 | 11.613 | 6.3308 | 17.9438
ESTRIBO CADA 20 CM | 92767 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.34 | 10.76 | 5.01 | 15.77 | 3.6584 | 1.7034 | 5.3618
PEDREIRO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 21.1 | 56.6 | 77.7
SERVENTE | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 20.8 | 40.025 | 60.825
[8 empty] | 459.67 | 126.81 | 586.47
06. PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E FECHAMENTO EM ALAMBRADO (INCLUSIVE PINTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DESC. | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E FECHAMENTO EM ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN: un
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 40 | 73.95 | 0 | 73.95 | 2958 | 0 | 2958
INSUMO | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 19 | 11.04 | 0 | 11.04 | 209.76 | 0 | 209.76
INSUMO | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M² | 20 | 16.86 | 0 | 16.86 | 337.2 | 0 | 337.2
INSUMO | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 6 | 31.41 | 0 | 31.41 | 188.46 | 0 | 188.46
COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 42 | 14.8 | 11.84 | 26.64 | 621.6 | 497.28 | 1118.88
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 66.56 | 128.08 | 194.64
COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 8.44 | 22.4 | 30.84 | 135.04 | 358.4 | 493.44
[8 empty] | 4516.62 | 983.76 | 5500.38
07. PORTÃO PARA PEDESTRES (2,0X2,1M) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E FECHAMENTO EM ALAMBRADO (INCLUSIVE PINTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DESC. | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E FECHAMENTO EM ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 8.2 | 73.95 | 0 | 73.95 | 606.39 | 0 | 606.39
INSUMO | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 2.5 | 11.04 | 0 | 11.04 | 27.6 | 0 | 27.6
INSUMO | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M² | 3.5 | 16.86 | 0 | 16.86 | 59.01 | 0 | 59.01
COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 16.8 | 14.8 | 11.84 | 26.64 | 248.64 | 198.912 | 447.552
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 33.28 | 64.04 | 97.32
COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 8.44 | 22.4 | 30.84 | 67.52 | 179.2 | 246.72
[8 empty] | 1042.44 | 442.152 | 1484.592
08. PILAR/COLUNA EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE PORTÕES (INCLUSIVE PINTURA)
DESC. | PILAR EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE PORTÕES (INCLUSIVE PINTURA) | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 3 | 49.58 | 37.94 | 87.52 | 148.74 | 113.82 | 262.56
COMPOSIÇÃO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.4 | 396.47 | 57.22 | 453.69 | 158.588 | 22.888 | 181.476
COMPOSIÇÃO | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13 | 10.33 | 1.8 | 12.13 | 134.29 | 23.4 | 157.69
COMPOSIÇÃO | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 4.5 | 35.73 | 17.89 | 53.62 | 160.785 | 80.505 | 241.29
COMPOSIÇÃO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 4 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 9.44 | 9.16 | 18.6
COMPOSIÇÃO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 4 | 19.58 | 17.31 | 36.89 | 78.32 | 69.24 | 147.56
COMPOSIÇÃO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 4 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 9.08 | 7.44 | 16.52
COMPOSIÇÃO | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 4 | 9.32 | 8.56 | 17.88 | 37.28 | 34.24 | 71.52
[8 empty] | 736.523 | 360.693 | 1097.216
09. EXECUÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CERÂMICO 120X120, E= 20CM, COM COBERTURA EM LAJE - INCLUSIVE ACABAMENTOS EM CHAPISCO, REBOCO, FUNDO SELADOR E PINTURA ESMALTE EM TODAS AS FACES.
DESC. | EXECUÇÃO DE ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 20CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM CHAPISCO, REBOCO, FUNDO SELADOR E PINTURA ESMALTE EM TODAS AS FACES. | [5 empty] | UN: M²
| COD | ITEM | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
BASE - 150X150CM ESPESSURA 10 CM | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.225 | 313.84 | 44.3 | 358.14 | 70.614 | 9.9675 | 80.5815
LAJE 50X150CM | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 0.75 | 143.18 | 24.14 | 167.32 | 107.385 | 18.105 | 125.49
ALVENARIA | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.2 | 66.1 | 31.61 | 97.71 | 79.32 | 37.932 | 117.252
CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 3.9 | 2.55 | 2.62 | 5.17 | 9.945 | 10.218 | 20.163
REBOCO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 3.9 | 19.58 | 17.31 | 36.89 | 76.362 | 67.509 | 143.871
PINTURA | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 3.9 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 8.853 | 7.254 | 16.107
PINTURA | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 3.9 | 9.32 | 8.56 | 17.88 | 36.348 | 33.384 | 69.732
[8 empty] | 388.827 | 184.3695 | 573.1965

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO E ACESSOS DO CAMPUS JACAREZINHO
Local: Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43602.24 | 2.908% | 16.67% | 7267.04 | 16.67% | 7267.04 | 16.67% | 7267.04 | 16.67% | 7267.04 | 16.67% | 7267.04 | 16.67% | 7267.04 | 100%
2 | CERCAMENTO DO CAMPUS | 679932.99 | 45.34% | 25% | 169983.2475 | 25% | 169983.2475 | 25% | 169983.2475 | 25% | 169983.2475 |  |  |  |  | 100%
3 | ILUMINAÇÃO DOS ACESSOS | 126987.05 | 8.468% | [8 empty] | 30% | 38096.115 | 70% | 88890.935 | 100%
4 | CALÇADA | 84829.9 | 5.657% | [8 empty] | 50% | 42414.95 | 50% | 42414.95 | 100%
5 | ACESSOS | 487742.74 | 32.53% |  |  | 20% | 97548.548 | 20% | 97548.548 | 20% | 97548.548 | 40% | 195097.096 |  |  | 100%
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 76474.56 | 5.1% | [8 empty] | 50% | 38237.28 | 50% | 38237.28 | 100%
| TOTAL | 1499569.48 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 177250.2875 |  | 274798.8355 |  | 274798.8355 |  | 274798.8355 |  | 321112.481 |  | 176810.205
| %_parcial (período) |  |  | 11.82% |  | 18.33% |  | 18.33% |  | 18.33% |  | 21.41% |  | 11.79%
| R$_ acumulado |  |  | 177250.2875 |  | 452049.123 |  | 726847.9585 |  | 1001646.794 |  | 1322759.275 |  | 1499569.48
| %_acumulado |  |  | 11.82% |  | 30.15% |  | 48.47% |  | 66.8% |  | 88.21% |  | 100%
NOTAS:
A. O CRONOGRAMA ACIMA É DE REFERÊNCIA. A EMPRESA DEVE PROPOR, APRESENTAR E SEGUIR SEU CRONOGRAMA PRÓRPIO.
B. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
C. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 180 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CERCAMENTO E ACESSOS DO CAMPUS JACAREZINHO
Local: Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.44% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.