## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.12%
OBRA: REMANESCENTE DA REFORMA DA CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
|  |  | Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR | [7 empty] | Total s/BDI | 607497.5084
|  |  | Data do orçamento: janeiro/2025 | [7 empty] | Total c/BDI | 766175.8576
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA | [7 empty] | 3406.27 | 17453.56 | 20859.83 | 26308.4176 | 26308.4176
1.1 | INSTALAÇÃO DE CONTÊINER | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 78.97 | 56.56 | 135.53 | 78.97 | 56.56 | 135.53 | 170.9304
1.2 | CONTAINER | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 601.56 | 0 | 601.56 | 3007.8 | 0 | 3007.8 | 3793.4374
1.3 | SUPERVISÃO TÉCNICA DE EXECUÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 319.5 | 17397 | 17716.5 | 22344.0498
2 | COBERTURA | [7 empty] | 129418.961 | 12850.111 | 142269.072 | 179429.76 | 179429.76
2.1 | REMOÇÃO TELHADO | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 539.3 | 1.26 | 2.94 | 4.2 | 679.518 | 1585.542 | 2265.06 | 2856.69
2.2 | REMOÇÃO TELHADO | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 539.3 | 2.76 | 6.31 | 9.07 | 1488.468 | 3402.983 | 4891.451 | 6169.1
2.3 | TERÇAS NOVAS | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 539.3 | 21.97 | 4.22 | 26.19 | 11848.421 | 2275.846 | 14124.267 | 17813.53
2.4 | SUBCOBERTURA | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 539.3 | 11.41 | 7.42 | 18.83 | 6153.413 | 4001.606 | 10155.019 | 12807.51
2.5 | TELHA TERMOROOF | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 539.3 | 193.07 | 2.38 | 195.45 | 104122.651 | 1283.534 | 105406.185 | 132938.28
2.6 | CUMEEIRA | 94223 ADAP | [PARA TELHA METÁLICA] CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 57 | 74.49 | 2.7 | 77.19 | 4245.93 | 153.9 | 4399.83 | 5549.07
2.7 | RUFOS / RINCÕES | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18 | 48.92 | 8.15 | 57.07 | 880.56 | 146.7 | 1027.26 | 1295.58
3 | FORRO | [7 empty] | 49128.729 | 16587.675 | 65716.404 | 82881.53 | 82881.53
3.1 | FORRO DRYWALL | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 417.3 | 62.91 | 18.13 | 81.04 | 26252.343 | 7565.649 | 33817.992 | 42651.25
3.2 | FORRO MASSA | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 417.3 | 9.86 | 14.92 | 24.78 | 4114.578 | 6226.116 | 10340.694 | 13041.68
3.3 | FORRO PINTURA | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 417.3 | 9.26 | 6.7 | 15.96 | 3864.198 | 2795.91 | 6660.108 | 8399.73
3.4 | FORRO ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO | 07704/ ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | M² | 417.3 | 35.7 | 0 | 35.7 | 14897.61 | 0 | 14897.61 | 18788.87
4 | DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 80786.44 | 15707.788 | 96494.228 | 121698.52 | 121698.52
4.1 | PAREDE DRYWALL | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M² | 336 | 112.16 | 16.27 | 128.43 | 37685.76 | 5466.72 | 43152.48 | 54423.91
4.2 | DRYWALL VEDAR JANELA | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 3 | 56.47 | 9.09 | 65.56 | 169.41 | 27.27 | 196.68 | 248.05
4.3 | PAREDE DRYWALL MASSA | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 675 | 6.52 | 7.28 | 13.8 | 4401 | 4914 | 9315 | 11748.08
4.4 | PAREDE DRYWALL PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 675 | 8.44 | 4.82 | 13.26 | 5697 | 3253.5 | 8950.5 | 11288.37
4.5 | PAREDE DRYWALL ISOLAMENTO TERMOACUSTICO | 07704/ ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | M² | 336 | 35.7 | 0 | 35.7 | 11995.2 | 0 | 11995.2 | 15128.35
4.6 | DIVISÓRIAS GRANITO BWC | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 23.2 | 847.45 | 82.74 | 930.19 | 19660.84 | 1919.568 | 21580.408 | 27217.21
4.7 | REFORÇOS - FIXAÇÃO DE LOUSAS E TVS | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 40 | 10.25 | 1.74 | 11.99 | 410 | 69.6 | 479.6 | 604.87
4.8 | GUICHÊ SECRETARIA | 86889 | ADAP - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 200X40 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 767.23 | 57.13 | 824.36 | 767.23 | 57.13 | 824.36 | 1039.68
5 | TABLADO AUDITÓRIO | [7 empty] | 18852.8384 | 1735.656 | 20588.4944 | 25966.2 | 25966.2
5.1 | TABLADOS ESTRUTURA | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 390 | 14.59 | 1.17 | 15.76 | 5690.1 | 456.3 | 6146.4 | 7751.84
5.2 | TABLADOS ESTRUTURA | COMP.02 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 39 | 122.2576 | 12.996 | 135.2536 | 4768.0464 | 506.844 | 5274.8904 | 6652.69
5.3 | TABLADOS REVESTIMENTO | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 39 | 185.78 | 5.52 | 191.3 | 7245.42 | 215.28 | 7460.7 | 9409.43
5.4 | CORRIMÃO | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 15.2 | 75.61 | 36.66 | 112.27 | 1149.272 | 557.232 | 1706.504 | 2152.24
6 | ALVENARIA E ACABAMENTOS | [7 empty] | 23752.6317 | 14631.4741 | 38384.1058 | 48410.06 | 48410.06
6.1 | ESTRUTURA PARA ALVENARIA
6.1.1 | VIGA FORMA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 21.3 | 56.93 | 34.01 | 90.94 | 1212.609 | 724.413 | 1937.022 | 2442.97
6.1.2 | VIGA CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.6 | 400.73 | 60.64 | 461.37 | 641.168 | 97.024 | 738.192 | 931.01
6.1.3 | VIGA AÇO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.8144 | 10.08 | 1.26 | 11.34 | 1510.1292 | 188.7661 | 1698.8953 | 2142.65
6.1.4 | PILAR FORMA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 1.9125 | 56.93 | 34.01 | 90.94 | 108.8786 | 65.0441 | 173.9227 | 219.35
6.1.5 | PILAR CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.765 | 400.73 | 60.64 | 461.37 | 306.5584 | 46.3896 | 352.9481 | 445.14
6.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME + 30 CM RODAPÉ | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 47.865 | 31.1 | 12.05 | 43.15 | 1488.6015 | 576.7733 | 2065.3748 | 2604.85
6.2 | ALVENARIAS E ACABAMENTOS | [11 empty] | 0
6.2.1 | ALVENARIAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 30.5 | 77.14 | 77.2 | 154.34 | 2352.77 | 2354.6 | 4707.37 | 5936.94
6.2.2 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 215.7 | 2.36 | 2.44 | 4.8 | 509.052 | 526.308 | 1035.36 | 1305.8
6.2.3 | REBOCO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 215.7 | 19.66 | 18.35 | 38.01 | 4240.662 | 3958.095 | 8198.757 | 10340.27
6.2.4 | PINTURA ALVENARIA FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 61.5 | 2.32 | 1.97 | 4.29 | 142.68 | 121.155 | 263.835 | 332.75
6.2.5 | PINTURA ALVENARIA MASSA LÁTEX | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 61.5 | 6.52 | 7.28 | 13.8 | 400.98 | 447.72 | 848.7 | 1070.38
6.2.6 | PINTURA ALVENARIA TINTA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 61.5 | 8.44 | 4.82 | 13.26 | 519.06 | 296.43 | 815.49 | 1028.5
6.2.7 | REVESTIMENTO | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 155.7 | 46.19 | 21.93 | 68.12 | 7191.783 | 3414.501 | 10606.284 | 13376.65
6.2.8 | PINTURA ALVENARIA EXTERNAS | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 226.5 | 2.32 | 1.97 | 4.29 | 525.48 | 446.205 | 971.685 | 1225.49
6.2.9 | PINTURA ALVENARIA EXTERNAS | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 226.5 | 8.44 | 4.82 | 13.26 | 1911.66 | 1091.73 | 3003.39 | 3787.88
6.2.10 | REVESTIMENTO EXTERNO | 87265 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 25,6X6,5CM) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 16 | 43.16 | 17.27 | 60.43 | 690.56 | 276.32 | 966.88 | 1219.43
7 | PISOS | [7 empty] | 21550.583 | 9514.583 | 31065.166 | 39179.38 | 39179.38
7.1 | TACO - RASPAGEM/CALAFETAGEM/SYNTEKO | 12417/ ORSE | RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SINTECO ALTO BRILHO EM PISO DE MADEIRA | M² | 348.7 | 36.49 | 15.64 | 52.13 | 12724.063 | 5453.668 | 18177.731 | 22925.75
7.2 | RODAPÉS TACO | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 244.5 | 22.44 | 13.06 | 35.5 | 5486.58 | 3193.17 | 8679.75 | 10946.9
7.3 | REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO BWC | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 53.5 | 12.32 | 6.88 | 19.2 | 659.12 | 368.08 | 1027.2 | 1295.5
7.4 | CERÂMICA PISO BWC | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 53.5 | 44.24 | 8.25 | 52.49 | 2366.84 | 441.375 | 2808.215 | 3541.72
7.5 | SOLEIRA GRANITO BWC/COPA | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 | 104.66 | 19.43 | 124.09 | 313.98 | 58.29 | 372.27 | 469.51
8 | BANCADAS E LOUÇAS | [7 empty] | 17432.4143 | 1336.0437 | 18768.458 | 23670.78 | 23670.78
8.1 | BANCADA PIA COZ - TORNEIRA/ENGATE E SIFÃO | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 644.24 | 110.88 | 755.12 | 644.24 | 110.88 | 755.12 | 952.36
8.2 | BANCADA DE APOIO | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 767.23 | 57.13 | 824.36 | 767.23 | 57.13 | 824.36 | 1039.68
8.3 | VASO SANIT | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 534.21 | 30.49 | 564.7 | 4273.68 | 243.92 | 4517.6 | 5697.6
8.4 | VASO SANIT | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 38.1 | 4.48 | 42.58 | 304.8 | 35.84 | 340.64 | 429.62
8.5 | BANCADA LAV | 86889 ADAP | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [ADAPTADO PARA M²] | M² | 1.85 | 767.23 | 57.13 | 824.36 | 1419.3755 | 105.6905 | 1525.066 | 1923.41
8.6 | BANCADA LAV | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 143.13 | 27.41 | 170.54 | 858.78 | 164.46 | 1023.24 | 1290.51
8.7 | BANCADA LAV - TORNEIRA PRESSMATIC | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 129.43 | 2.8 | 132.23 | 776.58 | 16.8 | 793.38 | 1000.61
8.8 | BANCADA LAV - ENGATE | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 6.45 | 4.46 | 10.91 | 38.7 | 26.76 | 65.46 | 82.56
8.9 | BANCADA LAV - SIFÃO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 8.92 | 2.48 | 11.4 | 53.52 | 14.88 | 68.4 | 86.27
8.10 | LAVATÓRIO - PNE (COMPLETO TORNEIRA/SIFÃO/ENGATE) | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 391.21 | 41.85 | 433.06 | 782.42 | 83.7 | 866.12 | 1092.35
8.11 | ACESSORIOS BWC | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 43.16 | 9.24 | 52.4 | 172.64 | 36.96 | 209.6 | 264.35
8.12 | ROLAO | COMP.01 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 8 | 44.016 | 5.088 | 49.104 | 352.128 | 40.704 | 392.832 | 495.44
8.13 | PAPEL TOALHA | COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 44.016 | 5.088 | 49.104 | 176.064 | 20.352 | 196.416 | 247.72
8.14 | ESPELHO BANCADA | 09718/ ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | UN | 2.96 | 561.31 | 10.24 | 571.55 | 1661.4776 | 30.3104 | 1691.788 | 2133.68
8.15 | ESPELHO CORPO | 09718/ ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | UN | 4.32 | 561.31 | 10.24 | 571.55 | 2424.8592 | 44.2368 | 2469.096 | 3114.02
8.16 | BARRA PNE | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 236.95 | 27.73 | 264.68 | 947.8 | 110.92 | 1058.72 | 1335.26
8.17 | BARRA PNE | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 257.04 | 27.73 | 284.77 | 514.08 | 55.46 | 569.54 | 718.3
8.18 | BARRA PNE | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 269.87 | 27.73 | 297.6 | 1079.48 | 110.92 | 1190.4 | 1501.33
8.19 | CHUVEIROS | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 92.28 | 13.06 | 105.34 | 184.56 | 26.12 | 210.68 | 265.71
9 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 44224.2392 | 6258.437 | 50482.6762 | 63668.77 | 63668.77
9.1 | PORTAS MADEIRA 90 CM - COMPLETA | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 1006.14 | 253.36 | 1259.5 | 13079.82 | 3293.68 | 16373.5 | 20650.26
9.2 | PORTA MADEIRA AUDITÓRIO 150 CM | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 927.31 | 248.85 | 1176.16 | 1854.62 | 497.7 | 2352.32 | 2966.75
9.3 | PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 55.5 | 11.39 | 11.24 | 22.63 | 632.145 | 623.82 | 1255.965 | 1584.02
9.4 | PORTAS ALUMÍNIO | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 12.18 | 978.94 | 12.4 | 991.34 | 11923.4892 | 151.032 | 12074.5212 | 15228.39
9.5 | JANELAS FIXAS | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 6.1 | 1384.19 | 24.09 | 1408.28 | 8443.559 | 146.949 | 8590.508 | 10834.35
9.6 | JANELAS MAXIM AR | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4 | 1175.4 | 32.81 | 1208.21 | 4701.6 | 131.24 | 4832.84 | 6095.18
9.7 | JANELA CORRER | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO CORRER 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.9 | 1175.4 | 32.81 | 1208.21 | 1057.86 | 29.529 | 1087.389 | 1371.42
9.8 | MANUTENÇÕES | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 8.44 | 23.75 | 32.19 | 185.68 | 522.5 | 708.18 | 893.16
9.9 | PINGADEIRAS GRANITO | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 9.9 | 116.26 | 25.21 | 141.47 | 1150.974 | 249.579 | 1400.553 | 1766.38
9.10 | VERGAS E CONTRAVERGAS (PORTA E JANELA) | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 22.8 | 52.39 | 26.86 | 79.25 | 1194.492 | 612.408 | 1806.9 | 2278.86
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 4354.78 | 2759.14 | 7113.92 | 8972.11 | 8972.11
10.1 | ALIMENTAÇÃO E RESERVATÓRIO
10.1.1 | ALIMENTAÇÃO - QUEBRA+ESCAVAÇÃO | 90443 | RASGO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 | 2.27 | 6.88 | 9.15 | 22.7 | 68.8 | 91.5 | 115.4
10.1.2 | ALIMENTAÇÃO - RECOMPOSIÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 | 6.09 | 11.04 | 17.13 | 60.9 | 110.4 | 171.3 | 216.04
10.1.3 | ALIMENTAÇÃO - TUBULAÇÃO | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 | 5.63 | 5.79 | 11.42 | 112.6 | 115.8 | 228.4 | 288.06
10.1.4 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2.86 | 3.42 | 6.28 | 5.72 | 6.84 | 12.56 | 15.84
10.1.5 | ALIMENTAÇÃO - REGISTROS | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.65 | 3.02 | 37.67 | 34.65 | 3.02 | 37.67 | 47.51
10.1.6 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 3.44 | 5.57 | 9.01 | 13.76 | 22.28 | 36.04 | 45.45
10.1.7 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.03 | 7.41 | 12.44 | 5.03 | 7.41 | 12.44 | 15.69
10.1.8 | RESERVATÓRIO NOVO | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 562.58 | 80.38 | 642.96 | 562.58 | 80.38 | 642.96 | 810.9
10.2 | ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO
10.2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 2.27 | 6.88 | 9.15 | 34.05 | 103.2 | 137.25 | 173.1
10.2.2 | RECOMPOSIÇÃO (ANTIGA E NOVA INSTALAÇÃO) | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 6.09 | 11.04 | 17.13 | 91.35 | 165.6 | 256.95 | 324.07
10.2.3 | TUBULAÇÃO AF | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40 | 9.94 | 16.09 | 26.03 | 397.6 | 643.6 | 1041.2 | 1313.16
10.2.4 | TUBULAÇÃO AF | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33 | 16.83 | 9.47 | 26.3 | 555.39 | 312.51 | 867.9 | 1094.6
10.2.5 | REGISTROS | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 3.35 | 4 | 7.35 | 60.3 | 72 | 132.3 | 166.86
10.2.6 | REGISTROS | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 89.52 | 9.33 | 98.85 | 626.64 | 65.31 | 691.95 | 872.69
10.2.7 | REGISTROS | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 84.64 | 9.33 | 93.97 | 169.28 | 18.66 | 187.94 | 237.03
10.2.8 | CONEXÕES AF | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 4.27 | 6.45 | 10.72 | 85.4 | 129 | 214.4 | 270.4
10.2.9 | CONEXÕES AF | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.1 | 4.4 | 13.5 | 45.5 | 22 | 67.5 | 85.13
10.2.10 | CONEXÕES AF | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.97 | 5.54 | 13.51 | 159.4 | 110.8 | 270.2 | 340.78
10.2.11 | CONEXÕES AF | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.14 | 8.58 | 14.72 | 61.4 | 85.8 | 147.2 | 185.65
10.2.12 | CONEXÕES AF | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 13.68 | 5.92 | 19.6 | 95.76 | 41.44 | 137.2 | 173.04
10.2.13 | CONEXÕES AF | 89380 ADAPTADO | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 MM - 25 MM | UN | 9 | 6 | 4.71 | 10.71 | 54 | 42.39 | 96.39 | 121.57
10.3 | ESGOTO
10.3.1 | VALAS ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1 | 32.89 | 67.11 | 100 | 32.89 | 67.11 | 100 | 126.12
10.3.2 | REATERRO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1 | 11.16 | 18.15 | 29.31 | 11.16 | 18.15 | 29.31 | 36.97
10.3.3 | CAIXA ESGOTO | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 258.11 | 206.87 | 464.98 | 258.11 | 206.87 | 464.98 | 586.43
10.3.4 | CAIXA DE GORDURA | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 340.27 | 12 | 352.27 | 340.27 | 12 | 352.27 | 444.28
10.3.5 | TUBO ESGOTO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 24.04 | 18.78 | 42.82 | 240.4 | 187.8 | 428.2 | 540.05
10.3.6 | TUBO ESGOTO | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2 | 18.58 | 6.43 | 25.01 | 37.16 | 12.86 | 50.02 | 63.09
10.3.8 | CONEXÕES ESG | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.56 | 8.14 | 29.7 | 43.12 | 16.28 | 59.4 | 74.92
10.3.10 | CONEXÕES ESG | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 43.1 | 10.83 | 53.93 | 43.1 | 10.83 | 53.93 | 68.02
10.3.17 | RALO | 11732 ADAPTADO | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM - ESCAMOTEÁVEL | UN | 4 | 23.64 | 0 | 23.64 | 94.56 | 0 | 94.56 | 119.26
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 38496.52 | 14042.44 | 52538.96 | 66262.14 | 66262.14
11.1 | CABOS | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 2.18 | 0.98 | 3.16 | 981 | 441 | 1422 | 1793.43
11.2 | CABOS | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1452 | 3.29 | 1.25 | 4.54 | 4777.08 | 1815 | 6592.08 | 8313.93
11.3 | CABOS | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 752 | 7.51 | 2.19 | 9.7 | 5647.52 | 1646.88 | 7294.4 | 9199.7
11.4 | CABO ATERRAMENTO QD1 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 15.17 | 0.55 | 15.72 | 182.04 | 6.6 | 188.64 | 237.91
11.5 | CABOS ALIMENTAÇÃO TRANSF AO QD1 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 150 | 35.19 | 0.07 | 35.26 | 5278.5 | 10.5 | 5289 | 6670.49
11.6 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 18.53 | 15.55 | 34.08 | 259.42 | 217.7 | 477.12 | 601.74
11.7 | INTERRUPTOR + TOMADA | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 24.45 | 20.98 | 45.43 | 48.9 | 41.96 | 90.86 | 114.59
11.8 | TOMADAS 2 MOD | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 33.97 | 30.23 | 64.2 | 1154.98 | 1027.82 | 2182.8 | 2752.95
11.9 | TOMADAS 1 MOD | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 21.01 | 19.22 | 40.23 | 588.28 | 538.16 | 1126.44 | 1420.67
11.10 | TOMADA ALTA AR CONDICIONADO E CHUVEIRO | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 26.7 | 27.6 | 54.3 | 293.7 | 303.6 | 597.3 | 753.31
11.11 | CONDULETE PVC - TOMADA E INTERRUPTOR SOBREPOR | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 89 | 19.33 | 6.77 | 26.1 | 1720.37 | 602.53 | 2322.9 | 2929.64
11.12 | CAIXA 3X3" PVC SOBRE O FORRO - LUMINÁRIAS | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 10.15 | 9.6 | 19.75 | 771.4 | 729.6 | 1501 | 1893.06
11.13 | ELETRODUTO FLEX 1.1/2" DN50 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 21 | 7.97 | 2.89 | 10.86 | 167.37 | 60.69 | 228.06 | 287.63
11.14 | ELETRODUTO FLEX 2" | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 11.41 | 4.07 | 15.48 | 912.8 | 325.6 | 1238.4 | 1561.87
11.15 | ELETRODUTO FLEX 1" | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 15.1 | 10.48 | 25.58 | 1208 | 838.4 | 2046.4 | 2580.92
11.16 | ELETRODUTO FLEX 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 216 | 11.8 | 9.9 | 21.7 | 2548.8 | 2138.4 | 4687.2 | 5911.5
11.17 | ELETRODUTO APARENTE 3/4" + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201 | 10.48 | 7.64 | 18.12 | 2106.48 | 1535.64 | 3642.12 | 4593.44
11.18 | CX PASSAGEM METÁLICA 15X15 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 5 | 25.57 | 14.94 | 40.51 | 127.85 | 74.7 | 202.55 | 255.46
11.19 | CX PASSAGEM ENTERRADA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 119.35 | 22.59 | 141.94 | 358.05 | 67.77 | 425.82 | 537.04
11.20 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 11.62 | 1.5 | 13.12 | 139.44 | 18 | 157.44 | 198.56
11.21 | DISJUNTOR DIN ac | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 64.17 | 11.67 | 75.84 | 834.21 | 151.71 | 985.92 | 1243.44
11.22 | DISJUNTOR GERAL QD1 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 419.59 | 57.09 | 476.68 | 419.59 | 57.09 | 476.68 | 601.19
11.23 | LUMINÁRIAS - CALHA LED 2X24W 120CM | 00673 ADAPTADO | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA | UN | 76 | 94.05 | 17.07 | 111.12 | 7147.8 | 1297.32 | 8445.12 | 10650.99
11.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 550.85 | 30.98 | 581.83 | 550.85 | 30.98 | 581.83 | 733.8
11.25 | LUMINÁRIAS | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 15.89 | 5.34 | 21.23 | 143.01 | 48.06 | 191.07 | 240.98
11.26 | ATERRAMENTO | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 38.4 | 0 | 38.4 | 38.4 | 0 | 38.4 | 48.43
11.27 | ATERRAMENTO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 90.68 | 16.73 | 107.41 | 90.68 | 16.73 | 107.41 | 135.47
12 | INCÊNDIO | [7 empty] | 499.73 | 38.6 | 538.33 | 678.94 | 678.94
12.1 | INC. | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 200.74 | 19.3 | 220.04 | 200.74 | 19.3 | 220.04 | 277.51
12.2 | INC. | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 194.39 | 19.3 | 213.69 | 194.39 | 19.3 | 213.69 | 269.51
12.3 | INC. | 37539 INS | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 13.87
12.4 | INC. | 37559 INS | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | 6 | 15.6 | 0 | 15.6 | 93.6 | 0 | 93.6 | 118.05
13 | ABRIGO GÁS | [7 empty] | 885.868 | 283.2612 | 1169.1292 | 1474.51 | 1474.51
13.1 | ABRIGO DE GÁS | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 1.65 | 58.46 | 73.49 | 131.95 | 96.459 | 121.2585 | 217.7175 | 274.59
13.2 | ABRIGO DE GÁS | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 0.56 | 142.85 | 28.67 | 171.52 | 79.996 | 16.0552 | 96.0512 | 121.14
13.3 | ABRIGO DE GÁS | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.95 | 2.56 | 2.78 | 5.34 | 12.672 | 13.761 | 26.433 | 33.34
13.4 | ABRIGO DE GÁS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 4.95 | 19.66 | 18.35 | 38.01 | 97.317 | 90.8325 | 188.1495 | 237.29
13.5 | ABRIGO DE GÁS | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4.95 | 8.44 | 4.82 | 13.26 | 41.778 | 23.859 | 65.637 | 82.78
13.6 | ABRIGO DE GÁS | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 0.5 | 64.12 | 15.79 | 79.91 | 32.06 | 7.895 | 39.955 | 50.39
13.7 | ABRIGO DE GÁS | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.4 | 978.94 | 12.4 | 991.34 | 391.576 | 4.96 | 396.536 | 500.11
13.8 | REGISTRO | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 42.93 | 4.64 | 47.57 | 42.93 | 4.64 | 47.57 | 60
13.9 | ABRAÇADEIRAS | 11927 INSUMO | ADAPT - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 5 | 6.98 | 0 | 6.98 | 34.9 | 0 | 34.9 | 44.02
13.10 | MAGUEIRA | 20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | M | 2 | 28.09 | 0 | 28.09 | 56.18 | 0 | 56.18 | 70.85
14 | REDE DE LÓGICA | [7 empty] | 5380.25 | 899.17 | 6279.42 | 7919.61 | 7919.61
14.1 | ELETRODUTO PVC APARENTE + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 86 | 10.48 | 7.64 | 18.12 | 901.28 | 657.04 | 1558.32 | 1965.35
14.2 | ELETRODUTO ESPERA RACK | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 32.59 | 5.55 | 38.14 | 97.77 | 16.65 | 114.42 | 144.31
14.3 | CONDULETE PVC | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24 | 19.33 | 6.77 | 26.1 | 463.92 | 162.48 | 626.4 | 790.02
14.4 | TAMPA MODULO RJ | 39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 24 | 5.39 | 0 | 5.39 | 129.36 | 0 | 129.36 | 163.15
14.5 | CONECTOR RJ 45 FÊMEA | 39600 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 24 | 17.83 | 0 | 17.83 | 427.92 | 0 | 427.92 | 539.69
14.6 | CABO CAT 5E - COM RT | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 350 | 9.6 | 0.18 | 9.78 | 3360 | 63 | 3423 | 4317.09
15 | AR CONDICIONADOS | [7 empty] | 51638.66 | 1407.87 | 53046.53 | 66902.29 | 66902.29
15.1 | AR CONDICIONADOS | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2461.51 | 104.3 | 2565.81 | 4923.02 | 208.6 | 5131.62 | 6472
15.2 | AR CONDICIONADOS | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 3499.6 | 112.79 | 3612.39 | 10498.8 | 338.37 | 10837.17 | 13667.84
15.3 | AR CONDICIONADOS | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 4553.01 | 117.72 | 4670.73 | 18212.04 | 470.88 | 18682.92 | 23562.9
15.4 | AR CONDICIONADOS | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 9002.4 | 195.01 | 9197.41 | 18004.8 | 390.02 | 18394.82 | 23199.55
16 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 2246.56 | 81.375 | 2327.935 | 2752.84 | 2752.84
16.1 | COMUNICAÇÃO VISUAL SALAS | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 15 | 78.41 | 0 | 78.41 | 1176.15 | 0 | 1176.15 | 1483.36
16.2 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 40 | 17.53 | 0 | 17.53 | 701.2 | 0 | 701.2 | 701.2
16.3 | ENTULHO E LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 46.5 | 7.94 | 1.75 | 9.69 | 369.21 | 81.375 | 450.585 | 568.28

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: REMANESCENTE DA REFORMA DA CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
COMP.01 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 41.52 | 0 | 41.52 | 41.52 | 0 | 41.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 8.32 | 16.96 | 25.28 | 2.496 | 5.088 | 7.584
[6 empty] | Total | 44.016 | 5.088 | 49.104
COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.52 | 0 | 41.52 | 41.52 | 0 | 41.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 8.32 | 16.96 | 25.28 | 2.496 | 5.088 | 7.584
[6 empty] | Total | 44.016 | 5.088 | 49.104
COMP.01 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M² | 1.05 | 109.76 | 0 | 109.76 | 115.248 | 0 | 115.248
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.08 | 24.62 | 0 | 24.62 | 1.9696 | 0 | 1.9696
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 8.44 | 24.01 | 32.45 | 3.376 | 9.604 | 12.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 8.32 | 16.96 | 25.28 | 1.664 | 3.392 | 5.056
[6 empty] | Total | 122.2576 | 12.996 | 135.2536

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: REMANESCENTE DA REFORMA DA CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA | 26308.4176 | 3.434% | 16% | 4209.3468 | 16% | 4209.3468 | 16% | 4209.3468 | 16% | 4209.3468 | 16% | 4209.3468 | 20% | 5261.6835 | 100%
2 | COBERTURA | 179429.76 | 23.42% | 50% | 89714.88 | 50% | 89714.88 | [8 empty] | 100%
3 | FORRO | 82881.53 | 10.82% |  |  |  |  | 80% | 66305.224 | 20% | 16576.306 |  |  |  |  | 100%
4 | DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS | 121698.52 | 15.88% | [8 empty] | 80% | 97358.816 | 20% | 24339.704 | 100%
5 | TABLADO AUDITÓRIO | 25966.2 | 3.389% | [10 empty] | 100% | 25966.2 | 100%
6 | ALVENARIA E ACABAMENTOS | 48410.06 | 6.318% |  |  | 80% | 38728.048 | 20% | 9682.012 | [6 empty] | 100%
7 | PISOS | 39179.38 | 5.114% |  |  |  |  | 50% | 19589.69 | 50% | 19589.69 |  |  |  |  | 100%
8 | BANCADAS E LOUÇAS | 23670.78 | 3.089% | [6 empty] | 50% | 11835.39 | 50% | 11835.39 |  |  | 100%
9 | ESQUADRIAS | 63668.77 | 8.31% | [6 empty] | 80% | 50935.016 | 20% | 12733.754 |  |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8972.11 | 1.171% |  |  |  |  | 70% | 6280.477 | 30% | 2691.633 |  |  |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66262.14 | 8.648% |  |  | 80% | 53009.712 | 10% | 6626.214 | 10% | 6626.214 |  |  |  |  | 100%
12 | INCÊNDIO | 678.94 | 0.08861% | [6 empty] | 30% | 203.682 | 30% | 203.682 | 40% | 271.576 | 100%
13 | ABRIGO GÁS | 1474.51 | 0.1925% | [10 empty] | 100% | 1474.51 | 100%
14 | REDE DE LÓGICA | 7919.61 | 1.034% | [10 empty] | 100% | 7919.61 | 100%
15 | AR CONDICIONADOS | 66902.29 | 8.732% | [10 empty] | 100% | 66902.29 | 100%
16 | FINALIZAÇÕES | 2752.84 | 0.3593% | [10 empty] | 100% | 2752.84 | 100%
| TOTAL | 766175.8576 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 93924.2268 |  | 185661.9868 |  | 112692.9638 |  | 112667.2778 |  | 126340.9888 |  | 134888.4135
| %_parcial (período) |  |  | 12.26% |  | 24.23% |  | 14.71% |  | 14.71% |  | 16.49% |  | 17.61%
| R$_ acumulado |  |  | 93924.2268 |  | 279586.2136 |  | 392279.1774 |  | 504946.4553 |  | 631287.4441 |  | 766175.8576
| %_acumulado |  |  | 12.26% |  | 36.49% |  | 51.2% |  | 65.9% |  | 82.39% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: REMANESCENTE DA REFORMA DA CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 1% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.3% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.12% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.