## ORÇAMENTO - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CLM | [7 empty] | BDI REDUZIDO | 16.35%
|  |  | Local: CAMPUS DE LUIZ MENEGHEL | [7 empty] | Total S/BDI | 297886.3336
|  |  | Data do orçamento: MAIO DE 2025 | [7 empty] | Total c/BDI | 373116.9273
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202503_Desonerado
RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO ARQUITETA E URBANISTA CAU A132694-5
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN |  | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 115.2 | 7204.2 | 7319.4 | 8515.8257
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 1.92 | 120.07 | 121.99 | 115.2 | 7204.2 | 7319.4 | 8515.8257
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 5545.9096 | 1093.4958 | 6639.4053 | 8098.8515
2.1 | PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.25 | 423.17 | 37.35 | 460.52 | 2221.6425 | 196.0875 | 2417.73 | 3046.8468
2.2 | ANDAIME | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA | MXMES | 24 | 28 | 0 | 28 | 672 | 0 | 672 | 781.8448
2.3 | ANDAIME | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 6 | 6.85 | 18.17 | 25.02 | 41.1 | 109.02 | 150.12 | 189.1827
2.4 | CANTEIRO DE OBRA | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 74.46 | 58.15 | 132.61 | 74.46 | 58.15 | 132.61 | 167.1164
2.5 | CANTEIRO DE OBRA | 10775 INSUMO | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 700 | 0 | 700 | 2100 | 0 | 2100 | 2443.265
2.6 | CANTEIRO DE OBRAS - ENTRADA DE ÁGUA | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.45 | 6.04 | 7.17 | 13.21 | 141.638 | 168.1365 | 309.7745 | 390.3808
2.7 | CANTEIRO DE OBRAS - PONTO DE ÁGUA | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 16.46 | 4.63 | 21.09 | 16.46 | 4.63 | 21.09 | 26.5778
2.8 | CONEXÃO DE ENTRADA - NOVA LIGAÇÃO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.44 | 8.39 | 13.83 | 5.44 | 8.39 | 13.83 | 17.4287
2.9 | ESCAVAÇÃO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.035 | 28.61 | 60.75 | 89.36 | 201.2714 | 427.3763 | 628.6476 | 792.2278
2.10 | REATERRO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 7.035 | 10.22 | 17.3 | 27.52 | 71.8977 | 121.7055 | 193.6032 | 243.9806
3 | SERVIÇOS PRELIMINIARES | [7 empty] | 5390.563 | 3121.595 | 8512.158 | 10727.1041
3.1 | LIMPEZA VEGETAL - IMPLANTAÇÃO + 2M ARREDORES | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL (100X50M), VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 455.5 | 0.49 | 0.2 | 0.69 | 223.195 | 91.1 | 314.295 | 396.0776
3.2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO - CORTE | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 118.5 | 13.29 | 3.27 | 16.56 | 1574.865 | 387.495 | 1962.36 | 2472.9851
3.3 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO - REATERRO + COMPACTAÇÃO | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 118.5 | 12.11 | 5.88 | 17.99 | 1435.035 | 696.78 | 2131.815 | 2686.534
3.4 | GABARITO OBRA | 99059 | LOCAÇÃO - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | M | 65.2 | 33.09 | 29.85 | 62.94 | 2157.468 | 1946.22 | 4103.688 | 5171.5075
4 | DRENAGEM | [7 empty] | 20187.77 | 1497.2415 | 21685.0115 | 27327.662
4.1 | DRENO DA QUADRA 100MM (INCLUSO ESCAVAÇÃO) | COMP.01 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 70 | 88.5035 | 6.4173 | 94.9207 | 6195.2449 | 449.2076 | 6644.4525 | 8373.4035
4.2 | DRENO DA QUADRA 160MM (INCLUSO ESCAVAÇÃO) | COMP.02 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 80.8 | 101.031 | 6.4173 | 107.4482 | 8163.3023 | 518.5139 | 8681.8162 | 10940.909
4.3 | ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.48 | 28.61 | 60.75 | 89.36 | 99.5628 | 211.41 | 310.9728 | 391.8909
4.4 | CAIXA DE DRENAGEM 40X40 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 355.82 | 6.52 | 362.34 | 2134.92 | 39.12 | 2174.04 | 2739.7463
4.5 | CAIXA DE DRENAGEM 60X60 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 457.8 | 12.12 | 469.92 | 3204.6 | 84.84 | 3289.44 | 4145.3842
4.6 | DISSIPADOR | 12661 ORSE | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | 390.14 | 194.15 | 584.29 | 390.14 | 194.15 | 584.29 | 736.3279
5 | FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO | [7 empty] | 31713.626 | 13917.8201 | 45631.4461 | 57505.1914
5.1 | CHUMBAMENTO DO TUBO DO ALAMBRADO (EXTRA) | 101173/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA SEM ARMADURA DE ARRANQUE) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 56 | 46.15 | 34.61 | 80.76 | 2584.4 | 1938.16 | 4522.56 | 5699.374
5.2 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.85 | 28.61 | 60.75 | 89.36 | 110.1485 | 233.8875 | 344.036 | 433.5575
5.3 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - LASTRO H=5CM | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.45 | 342.57 | 194.29 | 536.86 | 154.1565 | 87.4305 | 241.587 | 304.4503
5.4 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133 | 12.45 | 1.78 | 14.23 | 1655.85 | 236.74 | 1892.59 | 2385.0603
5.5 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 11.72 | 5.48 | 17.2 | 351.6 | 164.4 | 516 | 650.2682
5.6 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - FORMA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 28 | 42.39 | 56.82 | 99.21 | 1186.92 | 1590.96 | 2777.88 | 3500.7113
5.7 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.81 | 1735.64 | 117.09 | 1852.73 | 6612.7884 | 446.1129 | 7058.9013 | 8895.6959
5.8 | VIGA BALDRAME - ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.75 | 28.61 | 60.75 | 89.36 | 250.3375 | 531.5625 | 781.9 | 985.358
5.9 | VIGA BALDRAME - LASTRO | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.48 | 342.57 | 194.29 | 536.86 | 164.4336 | 93.2592 | 257.6928 | 324.747
5.10 | VIGA BALDRAME - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 167.4 | 12.45 | 1.78 | 14.23 | 2084.13 | 297.972 | 2382.102 | 3001.9481
5.11 | VIGA BALDRAME - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.2 | 11.72 | 5.48 | 17.2 | 611.784 | 286.056 | 897.84 | 1131.4667
5.12 | VIGA BALDRAME - FORMA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 51.7 | 42.39 | 56.82 | 99.21 | 2191.563 | 2937.594 | 5129.157 | 6463.8134
5.13 | VIGA BALDRAME - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.9 | 1735.64 | 117.09 | 1852.73 | 6768.996 | 456.651 | 7225.647 | 9105.8305
5.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO + BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 94.5 | 36.65 | 14.62 | 51.27 | 3463.425 | 1381.59 | 4845.015 | 6105.7349
5.15 | ALVENARIA | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 19.4 | 43.07 | 52.25 | 95.32 | 835.558 | 1013.65 | 1849.208 | 2330.3899
5.16 | CHAPISCO | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 48.45 | 6.32 | 1.85 | 8.17 | 306.204 | 89.6325 | 395.8365 | 498.837
5.17 | MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 48.45 | 22.23 | 22.84 | 45.07 | 1077.0435 | 1106.598 | 2183.6415 | 2751.8462
5.18 | TUBOS DE PASSAGEM - ESPERA ALAMBRADO | 89713/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA INSTALADO EM CONCRETO) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32.2 | 19.34 | 17.11 | 36.45 | 622.748 | 550.942 | 1173.69 | 1479.0955
5.19 | PINTURA DA MURETA - FUNDO | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 61.4 | 2.28 | 2.12 | 4.4 | 139.992 | 130.168 | 270.16 | 340.4583
5.20 | PINTURA DA MURETA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 61.4 | 8.82 | 5.61 | 14.43 | 541.548 | 344.454 | 886.002 | 1116.5483
6 | QUADRA DE AREIA | [7 empty] | 30766.32 | 6296.88 | 37063.2 | 46707.4044
6.1 | CAMADA 01 - MANTA GEOTEXTIL | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 240 | 23.93 | 0.35 | 24.28 | 5743.2 | 84 | 5827.2 | 7343.494
6.2 | CAMADA 02 - BRITA 10CM | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 24 | 342.57 | 194.29 | 536.86 | 8221.68 | 4662.96 | 12884.64 | 16237.3484
6.3 | CAMADA 03 - MANTA GEOTEXTIL | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 240 | 23.93 | 0.35 | 24.28 | 5743.2 | 84 | 5827.2 | 7343.494
6.4 | CAMADA 04 - AREIA FINA, H=40CM | 03212/ORSE | COLCHÃO DE AREIA | M3 | 96 | 115.19 | 15.27 | 130.46 | 11058.24 | 1465.92 | 12524.16 | 15783.068
7 | FECHAMENTO DA QUADRA | [7 empty] | 86849.0576 | 22161.5572 | 109010.6147 | 137376.2349
7.1 | ALAMBRADO 7M - MALHA + TUBOS | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 452 | 133.18 | 43.71 | 176.89 | 60197.36 | 19756.92 | 79954.28 | 100759.1598
7.2 | TUBO EXTRA - CHUBAMENTO NO PISO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 42 | 74.42 | 0 | 74.42 | 3125.64 | 0 | 3125.64 | 3938.9619
7.3 | TRAVAMENTO EXTRA DO ALAMBRADO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 188.45 | 49.14 | 0 | 49.14 | 9260.433 | 0 | 9260.433 | 11670.0876
7.4 | TRAVAMENTO DO ALAMBRADO - TETO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 39.75 | 49.14 | 0 | 49.14 | 1953.315 | 0 | 1953.315 | 2461.5865
7.5 | CABO P/ FECHAMENTO SUPERIOR | 13960 ORSE | CABO DE AÇO 1/8" - SEM REVESTIMENTO (ROLO C/100 METROS) | UN | 1 | 292.61 | 0 | 292.61 | 292.61 | 0 | 292.61 | 368.75
7.6 | TELA - FECHAMENTO SUPERIOR | COMP. 03 | FECHAMENTO SUPERIOR COM TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | M2 | 249.7 | 33.5868 | 8.7348 | 42.3216 | 8386.624 | 2181.0796 | 10567.7035 | 13317.5226
7.7 | PORTÃO DE ACESSO - 2UN (1,4X2,1m) | 08900 ORSE | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | 5.88 | 617.87 | 38.02 | 655.89 | 3633.0756 | 223.5576 | 3856.6332 | 4860.1666
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 21014.396 | 4856.3238 | 25870.7198 | 31519.921
8.1 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 131.71 | 28.48 | 160.19 | 1053.68 | 227.84 | 1281.52 | 1614.9839
8.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 27.78 | 28.61 | 60.75 | 89.36 | 794.7858 | 1687.635 | 2482.4208 | 3128.3708
8.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 92.6 | 5.75 | 2.45 | 8.2 | 532.45 | 226.87 | 759.32 | 956.9024
8.4 | RECOMPOSIÇÃO DO SOLO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 27.78 | 61.89 | 19.46 | 81.35 | 1719.3042 | 540.5988 | 2259.903 | 2847.9517
8.5 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | 8.78 | 7.07 | 15.85 | 368.76 | 296.94 | 665.7 | 838.9216
8.6 | ELETRODUTO RÍGIDO - ABRAÇADEIRAS | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 42 | 2.01 | 2.18 | 4.19 | 84.42 | 91.56 | 175.98 | 221.7717
8.7 | ELETRODUTO RÍGIDO - CURVA 180 GRAUS | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 7.84 | 6.93 | 14.77 | 47.04 | 41.58 | 88.62 | 111.6798
8.8 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 23.23 | 15.18 | 38.41 | 23.23 | 15.18 | 38.41 | 48.4047
8.9 | DISJUNTOR | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.35 | 2.96 | 14.31 | 11.35 | 2.96 | 14.31 | 18.0336
8.10 | POSTE | 7862 ORSE | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 | UN | 6 | 895.99 | 0 | 895.99 | 5375.94 | 0 | 5375.94 | 6254.6886
8.11 | POSTE - INSTALAÇÃO | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 6 | 427.89 | 149.4 | 577.29 | 2567.34 | 896.4 | 3463.74 | 4365.0388
8.12 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 13.48 | 13 | 26.48 | 80.88 | 78 | 158.88 | 200.2221
8.13 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 35.64 | 0.7 | 36.34 | 35.64 | 0.7 | 36.34 | 45.796
8.14 | ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13793 ORSE | REFLETOR SLIM LED 500W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 6 | 968.97 | 0 | 968.97 | 5813.82 | 0 | 5813.82 | 6764.1443
8.15 | CABEAMENTO | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 277.8 | 9.02 | 2.7 | 11.72 | 2505.756 | 750.06 | 3255.816 | 4103.0109
9 | ÁREA EXTERNA - CALÇADA/RAMPA | [7 empty] | 26116.495 | 6283.8133 | 32400.3082 | 40831.183
9.1 | LONA PARA BASE - CALÇADA + RAMPA | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 167.075 | 2.44 | 0.27 | 2.71 | 407.663 | 45.1103 | 452.7733 | 570.5892
9.2 | CALÇADA - H=6CM (PERIMETRO DA QUADRA E LIGAÇÃO COM A ACADEMIA) | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 9.49 | 1745.32 | 232.83 | 1978.15 | 16563.0868 | 2209.5567 | 18772.6435 | 23657.4676
9.3 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.3 | 32.79 | 75.93 | 108.72 | 75.417 | 174.639 | 250.056 | 315.123
9.4 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.3 | 58.55 | 38.09 | 96.64 | 720.165 | 468.507 | 1188.672 | 1497.976
9.5 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38 | 12.45 | 1.78 | 14.23 | 473.1 | 67.64 | 540.74 | 681.4458
9.6 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12 | 11.72 | 5.48 | 17.2 | 140.64 | 65.76 | 206.4 | 260.1073
9.7 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.93 | 738.62 | 123.75 | 862.37 | 686.9166 | 115.0875 | 802.0041 | 1010.6934
9.8 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.62 | 43.07 | 52.25 | 95.32 | 198.9834 | 241.395 | 440.3784 | 554.9691
9.9 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 10 | 6.32 | 1.85 | 8.17 | 63.2 | 18.5 | 81.7 | 102.9591
9.10 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 22.23 | 22.84 | 45.07 | 222.3 | 228.4 | 450.7 | 567.9765
9.11 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 10.8 | 36.65 | 14.62 | 51.27 | 395.82 | 157.896 | 553.716 | 697.7983
9.12 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 5.4 | 61.89 | 19.46 | 81.35 | 334.206 | 105.084 | 439.29 | 553.5975
9.13 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 17.2 | 1.16 | 2.38 | 3.54 | 19.952 | 40.936 | 60.888 | 76.7316
9.14 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 12.5 | 2.28 | 2.12 | 4.4 | 28.5 | 26.5 | 55 | 69.3115
9.15 | CONTENÇÃO - VIGA BALDRAME + ALVENARIA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.5 | 8.82 | 5.61 | 14.43 | 110.25 | 70.125 | 180.375 | 227.3103
9.16 | RAMPA + PATAMAR | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 15.4 | 79.92 | 21.88 | 101.8 | 1230.768 | 336.952 | 1567.72 | 1975.656
9.17 | GUARDA CORPO FIXADO NA BASE + CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS | 11985 ORSE | GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO. REV 02 | M | 20.4 | 150.29 | 33.3 | 183.59 | 3065.916 | 679.32 | 3745.236 | 4719.7828
9.18 | FUNDO + PINTURA - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 2 DEMÃOS | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 89.76 | 15.37 | 13.73 | 29.1 | 1379.6112 | 1232.4048 | 2612.016 | 3291.6879
10 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | [7 empty] | 2321.07 | 14.64 | 2335.71 | 2720.1183
10.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | PAR | 1 | 2308.69 | 0 | 2308.69 | 2308.69 | 0 | 2308.69 | 2686.0674
10.2 | ESPERA DO POSTE | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 6.04 | 7.17 | 13.21 | 6.04 | 7.17 | 13.21 | 16.6474
10.3 | ESPERA DO POSTE | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 6.34 | 7.47 | 13.81 | 6.34 | 7.47 | 13.81 | 17.4035
11 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 558.9 | 859.46 | 1418.36 | 1787.431
11.1 | LIMPEZA DA OBRA | 02450 ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 342 | 0.95 | 1.53 | 2.48 | 324.9 | 523.26 | 848.16 | 1068.8595
11.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 20 | 3.19 | 15.27 | 18.46 | 63.8 | 305.4 | 369.2 | 465.2694
11.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20 | 8.51 | 1.54 | 10.05 | 170.2 | 30.8 | 201 | 253.3022

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CLM
Local: CAMPUS DE LUIZ MENEGHEL
Data do orçamento: MAIO DE 2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202503_Desonerado
RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO ARQUITETA E URBANISTA CAU A132694-5
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.4 | 5.82 | 2.84 | 8.66 | 2.328 | 1.136 | 3.464
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2332 | 7.23 | 15.36 | 22.59 | 1.686 | 3.582 | 5.268
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0777 | 7.34 | 21.87 | 29.21 | 0.57032 | 1.6993 | 2.2696
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 1.003 | 11.72 | 0 | 11.72 | 11.7552 | 0 | 11.7552
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1383 | 40.18 | 0 | 40.18 | 5.5569 | 0 | 5.5569
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0172 | 161.24 | 0 | 161.24 | 2.7733 | 0 | 2.7733
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.4314 | 65.43 | 0 | 65.43 | 28.2265 | 0 | 28.2265
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 3.1105 | 10.65 | 0 | 10.65 | 33.1268 | 0 | 33.1268
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.1071 | 23.16 | 0 | 23.16 | 2.4804 | 0 | 2.4804
[6 empty] | Total | 88.5035 | 6.4173 | 94.9207
COMP.02 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.4 | 5.82 | 2.84 | 8.66 | 2.328 | 1.136 | 3.464
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2332 | 7.23 | 15.36 | 22.59 | 1.686 | 3.582 | 5.268
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0777 | 7.34 | 21.87 | 29.21 | 0.57032 | 1.6993 | 2.2696
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 1.003 | 24.21 | 0 | 24.21 | 24.2826 | 0 | 24.2826
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1383 | 40.18 | 0 | 40.18 | 5.5569 | 0 | 5.5569
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0172 | 161.24 | 0 | 161.24 | 2.7733 | 0 | 2.7733
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.4314 | 65.43 | 0 | 65.43 | 28.2265 | 0 | 28.2265
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 3.1105 | 10.65 | 0 | 10.65 | 33.1268 | 0 | 33.1268
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.1071 | 23.16 | 0 | 23.16 | 2.4804 | 0 | 2.4804
[6 empty] | Total | 101.031 | 6.4173 | 107.4482
COMP.03 | FECHAMENTO SUPERIOR COM TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
02758/ORSE | TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | M2 | 1 | 14.98 | 0 | 14.98 | 14.98 | 0 | 14.98
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.05 | 26.45 | 0 | 26.45 | 1.3225 | 0 | 1.3225
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMÊS | 0.5 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 7.34 | 21.87 | 29.21 | 2.0552 | 6.1236 | 8.1788
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 7.23 | 15.36 | 22.59 | 1.2291 | 2.6112 | 3.8403
[6 empty] | Total | 33.5868 | 8.7348 | 42.3216

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CLM
Local: CAMPUS DE LUIZ MENEGHEL
Data do orçamento: MAIO DE 2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202503_Desonerado
RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO ARQUITETA E URBANISTA CAU A132694-5
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 8515.8257 | 2.282% | 33% | 2810.2225 | 33% | 2810.2225 | 34% | 2895.3807 | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 8098.8515 | 2.171% | 100% | 8098.8515 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINIARES | 10727.1041 | 2.875% | 100% | 10727.1041 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
4 | DRENAGEM | 27327.662 | 7.324% | 80% | 21862.1296 | 20% | 5465.5324 | 0% | 0 | 100%
5 | FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO | 57505.1914 | 15.41% | 80% | 46004.1531 | 20% | 11501.0383 | 0% | 0 | 100%
6 | QUADRA DE AREIA | 46707.4044 | 12.52% | 0% | 0 | 80% | 37365.9235 | 20% | 9341.4809 | 100%
7 | FECHAMENTO DA QUADRA | 137376.2349 | 36.82% | 30% | 41212.8705 | 60% | 82425.741 | 10% | 13737.6235 | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31519.921 | 8.448% | 30% | 9455.9763 | 50% | 15759.9605 | 20% | 6303.9842 | 100%
9 | ÁREA EXTERNA - CALÇADA/RAMPA | 40831.183 | 10.94% | 0% | 0 | 50% | 20415.5915 | 50% | 20415.5915 | 100%
10 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 2720.1183 | 0.729% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2720.1183
11 | FINALIZAÇÕES | 1787.431 | 0.4791% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1787.431
| TOTAL | 373116.9273 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 140171.3076 |  | 175744.0096 |  | 57201.6101
|  |  | %_parcial (período) | 37.57% |  | 47.1% |  | 15.33%
|  |  | R$_ acumulado | 140171.3076 |  | 315915.3172 |  | 373116.9273
|  |  | %_acumulado | 37.57% |  | 84.67% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CLM
Local: CAMPUS DE LUIZ MENEGHEL
Data do orçamento: MAIO DE 2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202503_Desonerado
RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO ARQUITETA E URBANISTA CAU A132694-5
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.