## ORÇAMENTO
_
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.68%
|  |  | SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICAS DO CJ - MEDIA TENSÃO | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências da Saúde | [7 empty] | Total s/BDI | 123767.2688
[11 empty] | Total c/BDI | 152642.191 |  | 5476829.9998
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | [7 empty] | 184.5 | 11580.3 | 11764.8 | 14903.6486 | 14903.6486
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 2.05 | 128.67 | 130.72 | 184.5 | 11580.3 | 11764.8 | 14903.6486
2 | POSTE TRANSFORMADOR/ACESSORIOS | [7 empty] | 87829.188 | 8385.0144 | 96214.2024 | 117737.9665 | 117737.9665
2.1 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 6M - MODELO CPFL | 04228/ORSE | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M | UN | 8 | 509.73 | 26.23 | 535.96 | 4077.84 | 209.84 | 4287.68 | 5431.633
2.2 | ARAME GALVANIZADO 14 | 000344-I ADAPT | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 3 | 34.77 | 0 | 34.77 | 104.31 | 0 | 104.31 | 132.1399
2.3 | CABO 16 MM² 15KV - MODELO CPFL | 09508/ORSE ADAPT | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 8,7/15KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR) | M | 18 | 74.54 | 7.33 | 81.87 | 1341.72 | 131.94 | 1473.66 | 1866.8325
2.4 | CABO COBRE 185 MM² EPR 90° 0,6/1KV - AZUL - PADRÃO CPFL | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 182.21 | 9.97 | 192.18 | 2733.15 | 149.55 | 2882.7 | 3651.8044
2.5 | CABO COBRE 185 MM² EPR 90° 0,6/1KV - PRETO- PADRÃO CPFL | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 182.21 | 9.97 | 192.18 | 7288.4 | 398.8 | 7687.2 | 9738.145
2.6 | CABO COBRE FLEXÍVEL #25 MM - VERDE - PADRÃO CPFL | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15 | 24.77 | 0.58 | 25.35 | 371.55 | 8.7 | 380.25 | 481.7007
2.7 | CABO COBRE NÚ #50MM - PADRÃO CPFL | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 160 | 71.86 | 23.28 | 95.14 | 11497.6 | 3724.8 | 15222.4 | 19283.7363
2.8 | CABO DE COBRE #1,5MM² - PADRÃO CPFL | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 2.74 | 1.1 | 3.84 | 274 | 110 | 384 | 486.4512
2.9 | CABO DE COBRE #2,5MM² - PADRÃO CPFL | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3.75 | 1.39 | 5.14 | 375 | 139 | 514 | 651.1352
2.10 | CABO COBRE FLEXÍVEL #25 MM - PADRÃO CPFL | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15 | 2.74 | 1.1 | 3.84 | 41.1 | 16.5 | 57.6 | 72.9677
2.11 | ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 91860 - adapt | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 7.95 | 7.78 | 15.73 | 397.5 | 389 | 786.5 | 996.3382
2.12 | FIO PARALELO 2X1,5M | 00417/ORSE | FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) | M | 100 | 4.32 | 4.19 | 8.51 | 432 | 419 | 851 | 1078.0468
2.13 | CONJUNTO 2X4 2S | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 61.18 | 50.41 | 111.59 | 122.36 | 100.82 | 223.18 | 282.7244
2.14 | ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CHUNHA 1" | 04178/ORSE | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO | UN | 10 | 1.3 | 0 | 1.3 | 13 | 0 | 13 | 16.4684
2.15 | ALÇA PREFORMADA | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4 | 3.01 | 4.47 | 7.48 | 12.04 | 17.88 | 29.92 | 37.9027
2.16 | ARRUELA QUADRADA 5/8" - PADRÃO CPFL | 12541/ORSE | ARRUELA DE LISA 5/8" | UN | 30 | 0.19 | 0.35 | 0.54 | 5.7 | 10.5 | 16.2 | 20.5222
2.17 | BARRA CONDULETE PVC 4" | 00360/ORSE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4") | M | 6 | 57.18 | 18.18 | 75.36 | 343.08 | 109.08 | 452.16 | 572.7963
2.19 | CABEÇOTE 4" - PADRÃO CPFL | 03998/ORSE | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO | UN | 1 | 39.72 | 5.33 | 45.05 | 39.72 | 5.33 | 45.05 | 57.0693
2.20 | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO CPFL - 1800X1600X400MM | REF. 01 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO | UN | 1 | 2692.3638 | 67.5127 | 2759.8765 | 2692.3638 | 67.5127 | 2759.8765 | 3496.2116
2.21 | CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL | REF. 02 | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA | UN | 1 | 408.62 | 44.32 | 452.94 | 408.62 | 44.32 | 452.94 | 573.7844
2.22 | CINTA P/ POSTE CIRCULAR TIPO B, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO | 000420-I | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 5 | 24.54 | 0 | 24.54 | 122.7 | 0 | 122.7 | 155.4364
2.23 | CONDULETE 1" | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 23.81 | 12.17 | 35.98 | 190.48 | 97.36 | 287.84 | 364.6357
2.24 | CONECTOR CN-12 | 04152/ORSE | CONECTOR CUNHA 4 X 4/0 AWG CAA, FORNECIMENTO | UN | 6 | 37.52 | 0 | 37.52 | 225.12 | 0 | 225.12 | 285.182
2.25 | CONECTOR DERIVAÇÃO PARALELO ESTANHADO C/ 1 PARAFUSO - PADRÃO CPFL | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35 | 13.58 | 8.84 | 22.42 | 475.3 | 309.4 | 784.7 | 994.058
2.26 | CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO ESTRIBO A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO - PADRÃO CPFL | 04138/ORSE | CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO | UN | 15 | 18.47 | 0 | 18.47 | 277.05 | 0 | 277.05 | 350.9669
2.27 | CONECTOR UNIDUT 1" | 11969/ORSE | LUVA SEM ROSCA UNIDUT Ø=1 " C- PB | UN | 16 | 5.79 | 1.75 | 7.54 | 92.64 | 28 | 120.64 | 152.8268
2.28 | CONJUTO 2X4 1T | 007528-I | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 4 | 10.18 | 0 | 10.18 | 40.72 | 0 | 40.72 | 51.5841
2.29 | CRUZETA POLIMÉRICA - PADRÃO CPFL | 04141/ORSE | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400 KGF, FORNECIMENTO | UN | 2 | 286 | 0 | 286 | 572 | 0 | 572 | 724.6096
2.30 | CURVA PVC 180° 1.1/4" - PADRÃO CPFL | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.03 | 17.12 | 34.15 | 17.03 | 17.12 | 34.15 | 43.2612
2.31 | CURVA 90° AÇO ZINCADO A QUENTE - 4" - PADRÃO CPFL | 97453 - adaptado | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 149.27 | 56.79 | 206.06 | 597.08 | 227.16 | 824.24 | 1044.1472
2.32 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 800A - PADRÃO CPFL | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4801.8 | 65.22 | 4867.02 | 4801.8 | 65.22 | 4867.02 | 6165.5409
2.33 | DISJUNTOR TIPO MINI BIPOLAR CURVA C - 2A | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 71.69 | 6.49 | 78.18 | 71.69 | 6.49 | 78.18 | 99.0384
2.34 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | 13610/ORSE | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO. REV 01_06/2024 | m | 12 | 38.11 | 8.61 | 46.72 | 457.32 | 103.32 | 560.64 | 710.2188
2.35 | ELO FUSÍVEL 25K - PADRÃO CPFL | 03769/ORSE - adaptado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSÍVEL TIPO 10K, COMP.= 500MM | UN | 3 | 15.78 | 2.96 | 18.74 | 47.34 | 8.88 | 56.22 | 71.2195
2.36 | ESTRIBO DE LIGAÇÃO - GED 2837 - PADRÃO CPFL | 04138/ORSE | CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO | UN | 3 | 18.47 | 0 | 18.47 | 55.41 | 0 | 55.41 | 70.1934
2.37 | FITA ISOLANTE 20M - PRETO | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 4 | 13.95 | 0 | 13.95 | 55.8 | 0 | 55.8 | 70.6874
2.38 | FITA ISOLANTE 20M - AZUL CLARO | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 17.6719
2.39 | FITA ISOLANTE 20M - AZUL ESCURO | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 17.6719
2.40 | FITA ISOLANTE 20M - BRANCA | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 17.6719
2.41 | FITA ISOLANTE 20M - VERDE | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 17.6719
2.42 | FITA ISOLANTE 20M - VERMELHA | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 17.6719
2.43 | GRAMPO DE LINHA VIVA - GED 941 - PADRÃO CPFL | 02885/ORSE | FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG | UN | 3 | 50 | 0 | 50 | 150 | 0 | 150 | 190.02
2.44 | HASTE TERRA 3/16" X 2,40M C/ CONCETOR - PADRÃO CPFL | REF. 03 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16 | UN | 20 | 68.4552 | 11.0091 | 79.4643 | 1369.1042 | 220.1818 | 1589.2859 | 2013.3074
2.45 | MÃO DE OBRA DO ATERRAMENTO | 96986-Adaptado | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 0 | 12.08 | 12.08 | 0 | 241.6 | 241.6 | 306.0589
2.46 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV - PADRÃO CPFL | 03066/ORSE | FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV | UN | 3 | 79 | 0 | 79 | 237 | 0 | 237 | 300.2316
2.47 | LUMINÁRIA PONTA DE PIVO COM LÂMPADA | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 9.76 | 5.44 | 15.2 | 9.76 | 5.44 | 15.2 | 19.2554
2.48 | MANILHA SAPATILHA EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO | 04136/ORSE | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UN | 6 | 18.7 | 0 | 18.7 | 112.2 | 0 | 112.2 | 142.135
2.49 | MÃO FRANCESA 619MM (3 UNID); 993MM (4 UNID) | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 26.14 | 15.35 | 41.49 | 235.26 | 138.15 | 373.41 | 473.0358
2.50 | MASSA CALAFETAR 500G | 004823-I | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5 | 35.12 | 0 | 35.12 | 17.56 | 0 | 17.56 | 22.245
2.51 | CONJUNTO BUCHA/ARRUELA 4" - PADRÃO CPFL | 11765/ORSE | ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=4" | UN | 2 | 10.42 | 0.35 | 10.77 | 20.84 | 0.7 | 21.54 | 27.2869
2.52 | PAR DE CINTA 200, 210, 230 | 000420-I | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 3 | 24.54 | 0 | 24.54 | 73.62 | 0 | 73.62 | 93.2618
2.53 | PARA-RAIO, INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A ÓXIDOS METÁLICOS, SE CENTELHAR, DESLIGADOR AUTOMÁTICO, TENSÃO NOM. DE 12KV CORRENTE DE DESCARGA NOM. 10KA. | REF. 04 | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | UN | 3 | 286.62 | 44.32 | 330.94 | 859.86 | 132.96 | 992.82 | 1257.7044
2.54 | CONJUNTO BUCHA/ARRUELA 1" - PADRÃO CPFL | 00344/ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | UN | 2 | 1.31 | 0.35 | 1.66 | 2.62 | 0.7 | 3.32 | 4.2058
2.55 | PERFIL U | 13073/ORSE | PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA | m | 1 | 55.24 | 5.83 | 61.07 | 55.24 | 5.83 | 61.07 | 77.3635
2.56 | PORCA OLHAL - PADRÃO CPFL | 02934/ORSE | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UN | 4 | 20.43 | 0 | 20.43 | 81.72 | 0 | 81.72 | 103.5229
2.57 | POSTE CIRCULAR 12X1000 CONCRETO - PADRÃO CPFL | REF. 05 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/1000 - FORNECIMENTO | UN | 1 | 3339.27 | 163.95 | 3503.22 | 3339.27 | 163.95 | 3503.22 | 4437.8791
2.58 | REDE COMPACTA PARA ANCORAGEM SIMPLES - 15KV - ESTRUTURA CE3 | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.34 | 5.88 | 18.22 | 12.34 | 5.88 | 18.22 | 23.0811
2.59 | TERMINAL DE COMPRESSÃO | 07933/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 40.1 | 0.63 | 40.73 | 521.3 | 8.19 | 529.49 | 670.7579
2.60 | TRANSFORMADOR 300KVA /13,8/13,2/12,6/12/11,4KV 200/127V - PADRÃO CPFL | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 | 39615.53 | 521.79 | 40137.32 | 39615.53 | 521.79 | 40137.32 | 46699.7718
2.61 | LUVA GALVANIZADA 1" | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 4 | 93.92 | 6.03 | 99.95 | 375.68 | 24.12 | 399.8 | 506.4666
3 | ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA | [7 empty] | 11316.4965 | 4471.7699 | 15788.2664 | 20000.5759 | 20000.5759
2025-01-03 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 723.2183 | 1745.2452 | 2468.4635 | 3127.0496
3.1.1 | DEMOLIÇÃO BASE EM ALVENARIA | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 5.75 | 44.62 | 100.12 | 144.74 | 256.565 | 575.69 | 832.255 | 1054.3006
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONTRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 1.12 | 218.57 | 490.37 | 708.94 | 244.7984 | 549.2144 | 794.0128 | 1005.8554
3.1.3 | REMOÇÃO DE CERCA E MOURÕES | 104800 | REMOÇÃO DE CERCA E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 1.57 | 3.27 | 8.34 | 11.61 | 5.1339 | 13.0938 | 18.2277 | 23.0909
3.1.4 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, EESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 36.7 | 4.99 | 12.65 | 17.64 | 183.133 | 464.255 | 647.388 | 820.1111
3.1.5 | ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M³ | 10.8 | 3.11 | 13.24 | 16.35 | 33.588 | 142.992 | 176.58 | 223.6915
3.2 |  |  | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 10593.2782 | 2726.5247 | 13319.8029 | 16873.5263
3.2.1 | BASE EM CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.122 | 398.73 | 68.77 | 467.5 | 447.3751 | 77.1599 | 524.535 | 664.4809
3.2.2 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 0.24 | 681.5 | 270.85 | 952.35 | 163.56 | 65.004 | 228.564 | 289.5449
3.2.3 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ARMADURA | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.92 | 10.19 | 3.11 | 13.3 | 101.0848 | 30.8512 | 131.936 | 167.1365
3.2.4 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ESTRIBOS | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.624 | 11.88 | 7.64 | 19.52 | 31.1731 | 20.0474 | 51.2205 | 64.8861
3.2.5 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 4 | 94.65 | 25.75 | 120.4 | 378.6 | 103 | 481.6 | 610.0909
3.2.6 | ALVENARIA DE 1.1/2 VEZ - 30 CM | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 5.746 | 75.93 | 83.86 | 159.79 | 436.2938 | 481.8596 | 918.1533 | 1163.1167
3.2.7 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 16.092 | 2.57 | 2.97 | 5.54 | 41.3564 | 47.7932 | 89.1497 | 112.9348
3.2.8 | REBOCO | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 17.88 | 20.81 | 22.89 | 43.7 | 372.0828 | 409.2732 | 781.356 | 989.8218
3.2.9 | PINTURA | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 17.88 | 8.88 | 8.32 | 17.2 | 158.7744 | 148.7616 | 307.536 | 389.5866
3.2.10 | COBERTURA PROTEÇÃO | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 2.3 | 143.17 | 32.41 | 175.58 | 329.291 | 74.543 | 403.834 | 511.5769
3.2.11 | IMPERM. | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 2.3 | 17 | 18.41 | 35.41 | 39.1 | 42.343 | 81.443 | 103.172
3.2.12 | ALAMBRADO | 08281/ORSE | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2.00 M, ALTURA ÚTIL 2.20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 20 | 368.43 | 47.9 | 416.33 | 7368.6 | 958 | 8326.6 | 10548.1369
3.2.13 | PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M² | 1.89 | 384.12 | 141.74 | 525.86 | 725.9868 | 267.8886 | 993.8754 | 1259.0414
Note on C19: adaptado de 16 awg para 14 -Ricardo Carvalho da Silva
Note on C20: Adaptado 35 para 16 mm -Ricardo Carvalho da Silva
Note on C24: tem composição feita dessa: 96974 -Ricardo Carvalho da Silva
Note on C28: 1" está fora do ar -Ricardo Carvalho da Silva
Note on C33: UMA BITOLA MENOR NA ARRUELA -Ricardo Carvalho da Silva
Note on C47: a maior bitola encontrada foi 2" -Ricardo Carvalho da Silva
Note on H73: colocar mão de obra -Ricardo Carvalho da Silva

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICAS DO CJ - MEDIA TENSÃO
Local: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências da Saúde
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI)
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
REF.1 | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO CPFL - 1800X1600X400MM |  |  | UN |  |  |  |  | 2692.3638 | 67.5127 | 2759.8765
1.1 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO | 03981/ORSE | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO | UN | 1 | 2664 | 0 | 2664 | 2664 | 0 | 2664
1.2 | ELETRICISTA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 9.31 | 25.1 | 34.41 | 14.1819 | 38.2348 | 52.4168
1.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 9.31 | 19.22 | 28.53 | 14.1819 | 29.2778 | 43.4597
REF.2 | CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL |  |  | UN |  |  |  |  | 408.62 | 44.32 | 452.94
1.1 | CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL | 02858/ORSE | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA | UN | 1 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390
1.2 | ELETRICISTA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 9.31 | 25.1 | 34.41 | 9.31 | 25.1 | 34.41
1.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 9.31 | 19.22 | 28.53 | 9.31 | 19.22 | 28.53
REF.3 | HASTE TERRA 3/16" X 2,40M C/ CONCETOR - PADRÃO CPFL |  |  | UN |  |  |  |  | 68.4552 | 11.0091 | 79.4643
1.1 | HASTE TERRA 3/16" X 2,40M C/ CONCETOR - PADRÃO CPFL | 011991-i | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16 | UN | 1 | 63.83 | 0 | 63.83 | 63.83 | 0 | 63.83
1.2 | ELETRICISTA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484 | 9.31 | 25.1 | 34.41 | 2.3126 | 6.2348 | 8.5474
1.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484 | 9.31 | 19.22 | 28.53 | 2.3126 | 4.7742 | 7.0869
REF.4 | PARA-RAIO, INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A ÓXIDOS METÁLICOS, SE CENTELHAR, DESLIGADOR AUTOMÁTICO, TENSÃO NOM. DE 12KV CORRENTE DE DESCARGA NOM. 10KA. |  |  | UN |  |  |  |  | 286.62 | 44.32 | 330.94
1.1 | PARA-RAIO, INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A ÓXIDOS METÁLICOS, SE CENTELHAR, DESLIGADOR AUTOMÁTICO, TENSÃO NOM. DE 12KV CORRENTE DE DESCARGA NOM. 10KA. | 02930/ORSE | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | UN | 1 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268
1.2 | ELETRICISTA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 9.31 | 25.1 | 34.41 | 9.31 | 25.1 | 34.41
1.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 9.31 | 19.22 | 28.53 | 9.31 | 19.22 | 28.53
REF.5 | POSTE CIRCULAR 12X1000 CONCRETO - PADRÃO CPFL |  |  | UN |  |  |  |  | 3339.27 | 163.95 | 3503.22
1.1 | POSTE CIRCULAR 12X1000 CONCRETO - PADRÃO CPFL | 04122/ORSE | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/1000 - FORNECIMENTO | UN | 1 | 2781.27 | 0 | 2781.27 | 2781.27 | 0 | 2781.27
1.2 | ACESSENTAMENTO POSTE | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 558 | 163.95 | 721.95 | 558 | 163.95 | 721.95

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICAS DO CJ
Local: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências da Saúde
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 14903.6486 | 9.764% | 33% | 4918.2041 | 33% | 4918.2041 | 34% | 5067.2405 | 100%
2 | POSTE TRANSFORMADOR/ACESSORIOS | 117737.9665 | 77.13% | 33% | 38853.5289 | 33% | 38853.5289 | 34% | 40030.9086 | 100%
3 | ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA | 20000.5759 | 13.1% | 33% | 6600.19 | 33% | 6600.19 | 34% | 6800.1958 | 100%
| TOTAL | 152642.191 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 50371.923 |  | 50371.923 |  | 51898.3449
| %_parcial (período) |  |  | 33% |  | 33% |  | 34%
| R$_ acumulado |  |  | 50371.923 |  | 100743.8461 |  | 152642.191
| %_acumulado |  |  | 33% |  | 66% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 90 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICAS DO CJ
Local: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências da Saúde
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.8% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.68% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.