## PLANILHA CCALTERAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 19.95%
OBRA : ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO
|  |  | Local: Jacarezinho/PR | [7 empty] | Total S/BDI | 180752.4383
|  |  | Data do orçamento: 10/07/2026 | [7 empty] | Total c/BDI | 216805.4 | 0 | 216805.4 | 345000 | -128194.6
SINAPI_Referência_2026_06
RESP. TÉCNICO: RICARDO CARVALHO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRATIVOS | [10 empty] | 5514.16 |  | 5514.16
1.1 | ENGENHEIRO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 0 | 146.07 | 146.07 | 0 | 1314.63 | 1314.63 | 1576.85
1.2 | INSTALAÇÃO CONTAINER | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 63.34 | 94.23 | 157.57 | 63.34 | 94.23 | 157.57 | 189
1.3 | CONTAINER | 10776-I | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | 4 | 781.25 | 0 | 781.25 | 3125 | 0 | 3125 | 3748.31
2 | SERVIÇOS TRANSFORMADOR | [7 empty] | 81955.68 | 4446.9343 | 86383.7143 | 103613.84 |  | 103613.84
2.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 1000VA - 11400V - 115V | Composição 1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 1000VA - 11400V - 115V | un | 1 | 3873.5167 | 765.2464 | 4638.7631 | 3873.5167 | 765.2464 | 4638.7631 | 5564.01
2.2 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | Composição 2 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | un | 1 | 1326.49 | 765.2464 | 2091.7364 | 1326.49 | 765.2464 | 2091.7364 | 2508.96
2.3 | PLUG INSERCAO SIMPLES 15KV/200A (LOADBEAK) | Composição 3 | PLUG INSERCAO SIMPLES 15KV/200A (LOADBEAK) | UN | 1 | 525.2367 | 37.145 | 562.3817 | 525.2367 | 37.145 | 562.3817 | 674.55
2.4 | SERVIÇOS E COMISSIONAMENTO DO RELE DE PROTEÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 406.7 | 406.7 | 487.82
2.5 | NOBREAK 1000VA ONDASENOIDAL PURA | Cotação 3 | NOBREAK 1000VA ONDASENOIDAL PURA | un | 1 | 1415.7133 | 0 | 1415.7133 | 1415.7133 | 0 | 1415.7133 | 1698.09
2.6 | CABO DE COBRE 35 MM² | 101563 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | un | 55 | 44.01 | 0.11 | 44.12 | 2420.55 | 6.05 | 2426.6 | 2910.61
2.7 | MUFLA PRIMARIA | 12877/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01 | un | 8 | 232.38 | 63.52 | 295.9 | 1859.04 | 508.16 | 2367.2 | 2839.36
2.8 | Base transformador + concretar alta tensão | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 10 | 58.19 | 27.69 | 85.88 | 581.9 | 276.9 | 858.8 | 1030.1
2.9 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 150KVA | Composição 4 | TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO TIPO PEDESTAL, COM CABINE, PARA USO AO TEMPO, 150 KVA CLASSE 15 KV, PADRÃO CPFL, COM ACESSÓRIOS | un | 1 | 69263.3333 | 765.2464 | 70028.5798 | 69263.3333 | 765.2464 | 70028.5798 | 83996.51
2.10 | ESCAVAÇÃO | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 6 | 4.41 | 2.34 | 6.75 | 26.46 | 14.04 | 40.5 | 48.58
2.11 | ELETRODUTO | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 16.79 | 12.77 | 29.56 | 201.48 | 153.24 | 354.72 | 425.47
2.12 | Fita de advertência | 10422/ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 12 | 1.43 | 0 | 1.43 | 17.16 | 0 | 17.16 | 20.58
2.13 | REATERRO | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m3 | 6 | 7.46 | 3.71 | 11.17 | 44.76 | 22.26 | 67.02 | 80.39
2.14 | Placa de aviso | 12845/ORSE | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | UN | 4 | 20.33 | 22.44 | 42.77 | 81.32 | 89.76 | 171.08 | 205.2
2.15 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 159.36 | 318.47 | 468.38 | 318.72 | 636.94 | 936.76 | 1123.61
3 | INFRAESTRUTURA CIVIL | [10 empty] | 16810.3 |  | 16810.3
3.1 | CAIXA DE PASSAGEM | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | un | 1 | 1258.1 | 222.71 | 468.38 | 1258.1 | 222.71 | 468.38 | 561.8
3.2 | BASE EM CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1 | 456.13 | 107.34 | 563.47 | 456.13 | 107.34 | 563.47 | 675.86
3.3 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 0.24 | 584.09 | 427.68 | 1011.77 | 140.1816 | 102.6432 | 242.8248 | 291.26
3.4 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ARMADURA | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.92 | 9.61 | 4.71 | 14.32 | 95.3312 | 46.7232 | 142.0544 | 170.39
3.5 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ESTRIBOS | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2,62 | 9.86 | 11.74 | 21.6 | 25.8332 | 30.7588 | 56.592 | 67.88
3.6 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 4,00 | 89.59 | 38.23 | 127.82 | 358.36 | 152.92 | 511.28 | 613.26
3.7 | ALVENARIA DE 1.1/2 VEZ - 30 CM | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 5,6 | 50.01 | 132.65 | 182.66 | 280.056 | 742.84 | 1022.896 | 1226.92
3.8 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 16 | 1.77 | 4.81 | 6.58 | 28.32 | 76.96 | 105.28 | 126.28
3.9 | REBOCO | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 17 | 13.86 | 36.98 | 50.84 | 235.62 | 628.66 | 864.28 | 1036.67
3.10 | PINTURA | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 17 | 6.25 | 13.39 | 19.64 | 106.25 | 227.63 | 333.88 | 400.48
3.11 | COBERTURA PROTEÇÃO | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 2 | 142.84 | 53.1 | 195.94 | 285.68 | 106.2 | 391.88 | 470.04
3.12 | IMPERM. | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 2 | 11.52 | 28.7 | 40.22 | 23.04 | 57.4 | 80.44 | 96.48
3.13 | ALAMBRADO | 08281/ORSE | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2.00 M, ALTURA ÚTIL 2.20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 19,5 | 369.91 | 51.22 | 421.13 | 7213.245 | 998.79 | 8212.035 | 9850.01
3.14 | PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M² | 1,89 | 387.88 | 151.59 | 539.47 | 733.0932 | 286.5051 | 1019.5983 | 1222.97
4 | LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR À BAIXA TENSÃO | [10 empty] | 72489.99 | 0 | 72489.99 | 0
4.1 | CABO 95MM 1,0KV | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 448 | 118.21 | 0.12 | 118.33 | 52958.08 | 53.76 | 53011.84 | 63585.61
4.2 | QUADRO SOBREPOR COM BARRAMENTO DE 400A | 03188/ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 112 KV, 300A, DIM. 1,50X0,70X0,25M, EXCETO DISJUNTORES - REV 01/2023 | un | 1 | 3131.44 | 972.72 | 4104.16 | 3131.44 | 972.72 | 4104.16 | 4922.78
4.3 | DISJUNTOR 400A | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 | 1544.77 | 90.77 | 1635.54 | 1544.77 | 90.77 | 1635.54 | 1961.77
4.4 | DISJUNTOR 20A | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 64.42 | 6.95 | 71.37 | 64.42 | 6.95 | 71.37 | 85.61
4.5 | DISJUNTOR 32A | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 64.98 | 12.88 | 77.86 | 64.98 | 12.88 | 77.86 | 93.39
4.6 | DISJUNTOR 50A | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 65.03 | 26.23 | 91.26 | 65.03 | 26.23 | 91.26 | 109.46
4.7 | DISJUNTOR 63A | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 96.71 | 39.35 | 136.06 | 96.71 | 39.35 | 136.06 | 163.2
4.8 | DISJUNTOR 80A | 09004/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 1 | 129.4 | 37.41 | 166.81 | 129.4 | 37.41 | 166.81 | 200.08
4.9 | DISJUNTOR 200A | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 682.35 | 90.76 | 773.11 | 682.35 | 90.76 | 773.11 | 927.31
4.10 | DPS 275V | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 82.04 | 9.83 | 91.87 | 328.16 | 39.32 | 367.48 | 440.78
5 | ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA | [10 empty] | 15856.53 | 0 | 15856.53 | 0
5.1 | RELE DE PROTEÇÃO REMP100 | Cotação 02 | RELE DE PROTEÇÃO REMP100 72-250 Vca (ANSI50/50N/50AFD 51/51N/51GS 27 59 27-0 47 79V 86 74) | un | 1 | 12482.21 | 0 | 12482.21 | 12482.21 | 0 | 12482.21 | 14971.92
5.2 | SERVIÇOS E COMISSIONAMENTO DO RELE DE PROTEÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 28.469 | 28.469 | 34.15
5.3 | TERMINAL CONCENTRICO 3/8 | Cotação 4 | TERMINAL CONCENTRICO 3/8" | un | 1 | 30.7533 | 0 | 30.7533 | 30.7533 | 0 | 30.7533 | 36.89
5.4 | VERGALHÃO DE COBRE 3/8 3M | 12878/ORSE | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" | kg | 0.58 | 145.52 | 34.02 | 179.54 | 84.4016 | 19.7316 | 104.1332 | 124.9
5.5 | CABO FLEXIVEL 1X4 MM | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT M OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40 | 6.38 | 2.89 | 9.27 | 255.2 | 115.6 | 370.8 | 444.76
5.6 | ALTERAÇÃO CABINE PRIMARIA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 203.35 | 203.35 | 243.91
6 | ATERRAMENTO | [10 empty] | 1979.5 | 0 | 1979.5 | 0
6.1 | HASTE DE ATERRAMENTO | 11568/ORSE | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 35MM2 | UN | 1 | 438.96 | 56.12 | 495.08 | 438.96 | 56.12 | 495.08 | 593.83
6.2 | ABRAÇADEIRA PARA HASTE DE ATERRAMENTO PA30 5/8 E 1/2 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 6.11 | 13.83 | 19.94 | 24.44 | 55.32 | 79.76 | 95.67
6.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 46.13 | 11.41 | 57.54 | 46.13 | 11.41 | 57.54 | 69.02
6.4 | CABO COBRE NU 50MM | 11194/ORSE | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 50,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | UN | 14 | 61.11 | 11.6 | 72.71 | 855.54 | 162.4 | 1017.94 | 1220.98
7 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 541.08 | 0 | 541.08 | 0
7.1 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 18 | 3.27 | 16.28 | 19.55 | 58.86 | 293.04 | 351.9 | 351.9
7.2 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 18 | 7.77 | 2.74 | 10.51 | 139.86 | 49.32 | 189.18 | 189.18

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO
Local: Jacarezinho/PR
Data do orçamento: 10/07/2026
SINAPI_Referência_2026_06
RESP. TÉCNICO: RICARDO CARVALHO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
01. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 102108)
DESCRIÇÃO | CP.001 | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COTAÇÃO | Cotação 01 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 1000VA - 11400V - 115V | UN | 1 | 3873.5167 | 0 | 3873.5167 | 3873.5167 | 0 | 3873.5167
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 418.9335 | 418.9335
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 0 | 33.62 | 33.62 | 0 | 346.3129 | 346.3129
[8 empty] | 3873.5167 | 765.2464 | 4638.7631
02. SUPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
DESCRIÇÃO | CP.001 | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COTAÇÃO | Cotação 05 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 1 | 1326.49 | 0 | 1326.49 | 1326.49 | 0 | 1326.49
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 418.9335 | 418.9335
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 0 | 33.62 | 33.62 | 0 | 346.3129 | 346.3129
[8 empty] | 1326.49 | 765.2464 | 2091.7364
03. PLUG INSERCAO SIMPLES 15KV/200A (LOADBEAK)
DESCRIÇÃO | CP.001 | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COTAÇÃO | Cotação 06 | Bucha Terminal de Inserção Loadbreak (plug insert) 15kV 200A | UN | 1 | 525.2367 | 0 | 525.2367 | 525.2367 | 0 | 525.2367
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 20.335 | 20.335
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 33.62 | 33.62 | 0 | 16.81 | 16.81
[8 empty] | 525.2367 | 37.145 | 562.3817
04. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 102108)
DESCRIÇÃO | CP.001 | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COTAÇÃO | Cotação 08 | TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO TIPO PEDESTAL, COM CABINE, PARA USO AO TEMPO, 150 KVA CLASSE 15 KV, PADRÃO CPFL, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 69263.3333 | 0 | 69263.3333 | 69263.3333 | 0 | 69263.3333
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 418.9335 | 418.9335
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 0 | 33.62 | 33.62 | 0 | 346.3129 | 346.3129
[8 empty] | 69263.3333 | 765.2464 | 70028.5798

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO
Local: Jacarezinho/PR
Data do orçamento: 10/07/2026
SINAPI_Referência_2026_06
RESP. TÉCNICO: RICARDO CARVALHO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D
COTAÇÕES
COTAÇÃO 001 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 1000VA - 11400V - 115V
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Eletrotrafo | 80.224.785/0001-15 | 3349.99 | 3873.5167
EMPRESA 02 | Loja eletrica | 17.155.342/0011-55 | 4128.36
EMPRESA 03 | M.T Média tensão | 12.275.858/0001-48 | 4142.2
COTAÇÃO 002 | RELE DE PROTEÇÃO REMP100 72-250 Vca (ANSI50/50N/50AFD 51/51N/51GS 27 59 27-0 47 79V 86 74)
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Trifasica | 34.677.414/0001-71 | 8026.64 | 12482.21
EMPRESA 02 | Diemsnional | 06.913.480/0026-16 | 15120
EMPRESA 03 | Eletrotrafo | 80.224.785/0001-15 | 14299.99
COTAÇÃO 003 | NOBREAK 1000VA ONDASENOIDAL PURA
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | HD STORE OFICIAL | 83.064.741/0005-97 | 958.22 | 1415.7133
EMPRESA 02 | TEK DISTRIBUIDOR | 27.316.854/0001 | 1726.64
EMPRESA 03 | CHIP APART | 54.533.251/0001-60 | 1562.28
COTAÇÃO 004 | Terminal Concentrico 3/8"
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Loja Elétrica | 17.155.342/0011-55 | 35.63 | 30.7533
EMPRESA 02 | Plenobras | 72.313.828/0001-00 | 32.64
EMPRESA 03 | Eletrotrafo | 80.224.785/0001-15 | 23.99
COTAÇÃO 005 | Suporte pra TP
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Loja Elétrica | 17.155.342/0011-55 | 1983.48 | 1326.49
EMPRESA 02 | Eletrotrafo | 80.224.785/0001-15 | 215.99
EMPRESA 03 | Clemig | 07.512.914/0001-80 | 1780
COTAÇÃO 006 | Bucha Terminal de Inserção Loadbreak (plug insert) 15kV 200A
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Solano Transkav | 44.586.964/0001-39 | 590 | 525.2367
EMPRESA 02 | M.T Média tensão | 12.275.858/0001-48 | 396.4
EMPRESA 03 | APS Soluções | 38.229.195/0001-19 | 589.31
COTAÇÃO 007 | TERMINAL DESC TDC 200A 15KV/35MM - LOADBREAK (SEMCONECTOR)
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Solano Transkav | 44.586.964/0001-39 | 676 | 717.75
EMPRESA 02 | M.T Média tensão | 12.275.858/0001-48 | 381.95
EMPRESA 03 | APS Soluções | 38.229.195/0001-19 | 1095.3
COTAÇÃO 008 | TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO TIPO PEDESTAL, COM CABINE, PARA USO AO TEMPO, 150 KVA CLASSE 15 KV, PADRÃO CPFL, COM ACESSÓRIOS
DESCRIÇÃO
| NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Inova Equipametos elétricos | 45.423.568/0001-53 | 77063 | 69263.3333
EMPRESA 02 | Autovolth | 21.262.474/0001-81 | 71627
EMPRESA 03 | Solano Transkav | 44.586.964/0001-39 | 59100

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO
Local: Jacarezinho/PR
Data do orçamento: 10/07/2026
SINAPI_Referência_2026_06
RESP. TÉCNICO: RICARDO CARVALHO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRATIVOS | 5514.16 | 2.543% | 25% | 1378.54 | 25% | 1378.54 | 25% | 1378.54 | 25% | 1378.54 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | SERVIÇOS TRANSFORMADOR | 103613.84 | 47.79% | 0% | 0 | 50% | 51806.92 | 50% | 51806.92 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA CIVIL | 16810.3 | 7.754% | 20% | 3362.06 | 80% | 13448.24 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR À BAIXA TENSÃO | 72489.99 | 33.44% | 0% | 0 | 50% | 36244.995 | 50% | 36244.995 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA | 15856.53 | 7.314% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15856.53 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | ATERRAMENTO | 1979.5 | 0.913% | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 989.75 | 50% | 989.75
7 | LIMPEZA FINAL | 541.08 | 0.2496% | 25% | 135.27 | 25% | 135.27 | 25% | 135.27 | 25% | 135.27
| TOTAL | 216805.4 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 4875.87 |  | 103013.965 |  | 90555.475 |  | 18360.09 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_parcial (período) | 2.249% |  | 47.51% |  | 41.77% |  | 8.468% |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$_ acumulado | 4875.87 |  | 107889.835 |  | 198445.31 |  | 216805.4 |  | 216805.4 |  | 216805.4
|  |  | %_acumulado | 2.249% |  | 49.76% |  | 91.53% |  | 100% |  | 100% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO
Local: Jacarezinho/PR
Data do orçamento: 10/07/2026
SINAPI_Referência_2026_06
RESP. TÉCNICO: RICARDO CARVALHO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 6.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 19.95% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.