## ORÇAMENTO - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CCP
|  |  | Local: CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO | [7 empty] | Total S/BDI | 227784.211
|  |  | Data do orçamento: SET DE 2023 | [7 empty] | Total c/BDI | 287053.6627 | 287053.6627 | 238065.1167
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN |  | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
[9 empty] | 183167.686 | 44616.525 | 227784.211 | 287053.6627
1 | SERVIÇOS PRELIMINIARES | [7 empty] | 9043.5475 | 4763.2625 | 13806.81 | 17399.342 | 17399.342 | 17399.342
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 1 | 62.18 | 92.86 | 155.04 | 62.18 | 92.86 | 155.04 | 195.3814
1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | 1 | 1657.88 | 395.43 | 2053.31 | 1657.88 | 395.43 | 2053.31 | 2587.5813
1.4 | CANTEIRO DE OBRAS | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 4 | 883.99 | 152.85 | 1036.84 | 3535.96 | 611.4 | 4147.36 | 5226.5031
1.5 | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 354.85 | 1.09 | 2.23 | 3.32 | 386.7865 | 791.3155 | 1178.102 | 1484.6441
1.6 | LOCAÇÃO DA OBRA | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 77.2 | 37.6 | 24.52 | 62.12 | 2902.72 | 1892.944 | 4795.664 | 6043.4958
1.7 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 116.85 | 2.96 | 1.21 | 4.17 | 345.876 | 141.3885 | 487.2645 | 614.0507
1.8 | COMPACTAÇÃO DE SOLO | 11448/ ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn | m³ | 56.35 | 2.7 | 14.87 | 17.57 | 152.145 | 837.9245 | 990.0695 | 1247.6856
2 | DRENAGEM | [7 empty] | 16177.992 | 1607.858 | 17785.85 | 22413.7282 | 22413.7282 | 22413.7282
2.1 | DRENO DA QUADRA | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | m | 146.85 | 85.34 | 9.6 | 94.94 | 12532.179 | 1409.76 | 13941.939 | 17569.6315
2.2 | ESCAVAÇÃO PARA CAIXAS E DISSIPADOR | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.7 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 51.748 | 101.048 | 152.796 | 192.5535
2.3 | CAIXA DE DRENAGEM 40X40 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 6 | 236.6 | 5.08 | 241.68 | 1419.6 | 30.48 | 1450.08 | 1827.3908
2.4 | CAIXA DE DRENAGEM 60X60 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | un | 7 | 306.23 | 9.51 | 315.74 | 2143.61 | 66.57 | 2210.18 | 2785.2688
2.5 | DISSIPADOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - PEDRA DE MÃO/ RACHÃO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.5 | 61.71 | 0 | 61.71 | 30.855 | 0 | 30.855 | 38.8835
3 | FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO | [7 empty] | 17900.8995 | 8485.5395 | 26386.439 | 33252.1904 | 33252.1904
3.1 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.15 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 126.326 | 246.676 | 373.002 | 470.0571
3.2 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - LASTRO | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.5 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 42.82 | 13.53 | 56.35 | 71.0123
3.3 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 146.85 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 1516.9605 | 161.535 | 1678.4955 | 2115.24
3.4 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 33.15 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 356.031 | 127.959 | 483.99 | 609.9242
3.5 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - FORMA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 29.95 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 1299.5305 | 1484.6215 | 2784.152 | 3508.5883
3.6 | BLOCO DE FUNDAÇÃO - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 4.15 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 2133.183 | 123.1305 | 2256.3135 | 2843.4063
3.7 | VIGA BALDRAME - ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.65 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 141.546 | 276.396 | 417.942 | 526.6905
3.8 | VIGA BALDRAME - LASTRO | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 2.6 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 222.664 | 70.356 | 293.02 | 369.2638
3.13 | VIGA BALDRAME - ARMAÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 173.75 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 1794.8375 | 191.125 | 1985.9625 | 2502.7099
3.14 | VIGA BALDRAME - ARMAÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 31.85 | 10.74 | 3.86 | 14.6 | 342.069 | 122.941 | 465.01 | 586.0056
3.15 | VIGA BALDRAME - FORMA | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 42.25 | 43.39 | 49.57 | 92.96 | 1833.2275 | 2094.3325 | 3927.56 | 4949.5111
3.17 | VIGA BALDRAME - CONCRETAGEM | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.2 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 1644.864 | 94.944 | 1739.808 | 2192.506
3.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO + BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 93 | 32.1 | 10.34 | 42.44 | 2985.3 | 961.62 | 3946.92 | 4973.9086
3.19 | ALVENARIA | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 21.15 | 46.72 | 47.07 | 93.79 | 988.128 | 995.5305 | 1983.6585 | 2499.8064
3.20 | CHAPISCO | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 45.75 | 5.26 | 1.27 | 6.53 | 240.645 | 58.1025 | 298.7475 | 376.4816
3.21 | MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 45.75 | 21.94 | 15.36 | 37.3 | 1003.755 | 702.72 | 1706.475 | 2150.4998
3.22 | TUBOS DE PASSAGEM - ESPERA ALAMBRADO | 89713/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA INSTALADO EM CONCRETO) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 34 | 21.79 | 14.28 | 36.07 | 740.86 | 485.52 | 1226.38 | 1545.4841
3.23 | PINTURA DA MURETA - FUNDO | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 45.75 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 112.545 | 79.605 | 192.15 | 242.1474
3.24 | PINTURA DA MURETA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 45.75 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 375.6075 | 194.895 | 570.5025 | 718.9473
4 | QUADRA DE AREIA | [7 empty] | 26484.306 | 2059.594 | 28543.9 | 35971.0228 | 35971.0228 | 35971.0228
4.1 | CAMADA 01 - MANTA GEOTEXTIL | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | m² | 281.65 | 25.46 | 0.29 | 25.75 | 7170.809 | 81.6785 | 7252.4875 | 9139.5847
4.2 | CAMADA 02 - BRITA 10CM | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 28.2 | 85.64 | 27.06 | 112.7 | 2415.048 | 763.092 | 3178.14 | 4005.092
4.3 | CAMADA 03 - MANTA GEOTEXTIL | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | m² | 281.65 | 25.46 | 0.29 | 25.75 | 7170.809 | 81.6785 | 7252.4875 | 9139.5847
4.4 | CAMADA 04 - AREIA 30CM | 03212/ORSE | Colchão de areia | m³ | 84.5 | 115.12 | 13.41 | 128.53 | 9727.64 | 1133.145 | 10860.785 | 13686.7613
5 | FECHAMENTO DA QUADRA | [7 empty] | 94056.94 | 23793.318 | 117850.258 | 148514.8951 | 148514.8951 | 148514.8951
5.1 | ALAMBRADO 7M - MALHA + TUBOS | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 492.8 | 132.4 | 35.83 | 168.23 | 65246.72 | 17657.024 | 82903.744 | 104475.2982
5.2 | ESCAVAÇÃO PARA TUBO EXTRA | 101173/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA SEM ARMADURA DE ARRANQUE) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 71.4 | 37.67 | 22.85 | 60.52 | 2689.638 | 1631.49 | 4321.128 | 5445.4855
5.3 | TUBO EXTRA - CHUBAMENTO NO PISO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | m | 71.4 | 73.95 | 0 | 73.95 | 5280.03 | 0 | 5280.03 | 6653.8938
5.4 | TRAVAMENTO DO ALAMBRADO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 188.45 | 44.14 | 0 | 44.14 | 8318.183 | 0 | 8318.183 | 10482.5742
5.5 | TRAVAMENTO DO ALAMBRADO - TETO | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 39.75 | 44.14 | 0 | 44.14 | 1754.565 | 0 | 1754.565 | 2211.1028
5.6 | TELA - FECHAMENTO SUPERIOR | COMP. 01 | FECHAMENTO SUPERIOR COM TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | m² | 292.2 | 26.86 | 12.02 | 38.88 | 7848.492 | 3512.244 | 11360.736 | 14316.7995
5.7 | PORTÃO DE ACESSO - 2UN (1,8X2,1m) | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | m² | 7.6 | 384.12 | 130.6 | 514.72 | 2919.312 | 992.56 | 3911.872 | 4929.7411
6 | ELETRICA | [7 empty] | 10694.614 | 1792.575 | 12487.189 | 15736.3556 | 15736.3556
6.1 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 4 | 85.17 | 20.08 | 105.25 | 340.68 | 80.32 | 421 | 530.5442
6.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.8 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 115.672 | 225.872 | 341.544 | 430.4137
6.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 23.8 | 5.6 | 2.57 | 8.17 | 133.28 | 61.166 | 194.446 | 245.0408
6.4 | RECOMPOSIÇÃO DO SOLO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 1.9 | 61.7 | 22.03 | 83.73 | 117.23 | 41.857 | 159.087 | 200.4814
6.5 | ELETRODUTO RÍGIDO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 18 | 8.98 | 6.74 | 15.72 | 161.64 | 121.32 | 282.96 | 356.5862
6.6 | ELETRODUTO RÍGIDO - ABRAÇADEIRAS | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | m | 18 | 1.05 | 0.82 | 1.87 | 18.9 | 14.76 | 33.66 | 42.4183
6.7 | ELETRODUTO RÍGIDO - CURVA 180 GRAUS | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 10.17 | 7.87 | 18.04 | 20.34 | 15.74 | 36.08 | 45.468
6.8 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 26.84 | 13.21 | 40.05 | 26.84 | 13.21 | 40.05 | 50.471
6.9 | DISJUNTOR | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 11.59 | 2.53 | 14.12 | 11.59 | 2.53 | 14.12 | 17.794
6.10 | POSTE | 41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | un | 6 | 601.7 | 0 | 601.7 | 3610.2 | 0 | 3610.2 | 4549.574
6.11 | POSTE - INSTALAÇÃO | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 6 | 381.14 | 108.98 | 490.12 | 2286.84 | 653.88 | 2940.72 | 3705.8953
6.12 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 6 | 12.82 | 12.08 | 24.9 | 76.92 | 72.48 | 149.4 | 188.2739
6.13 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 37.71 | 0.62 | 38.33 | 37.71 | 0.62 | 38.33 | 48.3035
6.14 | ILUMINAÇÃO | 101666/ ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LED) REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 6 | 381.57 | 22.45 | 404.02 | 2289.42 | 134.7 | 2424.12 | 3054.876
6.15 | CABEAMENTO | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 181.6 | 7.97 | 1.95 | 9.92 | 1447.352 | 354.12 | 1801.472 | 2270.215
7 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 5810.376 | 1602.867 | 7413.243 | 9342.1688 | 9342.1688 | 9342.1688
7.1 | CALÇADA - COMPACTAÇÃO | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 74.4 | 1.17 | 2.34 | 3.51 | 87.048 | 174.096 | 261.144 | 329.0937
7.2 | CALÇADA - LASTRO | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 3.75 | 85.44 | 27.06 | 112.5 | 320.4 | 101.475 | 421.875 | 531.6469
7.3 | CALÇADA | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 74.4 | 72.62 | 17.84 | 90.46 | 5402.928 | 1327.296 | 6730.224 | 8481.4283
8 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | [7 empty] | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 3406.5222 | 3406.5222 | 3406.5222
8.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | PAR | 1 | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 2703.16 | 0 | 2703.16 | 3406.5222
9 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 295.851 | 511.511 | 807.362 | 1017.4376 | 1017.4376 | 1017.4376
9.1 | LIMPEZA DA OBRA | 02450/ ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 281.65 | 0.94 | 1.34 | 2.28 | 264.751 | 377.411 | 642.162 | 809.2526
9.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 10 | 3.11 | 13.41 | 16.52 | 31.1 | 134.1 | 165.2 | 208.185

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CCP
Local: CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | FECHAMENTO SUPERIOR COM TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
02758/ORSE | TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6mm), MALHA 10X10CM | m² | 1 | 15.55 | 0 | 15.55 | 15.55 | 0 | 15.55
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.05 | 26.23 | 0 | 26.23 | 1.3115 | 0 | 1.3115
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | m X mês | 0.5 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 8.162 | 8.162
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 0 | 22.72 | 22.72 | 0 | 3.8624 | 3.8624
[6 empty] | Total | 26.8615 | 12.0244 | 38.8859

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CCP
Local: CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINIARES | 17399.342 | 6.061% | 100% | 17399.342 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2 | DRENAGEM | 22413.7282 | 7.808% | 80% | 17930.9825 | 20% | 4482.7456 | 0% | 0 | 100%
3 | FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO | 33252.1904 | 11.58% | 60% | 19951.3143 | 30% | 9975.6571 | 10% | 3325.219 | 100%
4 | QUADRA DE AREIA | 35971.0228 | 12.53% | 20% | 7194.2046 | 60% | 21582.6137 | 20% | 7194.2046 | 100%
5 | FECHAMENTO DA QUADRA | 148514.8951 | 51.74% | 15% | 22277.2343 | 35% | 51980.2133 | 50% | 74257.4476 | 100%
6 | ELETRICA | 15736.3556 | 5.482% | 20% | 3147.2711 | 40% | 6294.5422 | 40% | 6294.5422 | 100%
7 | ÁREA EXTERNA | 9342.1688 | 3.255% | 15% | 1401.3253 | 40% | 3736.8675 | 45% | 4203.976 | 100%
8 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 3406.5222 | 1.187% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3406.5222 | 100%
9 | FINALIZAÇÕES | 1017.4376 | 0.3544% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1017.4376 | 100%
| TOTAL | 287053.6627 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 89301.674 |  | 98052.6395 |  | 99699.3492
|  |  | %_parcial (período) | 31.11% |  | 34.16% |  | 34.73%
|  |  | R$_ acumulado | 89301.674 |  | 187354.3135 |  | 287053.6627
|  |  | %_acumulado | 31.11% |  | 65.27% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CCP
Local: CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.