## ORÇAMENTO GLOBAL (hidden)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.01%
|  |  | OBRA : CERCA PALITO - CCP | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio | [7 empty] | Total s/BDI | #REF!
|  |  | Data do orçamento: JULHO/2021 | [7 empty] | Total c/BDI | 727476.53 | 3012756.56
REFERÊNCIA DE PREÇOS : PARANÁ EDIFICAÇÕES - SINAPI 05/21 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_201903_Desonerado.xls DATA REFERENCIA TECNICA: 12/06/2021 LOCALIDADE : CURITIBA
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCONL MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
1 |  |  | CERCA ALAMBRADO | [5 empty] | 162957.2 | 48634.6 | 211591.8 | 266626.83 | 266626.83 |  |  | #REF!
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1000 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 140 | 170 | 310 | 390.63 |  | 390.63 | 0.0537% | #REF!
1.2 | CERCA ALAMBRADO | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 1420 | 114.66 | 34.13 | 148.79 | 162817.2 | 48464.6 | 211281.8 | 266236.2 |  | 266236.2 | 36.6%
2 |  |  | CERCA PALITO | [5 empty] | 277744 | 44799.42 | 322543.42 | 406436.97 | 406436.97
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 250 | 2.16 | 0.95 | 3.11 | 540 | 237.5 | 777.5 | 979.73 |  | 979.73 | 0.1347%
2.2 | CERCA PALITO | COMP. 03 | CERCA DE MURO PALITO, SEÇÃO SUPERIOR 10X10CM, COM 2,75M DE ALTURA | m | 800 | 346.505 | 55.7024 | 402.2074 | 277204 | 44561.92 | 321765.92 | 405457.24 |  | 405457.24 | 55.73%
3 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 36461.7101 | 6719.5669 | 43181.277 | 54412.73 | 54412.73
3.1 | POSTE | COMP. 02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=7,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27 | 744.0178 | 66.6333 | 810.6511 | 20088.481 | 1799.1001 | 21887.581 | 27580.54 |  | 27580.54 | 3.791%
3.2 | REFLETOR | COMP. 01 | REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54 | 61.6698 | 9.7042 | 71.374 | 3330.1692 | 524.0268 | 3854.196 | 4856.67 |  | 4856.67 | 0.6676%
3.3 | CONDULETE | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 30 | 15.01 | 10.13 | 25.14 | 450.3 | 303.9 | 754.2 | 950.37 |  | 950.37 | 0.1306%
3.4 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 27 | 11.59 | 9.34 | 20.93 | 312.93 | 252.18 | 565.11 | 712.1 |  | 712.1 | 0.09789%
3.5 | CX PASSAGEM | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 4 | 80.32 | 71.74 | 152.06 | 321.28 | 286.96 | 608.24 | 766.44 |  | 766.44 | 0.1054%
3.6 | ELÉTRICA | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 57.29 | 11.14 | 68.43 | 171.87 | 33.42 | 205.29 | 258.69 |  | 258.69 | 0.03556%
3.7 | ELÉTRICA | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 37.04 | 9.04 | 46.08 | 74.08 | 18.08 | 92.16 | 116.13 |  | 116.13 | 0.01596%
3.8 | ELÉTRICA | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 500 | 4.19 | 0.87 | 5.06 | 2095 | 435 | 2530 | 3188.05 |  | 3188.05 | 0.4382%
3.9 | ELÉTRICA | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 550 | 5.96 | 1.17 | 7.13 | 3278 | 643.5 | 3921.5 | 4941.48 |  | 4941.48 | 0.6793%
3.10 | ELÉTRICA | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 650 | 7.06 | 1.52 | 8.58 | 4589 | 988 | 5577 | 7027.58 |  | 7027.58 | 0.966%
3.11 | ELÉTRICA | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 3.83 | 4.27 | 8.1 | 766 | 854 | 1620 | 2041.36 |  | 2041.36 | 0.2806%
3.12 | ELÉTRICA | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 180 | 5.47 | 3.23 | 8.7 | 984.6 | 581.4 | 1566 | 1973.32 |  | 1973.32 | 0.2713%

## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : PASSARELA DE ACESSO AO VESTIÁRIO | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: Campus de Jacarezinho | [7 empty] | Total s/BDI | 131504.7671
|  |  | Data do orçamento: Agosto de 2023 | [7 empty] | Total c/BDI | 165722.3075
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado.xls
Resp. Técnica Amanda Alves da Silva Arquiteta ¦ CAU A145138-3
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1652.8875 | 1100.5575 | 2753.445 | 3469.8914 | 3469.8914
1.1 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 3.75 | 45.11 | 90.08 | 135.19 | 169.1625 | 337.8 | 506.9625 | 638.8741
1.2 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO SOLO (15 CM) | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 11.25 | 61.7 | 22.03 | 83.73 | 694.125 | 247.8375 | 941.9625 | 1187.0611
1.3 | LOCAÇÃO E GABARITO OBRA | 99059 | LOCAÇÃO - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | M | 21 | 37.6 | 24.52 | 62.12 | 789.6 | 514.92 | 1304.52 | 1643.9561
2 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 12181.2784 | 2611.1395 | 14792.418 | 18641.4052 | 18641.4052
2.1 | ESTACA H=2,5M; D=25CM | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 60 | 50.26 | 6.09 | 56.35 | 3015.6 | 365.4 | 3381 | 4260.7362
2.2 | ESCAVAÇÃO BLOCOS | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.4 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 73.056 | 142.656 | 215.712 | 271.8403
2.3 | REATERRO BLOCOS | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2.4 | 12.44 | 22.13 | 34.57 | 29.856 | 53.112 | 82.968 | 104.5563
2.4 | BLOCO | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 12 | 58.99 | 40.03 | 99.02 | 707.88 | 480.36 | 1188.24 | 1497.42
2.5 | BLOCO (LASTRO CONCRETO MAGRO 3CM) | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.18 | 308.65 | 59.42 | 368.07 | 55.557 | 10.6956 | 66.2526 | 83.4915
2.6 | BLOCO | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 168 | 9.35 | 1.85 | 11.2 | 1570.8 | 310.8 | 1881.6 | 2371.1923
2.7 | BLOCO | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.4 | 544.57 | 15.87 | 560.44 | 1306.968 | 38.088 | 1345.056 | 1695.0396
2.8 | BALDRAMES | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM | M2 | 7.95 | 53.36 | 32.44 | 85.8 | 424.212 | 257.898 | 682.11 | 859.595
2.9 | BALDRAMES | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 238.5 | 9.35 | 1.85 | 11.2 | 2229.975 | 441.225 | 2671.2 | 3366.2462
2.10 | BALDRAMES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.385 | 544.57 | 15.87 | 560.44 | 1298.7994 | 37.8499 | 1336.6494 | 1684.4456
2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO + BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 45.75 | 32.1 | 10.34 | 42.44 | 1468.575 | 473.055 | 1941.63 | 2446.8421
3 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 9542.1809 | 1310.2966 | 10852.4775 | 13676.2921 | 13676.2921
3.1 | PILARES | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 8.1 | 51.5 | 30.32 | 81.82 | 417.15 | 245.592 | 662.742 | 835.1875
3.2 | PILARES (AÇO TODAS BITOLAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 324 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 3346.92 | 356.4 | 3703.32 | 4666.9239
3.3 | PILARES | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.24 | 514.02 | 29.67 | 543.69 | 1665.4248 | 96.1308 | 1761.5556 | 2219.9124
3.4 | VIGAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 7.95 | 51.5 | 30.32 | 81.82 | 409.425 | 241.044 | 650.469 | 819.721
3.5 | VIGAS (AÇO TODAS BITOLAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 238.5 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 2463.705 | 262.35 | 2726.055 | 3435.3745
3.6 | VIGAS | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.385 | 519.73 | 45.61 | 565.34 | 1239.556 | 108.7798 | 1348.3359 | 1699.1729
4 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 29225.1398 | 4346.7868 | 33571.9266 | 42307.3419 | 42307.3419
4.1 | TESOURAS | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 17 | 721.89 | 124.24 | 846.13 | 12272.13 | 2112.08 | 14384.21 | 18126.9814
4.2 | TERÇAS + CONTRAVENTAMENTO | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 89 | 52.69 | 6.39 | 59.08 | 4689.41 | 568.71 | 5258.12 | 6626.2828
4.3 | PINTURA ESTRUTURAS - FUNDO + ESMALTE | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M² | 22.25 | 10.06 | 1.34 | 11.4 | 223.835 | 29.815 | 253.65 | 319.6497
4.4 | TELHA | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 89 | 72.06 | 3.37 | 75.43 | 6413.34 | 299.93 | 6713.27 | 8460.0629
4.5 | CUMEEIRA | 00254 ORSE | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | M | 12 | 104.5 | 3.58 | 108.08 | 1254 | 42.96 | 1296.96 | 1634.429
4.6 | RINCÃO | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.6 | 70.64 | 11.98 | 82.62 | 466.224 | 79.068 | 545.292 | 687.177
4.7 | RUFOS L ENCSOTO | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23 | 43.31 | 6.08 | 49.39 | 996.13 | 139.84 | 1135.97 | 1431.5494
4.8 | TERÇA ADICIONAL FECHAMENTO 75X40X15 2.65MM | 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 168.56 | 10.98 | 6.08 | 17.06 | 1850.7888 | 1024.8448 | 2875.6336 | 3623.8735
4.9 | FECHAMENTO BEIRAL | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 14.7 | 72.06 | 3.37 | 75.43 | 1059.282 | 49.539 | 1108.821 | 1397.3362
5 | ALVENARIA E ACABAMENTO | [7 empty] | 15798.3074 | 12111.6252 | 27909.9326 | 35172.0971 | 35172.0971
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO (38,6 X 2,5M) | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 96.5 | 80.71 | 69.86 | 150.57 | 7788.515 | 6741.49 | 14530.005 | 18310.7123
5.2 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 216.16 | 2.3 | 2.12 | 4.42 | 497.168 | 458.2592 | 955.4272 | 1204.0294
5.3 | REBOCO | 89173 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M2 | 216.16 | 21.92 | 15.6 | 37.52 | 4738.2272 | 3372.096 | 8110.3232 | 10220.6293
5.4 | FUNDO (NOVO) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 216.16 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 531.7536 | 376.1184 | 907.872 | 1144.1003
5.5 | PINTURA (CORREDOR INTERNO + EXTERNO) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 273.16 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 2242.6436 | 1163.6616 | 3406.3052 | 4292.6258
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 1417.67 | 417.17 | 1834.84 | 2312.2654 | 2312.2654
6.1 | CABOS | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 3.69 | 1.1 | 4.79 | 369 | 110 | 479 | 603.6358
6.2 | CAIXA PVC EMBUTIR | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN CR 7,50 | un | 1 | 6.51 | 6.4 | 12.91 | 6.51 | 6.4 | 12.91 | 16.2692
6.3 | INTERRUPTOR EMBUTIR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 17.5 | 13.77 | 31.27 | 17.5 | 13.77 | 31.27 | 39.4065
6.4 | CALHA COM 2 LAMPADAS LED 120CM | 97585 ADAP | [ADAPTADO PARA LED] LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 7 | 106.38 | 11.8 | 118.18 | 744.66 | 82.6 | 827.26 | 1042.5131
6.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 7 | 5.11 | 12.11 | 280 | 204.4 | 484.4 | 610.4409
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 23092.1408 | 1461.1366 | 24553.2774 | 30942.0402 | 30942.0402
7.1 | JANELA MAXIM-AR | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 16.1 | 1073.2 | 49.11 | 1122.31 | 17278.52 | 790.671 | 18069.191 | 22770.7945
7.2 | PORTA EM VIDRO 200X210 (2FOLHAS) | 102183 ADAP | ADAPTADO 2 FOLHAS 100X210 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2160.8169 | 156.3618 | 2317.1787 | 4321.6338 | 312.7236 | 4634.3574 | 5840.2172
7.3 | VERGA/CONTRAVERGA | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 16.1 | 92.67 | 22.22 | 114.89 | 1491.987 | 357.742 | 1849.729 | 2331.0285
8 | PISO INTERNO | [7 empty] | 5067.105 | 1355.845 | 6422.95 | 8094.2016 | 8094.2016
8.1 | PREPARO DO PISO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 7.5 | 18.45 | 36.04 | 54.49 | 138.375 | 270.3 | 408.675 | 515.0122
8.2 | PREPARO DO PISO - EXTERNO E INTERNO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 75 | 2.35 | 0.18 | 2.53 | 176.25 | 13.5 | 189.75 | 239.123
8.3 | CONTRAPISO CONCRETO 6 CM | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 4.5 | 550.3 | 64.35 | 614.65 | 2476.35 | 289.575 | 2765.925 | 3485.6187
8.4 | PINTURA DE PISO | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 75 | 12.99 | 7.54 | 20.53 | 974.25 | 565.5 | 1539.75 | 1940.3929
8.5 | TUBO E CONEXÕES | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 12 | 37.6 | 15.07 | 52.67 | 451.2 | 180.84 | 632.04 | 796.4968
8.6 | CAIXA | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 306.23 | 9.51 | 315.74 | 612.46 | 19.02 | 631.48 | 795.7911
| GRELHA | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 238.22 | 17.11 | 255.33 | 238.22 | 17.11 | 255.33 | 321.7669
9 | FORRO | [7 empty] | 5609.25 | 2546.25 | 8155.5 | 10277.5611 | 10277.5611
9.1 | FORRO EM DRYWALL | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 75 | 56.91 | 16.44 | 73.35 | 4268.25 | 1233 | 5501.25 | 6932.6753
9.2 | ACABAMENTO DO FORRO | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 75 | 9.67 | 13.25 | 22.92 | 725.25 | 993.75 | 1719 | 2166.2838
9.3 | PINTURA FORRO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 75 | 8.21 | 4.26 |  | 615.75 | 319.5 | 935.25 | 1178.602
10 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 255.8 | 402.2 | 658 | 829.2116 | 829.2116
10.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 99814 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LIMPEZA GERAL DA OBRA) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 75 | 0.68 | 1.36 | 2.04 | 51 | 102 | 153 | 192.8106
10.2 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 20 | 3.12 | 13.41 | 16.53 | 62.4 | 268.2 | 330.6 | 416.6221
10.3 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20 | 7.12 | 1.6 | 8.72 | 142.4 | 32 | 174.4 | 219.7789
1.1 |  | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 4.5 | 315 | 0 | 315 | 1417.5 | 0 | 1417.5 | 1786.33 |  | 1786.33 | 1.078%

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : PASSARELA DE ACESSO AO VESTIÁRIO
Local: Campus de Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto de 2023
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado.xls
Resp. Técnica Amanda Alves da Silva Arquiteta ¦ CAU A145138-3
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3469.8914 | 2.094% | 100% | 3469.8914 | [6 empty] | 100%
2 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 18641.4052 | 11.25% | 80% | 14913.1241 | 20% | 3728.281 |  |  |  |  | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | 13676.2921 | 8.253% |  |  | 80% | 10941.0337 | 20% | 2735.2584 |  |  | 100%
4 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 42307.3419 | 25.53% |  |  |  |  | 70% | 29615.1393 | 30% | 12692.2026 | 100%
5 | ALVENARIA E ACABAMENTO | 35172.0971 | 21.22% |  |  | 50% | 17586.0485 | 50% | 17586.0485 |  |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2312.2654 | 1.395% | [6 empty] | 100% | 2312.2654 | 100%
7 | ESQUADRIAS | 30942.0402 | 18.67% |  |  |  |  | 50% | 15471.0201 | 50% | 15471.0201 | 100%
8 | PISO INTERNO | 8094.2016 | 4.884% | 20% | 1618.8403 | 50% | 4047.1008 | 30% | 2428.2605 |  |  | 100%
9 | FORRO | 10277.5611 | 6.202% | [6 empty] | 100% | 10277.5611 | 100%
10 | FINALIZAÇÕES | 829.2116 | 0.5004% | [6 empty] | 100% | 829.2116
| TOTAL | 165722.3075 | 100% | [8 empty] | 0%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 20001.8558 |  | 36302.4641 |  | 67835.7269 |  | 41582.2607
| %_parcial (período) |  |  | 12.07% |  | 21.91% |  | 40.93% |  | 25.09%
| R$_ acumulado |  |  | 20001.8558 |  | 56304.3199 |  | 124140.0468 |  | 165722.3075
| %_acumulado |  |  | 12.07% |  | 33.98% |  | 74.91% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 120 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : PASSARELA DE ACESSO AO VESTIÁRIO
Local: Campus de Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto de 2023
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado.xls
Resp. Técnica Amanda Alves da Silva Arquiteta ¦ CAU A145138-3
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.44% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.