## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 30.32%
OBRA: CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
|  |  | Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR | [7 empty] | Total s/BDI | 647200.3453
|  |  | Data do orçamento: Outubro de 2023 | [7 empty] | Total c/BDI | 843431.49
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA | [7 empty] | 3728.97 | 15861 | 19589.97 | 25529.65 | 25529.65
1.1 | CONTAINER - ALMOXARIFADO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 6 | 574.21 | 0 | 574.21 | 3445.26 | 0 | 3445.26 | 4489.86
1.2 | SUPERVISÃO TÉCNICA DE EXECUÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 1.93 | 110.26 | 112.19 | 231.6 | 13231.2 | 13462.8 | 17544.72
1.3 | SUPERVISÃO TÉCNICA DE EXECUÇÃO | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27 | 1.93 | 97.4 | 99.33 | 52.11 | 2629.8 | 2681.91 | 3495.07
2 | COBERTURA | [7 empty] | 140276 | 10915.55 | 151191.55 | 197032.83 | 197032.83
2.1 | REMOÇÃO TELHADO | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 524 | 1.08 | 2.52 | 3.6 | 565.92 | 1320.48 | 1886.4 | 2458.36
2.2 | REMOÇÃO TELHADO | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 524 | 2.39 | 5.36 | 7.75 | 1252.36 | 2808.64 | 4061 | 5292.3
2.3 | TERÇAS NOVAS | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 524 | 23.97 | 3.75 | 27.72 | 12560.28 | 1965 | 14525.28 | 18929.34
2.4 | SUBCOBERTURA | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 524 | 12.17 | 6.58 | 18.75 | 6377.08 | 3447.92 | 9825 | 12803.94
2.5 | TELHA TERMOROOF | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 524 | 218.25 | 2.11 | 220.36 | 114363 | 1105.64 | 115468.64 | 150478.73
2.6 | CUMEEIRA | 94223 ADAP | [PARA TELHA METÁLICA] CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 57 | 75.18 | 2.41 | 77.59 | 4285.26 | 137.37 | 4422.63 | 5763.57
2.7 | RUFOS / RINCÕES | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18 | 48.45 | 7.25 | 55.7 | 872.1 | 130.5 | 1002.6 | 1306.59
3 | FORRO | [7 empty] | 47142.54 | 13507.2 | 60649.74 | 79038.74 | 79038.74
3.1 | FORRO RETIRADA | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS | M² | 402 | 0.52 | 1.34 | 1.86 | 209.04 | 538.68 | 747.72 | 974.43
3.2 | FORRO DRYWALL | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 402 | 62.43 | 13.07 | 75.5 | 25096.86 | 5254.14 | 30351 | 39553.42
3.3 | FORRO MASSA | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 402 | 9.67 | 13.25 | 22.92 | 3887.34 | 5326.5 | 9213.84 | 12007.48
3.4 | FORRO PINTURA | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 402 | 8.95 | 5.94 | 14.89 | 3597.9 | 2387.88 | 5985.78 | 7800.67
3.5 | FORRO ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | M² | 402 | 35.7 | 0 | 35.7 | 14351.4 | 0 | 14351.4 | 18702.74
4 | DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 78668.2965 | 15673.703 | 94341.9995 | 122946.48 | 122946.48
4.1 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 200.15 | 2.55 | 6.02 | 8.57 | 510.3825 | 1204.903 | 1715.2855 | 2235.36
4.2 | PAREDE DRYWALL | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M² | 336 | 110.99 | 15.93 | 126.92 | 37292.64 | 5352.48 | 42645.12 | 55575.12
4.3 | DRYWALL VEDAR JANELA | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 3 | 55.88 | 8.89 | 64.77 | 167.64 | 26.67 | 194.31 | 253.22
4.4 | PAREDE DRYWALL MASSA | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 675 | 6.66 | 6.42 | 13.08 | 4495.5 | 4333.5 | 8829 | 11505.95
4.5 | PAREDE DRYWALL PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 675 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 5541.75 | 2875.5 | 8417.25 | 10969.36
4.6 | PAREDE DRYWALL ISOLAMENTO TERMOACUSTICO | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | M² | 336 | 35.7 | 0 | 35.7 | 11995.2 | 0 | 11995.2 | 15632.14
4.7 | DIVISÓRIAS GRANITO BWC | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 23.2 | 754.57 | 75.95 | 830.52 | 17506.024 | 1762.04 | 19268.064 | 25110.14
4.8 | REFORÇOS - FIXAÇÃO DE LOUSAS E TVS | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 40 | 11.37 | 1.7 | 13.07 | 454.8 | 68 | 522.8 | 681.31
4.9 | GUICHÊ SECRETARIA | 86889 | ADAP - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 200X40 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 704.36 | 50.61 | 754.97 | 704.36 | 50.61 | 754.97 | 983.88
5 | TABLADO AUDITÓRIO | [7 empty] | 20076.6989 | 1621.486 | 21698.1849 | 28277.07 | 28277.07
5.1 | TABLADOS ESTRUTURA | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 390 | 17.68 | 1.25 | 18.93 | 6895.2 | 487.5 | 7382.7 | 9621.13
5.2 | TABLADOS ESTRUTURA | COMP.02 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 39 | 121.6691 | 11.516 | 133.1851 | 4745.0949 | 449.124 | 5194.2189 | 6769.11
5.3 | TABLADOS REVESTIMENTO | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 39 | 187.06 | 4.89 | 191.95 | 7295.34 | 190.71 | 7486.05 | 9755.82
5.4 | CORRIMÃO | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 15.2 | 75.07 | 32.51 | 107.58 | 1141.064 | 494.152 | 1635.216 | 2131.01
6 | ALVENARIA E ACABAMENTOS | [7 empty] | 39596.7325 | 20786.2234 | 60382.9558 | 78691.05 | 78691.05
6.1 | ESTRUTURA PARA ALVENARIA
6.1.1 | ESTACA BROCA | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA | M | 51 | 49.84 | 35.42 | 85.26 | 2541.84 | 1806.42 | 4348.26 | 5666.65
6.1.2 | VIGA BALDRAME ESCAVA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 2.127 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 64.7459 | 126.4289 | 191.1748 | 249.14
6.1.3 | BALDRAME FORMA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 21.3 | 51.5 | 30.32 | 81.82 | 1096.95 | 645.816 | 1742.766 | 2271.17
6.1.4 | BALDRAME CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.5975 | 401.84 | 50.18 | 452.02 | 641.9394 | 80.1625 | 722.1019 | 941.04
6.1.5 | BALDRAME AÇO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.3348 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 1222.3985 | 130.1683 | 1352.5668 | 1762.67
6.1.6 | VIGA FORMA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 21.3 | 51.5 | 30.32 | 81.82 | 1096.95 | 645.816 | 1742.766 | 2271.17
6.1.7 | VIGA CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.5975 | 401.84 | 50.18 | 452.02 | 641.9394 | 80.1625 | 722.1019 | 941.04
6.1.8 | VIGA AÇO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.8144 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 1547.5828 | 164.7958 | 1712.3786 | 2231.57
6.1.9 | PILAR FORMA | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 1.9125 | 51.5 | 30.32 | 81.82 | 98.4938 | 57.987 | 156.4808 | 203.93
6.1.10 | PILAR CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.765 | 401.84 | 50.18 | 452.02 | 307.4076 | 38.3877 | 345.7953 | 450.64
6.1.11 | PILAR AÇO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215.4036 | 10.33 | 1.1 | 11.43 | 2225.1192 | 236.944 | 2462.0631 | 3208.56
6.1.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME + 30 CM RODAPÉ | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 47.865 | 32.1 | 10.34 | 42.44 | 1536.4665 | 494.9241 | 2031.3906 | 2647.31
6.2 | ALVENARIAS E ACABAMENTOS
6.2.1 | ALVENARIAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 106.35 | 79.87 | 68.17 | 148.04 | 8494.1745 | 7249.8795 | 15744.054 | 20517.65
6.2.2 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 212.7 | 2.3 | 2.12 | 4.42 | 489.21 | 450.924 | 940.134 | 1225.18
6.2.3 | REBOCO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 212.7 | 21.94 | 15.36 | 37.3 | 4666.638 | 3267.072 | 7933.71 | 10339.21
6.2.4 | PINTURA ALVENARIA FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 60 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 147.6 | 104.4 | 252 | 328.41
6.2.5 | PINTURA ALVENARIA MASSA LÁTEX | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 60 | 6.66 | 6.42 | 13.08 | 399.6 | 385.2 | 784.8 | 1022.75
6.2.6 | PINTURA ALVENARIA TINTA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 60 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 492.6 | 255.6 | 748.2 | 975.05
6.2.7 | REVESTIMENTO | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 152.7 | 56.81 | 19.45 | 76.26 | 8674.887 | 2970.015 | 11644.902 | 15175.64
6.2.8 | PINTURA ALVENARIA EXTERNAS | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 225 | 2.46 | 1.74 | 4.2 | 553.5 | 391.5 | 945 | 1231.52
6.2.9 | PINTURA ALVENARIA EXTERNAS | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 225 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 1847.25 | 958.5 | 2805.75 | 3656.45
6.2.10 | REVESTIMENTO EXTERNO | 87265 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 25,6X6,5CM) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 16 | 50.59 | 15.32 | 65.91 | 809.44 | 245.12 | 1054.56 | 1374.3
7 | PISOS | [7 empty] | 58154.83 | 7983.22 | 66138.05 | 86191.12 | 86191.12
7.1 | REMOÇÃO TACO (BANHEIROS) | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 52 | 7.94 | 17.75 | 25.69 | 412.88 | 923 | 1335.88 | 1740.92
7.2 | TACO - RASPAGEM/CALAFETAGEM/SYNTEKO | 12417/ORSE | Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko fosco em piso de madeira | M² | 348 | 57.92 | 0 | 57.92 | 20156.16 | 0 | 20156.16 | 26267.51
7.3 | RODAPÉS TACO | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 244 | 21.11 | 11.57 | 32.68 | 5150.84 | 2823.08 | 7973.92 | 10391.61
7.4 | CONTRAPISO BWC | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M² | 52 | 550.3 | 64.35 | 614.65 | 28615.6 | 3346.2 | 31961.8 | 41652.62
7.5 | CONTRAPISO BWC | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 52 | 21.78 | 8.63 | 30.41 | 1132.56 | 448.76 | 1581.32 | 2060.78
7.6 | CONTRAPISO BWC | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 52 | 2.35 | 0.18 | 2.53 | 122.2 | 9.36 | 131.56 | 171.45
7.7 | CERÂMICA PISO BWC | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 52 | 43.93 | 7.33 | 51.26 | 2284.36 | 381.16 | 2665.52 | 3473.71
7.8 | SOLEIRA GRANITO BWC/COPA | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 | 93.41 | 17.22 | 110.63 | 280.23 | 51.66 | 331.89 | 432.52
8 | BANCADAS E LOUÇAS | [7 empty] | 17413.1448 | 1186.3993 | 18599.5441 | 24238.92 | 24238.92
8.1 | BANCADA PIA COZ - TORNEIRA/ENGATE E SIFÃO | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 611.33 | 98.22 | 709.55 | 611.33 | 98.22 | 709.55 | 924.69
8.2 | BANCADA DE APOIO | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 704.36 | 50.61 | 754.97 | 704.36 | 50.61 | 754.97 | 983.88
8.3 | VASO SANIT | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 506.45 | 27.03 | 533.48 | 4051.6 | 216.24 | 4267.84 | 5561.85
8.4 | VASO SANIT | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 40.39 | 3.96 | 44.35 | 323.12 | 31.68 | 354.8 | 462.38
8.5 | BANCADA LAV | 86889 ADAP | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [ADAPTADO PARA M²] | M² | 1.85 | 704.36 | 50.61 | 754.97 | 1303.066 | 93.6285 | 1396.6945 | 1820.17
8.6 | BANCADA LAV | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 132.95 | 24.29 | 157.24 | 797.7 | 145.74 | 943.44 | 1229.49
8.7 | BANCADA LAV - TORNEIRA PRESSMATIC | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 118.17 | 2.46 | 120.63 | 709.02 | 14.76 | 723.78 | 943.23
8.8 | BANCADA LAV - ENGATE | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 7.09 | 3.95 | 11.04 | 42.54 | 23.7 | 66.24 | 86.32
8.9 | BANCADA LAV - SIFÃO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10.1 | 2.17 | 12.27 | 60.6 | 13.02 | 73.62 | 95.94
8.10 | LAVATÓRIO - PNE (COMPLETO TORNEIRA/SIFÃO/ENGATE) | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 398.7 | 37.06 | 435.76 | 797.4 | 74.12 | 871.52 | 1135.76
8.11 | ACESSORIOS BWC | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 47.94 | 8.2 | 56.14 | 191.76 | 32.8 | 224.56 | 292.65
8.12 | ROLAO | COMP.01 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 8 | 49.05 | 4.506 | 53.556 | 392.4 | 36.048 | 428.448 | 558.35
8.13 | PAPEL TOALHA | COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 49.05 | 4.506 | 53.556 | 196.2 | 18.024 | 214.224 | 279.18
8.14 | ESPELHO BANCADA | 09718/ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | UN | 2.96 | 529.46 | 9.46 | 538.92 | 1567.2016 | 28.0016 | 1595.2032 | 2078.87
8.15 | ESPELHO CORPO | 09718/ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | UN | 4.32 | 529.46 | 9.46 | 538.92 | 2287.2672 | 40.8672 | 2328.1344 | 3034.02
8.16 | BARRA PNE | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 298.54 | 24.58 | 323.12 | 1194.16 | 98.32 | 1292.48 | 1684.36
8.17 | BARRA PNE | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 323.36 | 24.58 | 347.94 | 646.72 | 49.16 | 695.88 | 906.87
8.18 | BARRA PNE | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 339.21 | 24.58 | 363.79 | 1356.84 | 98.32 | 1455.16 | 1896.36
8.19 | CHUVEIROS | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 89.93 | 11.57 | 101.5 | 179.86 | 23.14 | 203 | 264.55
9 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 42527.264 | 5013.5982 | 47540.8622 | 61955.24 | 61955.24
9.1 | PORTAS MADEIRA 90 CM - COMPLETA | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 1008.35 | 224.54 | 1232.89 | 13108.55 | 2919.02 | 16027.57 | 20887.13
9.2 | PORTA MADEIRA AUDITÓRIO 150 CM | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 931.1 | 220.58 | 1151.68 | 1862.2 | 441.16 | 2303.36 | 3001.74
9.3 | PORTAS ALUMÍNIO | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 12.18 | 1177.1 | 10.99 | 1188.09 | 14337.078 | 133.8582 | 14470.9362 | 18858.52
9.4 | JANELAS FIXAS | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 6.1 | 1234.47 | 20.72 | 1255.19 | 7530.267 | 126.392 | 7656.659 | 9978.16
9.5 | JANELAS MAXIM AR | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4 | 1073.2 | 49.11 | 1122.31 | 4292.8 | 196.44 | 4489.24 | 5850.38
9.6 | JANELA CORRER | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO CORRER 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.9 | 1073.2 | 49.11 | 1122.31 | 965.88 | 44.199 | 1010.079 | 1316.33
9.7 | MANUTENÇÕES | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 7.87 | 21.07 | 28.94 | 173.14 | 463.54 | 636.68 | 829.72
9.8 | PINGADEIRAS GRANITO | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 9.9 | 7.87 | 21.07 | 28.94 | 77.913 | 208.593 | 286.506 | 373.37
9.9 | VERGAS E CONTRAVERGAS (PORTA E JANELA) | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 22.8 | 7.87 | 21.07 | 28.94 | 179.436 | 480.396 | 659.832 | 859.89
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 6855.15 | 4308.74 | 11163.89 | 14548.77 | 14548.77
10.1 | ALIMENTAÇÃO E RESERVATÓRIO
10.1.1 | ALIMENTAÇÃO - QUEBRA+ESCAVAÇÃO | 90443 | RASGO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 | 3.7 | 10.68 | 14.38 | 37 | 106.8 | 143.8 | 187.4
10.1.2 | ALIMENTAÇÃO - RECOMPOSIÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 | 4.7 | 9.63 | 14.33 | 47 | 96.3 | 143.3 | 186.75
10.1.3 | ALIMENTAÇÃO - TUBULAÇÃO | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 | 6.16 | 5.14 | 11.3 | 123.2 | 102.8 | 226 | 294.52
10.1.4 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2.92 | 3.04 | 5.96 | 5.84 | 6.08 | 11.92 | 15.53
10.1.5 | ALIMENTAÇÃO - REGISTROS | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.45 | 2.67 | 38.12 | 35.45 | 2.67 | 38.12 | 49.68
10.1.6 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 3.41 | 4.94 | 8.35 | 13.64 | 19.76 | 33.4 | 43.53
10.1.7 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.03 | 6.56 | 11.59 | 5.03 | 6.56 | 11.59 | 15.1
10.1.8 | RESERVATÓRIO NOVO | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 565.31 | 90 | 655.31 | 565.31 | 90 | 655.31 | 854
10.2 | ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO
10.2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 3.7 | 10.68 | 14.38 | 55.5 | 160.2 | 215.7 | 281.1
10.2.2 | RECOMPOSIÇÃO (ANTIGA E NOVA INSTALAÇÃO) | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 4.7 | 9.63 | 14.33 | 70.5 | 144.45 | 214.95 | 280.12
10.2.3 | TUBULAÇÃO AF | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40 | 10.32 | 14.24 | 24.56 | 412.8 | 569.6 | 982.4 | 1280.26
10.2.4 | TUBULAÇÃO AF | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32 | 19.19 | 8.38 | 27.57 | 614.08 | 268.16 | 882.24 | 1149.74
10.2.5 | REGISTROS | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 3.39 | 3.56 | 6.95 | 61.02 | 64.08 | 125.1 | 163.03
10.2.6 | REGISTROS | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 91.57 | 8.26 | 99.83 | 640.99 | 57.82 | 698.81 | 910.69
10.2.7 | REGISTROS | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 86.56 | 8.26 | 94.82 | 173.12 | 16.52 | 189.64 | 247.14
10.2.8 | CONEXÕES AF | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 4.24 | 5.7 | 9.94 | 84.8 | 114 | 198.8 | 259.08
10.2.9 | CONEXÕES AF | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.99 | 3.92 | 13.91 | 49.95 | 19.6 | 69.55 | 90.64
10.2.10 | CONEXÕES AF | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 8.75 | 4.92 | 13.67 | 175 | 98.4 | 273.4 | 356.29
10.2.11 | CONEXÕES AF | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.12 | 7.6 | 13.72 | 61.2 | 76 | 137.2 | 178.8
10.2.12 | CONEXÕES AF | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 15.15 | 5.24 | 20.39 | 106.05 | 36.68 | 142.73 | 186.01
10.2.13 | CONEXÕES AF | 89380 ADAPTADO | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 MM - 25 MM | UN | 9 | 6.44 | 4.16 | 10.6 | 57.96 | 37.44 | 95.4 | 124.33
10.3 | ESGOTO
10.3.1 | VALAS ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 9 | 30.44 | 59.44 | 89.88 | 273.96 | 534.96 | 808.92 | 1054.18
10.3.2 | REATERRO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 9 | 18.45 | 36.04 | 54.49 | 166.05 | 324.36 | 490.41 | 639.1
10.3.3 | CAIXA ESGOTO | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 253.97 | 182.61 | 436.58 | 253.97 | 182.61 | 436.58 | 568.95
10.3.4 | CAIXA DE GORDURA | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 376.94 | 10.65 | 387.59 | 376.94 | 10.65 | 387.59 | 505.11
10.3.5 | TUBO ESGOTO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 35 | 23.63 | 16.64 | 40.27 | 827.05 | 582.4 | 1409.45 | 1836.8
10.3.6 | TUBO ESGOTO | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8 | 18.48 | 5.69 | 24.17 | 147.84 | 45.52 | 193.36 | 251.99
10.3.7 | TUBO ESGOTO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 17.01 | 11.91 | 28.92 | 306.18 | 214.38 | 520.56 | 678.39
10.3.8 | CONEXÕES ESG | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.85 | 7.2 | 29.05 | 65.55 | 21.6 | 87.15 | 113.57
10.3.9 | CONEXÕES ESG | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.76 | 5.17 | 15.93 | 10.76 | 5.17 | 15.93 | 20.76
10.3.10 | CONEXÕES ESG | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 43.59 | 9.61 | 53.2 | 305.13 | 67.27 | 372.4 | 485.31
10.3.11 | CONEXÕES ESG | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 33.92 | 8.23 | 42.15 | 203.52 | 49.38 | 252.9 | 329.58
10.3.12 | CONEXÕES ESG | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.65 | 6.33 | 15.98 | 19.3 | 12.66 | 31.96 | 41.65
10.3.13 | CONEXÕES ESG | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.96 | 5.17 | 15.13 | 99.6 | 51.7 | 151.3 | 197.17
10.3.14 | CONEXÕES ESG | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 20.93 | 7.2 | 28.13 | 167.44 | 57.6 | 225.04 | 293.27
10.3.15 | CONEXÕES ESG | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 35.23 | 14.92 | 50.15 | 70.46 | 29.84 | 100.3 | 130.71
10.3.16 | RALO | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 15.22 | 6.18 | 21.4 | 60.88 | 24.72 | 85.6 | 111.55
10.3.17 | RALO | 11732 ADAPTADO | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM - ESCAMOTEÁVEL | UN | 4 | 26.27 | 0 | 26.27 | 105.08 | 0 | 105.08 | 136.94
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 36454 | 11073.29 | 47527.29 | 61937.59 | 61937.59
11.1 | CABOS | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 2.1 | 0.87 | 2.97 | 945 | 391.5 | 1336.5 | 1741.73
11.2 | CABOS | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1450 | 3.18 | 1.1 | 4.28 | 4611 | 1595 | 6206 | 8087.66
11.3 | CABOS | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 7.25 | 1.95 | 9.2 | 5437.5 | 1462.5 | 6900 | 8992.08
11.4 | CABO ATERRAMENTO QD1 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 14.76 | 0.48 | 15.24 | 177.12 | 5.76 | 182.88 | 238.33
11.5 | CABOS ALIMENTAÇÃO TRANSF AO QD1 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 150 | 34.23 | 0.06 | 34.29 | 5134.5 | 9 | 5143.5 | 6703.01
11.6 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 17.5 | 13.77 | 31.27 | 245 | 192.78 | 437.78 | 570.51
11.7 | INTERRUPTOR + TOMADA | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 23.08 | 18.57 | 41.65 | 46.16 | 37.14 | 83.3 | 108.56
11.8 | TOMADAS 2 MOD | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 32.1 | 26.72 | 58.82 | 1091.4 | 908.48 | 1999.88 | 2606.24
11.9 | TOMADAS 1 MOD | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 19.86 | 16.98 | 36.84 | 556.08 | 475.44 | 1031.52 | 1344.28
11.10 | TOMADA ALTA AR CONDICIONADO E CHUVEIRO | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 25.18 | 24.42 | 49.6 | 276.98 | 268.62 | 545.6 | 711.03
11.11 | CONDULETE PVC - TOMADA E INTERRUPTOR SOBREPOR | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 89 | 18.66 | 5.98 | 24.64 | 1660.74 | 532.22 | 2192.96 | 2857.87
11.12 | CAIXA 3X3" PVC SOBRE O FORRO - LUMINÁRIAS | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 9.75 | 8.46 | 18.21 | 741 | 642.96 | 1383.96 | 1803.58
11.13 | ELETRODUTO FLEX 1.1/2" DN50 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 21 | 5.6 | 2.57 | 8.17 | 117.6 | 53.97 | 171.57 | 223.59
11.14 | ELETRODUTO FLEX 2" | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 8.02 | 3.6 | 11.62 | 641.6 | 288 | 929.6 | 1211.45
11.15 | ELETRODUTO FLEX 1" | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 9.72 | 5.64 | 15.36 | 777.6 | 451.2 | 1228.8 | 1601.37
11.16 | ELETRODUTO FLEX 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 215 | 7 | 5.11 | 12.11 | 1505 | 1098.65 | 2603.65 | 3393.08
11.17 | ELETRODUTO APARENTE 3/4" + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 8.98 | 6.74 | 15.72 | 1796 | 1348 | 3144 | 4097.26
11.18 | CX PASSAGEM METÁLICA 15X15 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 5 | 26.84 | 13.21 | 40.05 | 134.2 | 66.05 | 200.25 | 260.97
11.19 | CX PASSAGEM ENTERRADA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 85.17 | 20.08 | 105.25 | 255.51 | 60.24 | 315.75 | 411.49
11.20 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.8 | 1.33 | 12.13 | 129.6 | 15.96 | 145.56 | 189.69
11.21 | DISJUNTOR DIN ac | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 59.72 | 10.31 | 70.03 | 776.36 | 134.03 | 910.39 | 1186.42
11.22 | DISJUNTOR GERAL QD1 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 390.31 | 50.51 | 440.82 | 390.31 | 50.51 | 440.82 | 574.48
11.23 | LUMINÁRIAS - CALHA LED 2X20W 120CM | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 76 | 106.38 | 11.8 | 118.18 | 8084.88 | 896.8 | 8981.68 | 11704.93
11.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 594.66 | 27.4 | 622.06 | 594.66 | 27.4 | 622.06 | 810.67
11.25 | LUMINÁRIAS | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 21.59 | 5.11 | 26.7 | 194.31 | 45.99 | 240.3 | 313.16
11.26 | ATERRAMENTO | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 42.68 | 0 | 42.68 | 42.68 | 0 | 42.68 | 55.62
11.27 | ATERRAMENTO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 91.21 | 15.09 | 106.3 | 91.21 | 15.09 | 106.3 | 138.53
12 | INCÊNDIO | [7 empty] | 452.1 | 34.2 | 486.3 | 633.75 | 633.75
12.1 | INC. | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 181.37 | 17.1 | 198.47 | 181.37 | 17.1 | 198.47 | 258.65
12.2 | INC. | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 175.65 | 17.1 | 192.75 | 175.65 | 17.1 | 192.75 | 251.19
12.3 | INC. | 37539 INS | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 13.03
12.4 | INC. | 37559 INS | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | 6 | 14.18 | 0 | 14.18 | 85.08 | 0 | 85.08 | 110.88
13 | ABRIGO GÁS | [7 empty] | 976.0288 | 246.4107 | 1222.4395 | 1593.08 | 1593.08
13.1 | ABRIGO DE GÁS | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 1.65 | 59.72 | 65.14 | 124.86 | 98.538 | 107.481 | 206.019 | 268.48
13.2 | ABRIGO DE GÁS | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 0.56 | 146.38 | 25.47 | 171.85 | 81.9728 | 14.2632 | 96.236 | 125.41
13.3 | ABRIGO DE GÁS | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.95 | 2.49 | 2.47 | 4.96 | 12.3255 | 12.2265 | 24.552 | 32
13.4 | ABRIGO DE GÁS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 4.95 | 21.94 | 15.36 | 37.3 | 108.603 | 76.032 | 184.635 | 240.62
13.5 | ABRIGO DE GÁS | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4.95 | 8.21 | 4.26 | 12.47 | 40.6395 | 21.087 | 61.7265 | 80.44
13.6 | ABRIGO DE GÁS | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 0.5 | 61.88 | 13.63 | 75.51 | 30.94 | 6.815 | 37.755 | 49.2
13.7 | ABRIGO DE GÁS | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.4 | 1177.1 | 10.99 | 1188.09 | 470.84 | 4.396 | 475.236 | 619.33
13.8 | REGISTRO | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 43.88 | 4.11 | 47.99 | 43.88 | 4.11 | 47.99 | 62.54
13.9 | ABRAÇADEIRAS | 11927 INSUMO | ADAPT - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 5 | 9.31 | 0 | 9.31 | 46.55 | 0 | 46.55 | 60.66
13.10 | MAGUEIRA | 20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | M | 2 | 20.87 | 0 | 20.87 | 41.74 | 0 | 41.74 | 54.4
14 | REDE DE LÓGICA | [7 empty] | 4745.41 | 793.89 | 5539.3 | 7218.81 | 7218.81
14.1 | ELETRODUTO PVC APARENTE + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 86 | 8.98 | 6.74 | 15.72 | 772.28 | 579.64 | 1351.92 | 1761.82
14.2 | ELETRODUTO ESPERA RACK | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 27.05 | 4.91 | 31.96 | 81.15 | 14.73 | 95.88 | 124.95
14.3 | CONDULETE PVC | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24 | 18.66 | 5.98 | 24.64 | 447.84 | 143.52 | 591.36 | 770.66
14.4 | TAMPA MODULO RJ | 39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 24 | 5.24 | 0 | 5.24 | 125.76 | 0 | 125.76 | 163.89
14.5 | CONECTOR RJ 45 FÊMEA | 39600 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 24 | 15.62 | 0 | 15.62 | 374.88 | 0 | 374.88 | 488.54
14.6 | CABO CAT 5E - COM RT | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 350 | 8.41 | 0.16 | 8.57 | 2943.5 | 56 | 2999.5 | 3908.95
15 | AR CONDICIONADOS | [7 empty] | 38079.71 | 1256.74 | 39336.45 | 51263.27 | 51263.27
15.1 | AR CONDICIONADOS | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 1833.35 | 93.11 | 1926.46 | 3666.7 | 186.22 | 3852.92 | 5021.13
15.2 | AR CONDICIONADOS | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2589.59 | 100.68 | 2690.27 | 7768.77 | 302.04 | 8070.81 | 10517.88
15.3 | AR CONDICIONADOS | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 3356.71 | 105.09 | 3461.8 | 13426.84 | 420.36 | 13847.2 | 18045.67
15.4 | AR CONDICIONADOS | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 6608.7 | 174.06 | 6782.76 | 13217.4 | 348.12 | 13565.52 | 17678.59
16 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 1717.756 | 74.08 | 1791.836 | 2335.12 | 2335.12
16.1 | COMUNICAÇÃO VISUAL SALAS | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 15 | 92.54 | 0 | 92.54 | 1388.1 | 0 | 1388.1 | 1808.97
16.2 | ENTULHO E LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 46.3 | 7.12 | 1.6 | 8.72 | 329.656 | 74.08 | 403.736 | 526.15

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
Data do orçamento: Outubro de 2023
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
COMP.01 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 46.74 | 0 | 46.74 | 46.74 | 0 | 46.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 7.7 | 15.02 | 22.72 | 2.31 | 4.506 | 6.816
[6 empty] | Total | 49.05 | 4.506 | 53.556
COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 46.74 | 0 | 46.74 | 46.74 | 0 | 46.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 7.7 | 15.02 | 22.72 | 2.31 | 4.506 | 6.816
[6 empty] | Total | 49.05 | 4.506 | 53.556
COMP.01 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M² | 1.05 | 108.91 | 0 | 108.91 | 114.3555 | 0 | 114.3555
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.08 | 32.82 | 0 | 32.82 | 2.6256 | 0 | 2.6256
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 7.87 | 21.28 | 29.15 | 3.148 | 8.512 | 11.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 7.7 | 15.02 | 22.72 | 1.54 | 3.004 | 4.544
[6 empty] | Total | 121.6691 | 11.516 | 133.1851

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
Data do orçamento: Outubro de 2023
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA | 25529.65 | 3.027% | 16% | 4084.744 | 16% | 4084.744 | 16% | 4084.744 | 16% | 4084.744 | 16% | 4084.744 | 20% | 5105.93 | 100%
2 | COBERTURA | 197032.83 | 23.36% | 50% | 98516.415 | 50% | 98516.415 | [8 empty] | 100%
3 | FORRO | 79038.74 | 9.371% |  |  |  |  | 80% | 63230.992 | 20% | 15807.748 |  |  |  |  | 100%
4 | DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS | 122946.48 | 14.58% | [8 empty] | 80% | 98357.184 | 20% | 24589.296 | 100%
5 | TABLADO AUDITÓRIO | 28277.07 | 3.353% | [10 empty] | 100% | 28277.07 | 100%
6 | ALVENARIA E ACABAMENTOS | 78691.05 | 9.33% |  |  | 80% | 62952.84 | 20% | 15738.21 | [6 empty] | 100%
7 | PISOS | 86191.12 | 10.22% |  |  |  |  | 50% | 43095.56 | 50% | 43095.56 |  |  |  |  | 100%
8 | BANCADAS E LOUÇAS | 24238.92 | 2.874% | [6 empty] | 50% | 12119.46 | 50% | 12119.46 |  |  | 100%
9 | ESQUADRIAS | 61955.24 | 7.346% | [6 empty] | 80% | 49564.192 | 20% | 12391.048 |  |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14548.77 | 1.725% |  |  |  |  | 70% | 10184.139 | 30% | 4364.631 |  |  |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 61937.59 | 7.344% |  |  | 80% | 49550.072 | 10% | 6193.759 | 10% | 6193.759 |  |  |  |  | 100%
12 | INCÊNDIO | 633.75 | 0.07514% | [6 empty] | 30% | 190.125 | 30% | 190.125 | 40% | 253.5 | 100%
13 | ABRIGO GÁS | 1593.08 | 0.1889% | [10 empty] | 100% | 1593.08 | 100%
14 | REDE DE LÓGICA | 7218.81 | 0.8559% | [10 empty] | 100% | 7218.81 | 100%
15 | AR CONDICIONADOS | 51263.27 | 6.078% | [10 empty] | 100% | 51263.27 | 100%
16 | FINALIZAÇÕES | 2335.12 | 0.2769% | [10 empty] | 100% | 2335.12 | 100%
| TOTAL | 843431.49 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 102601.159 |  | 215104.071 |  | 142527.404 |  | 135420.219 |  | 127142.561 |  | 120636.076
| %_parcial (período) |  |  | 12.16% |  | 25.5% |  | 16.9% |  | 16.06% |  | 15.07% |  | 14.3%
| R$_ acumulado |  |  | 102601.159 |  | 317705.23 |  | 460232.634 |  | 595652.853 |  | 722795.414 |  | 843431.49
| %_acumulado |  |  | 12.16% |  | 37.67% |  | 54.57% |  | 70.62% |  | 85.7% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
Data do orçamento: Outubro de 2023
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.4% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 13.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 5%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 30.32% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.