## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.92%
|  |  | OBRA : CONSTRUÇÃO DA SALA EVENTO | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: CCHE /CLCA - Campus Jacarezinho | [7 empty] | Total s/BDI | 401600.6586
|  |  | Data do orçamento: Agosto/2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 552674.8998
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  |  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 298.2 | 16237.2 | 16535.4 | 20986.7297
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 298.2 | 16237.2 | 16535.4 | 20986.7297
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 6588.2469 | 1149.3973 | 7737.6442 | 9358.1806
2.1 | PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.25 | 281 | 31.33 | 312.33 | 1475.25 | 164.4825 | 1639.7325 | 2081.1485
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS - ENTRADA DE ÁGUA (ATRÁS DO BLOCO DE SALAS) | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 45 | 6.48 | 6.33 | 12.81 | 291.6 | 284.85 | 576.45 | 731.6303
2.3 | CONEXÃO DE ENTRADA - ATRÁS DO BLOCO DE SALAS | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.14 | 8.1 | 14.24 | 6.14 | 8.1 | 14.24 | 18.0734
2.4 | ESCAVAÇÃO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.75 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 222.0075 | 427.6125 | 649.62 | 824.4977
2.5 | REATERRO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6.75 | 11.07 | 17.13 | 28.2 | 74.7225 | 115.6275 | 190.35 | 241.5922
2.6 | ENTRADA DE ÁGUA | COMP.01 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 1 | 65.0469 | 95.3748 | 160.4217 | 65.0469 | 95.3748 | 160.4217 | 203.6073
2.7 | INSTALAÇÃO DE CONTÊINER | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 78.48 | 53.35 | 131.83 | 167.3186
2.8 | CONTAINER | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 625 | 0 | 625 | 4375 | 0 | 4375 | 5090.3125
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 6627.9265 | 3390.266 | 10018.1925 | 12715.0899
3.1 | LIMPEZA VEGETAL - IMPLANTAÇÃO + 4M ARREDORES | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL (100X50M), VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 580.5 | 0.48 | 0.18 | 0.66 | 278.64 | 104.49 | 383.13 | 486.2686
3.2 | VOLUME DE CORTE | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 156.6 | 13 | 2.69 | 15.69 | 2035.8 | 421.254 | 2457.054 | 3118.4929
3.3 | VOLUME DE REATERRO | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 122.15 | 12.11 | 5.08 | 17.19 | 1479.2365 | 620.522 | 2099.7585 | 2665.0135
3.4 | GABARITO OBRA | 99059 | LOCAÇÃO - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | M | 75 | 37.79 | 29.92 | 67.71 | 2834.25 | 2244 | 5078.25 | 6445.3149
4 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 29932.2536 | 8662.6551 | 38594.9087 | 48984.6581
4.1 | ESTACA H=6M; D=30CM | 100896 | [ADAPTADO PARA D=30CM] ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 165 | 53.08 | 6.33 | 59.41 | 8758.2 | 1044.45 | 9802.65 | 12441.5234
4.2 | ESTACAS - FERRAGEM LONGITUDINAL | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 447.942 | 9.33 | 0.99 | 10.32 | 4179.2989 | 443.4626 | 4622.7614 | 5867.2088
4.3 | ESTACAS - ESTRIBOS | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.0496 | 10.92 | 6.35 | 17.27 | 710.3416 | 413.065 | 1123.4066 | 1425.8276
4.4 | ESCAVAÇÃO BLOCOS | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.4522 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 442.4441 | 852.1992 | 1294.6433 | 1643.1613
4.5 | REATERRO BLOCOS | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2.85 | 11.07 | 17.13 | 28.2 | 31.5495 | 48.8205 | 80.37 | 102.0056
4.6 | BLOCO - FÔRMAS | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 39.39 | 37.65 | 41.26 | 78.91 | 1483.0335 | 1625.2314 | 3108.2649 | 3945.0098
4.7 | BLOCO (LASTRO CONCRETO MAGRO 3CM) | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.34568 | 308.71 | 67.77 | 376.48 | 106.7133 | 23.4264 | 130.1397 | 165.1733
4.8 | BLOCO - FERRAGEM (TODAS) | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 179.3 | 10.48 | 3.56 | 14.04 | 1879.064 | 638.308 | 2517.372 | 3195.0485
4.9 | BLOCO - CONCRETAGEM | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.4 | 612.25 | 15.57 | 627.82 | 3918.4 | 99.648 | 4018.048 | 5099.7065
4.10 | BALDRAMES - FÔRMAS | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM | M2 | 54.14 | 33.92 | 34.08 | 68 | 1836.4288 | 1845.0912 | 3681.52 | 4672.5852
4.11 | BALDRAMES (LASTRO BRITA 3CM) | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.48126 | 97.46 | 45.91 | 143.37 | 46.9036 | 22.0946 | 68.9982 | 87.5726
4.12 | BALDRAMES - FERRAGEM (TODAS) | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 187.2 | 10.05 | 2.56 | 12.61 | 1881.36 | 479.232 | 2360.592 | 2996.0634
4.13 | BALDRAMES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4 | 612.25 | 15.57 | 627.82 | 2449 | 62.28 | 2511.28 | 3187.3166
4.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO + BALDRAME | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 56.161 | 30.68 | 11.36 | 42.04 | 1723.0195 | 637.989 | 2361.0084 | 2996.5919
4.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO - RODAPÉ 30 CM | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 26.76 | 18.18 | 15.97 | 34.15 | 486.4968 | 427.3572 | 913.854 | 1159.8635
5 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 29305.5179 | 8196.1006 | 37501.6185 | 47597.0542
5.1 | PILARES | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 36 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 2075.04 | 1154.52 | 3229.56 | 4098.9576
5.2 | PILARES (AÇO TODAS BITOLAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330.6 | 9.53 | 1.19 | 10.72 | 3150.618 | 393.414 | 3544.032 | 4498.0854
5.3 | PILARES | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.9 | 541.57 | 31.6 | 573.17 | 2112.123 | 123.24 | 2235.363 | 2837.1227
5.4 | VIGAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 89.14 | 57.64 | 32.07 | 89.71 | 5138.0296 | 2858.7198 | 7996.7494 | 10149.4743
5.5 | VIGAS (AÇO TODAS BITOLAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 494.9 | 9.53 | 1.19 | 10.72 | 4716.397 | 588.931 | 5305.328 | 6733.5223
5.6 | VIGAS | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.91 | 547.67 | 48.58 | 596.25 | 3784.3997 | 335.6878 | 4120.0875 | 5229.2151
5.7 | LAJE VIGOTA PROT. 16 CM (12+4) | 07823/ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M2 | 39.9675 | 162.29 | 58.47 | 220.76 | 6486.3256 | 2336.8997 | 8823.2253 | 11198.4376
5.8 | ARMAÇÃO MÍNIMA MALHA DAS LAJES 10X10 6MM 4,48 KG/M² | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 179.0656 | 10.29 | 2.26 | 12.55 | 1842.585 | 404.6883 | 2247.2733 | 2852.2392
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 59002.4651 | 5852.5597 | 64855.0247 | 82314.0001
6.1 | TESOURA T1 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1770.69 | 273.97 | 2044.66 | 8853.45 | 1369.85 | 10223.3 | 12975.4124
6.2 | TERÇAS E CONTRAVENTAMENTO | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 184.67 | 41.19 | 6.23 | 47.42 | 7606.5573 | 1150.4941 | 8757.0514 | 11114.4496
6.3 | PINTURA ESTRUTURAS - FUNDO + ESMALTE | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 158.24 | 9.93 | 1.42 | 11.35 | 1571.3232 | 224.7008 | 1796.024 | 2279.5137
6.4 | SUBCOBERTURA | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 184.67 | 11.82 | 6.99 | 18.81 | 2182.7994 | 1290.8433 | 3473.6427 | 4408.75
6.5 | TELHAS | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 184.67 | 176.89 | 2.24 | 179.13 | 32666.2763 | 413.6608 | 33079.9371 | 41985.0562
6.6 | CUMEEIRA | 00254 ORSE | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | M | 15.65 | 104.53 | 8.21 | 112.74 | 1635.8945 | 128.4865 | 1764.381 | 2239.3524
6.7 | RUFOS ENCOSTO PLATIBANDA | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | M | 22.7 | 44.73 | 6.43 | 51.16 | 1015.371 | 145.961 | 1161.332 | 1473.9626
6.8 | RUFO CHAPÉU | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | M | 22.7 | 44.73 | 6.43 | 51.16 | 1015.371 | 145.961 | 1161.332 | 1473.9626
6.9 | FECHAMENTO LATERAL - CONFORME DETALHE | COMP.2 | FECHAMENTO LATERAL PARA ACABAMENTO DE TELHADO EM TELHA METÁLICA | M | 31.5 | 77.9499 | 31.1937 | 109.1436 | 2455.4224 | 982.6022 | 3438.0245 | 4363.5407
7 | CONTAINER | [7 empty] | 17235.0459 | 602.0644 | 17837.1102 | 20931.3723
7.1 | CONTAINER | COTAÇÃO | CONTAINER DRY 20 PÉS, COM ASSOALHO - INCLUSO FRETE E LAUDO DE DESINFECÇÃO | UN | 1 | 16154.0967 | 0 | 16154.0967 | 16154.0967 | 0 | 16154.0967 | 18795.2915
7.2 | SERRALHERIA | COMP.05 | EXECUÇÃO DE ABERTURAS EM CONTAINER | M | 29.5 | 7.48 | 17.15 | 24.63 | 220.66 | 505.925 | 726.585 | 922.1817
7.3 | PILAR METÁLICO - SUSTENTAÇÃO DA ABERTURA LATERAL | COMP.06 | PILAR METÁLICO EM PERFIL "U" DUPLO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E=3MM, H = 125 MM, L = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 279.3346 | 25.0297 | 304.3643 | 558.6692 | 50.0594 | 608.7286 | 772.5983
7.4 | RUFO - ENCONTRO EDIFICAÇÃO E CONTAINER | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 6 | 50.27 | 7.68 | 57.95 | 301.62 | 46.08 | 347.7 | 441.3008
8 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | [7 empty] | 40410.105 | 10498.875 | 50908.98 | 64613.6774
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAREDES + PLATIBANDA | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 197.5 | 74.35 | 35.81 | 110.16 | 14684.125 | 7072.475 | 21756.6 | 27613.4767
8.2 | PAREDES INTERNAS - DRYWALL | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 10.3 | 91.48 | 14.86 | 106.34 | 942.244 | 153.058 | 1095.302 | 1390.1573
8.3 | PAREDES CONTAINER | 96371 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 27.2 | 64.12 | 9.92 | 74.04 | 1744.064 | 269.824 | 2013.888 | 2556.0266
8.4 | ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO | 07704/ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 37.5 | 35.7 | 0 | 35.7 | 1338.75 | 0 | 1338.75 | 1699.1415
8.5 | DIVISÓRIAS - SANITÁRIOS | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 22.7 | 846.52 | 78.04 | 924.56 | 19216.004 | 1771.508 | 20987.512 | 26637.3502
8.6 | VERGAS / CONTRAVERGAS | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 48.6 | 51.13 | 25.35 | 76.48 | 2484.918 | 1232.01 | 3716.928 | 4717.525
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 5409.8865 | 3437.9595 | 8847.846 | 11229.6861
9.1 | ESGOTO
9.1.1 | CAIXAS ESGOTO - LIGAÇÃO FINAL | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 1 | 257.21 | 195.41 | 452.62 | 257.21 | 195.41 | 452.62 | 574.4653
9.1.2 | CAIXA DE ESGOTO - INTERMEDIÁRIA | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 135.8 | 108.79 | 244.59 | 543.2 | 435.16 | 978.36 | 1241.7345
9.1.3 | CONEXÕES | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.68 | 8.65 | 30.33 | 43.36 | 17.3 | 60.66 | 76.9897
9.1.4 | CONEXÕES | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.42 | 5.06 | 11.48 | 25.68 | 20.24 | 45.92 | 58.2817
9.1.5 | CONEXÕES | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 20.39 | 7.67 | 28.06 | 122.34 | 46.02 | 168.36 | 213.6825
9.1.6 | CONEXÕES | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 6.17 | 5.06 | 11.23 | 74.04 | 60.72 | 134.76 | 171.0374
9.1.7 | CONEXÕES | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 42.68 | 10.22 | 52.9 | 85.36 | 20.44 | 105.8 | 134.2814
9.1.8 | CONEXÕES | 89183 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.61 | 6.75 | 16.36 | 19.22 | 13.5 | 32.72 | 41.5282
9.1.9 | CONEXÕES | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 33.96 | 10.22 | 44.18 | 101.88 | 30.66 | 132.54 | 168.2198
9.1.10 | TUBULAÇÃO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 65 | 23.99 | 17.71 | 41.7 | 1559.35 | 1151.15 | 2710.5 | 3440.1666
9.1.11 | TUBULAÇÃO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.1 | 22.11 | 15.2 | 37.31 | 156.981 | 107.92 | 264.901 | 336.2123
9.1.12 | TUBULAÇÃO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11.85 | 12.03 | 11.67 | 23.7 | 142.5555 | 138.2895 | 280.845 | 356.4485
9.1.13 | RALOS E CAIXA SIFONADAS | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 56.11 | 16.86 | 72.97 | 112.22 | 33.72 | 145.94 | 185.227
9.2 | ALIMENTAÇÃO - HIDRÁULICA
9.2.1 | RESERVATÓRIOS - COMPLETOS 1000 L | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 781.5 | 83.71 | 865.21 | 781.5 | 83.71 | 865.21 | 1098.1245
9.2.2 | TUBO 25 MM ALIMENTAÇÃO (PÚBLICO ATÉ RESERVATÓRIO) | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 30 | 5.04 | 1.84 | 6.88 | 151.2 | 55.2 | 206.4 | 261.9629
9.2.3 | ALIMENTAÇÃO (PÚBLICO ATÉ RESERVATÓRIO) | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4.24 | 6.08 | 10.32 | 16.96 | 24.32 | 41.28 | 52.3926
9.3 | ÁGUA FRIA
9.3.1 | TUBULAÇÃO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45 | 10.33 | 15.18 | 25.51 | 464.85 | 683.1 | 1147.95 | 1456.9781
9.3.2 | REGISTROS | 89987 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | UN | 4 | 100.61 | 8.79 | 109.4 | 402.44 | 35.16 | 437.6 | 555.4019
9.3.3 | REGISTROS | 94703 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | UN | 13 | 14.86 | 5.32 | 20.18 | 193.18 | 69.16 | 262.34 | 332.9619
9.3.4 | CONEXÕES | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 4.24 | 6.08 | 10.32 | 89.04 | 127.68 | 216.72 | 275.061
9.3.5 | CONEXÕES | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 6.12 | 8.1 | 14.22 | 67.32 | 89.1 | 156.42 | 198.5283
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 14657.3299 | 6345.7826 | 21003.1125 | 26657.1504
10.1 | ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO PREDIAL
10.1.1 | VALA ALIMENTAÇÃO (H>60CM) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 12.6 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 414.414 | 798.21 | 1212.624 | 1539.0624
10.1.2 | ELETRODUTO ENTERRADO | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45 | 7.2 | 2.72 | 9.92 | 324 | 122.4 | 446.4 | 566.5709
10.1.3 | REATERRO VALAS | 93364 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 12.6 | 11.07 | 17.13 | 28.2 | 139.482 | 215.838 | 355.32 | 450.9721
10.2 | ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO GERAL
10.2.1 | CABOS | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 313.2 | 2.13 | 0.93 | 3.06 | 667.116 | 291.276 | 958.392 | 1216.3911
10.2.2 | CABOS | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 272.46 | 3.72 | 1.18 | 4.9 | 1013.5512 | 321.5028 | 1335.054 | 1694.4505
10.2.3 | CABOS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 165.51 | 5.17 | 1.58 | 6.75 | 855.6867 | 261.5058 | 1117.1925 | 1417.9407
10.2.4 | CABOS | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 24.78 | 2.45 | 27.23 | 1982.4 | 196 | 2178.4 | 2764.8253
10.2.5 | TOMADA EMBUTIR (MÉDIA/ALTA/BAIXA) | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 14.51 | 9.86 | 24.37 | 29.02 | 19.72 | 48.74 | 61.8608
10.2.6 | TOMADA SOBREPOR (MÉDIA/ALTA/BAIXA) | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 14.51 | 9.86 | 24.37 | 435.3 | 295.8 | 731.1 | 927.9121
10.2.7 | INTERRUPTOR - EMBUTIR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 2 | 17.81 | 14.69 | 32.5 | 35.62 | 29.38 | 65 | 82.498
10.2.8 | INTERRUPTOR - SOBREPOR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 3 | 17.81 | 14.69 | 32.5 | 53.43 | 44.07 | 97.5 | 123.747
10.2.9 | INTERRUPTOR - SOBREPOR | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 37.89 | 28.53 | 66.42 | 37.89 | 28.53 | 66.42 | 84.3003
10.2.10 | CONDULETE EMBUTIR | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 6.32 | 6.84 | 13.16 | 25.28 | 27.36 | 52.64 | 66.8107
10.2.11 | CONDULETE SOBREPOR | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34 | 25.98 | 13.14 | 39.12 | 883.32 | 446.76 | 1330.08 | 1688.1375
10.2.12 | CAIXA EMBUTIR LUMINÁRIAS SOBRE FORRO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 9.33 | 9.06 | 18.39 | 363.87 | 353.34 | 717.21 | 910.2829
10.2.13 | CALHA COM 2 LAMPADAS LED 120CM | 97584 ADAP | [ADAPTADO PARA LED] LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24 | 111.84 | 11.06 | 122.9 | 2684.16 | 265.44 | 2949.6 | 3743.6323
10.2.14 | LAMPADAS PAR20 | 103782 ADAP | [ADAPTADO PARA LUMINARIA PAR 20] LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 15 | 20.24 | 15.07 | 35.31 | 303.6 | 226.05 | 529.65 | 672.2318
10.2.15 | DISJUNTOR GERAL | 101894 | [ADAPTADO PARA TIPO DIN] DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 133.33 | 31.88 | 165.21 | 266.66 | 63.76 | 330.42 | 419.3691
10.2.16 | DISJUNTOR 25A | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 57.3 | 5.37 | 62.67 | 114.6 | 10.74 | 125.34 | 159.0815
10.2.17 | DISJUNTOR 20A | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.3 | 5.37 | 62.67 | 57.3 | 5.37 | 62.67 | 79.5408
10.2.18 | DISJUNTOR 16A | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.12 | 3.86 | 59.98 | 56.12 | 3.86 | 59.98 | 76.1266
10.2.19 | DISUNTOR 10A | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 55.7 | 2.85 | 58.55 | 278.5 | 14.25 | 292.75 | 371.5583
10.2.20 | ELETRODUTO | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 193 | 11.62 | 9.33 | 20.95 | 2242.66 | 1800.69 | 4043.35 | 5131.8198
10.2.21 | ELETRODUTO (SANITÁRIOS) | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 5.49 | 5.46 | 10.95 | 65.88 | 65.52 | 131.4 | 166.7729
10.2.22 | ELETRODUTO RÍGIDO APARENTE (HALL, SALA DE EVENTOS, CIRCULAÇÃO E DEPÓSITO) | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52 | 8.84 | 7.21 | 16.05 | 459.68 | 374.92 | 834.6 | 1059.2743
10.2.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 583.11 | 29.23 | 612.34 | 583.11 | 29.23 | 612.34 | 777.1819
10.2.24 | CABOS | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 | 24.78 | 2.45 | 27.23 | 123.9 | 12.25 | 136.15 | 172.8016
10.2.25 | ATERRAMENTO ELETRICO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 113.54 | 15.78 | 129.32 | 113.54 | 15.78 | 129.32 | 164.1329
10.2.26 | ATERRAMENTO ELETRICO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 47.24 | 6.23 | 53.47 | 47.24 | 6.23 | 53.47 | 67.8641
11 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | [7 empty] | 7090.2275 | 976.7465 | 8066.974 | 11314.4679
11.1 | CAIXA EXTERNA | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 119.23 | 21.34 | 140.57 | 238.46 | 42.68 | 281.14 | 356.8229
11.2 | ELETRODUTO PEAD | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 14.74 | 6.14 | 20.88 | 132.66 | 55.26 | 187.92 | 238.5081
11.3 | VALAS | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2.25 | 5.06 | 1.48 | 6.54 | 11.385 | 3.33 | 14.715 | 18.6763
11.4 | VALAS | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.25 | 8.21 | 2.13 | 10.34 | 18.4725 | 4.7925 | 23.265 | 29.5279
11.5 | ELETRODUTO PVC APARENTE + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 9.16 | 7.21 | 16.37 | 73.28 | 57.68 | 130.96 | 166.2144
11.6 | ELETRODUTO - COM CONEXÕES | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 33.6 | 27.2 | 5.24 | 32.44 | 913.92 | 176.064 | 1089.984 | 1383.4077
11.7 | CONDULETE PVC | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 6 | 17.18 | 6.38 | 23.56 | 103.08 | 38.28 | 141.36 | 179.4141
11.8 | TAMPA MODULO RJ | 39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 28.2 | 0 | 28.2 | 35.7914
11.9 | CONECTOR RJ 45 FÊMEA | 39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 6 | 34.48 | 0 | 34.48 | 206.88 | 0 | 206.88 | 262.5721
11.10 | CABO CAT 6 | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 95 | 6.08 | 0.1 | 6.18 | 577.6 | 9.5 | 587.1 | 745.1473
11.11 | FIBRA ÓTICA - CABO MULTIMODO | 08690 ORSE | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 52 | 15.23 | 4.78 | 20.01 | 791.96 | 248.56 | 1040.52 | 1320.628
11.12 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 08460 ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | UN | 1 | 678.05 | 68.3 | 746.35 | 678.05 | 68.3 | 746.35 | 868.3782
11.13 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 920.45 | 252.48 | 1172.93 | 920.45 | 252.48 | 1172.93 | 1364.7041
11.14 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 13767 ORSE | RÉGUA P/ RACK 19" COM 8 X 2P+T | UN | 1 | 136.5 | 0 | 136.5 | 136.5 | 0 | 136.5 | 158.8177
11.15 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 12167 ORSE | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | UN | 1 | 1017.86 | 0 | 1017.86 | 1017.86 | 0 | 1017.86 | 1184.2801
11.16 | INFRAESTRUTURA DE REDE | COT.04 | CAIXA DE EMENDA OPTICA INTER-METAL 06F0/12FO PROTETOR | UN | 1 | 122.24 | 0 | 122.24 | 122.24 | 0 | 122.24 | 142.2262
11.17 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 01688 ORSE | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA | UN | 16 | 0.81 | 0 | 0.81 | 12.96 | 0 | 12.96 | 16.4488
11.18 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 07615 ORSE | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS | UN | 1 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 | 605.02
11.19 | INFRAESTRUTURA DE REDE | COT.03 | CORDÃO OPTICO LC/APC X SC/APC SM9/125 - 2M | UN | 6 | 26.66 | 0 | 26.66 | 159.96 | 0 | 159.96 | 186.1135
11.20 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 12782 ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO MONOMODO GBIC PARA SWITCH | UN | 1 | 426.31 | 19.82 | 446.13 | 426.31 | 19.82 | 446.13 | 566.2282
11.21 | INFRAESTRUTURA DE REDE | 39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 6 | 26.13 | 0 | 26.13 | 156.78 | 0 | 156.78 | 198.9852
11.22 | INFRAESTRUTURA DE REDE | COT.02 | NOBREAK 1200VA 6 TOMADAS | UN | 1 | 1105.7633 | 0 | 1105.7633 | 1105.7633 | 0 | 1105.7633 | 1286.5556
12 | INCÊNDIO | [7 empty] | 825.16 | 69.12 | 894.28 | 1135.0202
12.1 | EXTINTORES | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 183.18 | 18.21 | 201.39 | 183.18 | 18.21 | 201.39 | 255.6042
12.2 | EXTINTORES | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 208.18 | 18.21 | 226.39 | 208.18 | 18.21 | 226.39 | 287.3342
12.3 | PLACA "EXTINTOR PQS" | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 13.88 | 0 | 13.88 | 13.88 | 0 | 13.88 | 17.6165
12.4 | PLACA "EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA" | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 13.88 | 0 | 13.88 | 13.88 | 0 | 13.88 | 17.6165
12.5 | PLACAS SINALIZAÇÃO GERAL | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 | 12 | 0 | 12 | 84 | 0 | 84 | 106.6128
12.6 | PLACA M2 | 12507 ORSE ADAPTADO | (ADAPTADO PARA PLACA M2 60X80CM) PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 225.98 | 0 | 225.98 | 225.98 | 0 | 225.98 | 286.8138
12.7 | LUMINÁRIA BÁSICA | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 16.01 | 5.45 | 21.46 | 96.06 | 32.7 | 128.76 | 163.4222
13 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 46644.6866 | 2885.5661 | 49530.2527 | 62863.7967
13.1 | CONTRAMARCO - JANELAS | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 76.5 | 19.78 | 10.91 | 30.69 | 1513.17 | 834.615 | 2347.785 | 2979.8087
13.2 | JANELA MAXIM-AR 1,2x0,6M - 6UN | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.32 | 1201.04 | 52.29 | 1253.33 | 5188.4928 | 225.8928 | 5414.3856 | 6871.9382
13.3 | JANELA MAXIM-AR 2,8x1,0M - 6UN | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M3 | 16.8 | 1201.04 | 52.29 | 1253.33 | 20177.472 | 878.472 | 21055.944 | 26724.2041
13.4 | VIDRO FIXO - CONTAINER | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 4.95 | 393.76 | 57.97 | 451.73 | 1949.112 | 286.9515 | 2236.0635 | 2838.0118
13.5 | PORTINHOLA EM ALUMINIO - 0,8X0,8M | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.64 | 1473.57 | 10.89 | 1484.46 | 943.0848 | 6.9696 | 950.0544 | 1205.809
13.6 | PORTA EM ALUMINO 0,7X2,0M - 4UN | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.32 | 1219.13 | 11.7 | 1230.83 | 6485.7716 | 62.244 | 6548.0156 | 8310.7414
13.7 | PORTA EM ALUMINO 0,9X2,0M - 2UN | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.42 | 1219.13 | 11.7 | 1230.83 | 4169.4246 | 40.014 | 4209.4386 | 5342.6195
13.8 | PORTA EM MADEIRA 0,9X2,1M - 3UN | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1029.61 | 84.04 | 1113.65 | 3088.83 | 252.12 | 3340.95 | 4240.3337
13.9 | PORTA EM VIDRO 2,2X2,3M - 1UN | 102183 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA M2) PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | M2 | 5.06 | 535.98 | 41.62 | 577.6 | 2712.0588 | 210.5972 | 2922.656 | 3709.435
13.10 | FECHADURA DAS PORTAS EM MADEIRA | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 139.09 | 29.23 | 168.32 | 417.27 | 87.69 | 504.96 | 640.8952
14 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 7787.859 | 3276.823 | 11064.682 | 14043.2944
14.1 | CHAPISCO - PAREDES COM REVESTIMENTOS | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 80.7 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 190.452 | 184.803 | 375.255 | 476.2736
14.2 | EMBOÇO - PAREDES COM REVESTIMENTOS | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 80.7 | 19.88 | 16.88 | 36.76 | 1604.316 | 1362.216 | 2966.532 | 3765.1224
14.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 80.7 | 65.97 | 20.68 | 86.65 | 5323.779 | 1668.876 | 6992.655 | 8875.0777
14.4 | CANTONEIRA PARA PILARES EM AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | COMP.03 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 22.4 | 29.88 | 2.72 | 32.6 | 669.312 | 60.928 | 730.24 | 926.8206
15 | PISOS | [7 empty] | 21606.6595 | 4003.603 | 25610.2625 | 42549.4636
15.1 | PREPARO DO PISO - 50CM | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 99.75 | 8.18 | 2.05 | 10.23 | 815.955 | 204.4875 | 1020.4425 | 1295.1456
15.2 | COMPACTAÇÃO | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 99.75 | 9.57 | 2.83 | 12.4 | 954.6075 | 282.2925 | 1236.9 | 1569.8735
15.3 | PREPARO DO PISO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 278.5 | 1.76 | 0.19 | 1.95 | 490.16 | 52.915 | 543.075 | 689.2708
15.4 | CALÇADA - FACHADA E ENTORNO - 5CM | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 4 | 580.17 | 68.49 | 648.66 | 2320.68 | 273.96 | 2594.64 | 3293.1171
15.5 | BASE DO CONTRAPISO | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 184.7 | 64.59 | 6.53 | 71.12 | 11929.773 | 1206.091 | 13135.864 | 16672.0386
15.6 | CONTRAPISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 184.7 | 21.61 | 9.65 | 31.26 | 3991.367 | 1782.355 | 5773.722 | 7328.008
15.7 | PISO CERÂMICO - ÁREAS MOLHADAS | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 25.9 | 42.63 | 7.78 | 50.41 | 1104.117 | 201.502 | 1305.619 | 1657.0916
15.8 | PISO CERÂMICO - DEMAIS ÁREAS | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 157 | 42.63 | 7.78 | 50.41 | 6692.91 | 1221.46 | 7914.37 | 10044.9184
16 | FORRO E ACABAMENTOS | [7 empty] | 17520.54 | 6486.134 | 24006.674 | 30469.2706
16.1 | FORRO EM DRYWALL | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 178 | 57.58 | 19.5 | 77.08 | 10249.24 | 3471 | 13720.24 | 17413.7286
16.2 | ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO - SALA DE EVENTOS E CONTAINER | 07704/ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 142 | 35.7 | 0 | 35.7 | 5069.4 | 0 | 5069.4 | 6434.0825
16.3 | ACABAMENTO DO FORRO | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 178 | 9.63 | 14.07 | 23.7 | 1714.14 | 2504.46 | 4218.6 | 5354.2471
16.4 | ACABAMENTO DA LAJE | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 13.4 | 4.99 | 1.36 | 6.35 | 66.866 | 18.224 | 85.09 | 107.9962
16.5 | ACABAMENTO DA LAJE | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 13.4 | 21.78 | 22.68 | 44.46 | 291.852 | 303.912 | 595.764 | 756.1437
16.6 | ACABAMENTO DA LAJE | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 13.4 | 9.63 | 14.07 | 23.7 | 129.042 | 188.538 | 317.58 | 403.0725
17 | PINTURAS | [7 empty] | 7563.076 | 8385.001 | 15948.077 | 20241.2993
17.1 | PINTURA DO FORRO EM DRYWALL | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 178 | 2.61 | 2.58 | 5.19 | 464.58 | 459.24 | 923.82 | 1172.5123
17.2 | PINTURA DO FORRO EM DRYWALL | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 178 | 7.06 | 6.32 | 13.38 | 1256.68 | 1124.96 | 2381.64 | 3022.7775
17.3 | PINTURA DA LAJE | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 13.4 | 2.61 | 2.58 | 5.19 | 34.974 | 34.572 | 69.546 | 88.2678
17.4 | PINTURA DA LAJE | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.4 | 7.06 | 6.32 | 13.38 | 94.604 | 84.688 | 179.292 | 227.5574
17.5 | PREPARO - PAREDE DE DRYWALL | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 37.5 | 6.28 | 6.87 | 13.15 | 235.5 | 257.625 | 493.125 | 625.8742
17.6 | PINTURA INTERNA | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 223.2 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 506.664 | 415.152 | 921.816 | 1169.9689
17.7 | PINTURA INTERNA | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 223.2 | 6.23 | 4.55 | 10.78 | 1390.536 | 1015.56 | 2406.096 | 3053.817
17.8 | PINTURA EXTERNA - BLOCOS DE CONCRETO E ESTRUTURA - 02 DEMÃOS | 04934 ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 | 466 | 2.45 | 5.4 | 7.85 | 1141.7 | 2516.4 | 3658.1 | 4642.8605
17.9 | PINTURA FACHADA | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 36.7 | 22.54 | 28.01 | 50.55 | 827.218 | 1027.967 | 1855.185 | 2354.6008
17.10 | PREPARO PINTURA CONTAINER - INCLUSO PILARES | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 48.5 | 4.28 | 6.73 | 11.01 | 207.58 | 326.405 | 533.985 | 677.7338
17.11 | PINTURA CONTAINER - INCLUSO PILARES - 2 DEMÃOS | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 94.8 | 14.8 | 11.84 | 26.64 | 1403.04 | 1122.432 | 2525.472 | 3205.3291
18 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13409.553 | 996.407 | 14405.96 | 18284.0444
18.1 | VASO SANITÁRIO | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 543.17 | 28.77 | 571.94 | 3259.02 | 172.62 | 3431.64 | 4355.4375
18.2 | TORNEIRA LAVATÓRIOS | 03259 ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | UN | 6 | 227.1 | 11.61 | 238.71 | 1362.6 | 69.66 | 1432.26 | 1817.8244
18.3 | BANCADAS - SANITÁRIOS | 10759 ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 3.2 | 531.32 | 29.2 | 560.52 | 1700.224 | 93.44 | 1793.664 | 2276.5183
18.4 | CUBAS - SANITÁRIOS | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 145.44 | 25.86 | 171.3 | 872.64 | 155.16 | 1027.8 | 1304.4838
18.5 | TORNEIRA | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 18.39 | 4.2 | 22.59 | 18.39 | 4.2 | 22.59 | 28.6712
18.6 | BANCADAS - ENGATE | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 6.93 | 4.22 | 11.15 | 41.58 | 25.32 | 66.9 | 84.9095
18.7 | BANCADAS - SIFÃO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 9.73 | 2.32 | 12.05 | 58.38 | 13.92 | 72.3 | 91.7632
18.8 | BANCADA - VÁLVULA | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 22.43 | 3.38 | 25.81 | 134.58 | 20.28 | 154.86 | 196.5483
18.9 | ACESSORIOS BWC | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 38.78 | 8.72 | 47.5 | 155.12 | 34.88 | 190 | 241.148
18.10 | ROLAO | COMP.03 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4 | 40.24 | 8.73 | 48.97 | 160.96 | 34.92 | 195.88 | 248.6109
18.11 | PAPEL TOALHA | COMP.04 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 40.24 | 8.73 | 48.97 | 160.96 | 34.92 | 195.88 | 248.6109
18.12 | PAPEL TOALHA | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 40.51 | 4.21 | 44.72 | 243.06 | 25.26 | 268.32 | 340.5517
18.13 | ESPELHO PNE - 2UN | 09718/ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 3.22 | 561.31 | 10.23 | 571.54 | 1807.4182 | 32.9406 | 1840.3588 | 2335.7834
18.14 | ESPELHO CORPO | 09718/ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 1.68 | 561.31 | 10.23 | 571.54 | 943.0008 | 17.1864 | 960.1872 | 1218.6696
18.15 | BARRA PNE - 60CM | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 232.07 | 26.17 | 258.24 | 928.28 | 104.68 | 1032.96 | 1311.0328
18.16 | BARRA PNE - 70CM | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 252.05 | 26.17 | 278.22 | 504.1 | 52.34 | 556.44 | 706.2336
18.17 | BARRA PNE - 80CM | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 264.81 | 26.17 | 290.98 | 1059.24 | 104.68 | 1163.92 | 1477.2473
19 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 3172.8689 | 171.2244 | 3344.0932 | 4244.3231
19.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS | 10719 ORSE | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 52.38 | 0 | 52.38 | 157.14 | 0 | 157.14 | 199.4421
19.2 | PISO PODOTÁTIL | COMP.08 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, DIM 25X25CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 4.9 | 103.8324 | 34.9438 | 138.7762 | 508.7789 | 171.2244 | 680.0032 | 863.0601
19.3 | PLACA INDICATIVA BRAILE - PORTAS | 08868 ORSE | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 68.75 | 0 | 68.75 | 206.25 | 0 | 206.25 | 261.7725
19.4 | ADESIVO - CONTAINER | 10710 | PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO - INCLUSO APLICAÇÃO | M2 | 15 | 153.38 | 0 | 153.38 | 2300.7 | 0 | 2300.7 | 2920.0484
20 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 644.905 | 1043.025 | 1687.93 | 2142.3208
20.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 99814 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LIMPEZA GERAL DA OBRA) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 278.5 | 0.73 | 1.45 | 2.18 | 203.305 | 403.825 | 607.13 | 770.5694
20.2 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 40 | 3.2 | 14.34 | 17.54 | 128 | 573.6 | 701.6 | 890.4707
20.3 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 40 | 7.84 | 1.64 | 9.48 | 313.6 | 65.6 | 379.2 | 481.2806
Note on D59: ====== ID#AAAA4h2gUC8 Secretaria de Obras (2023-09-03 13:11:58) Inserir coberturas em policarbonato

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DA SALA EVENTO
Local: CCHE /CLCA - Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D |  | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
COMP.01 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
DESCRIÇÃO | DETALHE DE FECHAMENTO | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5.07 | 9.98 | 15.18 | 25.16 | 50.5986 | 76.9626 | 127.5612
COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1.18 | 4.27 | 6.08 | 10.35 | 5.0386 | 7.1744 | 12.213
COMPOSICAO | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0.492 | 10.64 | 5.64 | 16.28 | 5.2349 | 2.7749 | 8.0098
COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0.0016 | 6.14 | 8.1 | 14.24 | 0.009824 | 0.01296 | 0.022784
COMPOSICAO | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.5 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 1.14 | 3.24 | 4.38
COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.5 | 6.05 | 10.42 | 16.47 | 3.025 | 5.21 | 8.235
TOTAL | [7 empty] | 65.0469 | 95.3748 | 160.4217
COMP.02 - FECHAMENTO LATERAL PARA ACABAMENTO DE TELHADO EM TELHA METÁLICA
DESCRIÇÃO | DETALHE DE FECHAMENTO | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 5.07 | 8.45 | 0 | 8.45 | 42.8415 | 0 | 42.8415
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1.18 | 7.25 | 19.76 | 27.01 | 8.555 | 23.3168 | 31.8718
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.492 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 4.0934 | 7.8769 | 11.9704
INSUMO | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.0016 | 159.36 | 0 | 159.36 | 0.25498 | 0 | 0.25498
INSUMO | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 0.5 | 44.41 | 0 | 44.41 | 22.205 | 0 | 22.205
TOTAL | [7 empty] | 77.9499 | 31.1937 | 109.1436
COMP.03 - CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "
DESC. | CANTONEIRA PARA PILARES NAS SALAS DE AULA E AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 1 | 23.61 | 0 | 23.61 | 23.61 | 0 | 23.61
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.2 | 23.92 | 0 | 23.92 | 4.784 | 0 | 4.784
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.003 | 24.12 | 0 | 24.12 | 0.07236 | 0 | 0.07236
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 1.4144 | 2.7217 | 4.1361
TOTAL | [7 empty] | 29.88 | 2.72 | 32.6
COMP.04 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
DESC. | PAPELEIRA PLASTICA | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 36.96 | 0 | 36.96 | 36.96 | 0 | 36.96
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 7.75 | 22.56 | 30.31 | 2.4505 | 7.1335 | 9.584
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 0.82867 | 1.5946 | 2.4233
TOTAL | [7 empty] | 40.24 | 8.73 | 48.97
COMP.05 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
DESC. | TOALHEIRO PLÁSTICO - BANCADAS | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 36.96 | 0 | 36.96 | 36.96 | 0 | 36.96
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 7.75 | 22.56 | 30.31 | 2.4505 | 7.1335 | 9.584
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 0.82867 | 1.5946 | 2.4233
TOTAL | [7 empty] | 40.24 | 8.73 | 48.97
COMP.06 - EXECUÇÃO DE ABERTURAS EM CONTAINER
DESC. | TOALHEIRO PLÁSTICO - BANCADAS | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSICAO | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.2001 | 104.68 | 0 | 104.68 | 20.9465 | 0 | 20.9465
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4465 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 3.7149 | 7.1485 | 10.8633
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4465 | 8.44 | 22.4 | 30.84 | 3.7685 | 10.0016 | 13.7701
TOTAL | [7 empty] | 7.48 | 17.15 | 24.63
COMP.07 - PILAR METÁLICO EM PERFIL "U" DUPLO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E=3MM, H = 125 MM, L = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DESC. | TOALHEIRO PLÁSTICO - BANCADAS | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 23.322 | 8.59 | 0 | 8.59 | 200.336 | 0 | 200.336
INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 1.84 | 37.5 | 0 | 37.5 | 69 | 0 | 69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2482 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 2.065 | 3.9737 | 6.0387
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.94 | 8.44 | 22.4 | 30.84 | 7.9336 | 21.056 | 28.9896
TOTAL | [7 empty] | 279.3346 | 25.0297 | 304.3643
COMP. 08 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, DIM 25X25CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
DESC. | P02 - VER PROJETO | [5 empty] | UNIDADE | M2
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 13.792 | 1.39 | 0 | 1.39 | 19.1709 | 0 | 19.1709
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.384 | 4.4 | 0 | 4.4 | 1.6896 | 0 | 1.6896
INSUMO | 38135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | 1.05 | 63.75 | 0 | 63.75 | 66.9375 | 0 | 66.9375
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.639 | 8.44 | 22.64 | 31.08 | 5.3932 | 14.467 | 19.8601
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.279 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 10.6413 | 20.4768 | 31.1181
[8 empty] | 103.8324 | 34.9438 | 138.7762

## COTAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DA SALA EVENTO
Local: CCHE /CLCA - Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  |  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
COTAÇÕES
COTAÇÃO.01 | CONTAINER MARITMO 20 PÉS
DESCRIÇÃO
COTAÇÃO | EDITAL | UASG | NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
INTERNET | -- | -- | LOJÃO DAS MÁQUINAS | 11.696.987/0001-47 | 16300 | 16154.0967
PAINEL DE PREÇOS | PE 10349/2023 | 158154 | AL TRADE METAL LTDA | 51.190.630/0001-07 | 16933.35
PAINEL DE PREÇOS | PE 90015/2024 | 453405 | GUAPORE CONTAINERS LTDA | 03.709.445/0001-33 | 15228.94
COTAÇÃO.02 | NOBREAK 1200VA 6 TOMADAS
DESCRIÇÃO
COTAÇÃO | EDITAL | UASG | NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
INTERNET | -- | -- | SCARCOM Informática | 10.896.683/0001-60 | 1093.75 | 1105.7633
INTERNET | -- | -- | INTELBRAS | 82.901.000/0001-27 | 1017.9
INTERNET | -- | -- | TUDO FORTE | 03.709.445/0001-33 | 1205.64
COTAÇÃO.03 | CORDÃO OPTICO LC/APC X SC/APC SM9/125 - 2M
DESCRIÇÃO
COTAÇÃO | EDITAL | UASG | NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
INTERNET | -- | -- | AZTECH | 06.062.128/0001-66 | 40 | 26.66
INTERNET | -- | -- | SHOPAR | 13.493.649/0001-33 | 25.48
INTERNET | -- | -- | UNICASERV | 07.709.614/0001-96 | 14.5
COTAÇÃO.04 | CAIXA DE EMENDA OPTICA INTER-METAL 06F0/12FO PROTETOR
DESCRIÇÃO
COTAÇÃO | EDITAL | UASG | NOME | CNPJ | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
INTERNET | -- | -- | PIVNET | 09.300.876/0001-28 | 118.48 | 122.24
INTERNET | -- | -- | SHOPAR | 13.493.649/0001-33 | 152.38
INTERNET | -- | -- | CONEXÃO TMJ | 14.607.932/0001-01 | 95.86

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DA SALA EVENTO
Local: CCHE /CLCA - Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D |  |  | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 | 3 | 120 | 4 | 150 | 4 | 180 | 5 | 210
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 20986.7297 | 3.797% | 10% | 2098.673 | 10% | 2098.673 | 10% | 2098.673 | 10% | 2098.673 | 10% | 2098.673 | 10% | 2098.673 | 40% | 8394.6919 | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 9358.1806 | 1.693% | 40% | 3743.2722 | 10% | 935.8181 | 10% | 935.8181 | 10% | 935.8181 | 10% | 935.8181 | 10% | 935.8181 | 10% | 935.8181 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | 12715.0899 | 2.301% | 80% | 10172.0719 | [10 empty] | 20% | 2543.018 | 100%
4 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 48984.6581 | 8.863% | 50% | 24492.329 | 50% | 24492.329 | [10 empty] | 100%
5 | SUPERESTRUTURA | 47597.0542 | 8.612% |  |  | 70% | 33317.9379 | 30% | 14279.1163 | [8 empty] | 100%
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 82314.0001 | 14.89% |  |  |  |  | 50% | 41157 | 50% | 41157 | [6 empty] | 100%
7 | CONTAINER | 20931.3723 | 3.787% | [6 empty] | 80% | 16745.0978 | 20% | 4186.2745 |  |  |  |  | 100%
8 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | 64613.6774 | 11.69% |  |  | 50% | 32306.8387 | 30% | 19384.1032 | 20% | 12922.7355 | [6 empty] | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 11229.6861 | 2.032% | 20% | 2245.9372 |  |  | 50% | 5614.8431 | 30% | 3368.9058 | [6 empty] | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26657.1504 | 4.823% | 20% | 5331.4301 |  |  |  |  | 50% | 13328.5752 | 30% | 7997.1451 |  |  |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 11314.4679 | 2.047% | [10 empty] | 40% | 4525.7872 | 60% | 6788.6808 | 100%
12 | INCÊNDIO | 1135.0202 | 0.2054% | [12 empty] | 100% | 1135.0202 | 100%
13 | ESQUADRIAS | 62863.7967 | 11.37% | [8 empty] | 50% | 31431.8984 | 50% | 31431.8984 |  |  | 100%
14 | REVESTIMENTOS | 14043.2944 | 2.541% | [6 empty] | 50% | 7021.6472 | 30% | 4212.9883 | 20% | 2808.6589 |  |  | 100%
15 | PISOS | 42549.4636 | 7.699% | [8 empty] | 60% | 25529.6781 | 30% | 12764.8391 | 10% | 4254.9464 | 100%
16 | FORRO E ACABAMENTOS | 30469.2706 | 5.513% | [8 empty] | 30% | 9140.7812 | 50% | 15234.6353 | 20% | 6093.8541 | 100%
17 | PINTURAS | 20241.2993 | 3.662% | [10 empty] | 50% | 10120.6497 | 50% | 10120.6497 | 100%
18 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 18284.0444 | 3.308% | [10 empty] | 20% | 3656.8089 | 80% | 14627.2355 | 100%
19 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | 4244.3231 | 0.768% | [12 empty] | 100% | 4244.3231 | 100%
20 | FINALIZAÇÕES | 2142.3208 | 0.3876% | [12 empty] | 100% | 2142.3208 | 100%
| TOTAL | 552674.8998 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 48083.7135 |  | 93151.5967 |  | 83469.5536 |  | 97578.4526 |  | 85533.2566 |  | 83577.7684 |  | 61280.5584
| %_parcial (período) |  |  | 8.7% |  | 16.85% |  | 15.1% |  | 17.66% |  | 15.48% |  | 15.12% |  | 11.09%
| R$_ acumulado |  |  | 48083.7135 |  | 141235.3102 |  | 224704.8638 |  | 322283.3164 |  | 407816.573 |  | 491394.3414 |  | 552674.8998
| %_acumulado |  |  | 8.7% |  | 25.55% |  | 40.66% |  | 58.31% |  | 73.79% |  | 88.91% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 210 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : CONSTRUÇÃO DA SALA EVENTO
Local: CCHE /CLCA - Campus Jacarezinho
Data do orçamento: Agosto/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls
|  |  |  | RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D |  |  | RESP. TÉCNICO: LETICIA SACOMAN SAMPAIO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.92% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.