## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 -
Local: UENP - CCS
Divisão de Obras e Manutenção
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: aterro
| Local: UENP - CCS |  | VALOR DA OBRA: |  | 53000.1875
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | SERVIÇOS(R$) | mês 1 |  | mês 2
1 | LIMPEZA | 1771.77 | 100% | 1771.77
2 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | 32131.125 | 100% | 32131.125
3 | ATERRO COMPACTADO | 12187.0125 | 100% | 12187.0125
4 | CALÇADA , ESGOTO E GRAMA | 6910.28 |  |  | 100% | 6910.28
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 53000.1875 |  | 46089.9075 |  | 6910.28
Acumulado em R$ |  |  |  | 46089.9075 |  | 53000.1875

## PLANILHA
|  | Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP | [5 empty] | ORÇAMENTO
|  | Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do | [5 empty] | Obra: aterro
|  | Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | [5 empty] | Local: UENP - CCS
Campus JACAREZINHO
|  | Div. Obras e Manutenção | [5 empty] | Data:05/06/2017
Dados:
|  | Área do talude (em corte) = | 32.5 | m²
|  | Largura do talude atual à limpar = | 10 | m
|  | Comprimento linear do talude = | 45 | m
|  | Largura (em planta) do talude à construir = | 11 | m
|  | Distância da jazida = | 10 | km
|  | Volume (estimado) de atêrro compactado = | 1395 | m³
PLANILHA DE SERVIÇOS
1
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.(R$) | PR. TOTAL UNIT.(R$) | PR. TOTAL c/BDI (R$) | Total do ítem
| 1 | LIMPEZA | [5 empty] | 1771.77
73822/2 |  | 73859/001 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 454.3 | 3 | 1362.9 | 1771.77
| 2 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 32131.125
83338 |  | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA | m³ | 1462.5 | 2.5 | 3656.25 | 4753.125
93597 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM 0,68 0,06 0,74 | txkm | 26325 | 0.8 | 21060 | 27378
| 3 | ATERRO COMPACTADO | [5 empty] | 12187.0125
74034/1 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 1462.5 | 2.11 | 3085.875 | 4011.6375
41722 |  | 41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 1462.5 | 4.3 | 6288.75 | 8175.375
| 4 | CALÇADA , ESGOTO E GRAMA | [5 empty] | 6910.28
CALÇADA [10m de extensão X 1m de largura X 5cm espessura]
94991 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.5 | 370 | 185 | 240.5
73658 |  | LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100MM, DA cantina ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 20 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO | cj. | 1 | 600 | 600 | 780
85180 |  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA | m² | 540 | 8.39 | 4530.6 | 5889.78
|  | Totais |  |  |  | 35453.775 |  | 53000.1875
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 53000.1875
Lincoln Makoto Nozaki
Eng.º Civil CREA/PR 9.555-D
Referência SINAPI: DEZEMBRO de 2016 - Vigência: FEVEREIRO de 2017
Prazo de execução: 2 meses