## composição_orçamento
[7 empty] | BDI = | 30%
I - COMPOSIÇÃO: PREÇOS UNITÁRIOS (SEM BDI)
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total (S/BDI)
| 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICA OU FIBRO CIMENTO |  | m² | 1 | 1 | 2 | 3
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS |  | m | 1 | 1 | 2.2 | 3.2
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO |  | m² | 1 | 2 | 7.7 | 9.7
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. |  | m² | 1 | 13.5 | 14 | 27.5
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | m² | 1 | 7.5 | 2.5 | 10
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
|  | FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO , PVC BRANCO - O forro em réguas de PVC tipo perfil com réguas de 20 cm de largura útil por 10 mm de espessura, perfil de 200 mm na cor branca, liso ou frisado. |  | m² | 1 | 29 | 20 | 49
7 | comp.7 | TELHA |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS |  | m² | 1 | 27.5 | 3.5 | 31
8 | comp.8 | CUMEEIRA |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS |  | m | 1 | 60 | 2.3 | 62.3
9 | comp.9 | RUFO |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 20,24 3,98 24,22 |  | m | 1 | 40.5 | 8 | 48.5
10 | comp. 10 | CALHA |  | un. | qde. | MATERIAL | mão de obra | total
| 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  | m | 1 | 75 | 15 | 90
Referência SINAPI: DEZEMBRO de 2016 - Vigência: FEVEREIRO de 2017
II - DIMENSÕES :TELHADO CCP - UNIDADE CENTRO
Nota: As dimensões (comprimentos) do telhado são em verdadeira grandeza (não são "em planta"). Portanto, tamanho real do telhado.
| TELHADO |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | CUMEEIRA | BEIRAL | RUFO | CALHA
| nº | LOCAL | m | m | m² | m | m | m | m
| 1 | PROF. BIOLOGIA [ANEXO ESTACIONAMEMTO] | 15.6 | 9.4 | 146.64 |  | 15.6 | 34.4
| 2 | REMIFOR [ANEXO ESTACIONAMEMTO] | 15.5 | 7.7 | 119.35 |  | 15.5 | 30.9
| 3 | PÓS, DORA, GEOGRAF. [ANEXO ESTACIONAMEMTO] | 33.4 | 7.5 | 250.5 |  | 33.4 | 48.5 | 33.4
| 4 | SIMONE, ALMOXARIFADO [FRENTE AO SALÃO NOBRE] | 16.5 | 5.5 | 90.75 |  |  | 27.5 | 17
| 5 | HALL [ENTRADA PRINCIPAL] | 5.8 | 4.3 | 24.94 |  |  | 16.5 | 4.3
| 6 | PROPAV [ANEXO HALL] | 6 | 5.8 | 34.8 |  | 0 | 23.6 | 6
| 7 | VICE DIREÇÃO [ANEXO PROPAV] | 6.8 | 5 | 34 |  |  | 16.8 | 8.2
| 8 | SALA 1 A 8 [ANEXO COZINHA] | 54 | 8.8 | 475.2 |  | 54 | 74.8 | 54
| 9 | WC [ANEXO SALA 1 A 8] | 11.2 | 5.8 | 64.96 |  | 11.2 | 23.5
| 10 | COZINHA | 5.8 | 4.2 | 24.36 |  | 10.5 | 15.8
| 11 | PROF. MATEM. [BLOCO DE SALAS 1 A 6] | 15 | 8.2 | 123 | 28.6 | 38.2
| 12 | HALL , ESCADA [ANEXO BIBLIOTECA] | 13.6 | 6.6 | 89.76 | 19.3 | 27.1 |  | 32
| 13 | SALA 7 A 11 [SUPERIOR BIBLIOTECA] | 55 | 11.2 | 616 | 76 | 132.4
| 14 | GRAFICA | 11.6 | 7.6 | 88.16 | 11.6 | 38.4
| 15 | MATEMAT. -SALA DE PESQUISAS | 11.8 | 8 | 94.4 | 24.8 |  |  | 39.6
| 16 | SALÃO NOBRE | 22 | 13.4 | 294.8 | 21 | 70 | 28 | 42
| 17 | LAB. ZANATA [ANEXO A QUADRA] | 18 |  | 0 |  |  | 18
| CAMPUS | BLOCO A e BLOCO F - TERÇA METÁLICA | 66
| III - ORÇAMENTO DETALHADO | [5 empty] | TOTAL GERAL |  | 175000.002
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 1 | PROF. BIOLOGIA [ANEXO ESTACIONAMEMTO] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 10415.132
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 146.64 | m² | 1 | 2 | 439.92 | 571.896
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 34.4 | m | 1 | 2.2 | 110.08 | 143.104
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 17.2 | m² | 13.5 | 14 | 473 | 614.9
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 1 | m² | 7.5 | 2.5 | 10 | 13
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 15.6 | m² | 29 | 20 | 764.4 | 993.72
7 | comp.7 | TELHA | 146.64 | m² | 27.5 | 3.5 | 4545.84 | 5909.592
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 34.4 | m | 40.5 | 8 | 1668.4 | 2168.92
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 2 | REMIFOR [ANEXO ESTACIONAMEMTO] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 8891.7465
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 119.35 | m² | 1 | 2 | 358.05 | 465.465
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 30.9 | m | 1 | 2.2 | 98.88 | 128.544
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 15.45 | m² | 13.5 | 14 | 424.875 | 552.3375
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 15.5 | m² | 29 | 20 | 759.5 | 987.35
7 | comp.7 | TELHA | 119.35 | m² | 27.5 | 3.5 | 3699.85 | 4809.805
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 30.9 | m | 40.5 | 8 | 1498.65 | 1948.245
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL | 0 | 0 | 0
| 3 | PÓS, DORA, GEOGRAF. [ANEXO ESTACIONAMEMTO] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 21234.1025 | 0 | 0 | 0
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 250.5 | m² | 1 | 2 | 751.5 | 976.95 |  | 0 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 48.5 | m | 1 | 2.2 | 155.2 | 201.76 |  | 0 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 24.25 | m² | 13.5 | 14 | 666.875 | 866.9375 |  | 0 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 33.4 | m² | 29 | 20 | 1636.6 | 2127.58 |  | 0 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 250.5 | m² | 27.5 | 3.5 | 7765.5 | 10095.15 |  | 0 | 0 | 0
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 48.5 | m | 40.5 | 8 | 2352.25 | 3057.925 |  | 0 | 0 | 0
10 | comp.10 | CALHA | 33.4 | m | 75 | 15 | 3006 | 3907.8 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL | 0 | 0 | 0
| 4 | SIMONE, ALMOXARIFADO [FRENTE AO SALÃO NOBRE] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 8339.9875 | 0 | 0 | 0
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 90.75 | m² | 1 | 2 | 272.25 | 353.925 |  | 0 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 27.5 | m | 1 | 2.2 | 88 | 114.4 |  | 0 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 13.75 | m² | 13.5 | 14 | 378.125 | 491.5625 |  | 0 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 0 | m² | 29 | 20 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 90.75 | m² | 27.5 | 3.5 | 2813.25 | 3657.225
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 27.5 | m | 40.5 | 8 | 1333.75 | 1733.875
10 | comp.10 | CALHA | 17 | m | 75 | 15 | 1530 | 1989
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL | 0 | 0 | 0
| 5 | HALL [ENTRADA PRINCIPAL] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 3009.3505 | 0 | 0 | 0
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 24.94 | m² | 1 | 2 | 74.82 | 97.266 |  | 0 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 16.5 | m | 1 | 2.2 | 52.8 | 68.64 |  | 0 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 8.25 | m² | 13.5 | 14 | 226.875 | 294.9375 |  | 0 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 0 | m² | 29 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 24.94 | m² | 27.5 | 3.5 | 773.14 | 1005.082 |  | 0 | 0 | 0
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 16.5 | m | 40.5 | 8 | 800.25 | 1040.325 |  | 0 | 0 | 0
10 | comp.10 | CALHA | 4.3 | m | 75 | 15 | 387 | 503.1 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL | 0 | 0 | 0
| 6 | PROPAV [ANEXO HALL] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 5561.244 | 0 | 0 | 0
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 34.8 | m² | 1 | 2 | 104.4 | 135.72 |  | 0 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 23.6 | m | 1 | 2.2 | 75.52 | 98.176 |  | 0 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 34.8 | m² | 2 | 7.7 | 337.56 | 438.828 |  | 0 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 23.6 | m² | 13.5 | 14 | 649 | 843.7 |  | 0 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 34.8 | m² | 7.5 | 2.5 | 348 | 452.4
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 0 | m² | 29 | 20 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 34.8 | m² | 27.5 | 3.5 | 1078.8 | 1402.44
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 23.6 | m | 40.5 | 8 | 1144.6 | 1487.98
10 | comp.10 | CALHA | 6 | m | 75 | 15 | 540 | 702
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 7 | VICE DIREÇÃO [ANEXO PROPAV] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 5062.668
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 34 | m² | 1 | 2 | 102 | 132.6
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 16.8 | m | 1 | 2.2 | 53.76 | 69.888
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 34 | m² | 2 | 7.7 | 329.8 | 428.74
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 16.8 | m² | 13.5 | 14 | 462 | 600.6
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 34 | m² | 7.5 | 2.5 | 340 | 442
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 0 | m² | 29 | 20 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 34 | m² | 27.5 | 3.5 | 1054 | 1370.2
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 16.8 | m | 40.5 | 8 | 814.8 | 1059.24
10 | comp.10 | CALHA | 8.2 | m | 75 | 15 | 738 | 959.4 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL | 0 | 0 | 0
| 8 | SALA 1 A 8 [ANEXO COZINHA] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 40182.948 | 0 | 0 | 0
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 475.2 | m² | 1 | 2 | 1425.6 | 1853.28 |  | 0 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 74.8 | m | 1 | 2.2 | 239.36 | 311.168 |  | 0 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 74.8 | m² | 13.5 | 14 | 2057 | 2674.1 |  | 0 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 81 | m² | 29 | 20 | 3969 | 5159.7 |  | 0 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 475.2 | m² | 27.5 | 3.5 | 14731.2 | 19150.56 |  | 0 | 0 | 0
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 74.8 | m | 40.5 | 8 | 3627.8 | 4716.14 |  | 0 | 0 | 0
10 | comp.10 | CALHA | 54 | m | 75 | 15 | 4860 | 6318 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL | 0 | 0 | 0
| 9 | WC [ANEXO SALA 1 A 8] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 5637.242 | 0 | 0 | 0
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 64.96 | m² | 1 | 2 | 194.88 | 253.344 |  | 0 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 23.5 | m | 1 | 2.2 | 75.2 | 97.76 |  | 0 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 2.9 | m² | 13.5 | 14 | 79.75 | 103.675
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 17 | m² | 29 | 20 | 833 | 1082.9
7 | comp.7 | TELHA | 64.96 | m² | 27.5 | 3.5 | 2013.76 | 2617.888
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 23.5 | m | 40.5 | 8 | 1139.75 | 1481.675
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 10 | COZINHA |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 2850.705
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 24.36 | m² | 1 | 2 | 73.08 | 95.004
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 15.8 | m | 1 | 2.2 | 50.56 | 65.728
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 2.1 | m² | 13.5 | 14 | 57.75 | 75.075
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 10 | m² | 29 | 20 | 490 | 637
7 | comp.7 | TELHA | 24.36 | m² | 27.5 | 3.5 | 755.16 | 981.708
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 15.8 | m | 40.5 | 8 | 766.3 | 996.19
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 11 | PROF. MATEM. [BLOCO DE SALAS 1 A 6] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 9353.812
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 123 | m² | 1 | 2 | 369 | 479.7
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 0 | m | 1 | 2.2 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 4 | m² | 13.5 | 14 | 110 | 143
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 19.8 | m² | 29 | 20 | 970.2 | 1261.26
7 | comp.7 | TELHA | 123 | m² | 27.5 | 3.5 | 3813 | 4956.9
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 24.8 | m | 60 | 2.3 | 1545.04 | 2008.552
9 | comp.9 | RUFO | 8 | m | 40.5 | 8 | 388 | 504.4
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 12 | HALL , ESCADA [ANEXO BIBLIOTECA] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 2694.25
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 0 | m² | 1 | 2 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 0 | m | 1 | 2.2 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 0 | m² | 13.5 | 14 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 26.5 | m² | 29 | 20 | 1298.5 | 1688.05
7 | comp.7 | TELHA | 0 | m² | 27.5 | 3.5 | 0 | 0
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 0 | m | 40.5 | 8 | 0 | 0
10 | comp.10 | CALHA | 8.6 | m | 75 | 15 | 774 | 1006.2
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 13 | SALA 7 A 11 [SUPERIOR BIBLIOTECA] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 8433.88
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 0 | m² | 1 | 2 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 0 | m | 1 | 2.2 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 0 | m² | 13.5 | 14 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 132.4 | m² | 29 | 20 | 6487.6 | 8433.88
7 | comp.7 | TELHA | 0 | m² | 27.5 | 3.5 | 0 | 0
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 0 | m | 40.5 | 8 | 0 | 0
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 14 | GRAFICA |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 7282.236
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 88.16 | m² | 1 | 2 | 264.48 | 343.824
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 0 | m | 1 | 2.2 | 0 | 0
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 0 | m² | 13.5 | 14 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 38.4 | m² | 29 | 20 | 1881.6 | 2446.08
7 | comp.7 | TELHA | 88.16 | m² | 27.5 | 3.5 | 2732.96 | 3552.848
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 11.6 | m | 60 | 2.3 | 722.68 | 939.484
9 | comp.9 | RUFO | 0 | m | 40.5 | 8 | 0 | 0
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 15 | MATEMAT. -SALA DE PESQUISAS |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 13475.748
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 94.4 | m² | 1 | 2 | 283.2 | 368.16
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 39.6 | m | 1 | 2.2 | 126.72 | 164.736
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 0 | m² | 13.5 | 14 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 0 | m² | 29 | 20 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 94.4 | m² | 27.5 | 3.5 | 2926.4 | 3804.32
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 24.8 | m | 60 | 2.3 | 1545.04 | 2008.552
9 | comp.9 | RUFO | 39.6 | m | 40.5 | 8 | 1920.6 | 2496.78
10 | comp.10 | CALHA | 39.6 | m | 75 | 15 | 3564 | 4633.2
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| 17 | LAB. ZANATA [ANEXO A QUADRA] |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 1209.78
1 | comp.1 | REMOÇÃO DE TELHAS | 0 | m² | 1 | 2 | 0 | 0
2 | comp.2 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 18 | m | 1 | 2.2 | 57.6 | 74.88
3 | comp.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | m² | 2 | 7.7 | 0 | 0
4 | comp.4 | EMBOÇO NA PLATIBANDA | 0 | m² | 13.5 | 14 | 0 | 0
5 | comp.5 | MADEIRAMENTO | 0 | m² | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
6 | comp.6 | BEIRAL EM FORRO DE PVC | 0 | m² | 29 | 20 | 0 | 0
7 | comp.7 | TELHA | 0 | m² | 27.5 | 3.5 | 0 | 0
8 | comp.8 | CUMEEIRA | 0 | m | 60 | 2.3 | 0 | 0
9 | comp.9 | RUFO | 18 | m | 40.5 | 8 | 873 | 1134.9
10 | comp.10 | CALHA | 0 | m | 75 | 15 | 0 | 0
| TELHADO Nº | LOCAL | qde. | un. | material | m.de obra | R$ ítem | R$ ítem | TOTAL
| CAMPUS | BLOCO A E BLOCO F |  |  | R$ | R$ | s/ BDI | c/ BDI | 19294.6
|  | MÃO FRANCESA CADA 5m em viga U 100x40x3/16" | 28 | pç | 200 | 97 | 8316 | 10810.8
|  | VIGA U ENRIGECIDO 100x40x3MM | 132 | m | 35 | 10.5 | 6006 | 7807.8
|  | TELHA CALHETÃO ( 7,40 X 1,0)M X8MM | 1 | pç | 400 | 120 | 520 | 676
| GERAL | LIMPEZA INICIAL - INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHOS DA CCP-CENTRO, CANTEIRO,ANDAIME, LIMPEZA FINAL, BOTA FORA. | [6 empty] | 2070.57
[6 empty] | TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  | 175000.002

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná (01/12/2008)
UENP CCP
Divisão de Obras e Manutenção
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: REFORMA DO TELHADO |  | BDI = |  | 30%
| LOCAL: UENP CCP _CORNÉLIO PROCÓPIO |  | VALOR : |  | 175000.002
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR em % e em R$
Acumulados
|  | (R$) | 45 dias |  |  | % | R$
1 | PROF. BIOLOGIA [ANEXO ESTACIONAMEMTO] | 10415.132 | 100% | 10415.132 |  | 100% | 10415.132
2 | REMIFOR [ANEXO ESTACIONAMEMTO] | 8891.7465 | 100% | 8891.7465 |  | 100% | 8891.7465
3 | PÓS, DORA, GEOGRAF. [ANEXO ESTACIONAMEMTO] | 21234.1025 | 100% | 21234.1025 |  | 100% | 21234.1025
4 | SIMONE, ALMOXARIFADO [FRENTE AO SALÃO NOBRE] | 8339.9875 | 100% | 8339.9875 |  | 100% | 8339.9875
5 | HALL [ENTRADA PRINCIPAL] | 3009.3505 | 100% | 3009.3505 |  | 100% | 3009.3505
6 | PROPAV [ANEXO HALL] | 5561.244 | 100% | 5561.244 |  | 100% | 5561.244
7 | VICE DIREÇÃO [ANEXO PROPAV] | 5062.668 | 100% | 5062.668 |  | 100% | 5062.668
8 | SALA 1 A 8 [ANEXO COZINHA] | 40182.948 | 100% | 40182.948 |  | 100% | 40182.948
9 | WC [ANEXO SALA 1 A 8] | 5637.242 | 100% | 5637.242 |  | 100% | 5637.242
10 | COZINHA | 2850.705 | 100% | 2850.705 |  | 100% | 2850.705
11 | PROF. MATEM. [BLOCO DE SALAS 1 A 6] | 9353.812 | 100% | 9353.812 |  | 100% | 9353.812
12 | HALL , ESCADA [ANEXO BIBLIOTECA] | 2694.25 | 100% | 2694.25 |  | 100% | 2694.25
13 | SALA 7 A 11 [SUPERIOR BIBLIOTECA] | 8433.88 | 100% | 8433.88 |  | 100% | 8433.88
14 | GRAFICA | 7282.236 | 100% | 7282.236 |  | 100% | 7282.236
15 | MATEMAT. -SALA DE PESQUISAS | 13475.748 | 100% | 13475.748 |  | 100% | 13475.748
16 |  |  | 100% | 0 |  | 100% | 0
17 | LAB. ZANATA [ANEXO A QUADRA] | 1209.78 | 100% | 1209.78 |  | 100% | 1209.78
CAMPUS | BLOCO A E BLOCO F | 19294.6 | 100% | 19294.6 |  | 100% | 19294.6
GERAL | LIMPEZA INICIAL - INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHOS DA CCP-CENTRO, CANTEIRO,ANDAIME, LIMPEZA FINAL, BOTA FORA. | 2070.57 | 100% | 2070.57 |  | 100% | 2070.57
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 175000.002 |  | 175000.002 |  |  | 175000.002
prazo de execução: 45 dias
Engenheiro - CREA Nº

## Plan1
TELHADO CCP - UNIDADE CENTRO
Nota: As dimensões (comprimentos) do telhado são em verdadeira grandeza (não são "em planta"). Portanto, tamanho real do telhado.
|  | TELHADO |  | ÁREA | CUMEEIRA | BEIRAL | RUFO | CALHA
|  | COMP | LARG | m² | m | m
SALA 10,11 | 1 | 55 | 11.2 | 616 | 76 | 132.4
HALL , ESCADA | 2 | 13.6 | 6.6 | 89.76 | 19.3 | 27.1 |  | 32
WC | 3 | 11.2 | 5.8 | 64.96 |  | 11.2 | 23.5
COZINHA | 4 | 5.8 | 4.2 | 24.36 |  | 10.5 | 15.8
MATEM. | 5 | 15 | 8.2 | 123 | 28.6 | 38.2
SALA 1 A 8 | 6 | 54 | 8.8 | 475.2 |  | 54 | 74.8 | 54
VICE DIREÇÃO | 7 |  |  | 37 |  | 10.5 | 15 | 7.5
PROPAV | 8 | 6 | 5.8 | 34.8 |  |  | 18 | 6
HALL | 9 | 5.8 | 4.3 | 24.94 |  |  | 16.5
SIMONE, ALMOX | 10 | 16.5 | 5.5 | 90.75 |  |  | 27.5 | 17
BIOLOG. | 11 | 15.6 | 9.4 | 146.64 |  | 15.6 | 34.4
REMIFOR | 12 | 15.5 | 7.7 | 119.35 |  | 15.5 | 30.9
PÓS, DORA, GEOGRAF. | 13 | 33.4 | 7.5 | 250.5 |  | 33.4 | 48.5 | 33.4
GRAFICA | 14 | 11.6 | 7.6 | 88.16 | 11.6 | 38.4
MATEMAT. | 15 | 11.8 | 8 | 94.4 | 24.8 |  |  | 39.6
SALÃO | 16 | 21 | 13.4 | 281.4 | 21 | 70 | 28 | 42
|  |  |  | ÁREA | CUMEEIRA | BEIRAL | RUFO | CALHA
somas |  |  |  | 2561.22 | 181.3 | 456.8 | 332.9 | 231.5
Telhado CCP-CENTRO: 1_Retirada de telha francesa, duplana,fibro-cimento. 2_ Rebocar platibanda(onde vai rufo). 3_coriigir/reforçar madeiramento. 4_ colocar rufo e calha em peças novas. 5- COLOCAR TELHA FIBRO-CIMENTO 6mm. Colocar cumeeira (capa) de ceramica novas.
TELHADO - CCP_CENTRO | [5 empty] | TOTAL C/BDI
|  |  | R$/UNIT | MO (40%) | total s/BDI | 30%
Serviço de remoções e bota-foras | [5 empty] | 5000
TELHA FIBRO CIMENTO 183x110x6mm | 1600 | pç | 40 | 56 | 89600 | 116480 |  | 616 | 1257.7778 | 96 | 0.385
CUMEEIRA CERAMICA (30cm) | 650 | pç | 1.5 | 2.1 | 1365 | 1774.5 |  | 342.2222 |  | 59136
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 69888
CALHA METÁLICA - para beiral | 250 | m | 30 | 42 | 10500 | 13650 |  |  |  |  | 46592
RUFO METÁLICO | 350 | M | 30 | 42 | 14700 | 19110 |  |  |  |  | 135
Tubo PVC 100mm para água pluvial | 30 | m | 25 | 35 | 1050 | 1365
Joelho 45º PVC 100mm | 30 | pç | 10 | 14 | 420 | 546 |  | TIRAR DO ORÇAMENTO TROCA DA TELHA DA SALA 11 (SUPERIOR)
Beiral | 460 | m² | 22 | 30.8 | 14168 | 18418.4
Reboco em platibanda | 50 | m² | 45 | 63 | 3150 | 4095
Total |  |  |  |  | 134953 | 180438.9 |  | 153373.065
BEIRAL - CCP_CAMPUS. Serviço: Colocação de terça com mão francesa, ao longo do beiral do BLOCO A (66,0m) e BLOCO F (66,0m). Mão francesa parafusada com parabolt na viga de concreto, 1 peça a cada 5m. Fixação da telha na viga U. Todas peças metálicas pré pintadas com fundo e acabamento em esmalte.
TELHADO - CCP_CAMPUS | [5 empty] | TOTAL C/BDI
|  |  | R$/UNIT (mat+montagem) |  | total s/BDI | 30%
MÃO FRANCESA CADA 5m em viga U 100x40x3/16" | 28 | pç |  | 297 | 8316 | 10810.8
VIGA U RIGIDO 100X40X3 mm | 132 | pç |  | 45.5 | 6006 | 7807.8
Total |  |  |  |  | 14322 | 18618.6
Total orçamentário para os dois serviços (troca de telhado{Centro] + reforço dos beiras [Campus] = | [5 empty] | 199057.5
Total arredondado= | [5 empty] | 200000
Complemantação Opcional : proteção térmica
94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, M2 R$ 15,74
|  |  |  | área | R$/m² | total
|  |  |  | 2561.22 | 15.74 | 40313.6028
ou
74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 R$ 14,46
|  |  |  | 2561.22 | 14.46 | 37035.2412
Comentário:
O telhado do Salão corresponde as +- 11%, que pode ser diminuido do orçamento, visto q não apresenta problemas. Idem para Gráfica (3%). Subtraindo Salão + Gráfica, orçamento do telhado fica +- R$ 155.000,00 + R$ 30.000,00 para película, totalizando R$ 185.000,00 para( telhado) + R$20.000,00 para beiral do campus. Total geral estimado R$ 205.000,00
TELHADO CCP - UNIDADE CENTRO
Nota: As dimensões (comprimentos) do telhado são em verdadeira grandeza (não são "em planta"). Portanto, tamanho real do telhado.
|  | TELHADO |  | ÁREA | CUMEEIRA | BEIRAL | RUFO | CALHA
somas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COMP | LARG | m² | m | m
BIOLOG. | 1 | 15.6 | 9.4 | 146.64 |  | 15.6 | 34.4
REMIFOR | 2 | 15.5 | 7.7 | 119.35 |  | 15.5 | 30.9
PÓS, DORA, GEOGRAF. | 3 | 33.4 | 7.5 | 250.5 |  | 33.4 | 48.5 | 33.4
SIMONE, ALMOX | 4 | 16.5 | 5.5 | 90.75 |  |  | 27.5 | 17
HALL | 5 | 5.8 | 4.3 | 24.94 |  |  | 16.5
VICE DIREÇÃO | 6 |  |  | 37 |  | 10.5 | 15 | 7.5
PROPAV | 7 | 6 | 5.8 | 34.8 |  |  | 18 | 6
SALA 1 A 8 | 8 | 54 | 8.8 | 475.2 |  | 54 | 74.8 | 54
WC | 9 | 11.2 | 5.8 | 64.96 |  | 11.2 | 23.5
COZINHA | 10 | 5.8 | 4.2 | 24.36 |  | 10.5 | 15.8
MATEM. | 11 | 15 | 8.2 | 123 | 28.6 | 38.2
HALL , ESCADA | 12 | 13.6 | 6.6 | 89.76 | 19.3 | 27.1 |  | 32
SALA 10,11 | 13 | 55 | 11.2 | 616 | 76 | 132.4
GRAFICA | 14 | 11.6 | 7.6 | 88.16 | 11.6 | 38.4
MATEMAT. | 15 | 11.8 | 8 | 94.4 | 24.8 |  |  | 39.6
SALÃO | 16 | 21 | 13.4 | 281.4 | 21 | 70 | 28 | 42
LAB. ZANATA | 17 | [5 empty] | 18