## cronograma
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
CCS - Campus Jacarezinho - CNPJ 08.885.100/0002-35
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | RAPAROS GERAIS |  | DATA: |  |  | 2018-08-21
LOCAL | CCS - Clínica/ rampa / pilar externo |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 149000.004
CAMPUS: | CCS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS
1 | REPARO Nº1 - Reparos no Piso e Paredes da CLÍNICA | 12003.42 | 100% | 12003.42 |  | 0
2 | REPARO Nº2- Reparo na RAMPA | 16340.324 | 100% | 16340.324 |  | 0
3 | REPARO Nº3 - Troca do TELHADO | 99682.59 | 30% | 29904.777 | 70% | 69777.813
4 | REPARO Nº4 - Troca do FORRO | 19532.76 |  | 0 | 100% | 19532.76
5 | REPARO Nº5 - Reparo nos PILARES EXTERNOS | 1440.91 | 100% | 1440.91 |  | 0
0
| TOTAL SIMPLES EM R$ | 149000.004 |  | 59689.431 |  | 89310.573
| TOTAL SIMPLES EM % |  |  | 40.06% |  | 59.94%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 59689.431 |  | 149000.004 | 0
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  |  | 40.06% |  | 100%
| Valor Total = | 149000.004
| Prazo de execução = | 2 meses
DATA:
Eng. Resp. Técnico

## ORÇAMENTO_RESUMO
UENP - CCS
ÍTEM | SERVIÇOS
R$ C/BDI
1 | REPARO Nº 1 | Reparo no piso e parede da clínica | 12003.42
2 | REPARO Nº 2 | Reparo na rampa | 16340.324
3 | REPARO Nº 3 | Troca de telha da biblioteca | 99682.59
4 | REPARO Nº 4 | Troca do forro da biblioteca | 19532.76
5 | REPARO Nº 5 | Reparos nos pilares externos | 1440.91
|  | Total = | 149000.004
| REPARO Nº 1 | PISO E PAREDE DA CLINICA
1 - Reforço estrutural com brocas e sapata de concreto armado
2 - fazer reparos nas fissuras das paredes com massa de emboço
3 - Remover piso cerâmico, aterrar e colocar piso cerâmico novo
4 - Pintar paredes e teto no entorno da área reformada
Descrição sucinta dos serviços
| REPARO Nº 2 | 1 -Acrescentar um pilar de apoio no piso superior, ligando a viga da cobertura que se encontra solta.
2 -Nas trincas aparentes, remover reboco solto e requadrar com massa de emboço
3 -Fixar cantoneiras nas juntas de dilatação
4 - Instalar janela no patamar superio da rampa, esquadria de ferro, tipo correr, vidro comum 6mm
5 -Pintura: tinta látex duas demãos nas paredes
6.1 -Pintura: tinta verniz duas demãos nas cantoneiras
6.2 - Pintura: tinta fundo antiferrugem + tinta esmalte na sesquadiras metálicas
6.3 -Pintura: tinta para piso duas demãos no piso da rampa
| REPARO Nº 3 | TELHADO DA BIBLIOTECA E RAMPA
1 - Remover telha de fibro cimento e exaustores metálicos
2 - Colocar telha, em aço, tipo aço/EPS/aço, termoacústico
3 - Trocar calhas e rufos
obs: manter o dispositivo de aquecedor solar; remover o exaustor de chapa metálica.
| REPARO Nº 4 | FORRO DA BIBLIOTECA E RAMPA
1 - Remover forro de PVC
2 - Instalar forro de PVC (novo) com reaproveitamento da estrutura do forro existente
3 - Reinstalar luminárias existentes.
| REPARO Nº 5 | PILAR EXTERNO DO BLOCO DE SALA DE AULAS
1 - Remover concreto degradado na base do pilar
2 - Acrescentar armaduras (cintamento)
3 - Concretar (capa de concreto) na região afetada.
4 - Pintar todo pilar , com tinta e cor semelhate ao existente

## REPARO 1 CLINICA
|  | REPARO Nº 1 |  |  |  | TOTAL= | 12003.42
LOCAL: CCS - CLINICA DE FISIOTERAPIA
|  | ORÇAMENTO |  |  |  | BDI = | 30%
[6 empty] | R$-Total | R$-Total
|  | SERVIÇO | QDE. | UNID. | R$/un. | S/BDI | C/BDI
REFORÇO ESTRUTURAL
1 |  | Descrição: Reforço estrutural e reparo na parede lateral, e dos fundos.
BROCA / SAPATA / PILAR
2 BROCAs D=25, 3m cada , Armação: 3 ɸ 8,0 mm estribo 5,0mm cada 15cm
1 SAPATA de (1,0x1,20x0,30)M - Armação: gaiola ɸ 8,0
1 PILAR de 15X30cm - Armação: 4 ɸ 10 , Estrubo 5,0mm cada 15 cm
| 1.1 | formas | 4 | m² | 15 | 60 | 78
| 1.2 | concreto | 1 | m³ | 320 | 320 | 416
| 1.3 | armação | 30 | kg | 9.84 | 295.2 | 383.76
Descrição: Reforço e reparo na parede dos fundos, (externa), (meio das clinicas, vista interna)
BROCA / SAPATA / PILAR
2 BROCAs D=25, 3m cada , Armação: 3 ɸ 8,0 mm estribo 5,0mm cada 15cm
1 SAPATA de (1,0x1,20x0,30)M - Armação: gaiola ɸ 8,0
1 PILAR de 15X30cm - Armação: 4 ɸ 10 , Estrubo 5,0mm cada 15 cm
| 1.4 | formas | 4 | m² | 15 | 60 | 78
| 1.5 | concreto | 1 | m³ | 320 | 320 | 416
| 1.6 | armação | 30 | kg | 9.84 | 295.2 | 383.76
2 |  | Acabamento e reparos em alvenaria, com chapisco, e emboço único
| 2.1 | chapisco/emboço c/ grampeamento, nas trincas de alvenaria | 10 | m² | 58 | 580 | 754
3 |  | PISO - (ÁREA DOS FUNDOS DA CLÍNICA)
| 3.1 | Remoção das divisórias e equipamentos móveis das clínicas | 8 | box | 100 | 800 | 1040
| 3.2 | Descrição: Remoção e colocação de piso na faixa de (4x15)m
| 3.3 | Demolição (remoção) do piso existente | 60 | m² | 18 | 1080 | 1404
| 3.4 | Reaterro compactado | 5 | m³ | 28 | 140 | 182
| 3.5 | Contrapiso | 60 | m² | 25 | 1500 | 1950
| 3.6 | Piso cerâmico | 60 | m² | 32 | 1920 | 2496
| 3.7 | Reinstalação das divisórias e equipamentos móveis das clínicas | 8 | box | 100 | 800 | 1040
4 | 4.1 | REPINTURA DE PAREDE E TETO NA ÁREA DAS CLÍNICAS | 100 | m² | 9.43 | 943 | 1225.9
| 4.2 | LIMPEZA GERAL E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | 60 | m² | 2 | 120 | 156
12003.42
12003.42

## REPARO 2 - RAMPA
| REPARO Nº 2 |  |  |  | TOTAL= | 16340.324 | 16340.324
LOCAL: CCS - RAMPA DE ACESSO À BIBLIOTECA E SALA DE ANATOMIA, ANEXO À CANTINA
| ORÇAMENTO |  |  |  | BDI = | 30%
1 | PILAR AUXILIAR (ver folhas 1, 2 ,3 e 4) |  |  |  | R$-Total | R$-Total
| Pilar 30x30cm - altura 2,30m - 6 ferro 10,0 | QDE. | UNID. | R$/un. | S/BDI | C/BDI
| cimento | 2 | sc
| areia | 0.2 | m³
| pedra britada | 0.2 | m³
| Ferro 10,0mm | 18 | m
| Ferro 5,0mm | 18 | m
| arame recozido n.018 | 1 | kg
| Tábua de 30cm de 3,0m cada | 9 | m
| isopor de 2,0cm - chapa (0,5 x 1,0)m | 2 | pç
COMPOSIÇÃO
1.1 | ARMAÇÃO | 20 | kg | 9.84 | 196.8 | 255.84
1.2 | formas | 5.4 | m² | 15 | 81 | 105.3
1.3 | concreto | 0.2 | m³ | 320 | 64 | 83.2
1.4 | chapisco/emboço | 3 | m² | 56 | 168 | 218.4
1.5 | isopor | 1 | m² | 5 | 5 | 6.5
2 | Reparos nos rebocos soltos e trincas de dilatação
| 1. na platibanda (telhado), área de aproximadamente 2m de comprimento por 1,50m de altura, nas duas faces | 6 | m²
| 2. nas juntas de dilatação, aproximadamente 3,0m² | 4 | m²
COMPOSIÇÃO
2.1 | chapisco/emboço | 10 | m² | 56 | 560 | 728
3 | Acabamento nas juntas de dilatação (ver folhas 5 e 6)
3.1 | tábua de 15 cm , aplainada e abaulada em um lado | 57 | m | 8 | 456 | 592.8
3.2 | tábua de 15 cm , aplainada e abaulada nos dois lados | 12 | m | 8 | 96 | 124.8
4 | Repintura da rampa (parede , piso e cantoneiras)
4.1 | Parede - LÁTEX DUAS DEMÃOS | 276 | m² | 9.43 | 2602.68 | 3383.484
4.2 | Piso/Cantoneiras(rampa) - PINTURA DE PISO(VERNIZ POLIURETANO)/CANTONEIRAS (VERNIZ) | 60 | m² | 14 | 840 | 1092
5 | JANELA
Instalação de janela no patamar superior da rampa [3,0x2,0]m
5.1 | 94563 JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6mm, PINTURA ESMALTE BRANCO | 6 | m² | 1250 | 7500 | 9750
16340.324

## REPARO 3 -TELHADO
| REPARO Nº 3 |  |  |  | TOTAL= | 99682.59
LOCAL: CCS - BIBLIOTECA / RAMPA
TROCA DE TELHA
Descrição: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, DE AMIANTO POR TELHA DE AÇO
| ORÇAMENTO |  |  |  | BDI = | 0.3
[5 empty] | R$-Total | R$-Total
1 | SERVIÇO | QDE. | UNID. | R$/un. | S/BDI | C/BDI
1.1 | Remoção de Telhas , calhas e rufos | 570 | m² | 3.37 | 1920.9 | 2497.17
1.2 | 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, [aço/eps/aço] COM ATÉ 2 ÁGUAS M2 AS 123,42 | 570 | m² | 123.72 | 70520.4 | 91676.52
1.3 | cumeeira metálica trapezoidal | 32 | m | 40 | 1280 | 1664
1.4 | rufo/contrarufo em chapa galvanizada | 45 | m | 43 | 1935 | 2515.5
1.5 | calha em chapa galvanizada | 11 | m | 58 | 638 | 829.4
1.6 | Revisão e reparos ou vedações no telhado da Anatomia |  |  |  |  | 500
[5 empty] | TOTAL = | 99682.59

## REPARO 4 - FORRO
| REPARO Nº 4 |  |  |  | TOTAL= | 19532.76
LOCAL: CCS - BIBLIOTECA / RAMPA
SUBSTITUIÇÃO DO FORRO PVC
Descrição: SUBSTITUIÇÃO DE FORRO
| ORÇAMENTO |  |  |  | BDI = | 0.3
[5 empty] | R$-Total | R$-Total
1 | SERVIÇO | QDE. | UNID. | R$/un. | S/BDI | C/BDI
| Remoção de Forro | 570 | m² | 1.36 | 775.2 | 1007.76
| Instalação de Forro de PVC, com reaproveitamento da estrutura | 570 | m² | 25 | 14250 | 18525
[5 empty] | TOTAL = | 19532.76

## REPARO 5-PILAR TRIANGULAR
| REPARO Nº 5 |  |  |  | TOTAL= | 0
LOCAL: CCS - SALAS DE AULA
RECOBRIMENTO ESTRUTURAL
Descrição: REPARO EM COBRIMENTO DOS PILARES DE CONCRETO ARMADO
| ORÇAMENTO |  |  |  | BDI = | 30%
[5 empty] | R$-Total | R$-Total
1 | SERVIÇO | QDE. | UNID. | R$/un. | S/BDI | C/BDI
Descrição dos procedimentos e custos para cada pilar
| Remoção manual de concreto solto e limpeza | 1 | m² | 25 | 25 | 32.5
| Armação (malha de ferro envolvente) | 4.5 | kg | 10 | 45 | 58.5
| Forma em chapa plastificada | 1.5 | m² | 30 | 45 | 58.5
| Concreto | 0.075 | m³ | 360 | 27 | 35.1
| Acabamento final, limpeza e pintura | 1.5 | m² | 20 | 30 | 39
| Total para reparo de um pilar |  |  |  |  | 223.6
TOTAL DE PILARES = 6
| TOTAL COM ARREDONDAMENTO = |  |  |  |  | 1440.91