## EDITORA_PROEC
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
REITORIA: CULTURA_ EDITORA _ PROEC
ORÇAMENTO
CASA DER
[7 empty] | total geral = | 2652
[7 empty] | BDI = | 30%
ITEM | SUB-ÍTEM | COD. | SERVIÇO | Qde.(m²) | un. | R$/UN. | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | TOTAL DO ÍTEM
1 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 198.25
| 1.1 | 72226 | REMOÇÃO DO TELHADO SOBRE ATUAL WC, ENTRADA DA COZINHA | 45 | m² | 2.5 | 112.5 | 146.25
| 1.2 | 72215 | demolição de paredes (WC 1X1) | 2 | m³ | 20 | 40 | 52
2 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 10315.5
| 2.1 |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 20cm (editora / sala reunião) | 65 | m² | 45 | 2925 | 3802.5
| 2.2 | 95954 | viga de amarração - 22m x 15x30 - (baldrame + cobertura) | 2 | m³ | 1450 | 2900 | 3770
| 2.3 | 95954 | pilares + broca 8x3x(15x30) | 1.3 | m³ | 1450 | 1885 | 2450.5
| 2.4 | 87473 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 20cm (respaldo superior nas paredes existentes) - 15mx0,5m | 5 | m² | 45 | 225 | 292.5
3 |  |  | LAJE COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 3822
|  |  | Laje premoldada (sobre novos WC e S. REUNIÃO) |  |  |  |  | 0
| 3.1 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA | 42 | m² | 70 | 2940 | 3822
4 |  |  | TELHADO NOVO | 42 | m² |  |  | 0 | 21659.716
| 4.1 | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 5 | un. | 350 | 1750 | 2275
| 4.2 | 92580 | TERÇA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 42 | m² | 46.46 | 1951.32 | 2536.716
| 4.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM | 42 | m² | 135 | 5670 | 7371
0
|  | 87873/84024 | CHAPISCO/EMBOÇO |  |  |  |  | 0
|  |  | LAJE | 42 | m² | 30 | 1260 | 1638
|  |  | EDITORA/REUNIÃO | 114 | m² | 30 | 3420 | 4446
|  |  | WC |  |  |  |  | 0
|  |  | WC FEM + ESP | 42 | m² | 30 | 1260 | 1638
|  |  | WC MASC | 30 | m² | 30 | 900 | 1170
|  |  | CIRC | 15 | m² | 30 | 450 | 585
0
5 |  |  | DEMOLIÇÃO DO WC INTERNO (6M-H=3M) |  |  |  |  | 0 | 270.4
| 5.1 |  | Demolição de parede | 3.6 | m³ | 30 | 108 | 140.4
| 5.2 | 97628 | Demolição de piso sobre assoalho | 1 | m³ | 100 | 100 | 130
0
6 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO - WC |  |  |  |  | 0 | 3120
|  |  | WC 1 A=11,0 M2; P= 14 M |  |  |  |  | 0
|  |  | WC 2 = A=6,0M²; P = 10M |  |  |  |  | 0
|  |  | HALL A= 2,0M² |  |  |  |  | 0
| 6.1 |  | REVESTIMENTO CER. ALTURA 1,60M | 40 | m² | 40 | 1600 | 2080
| 6.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA INCLUSIVE RODAPÉ | 20 | m² | 40 | 800 | 1040
7 |  |  | PISO CERRÂMICO |  |  |  |  | 0 | 4095
|  |  | [CIRC. ENTRADA,REUNIÃO,EDITORA 2,EDITORA 3] |  |  |  |  | 0
| 7.1 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | 45 | m² | 35 | 1575 | 2047.5
| 7.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA INCLUSIVE RODAPÉ | 45 | m² | 35 | 1575 | 2047.5
8 |  |  | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS |  |  |  |  | 0 | 21990.8
0
|  |  | JANELA DE FERRO COM PINGADEIRA DE GRANITO E VIDRO LISO 4,0mm |  |  |  |  | 0
| 8.1 | 94570 | JANELA BASCULANTE COM VIDRO LISO 4mm | 12.94 | m² | 800 | 10352 | 13457.6
| 8.2 | 94570 | JANELA FIXA COM VIDRO LISO 4mm | 0.7 | m² | 400 | 280 | 364
| 8.3 | 72119 | JANELA DE CORRER, MOLDURA DE ALUMÍNIO, PARA PAREDE DRY-WALL, SEM PINGANDEIRA, 2 FOLHAS DE VIDRO 8mm | 3 | m² | 200 | 600 | 780
PORTA DE MADEIRA
| 8.4 | 90817 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA UN CR 79,92 | 8 |  | 80 | 640 | 832
| 8.5 | 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS UN CR 30,97 | 8 |  | 31 | 248 | 322.4
| 8.6 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP UN AS 339,83 | 8 |  | 340 | 2720 | 3536
| 8.7 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ UN CR 71,77 | 8 |  | 72 | 576 | 748.8
PORTAS DE FERRO
| 8.8 | 73933/003 | 73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR | 3 |  | 500 | 1500 | 1950
9 |  |  | PISO DE MADEIRA E DIVISÓRIAS DE GESSO | [5 empty] | 21976.5
| 9.1 |  | ASSOALHO (REFORÇO)- WC ANTIGO | 5 | m² | 10 | 50 | 65
| 9.2 |  | PISO MADEIRA LAMINADO INCLUSIVE RODAPÉ INSTALADO | 65 | m² | 65 | 4225 | 5492.5
| 9.3 | 96486 | FORRO PVC INSTALADO | 130 | m² | 63 | 8190 | 10647
|  |  | DIVISÓRIA |  |  |  |  | 0
| 9.4 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | 60 | m² | 74 | 4440 | 5772
9.5
0
10 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 24682.931 | 24682.931 | 24682.931
11 |  |  | HID/ ESGOTO |  |  |  | 9113.754 | 9113.754 | 9113.754
12 |  |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA ,PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS | [5 empty] | 14284.4
| 12.1 |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA GRANITO INCLUSIVE PORTAS = (10MX2,1) | 22 | m² | 380 | 8360 | 10868
| 12.2 |  | BACIA SANITÁRIA C/ CX ACOPLADA | 5 | pç | 260 | 1300 | 1690
| 12.3 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M -COM TORNEIRA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | pç | 280 | 560 | 728
|  | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, COM TORNEIRA, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | 1 | pç | 140 | 140 | 182
| 12.5 |  | BARRA DE APOIO INOX 60CM | 4 | pç | 50 | 200 | 260
| 12.6 | 74125 | ESPELHO 50x50 cm moldura inox | 2 | pç | 87 | 174 | 226.2
| 12.7 |  | CONJUNTO PAPELEIRA, SABONETEIRA, TOALHEIRA (P/ WC) | 2 | kit | 127 | 254 | 330.2
12.8
13 |  |  | PINTURAS - PAREDE, PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 7766.2
|  |  | PINTURA EXTERNA = 16X(H=6) | 96 |  |  |  | 0
|  |  | PINTURA EXTERNA = 10X(H=6) | 60 |  |  |  | 0
|  |  | PINTURA EXTERNA = 10X(H=3) | 30 |  |  |  | 0
|  |  | PINTURA INTERNA -( PAREDES) = (120 X H=3) | 360 |  |  |  | 0
|  |  | PINTURA INTERNA -( PAREDES WC) = (21 X H=1,5) | 31.5 |  |  |  | 0
0
| 13.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 CR 2,83 | 580 | m² | 2.3 | 1334 | 1734.2
| 13.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, VERNIZ OU ESMALTE EM ESQUADRIAS, MÍNIMO DUAS DEMÃO | 580 | m² | 8 | 4640 | 6032
14 |  |  | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MESA,POLTRONA, AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
15 |  |  | CALÇADA EXTERNA e MURO | [5 empty] | 1462.5
[pátio dos fundos, anexo à edícula]
15.1
| 15.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | 45 | m² | 25 | 1125 | 1462.5
0
16 |  |  | CULTURA - [ GALPÃO DER ] |  |  |  |  | 0 | 9152
| 16.1 |  | REPAROS DOO ASSOALHO , LIXAMENTO E SINTECO DO PISO ASSOALHO (13,50X9,50)m | 128.25 | m² |  | 5000 | 6500 |  | 50.6823
| 16.2 |  | CALHA E RUFO NO PERÍMETRO DO GALPÃO [9,50+9,5+13,5] m |  |  |  |  | 0
|  |  | 94228 CALHA E RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M AS 58,41 | 34 | m | 60 | 2040 | 2652
17 |  |  | DESPESAS GERAIS,TESTES , LIMPEZA , BOTA FORA | [5 empty] | 1090.05
| 17.1 |  | TAXAS DE LIGAÇÕES e CONSUMOS (água, esgoto, energia), LIMPEZA, BOTA FORA | 150 | m² |  |  | 1090.05
[8 empty] | 155000.001 | 155000.001 | 155000
155000.001
-0.001
fontes: TABELA SINAP 2018 / REGISTRO DE PREÇOS 2018
1090.049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08
REITORIA: EDITORA e PROEC / CULTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Reforma: EDITORA e PROEC |  | DATA: |  |  | 2018-08-21
LOCAL | CASA DER |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 155000.001
CAMPUS: | Reitoria
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | REMOÇÕES | 198.25 | 100% | 198.25 |  | 0 |  | 0
2 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 10315.5 | 100% | 10315.5 |  | 0 |  | 0
3 | LAJE COBERTURA | 3822 | 100% | 3822 |  | 0 |  | 0
4 | TELHADO NOVO | 21659.716 | 70% | 15161.8012 | 30% | 6497.9148 |  | 0
5 | DEMOLIÇÃO DO WC INTERNO (6M-H=3M) | 270.4 | 100% | 270.4 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO CERÂMICO - WC | 3120 |  | 0 | 100% | 3120 |  | 0
7 | PISO CERRÂMICO | 4095 |  | 0 | 100% | 4095 |  | 0
8 | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS | 21990.8 |  | 0 | 100% | 21990.8 |  | 0
9 | PISO DE MADEIRA E DIVISÓRIAS DE GESSO | 21976.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21976.5
10 | ELÉTRICA | 24682.931 | 20% | 4936.5862 | 50% | 12341.4655 | 30% | 7404.8793
11 | HID/ ESGOTO | 9113.754 |  | 0 | 50% | 4556.877 | 50% | 4556.877
12 | DIVISÓRIA SANITÁRIA ,PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS | 14284.4 |  | 0 | 100% | 14284.4 |  | 0
13 | PINTURAS - PAREDE, PORTAS E JANELAS | 7766.2 |  | 0 | 50% | 3883.1 | 50% | 3883.1
14 | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | CALÇADA EXTERNA e MURO | 1462.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1462.5
16 | CULTURA - [ GALPÃO DER ] | 9152 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9152
17 | DESPESAS GERAIS,TESTES , LIMPEZA , BOTA FORA | 1090.05 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1090.05
| TOTAIS | 155000.001 |  | 34704.5374 |  | 70769.5573 |  | 49525.9063
| PARCIAIS |  | 22.39% | 34704.5374 | 45.66% | 70769.5573 | 31.95% | 49525.9063
| ACUMULADOS |  | 22.39% | 34704.5374 | 68.05% | 105474.0947 | 100% | 155000.001
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
| DATA: |  |  | Eng. Civil - CREA

## ele_esg_agua
33796.685
[10 empty] | BDI = | 0.3
REF | ITEM | SUB-ÍTEM | COD. | SERVIÇO |  |  | MAT. | M.O. | R$/UN. | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
DER_BN |  |  |  | ELETRICO - TELEF.-LÓGICA | [7 empty] | 24682.931
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
DER_BN |  |  |  | Caixa PVC | [6 empty] | 0
DER_BN | [11 empty] | 24682.931
DER_BN
DER_BN |  |  | INEL 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 12 | pç | 17.51 | 13.55 | 31.06 | 372.72 | 484.536
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 91924 | 1.5 mm² | 310 | m | 1.48 | 0.65 | 2.13 | 660.3 | 858.39
DER_BN |  |  | INEL 92981 | 16 mm² | 70 | m | 9.4 | 0.35 | 9.75 | 682.5 | 887.25
DER_BN |  |  | INEL 91926 | 2.5 mm² | 700 | m | 2.1 | 0.81 | 2.91 | 2037 | 2648.1
DER_BN
DER_BN
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 32 | pç | 17.51 | 13.55 | 31.06 | 993.92 | 1292.096
DER_BN |  |  | INEL 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | pç | 7.36 | 6.14 | 13.5 | 135 | 175.5
DER_BN |  |  | INEL 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 22 | pç | 10.43 | 8.4 | 18.83 | 414.26 | 538.538
DER_BN
DER_BN | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DER_BN
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Dispositivo de Proteção | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | 10 A | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | 13 A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | 16 A | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
DER_BN | [9 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | 80 A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 30 | pç | 11.68 | 1.93 | 13.61 | 408.3 | 530.79
DER_BN |  |  | INEL 74130/2 | 80 A | 1 | pç | 19.13 | 1.93 | 21.06 | 21.06 | 27.378
DER_BN
DER_BN | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Eletroduto PVC flexível |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Eletroduto leve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 91868 | 1": ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20 | m | 4.76 | 3.43 | 8.19 | 163.8 | 212.94
DER_BN |  |  |  | 1/2" : ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 12 | m | 2.66 | 2.32 | 4.98 | 59.76 | 77.688
DER_BN |  |  | INEL 91867 | 3/4": ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | m | 3.28 | 2.78 | 6.06 | 606 | 787.8
DER_BN |  |  |  | Eletroduto pesado | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 93008 | 2" :ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 21 | m | 6.55 | 3.05 | 9.6 | 201.6 | 262.08
DER_BN
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Eletroduto PVC rosca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Eletroduto, vara 3,0m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 91866 | 1/2" : ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | 3 | m | 2.66 | 2.32 | 4.98 | 14.94 | 19.422
DER_BN |  |  | INEL 91867 | 3/4": ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | m | 3.28 | 2.78 | 6.06 | 18.18 | 23.634
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DER_BN |  |  |  | 1/2" : | 80 | m | 9.5 | 2 | 11.5 | 920 | 1196
DER_BN |  |  | INEL 95745 | 3/4" - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 70 | m | 11.84 | 3.03 | 14.87 | 1040.9 | 1353.17
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Luminária e acessórios | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | 12231 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (NÃO INCLUI LAMP) | 31 | pç | 8 | 3 | 11 | 341 | 443.3
DER_BN |  |  | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 61,06 | 31 | pç | 61.06 | 2 | 63.06 | 1954.86 | 2541.318
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Material p/ entrada serviço | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIF 100A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | 1 | un. | 2000 | 300 | 2300 | 2300 | 2990
DER_BN |  |  |  | Elétrica - Quadro de medição
DER_BN |  |  | INEL 74052/5 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Painel polifásico até 100A | 1 | un. | 400 | 225.8 | 625.8 | 625.8 | 813.54
DER_BN |  |  | INEL 74131/4 | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un. | 256.52 | 68.23 | 324.75 | 324.75 | 422.175
DER_BN |  |  |  | Lógica - Caixa de passagem - sobrepor | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INES 83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE OU LÓGICA 40X40X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | 1 | pç | 200 | 61.41 | 261.41 | 261.41 | 339.833
DER_BN |  |  |  | Lógica - Dispositivo Lógica - embutir | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Placa 2x4 | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INES 72337 | Tomada p/ cabo coaxial :INES 72337 TOMADA PARA LÓGICA- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,04 6,82 19,86 | 15 | pç | 15 | 7 | 22 | 330 | 429
DER_BN |  |  |  | Lógica - Eletroduto metálico rígido leve | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 95745 | 3/4" - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 120 | m | 11.84 | 3.03 | 14.87 | 1784.4 | 2319.72
DER_BN |  |  |  | Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Caixa PVC | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | pç | 10 | 4.04 | 14.04 | 140.4 | 182.52
DER_BN |  |  |  | Telefônica (dutos) - Caixa de passagem - sobrepor conduletes | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INES 83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | 1 | pç | 200 | 61.41 | 261.41 | 261.41 | 339.833
DER_BN |  |  |  |  | 1 | pç |  |  |  | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - embutido | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INES 72337 | TOMADA PARA TELEFONE- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | pç | 6 | 6.82 | 12.82 | 128.2 | 166.66
DER_BN | [9 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - sobrepor | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN
DER_BN
DER_BN |  |  |  | Telefônica (dutos) - Eletroduto metálico rígido leve | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | [5 empty] | 0 | 0
DER_BN |  |  | INEL 95745 | 3/4" - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 120 | m | 11.84 | 3.03 | 14.87 | 1784.4 | 2319.72
|  |  |  | ÁGUA FRIA_ÁGUA PLUVIAL_ESGOTO | [7 empty] | 9113.754
Esgoto - Caixas de Passagem
|  |  | INEL 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | 4 | pç | 161.21 | 171.56 | 332.77 | 1331.08 | 1730.404
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | INHI 89735 | 40 mm : JOELHO 90 GRAUS | 4 | pç | 8.54 | 3.46 | 12 | 48 | 62.4
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | INHI 89746 | 100 mm : JOELHO 45 | 2 | pç | 12.16 | 6.65 | 18.81 | 37.62 | 48.906
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | NHI 89731 | 50 mm :JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5 | pç | 4.72 | 3.46 | 8.18 | 40.9 | 53.17
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | INHI 89748 | 100 mm : JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | pç | 17.91 | 6.65 | 24.56 | 147.36 | 191.568
|  |  |  | 40 mm | 2 | pç |  |  |  | 0 | 0
|  |  | INHI 89748 | Joelho 90 c/ visita : JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | pç | 18 | 7 | 25 | 50 | 65
[10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | INHI 89735 | 40 mm - 1.1/2" | 5 | pç | 8.54 | 3.46 | 12 | 60 | 78
|  |  |  | Junção simples | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | INHI 89784 | 50 mm - 50 mm | 1 | pç | 10.19 | 4.52 | 14.71 | 14.71 | 19.123
|  |  |  | Luva |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89813 | 40 mm | 12 | pç | 3.3 | 0.8 | 4.1 | 49.2 | 63.96
|  |  |  | Luva simples |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89821 | 100 mm | 17 | pç | 7 | 2.2 | 9.2 | 156.4 | 203.32
|  |  | INHI 89813 | 50 mm | 13 | pç | 3.3 | 0.8 | 4.1 | 53.3 | 69.29
|  |  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89714 | 100 mm - 4" | 21 | m | 22.8 | 19.7 | 42.5 | 892.5 | 1160.25
|  |  | INHI 89711 | 40 mm | 9 | m | 7.18 | 8 | 15.18 | 136.62 | 177.606
|  |  | INHI 89712 | 50 mm - 2" | 12 | m | 12.06 | 10.12 | 22.18 | 266.16 | 346.008
|  |  |  | Tê sanitário |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89833 | 100 mm - 100 mm | 3 | pç | 19.73 | 4.26 | 23.99 | 71.97 | 93.561
|  |  | INHI 89833 | 100 mm - 50 mm | 1 | pç | 19.73 | 4.26 | 23.99 | 23.99 | 31.187
|  |  | NHI 89784 | 50 mm -50 mm | 2 | pç | 10.19 | 4.52 | 14.71 | 29.42 | 38.246
|  |  |  | Ralo corpo sifonado cilíndrico C/ GRELHA REDONDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | NHI 89495 | 100x40mm | 7 | pç | 6.7 | 1 | 7.7 | 53.9 | 70.07
|  |  |  | Pluvial - PVC Esgoto | [5 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 150 mm - 6" - ÁGUA PLUVIAL | 18 | m | 25 | 20 | 45 | 810 | 1053
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AGUA FRIA - ALIMENTTAÇÃO / BARRILETE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alimentação - PVC rígido soldável |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tubos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89356 | 25 mm | 40 | m | 6.7 | 9.85 | 16.55 | 662 | 860.6
|  |  |  | RESERVATÓRIO PVC 1.000 litros | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | INHI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (TORNEIRA DE BÓIA, ADAPTADOR CURTO) | 1 | pç | 400 | 210 | 610 | 610 | 793
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Água fria - Aparelho |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Chuveiro : INEL 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,74 10,19 61,93 | 1 | pç | 52 | 11 | 63 | 63 | 81.9
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Torneira de Jardim |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 86906 | 25 mm x 3/4" | 2 | pç | 25 | 1.85 | 26.85 | 53.7 | 69.81
|  |  | INHI 86906 | Torneira de lavatório |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm - 1/2" | 3 | pç | 35 | 2 | 37 | 111 | 144.3
|  |  |  | Água fria - Metais |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Registro bruto de gaveta industrial |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89352 | 3/4" | 3 | pç | 20.5 | 6 | 26.5 | 79.5 | 103.35
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | NHI 89984 | 3/4" | 5 | pç | 45.5 | 8 | 53.5 | 267.5 | 347.75
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89408 | 25 mm - 1/2" | 15 | pç | 2.5 | 2.5 | 5 | 75 | 97.5
|  |  |  | Luva soldável c/ rosca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm -3/4" | 1 | pç | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6.5
|  |  |  | Joelho 90º soldável |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm | 3 | pç | 2.5 | 2.5 | 5 | 15 | 19.5
|  |  |  | Tubos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | INHI 89356 | 25 mm | 45 | m | 6.7 | 9.85 | 16.55 | 744.75 | 968.175
|  |  |  | Tê 90 soldável |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm | 2 | pç | 3 | 3 | 6 | 12 | 15.6
|  |  |  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm - 3/4" | 1 | pç | 5 | 3 | 8 | 8 | 10.4
|  |  |  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm- 1/2" | 2 | pç | 5 | 3 | 8 | 16 | 20.8
|  |  |  | Luva de red. sold c/ bucha latão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm - 1/2" | 2 | pç | 2.5 | 2 | 4.5 | 9 | 11.7
|  |  |  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 mm -1/2" | 1 | pç | 3 | 3 | 6 | 6 | 7.8

## ESQUADRIAS
JANELAS
abrev. | qde. | largura | altura | área | esquadria | vidro | obs.
|  | [cm] | [cm] | [m²] |  | [mm]
J1 | 2 | 40 | 100 | 0.8 | ferro_basculante | 4
J2 | 1 | 80 | 100 | 0.8 | ferro_basculante | 4
J3 | 2 | 200 | 100 | 4 | ferro_basculante | 4
J4 | 5 | 100 | 100 | 5 | ferro_basculante | 4
J5 | 1 | 150 | 60 | 0.9 | ferro_basculante | 4
J6 | 4 | 60 | 60 | 1.44 | ferro_basculante | 4 |  | 12.94
J7 | 1 | 20 | 100 | 0.2 | ferro_fixo | 4 | 1 vidro | 0.7
J8 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | ferro_fixo | 4 | 1 vidro
J9 | 3 | 100 | 100 | 3 | alumínio_correr | 4 | 2 vidros
16.64
PORTAS
abrev. | qde. | largura | altura | área | esquadria | obs.
|  | [cm] | [cm] | [m²]
P1 | 8 | 80 | 210 | 13.44 | MADEIRA | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
PF1 | 3 | 80 | 210 | 5.04 | FERRO | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA