## ORÇAMENTO - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : AGEUNI
|  |  | Local: Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP | [7 empty] | Total S/BDI | 62418.5923
|  |  | Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022 | [7 empty] | Total c/BDI | 78659.91 | 78659.91 | 62628.67
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 500.8558 | 1190.8122 | 1691.668 | 2131.83 | 2131.83 | 2131.83
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS - SANITÁRIO | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.5 | 16.61 | 39.29 | 55.9 | 41.525 | 98.225 | 139.75 | 176.11
1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO E PAREDES DO SANITÁRIO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 49.2 | 3.45 | 8.7 | 12.15 | 169.74 | 428.04 | 597.78 | 753.32
1.3 | ABERTURA DE JANELA - SANITÁRIO | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.15 | 16.61 | 39.29 | 55.9 | 2.4915 | 5.8935 | 8.385 | 10.57
1.4 | REMOÇÃO DO FORRO DO SANITÁRIO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 15.6 | 0.43 | 1.29 | 1.72 | 6.708 | 20.124 | 26.832 | 33.81
1.5 | REMOÇÃO DE PORTAS - SANITÁRIOS | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5.67 | 2.51 | 6.63 | 9.14 | 14.2317 | 37.5921 | 51.8238 | 65.31
1.6 | REMOÇÃO DE JANELAS - SANITÁRIOS | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2 | 15.97 | 18.3 | 34.27 | 31.94 | 36.6 | 68.54 | 86.37
1.7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS - CIRCULAÇÃO | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 11.48 | 16.61 | 39.29 | 55.9 | 190.6828 | 451.0492 | 641.732 | 808.71
1.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS - BANCADA | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018 | m³ | 1.5 | 16.61 | 39.29 | 55.9 | 24.915 | 58.935 | 83.85 | 105.67
1.9 | REMOÇÃO DE PORTAS - CIRCULAÇÃO | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 2.51 | 6.63 | 9.14 | 4.2168 | 11.1384 | 15.3552 | 19.35
1.10 | REMOÇÃO DO FORRO - SALA 02 E CIRCULAÇÃO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 33.5 | 0.43 | 1.29 | 1.72 | 14.405 | 43.215 | 57.62 | 72.61
2 | CONSTRUÇÕES E REGULARIZAÇÕES | [7 empty] | 2792.5077 | 1825.6872 | 4618.1949 | 5819.86 | 5819.86 | 5819.86
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO PISO - SANITÁRIO | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.8 | 317.66 | 61.82 | 379.48 | 254.128 | 49.456 | 303.584 | 382.58
2.2 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE - SANITÁRIO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 33.7 | 2.11 | 1.87 | 3.98 | 71.107 | 63.019 | 134.126 | 169.03
2.3 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE - SANITÁRIO | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 33.7 | 17.71 | 13.98 | 31.69 | 596.827 | 471.126 | 1067.953 | 1345.83
2.4 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE - ATRAS DA BANCADA (RECEPÇÃO) | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.1 | 2.11 | 1.87 | 3.98 | 6.541 | 5.797 | 12.338 | 15.55
2.5 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE - ATRAS DA BANCADA (RECEPÇÃO) | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3.1 | 18.08 | 15 | 33.08 | 56.048 | 46.5 | 102.548 | 129.23
2.6 | FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.13 | 75.42 | 67.29 | 142.71 | 462.3246 | 412.4877 | 874.8123 | 1102.44 |  |  | R$ 768,94 | 100% |  | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 768,94 | 100%
2.7 | FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 12.26 | 2.11 | 1.87 | 3.98 | 25.8686 | 22.9262 | 48.7948 | 61.49 |  |  | R$ 18,22 | 100% |  | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 18,22 | 100%
2.8 | FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 12.26 | 18.08 | 15 | 33.08 | 221.6608 | 183.9 | 405.5608 | 511.09 |  |  | R$ 150,64 | 100% |  | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 150,64 | 100%
2.9 | REQUADRO - PORTA E JANELA | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 5.15 | 2.11 | 1.87 | 3.98 | 10.8665 | 9.6305 | 20.497 | 25.83 |  |  | R$ 18,22 | 100% |  | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 18,22 | 100%
2.10 | REQUADRO - PORTA E JANELA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 5.15 | 18.08 | 15 | 33.08 | 93.112 | 77.25 | 170.362 | 214.69 |  |  | R$ 150,64 | 100% |  | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 150,64 | 100%
2.11 | REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 54.21 | 7.57 | 6.18 | 13.75 | 410.3697 | 335.0178 | 745.3875 | 939.34 |  |  | R$ 0,00 | 0% |  | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0%
2.12 | VERGAS - NOVAS JANELAS E PORTAS | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 7.15 | 81.63 | 20.78 | 102.41 | 583.6545 | 148.577 | 732.2315 | 922.76
3 | DIVISÓRIAS E FORRO | [7 empty] | 3180.9092 | 628.9633 | 3809.8726 | 4801.19 | 4801.19 | 4801.19
3.1 | DRY WALL - SANITÁRIO | COMP.01 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 15 | 118.0179 | 14.5649 | 132.5828 | 1770.2692 | 218.4734 | 1988.7426 | 2506.21
3.2 | ACABAMENTO DRYWALL | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 30 | 7.57 | 6.18 | 13.75 | 227.1 | 185.4 | 412.5 | 519.83
3.3 | FORRO EM PVC - SANITÁRIO | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 16 | 63.92 | 11.04 | 74.96 | 1022.72 | 176.64 | 1199.36 | 1511.43
3.4 | ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - SANITÁRIO | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 17 | 9.46 | 2.85 | 12.31 | 160.82 | 48.45 | 209.27 | 263.72
4 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 3554.3538 | 1280.1551 | 4834.5089 | 6092.44 | 6092.44 | 6092.44
4.1 | PISO CERÂMICO 35X35CM | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 15.5 | 39.81 | 7.24 | 47.05 | 617.055 | 112.22 | 729.275 | 919.03
4.2 | SOLEIRA WC | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1 | 106.16 | 17.03 | 123.19 | 106.16 | 17.03 | 123.19 | 155.24
4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE DO SANITÁRIO | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 36.2 | 49.24 | 23.38 | 72.62 | 1782.488 | 846.356 | 2628.844 | 3312.87
4.4 | PAREDE EM COBOGÓ - COFFEE | COMP.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18, MODELO FLOR, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 3.6 | 164.4897 | 64.2556 | 228.7452 | 592.1628 | 231.3201 | 823.4829 | 1037.75
4.5 | SOLEIRA - RECEPÇÃO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 4.3 | 106.16 | 17.03 | 123.19 | 456.488 | 73.229 | 529.717 | 667.55
5 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 5998.6524 | 422.0832 | 6420.7356 | 8091.4 | 8091.4 | 8091.4
5.1 | JANELA 100X60cm - 2UN | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.2 | 328.32 | 14.74 | 343.06 | 393.984 | 17.688 | 411.672 | 518.79
5.2 | JANELA 60x60cm - 1UN | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.36 | 615.24 | 48.53 | 663.77 | 221.4864 | 17.4708 | 238.9572 | 301.13
5.3 | VIDRO FIXO - RECEPÇÃO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.12 | 693.7 | 20.47 | 714.17 | 776.944 | 22.9264 | 799.8704 | 1008
5.4 | ESTRUTURA JANELAS | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m | 14.8 | 11.44 | 10.15 | 21.59 | 169.312 | 150.22 | 319.532 | 402.67
5.5 | PORTAS MADEIRA 90 CM | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 633.05 | 69.32 | 702.37 | 1266.1 | 138.64 | 1404.74 | 1770.25
5.6 | PORTA DE VIDRO - RECEPÇÃO | 100702 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA QUATRO FOLHAS) PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019( | m² | 4.2 | 689.23 | 7.99 | 697.22 | 2894.766 | 33.558 | 2928.324 | 3690.27
5.7 | FECHADURAS | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 138.03 | 20.79 | 158.82 | 276.06 | 41.58 | 317.64 | 400.29
6 | PINTURAS | [7 empty] | 7442.2374 | 3782.2442 | 11224.4816 | 14145.08 | 14145.08 | 14145.08
6.1 | PREPARO PARA PINTURA | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 540.35 | R$ 0,65 | R$ 2,28 | R$ 2,93 | R$ 169,26 | R$ 593,71 | R$ 762,97 | R$ 961,50
6.2 | FUNDO PARA PINTURA | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 547.85 | 2.1 | 1.17 | 3.27 | 1150.485 | 640.9845 | 1791.4695 | 2257.61
6.3 | PINTURA - INTERNA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 328.15 | 10.56 | 4.93 | 15.49 | 3465.264 | 1617.7795 | 5083.0435 | 6405.65
6.4 | PINTURA - EXTERNA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 212.2 | 10.56 | 4.93 | 15.49 | 2240.832 | 1046.146 | 3286.978 | 4142.25
6.5 | PINTURA - COBOGÓ | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.5 | 10.56 | 4.93 | 15.49 | 79.2 | 36.975 | 116.175 | 146.4
6.6 | PINTURA DE ESQUADRIAS - LIXAMENTO | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 10.92 | R$ 3,78 | R$ 6,26 | R$ 10,04 | R$ 16,22 | R$ 26,86 | R$ 43,07 | R$ 54,28
6.7 | PINTURA - PORTAS DE FERRO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 10.92 | 13.27 | 11.02 | 24.29 | 144.9084 | 120.3384 | 265.2468 | 334.26
6.8 | PINTURA DO GUARDA-CORPO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 29.04 | 13.27 | 11.02 | 23.47 | 361.548 | 320.0208 | 681.5688 | 858.91
7 | INST. ELÉTRICA | [7 empty] | 4460.324 | 1841.0443 | 6301.3682 | 7940.98 | 7940.98 | 7940.98
7.1 | CABOS | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | 1.95 | 0.91 | 2.86 | 126.75 | 59.15 | 185.9 | 234.27
7.2 | CABOS | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 2.97 | 1.12 | 4.09 | 445.5 | 168 | 613.5 | 773.13
7.3 | CABOS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 5.11 | 1.48 | 6.59 | 178.85 | 51.8 | 230.65 | 290.67
7.4 | CABOS | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 7.06 | 1.94 | 9 | 564.8 | 155.2 | 720 | 907.34
7.5 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 17.88 | 11.09 | 28.97 | 35.76 | 22.18 | 57.94 | 73.02
7.6 | TOMADAS 2 MOD | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 33.18 | 23.51 | 56.69 | 663.6 | 470.2 | 1133.8 | 1428.81
7.7 | CONDULETE ALUMÍNIO COM TAMPA | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22 | 16.2 | 12.92 | 29.12 | 356.4 | 284.24 | 640.64 | 807.33
7.8 | ELETRODUTO FLEX 1" ou 1.1/2" | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½_x0094_) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 35 | 5.41 | 2.52 | 7.93 | 189.35 | 88.2 | 277.55 | 349.77
7.9 | ELETRODUTO APARENTE 1/2" e 3/4" + ACESSÓRIOS | COMP.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4_x0092__x0092_), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 44 | 18.8044 | 8.9656 | 27.77 | 827.394 | 394.4843 | 1221.8782 | 1539.81
7.10 | CX PASSAGEM METÁLICA 15X15 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4 | 33.36 | 13 | 46.36 | 133.44 | 52 | 185.44 | 233.69
7.11 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.25 | 1.3 | 13.55 | 36.75 | 3.9 | 40.65 | 51.23
7.12 | DISJUNTOR DIN ac | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.53 | 4.96 | 71.49 | 66.53 | 4.96 | 71.49 | 90.09
7.13 | DISJUNTOR DIN ac | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.04 | 10.15 | 78.19 | 68.04 | 10.15 | 78.19 | 98.54
7.14 | CAIXA PARA DISJ. AR CONDICIONADO | 12597 ORSE | Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar | UN | 2 | 10.44 | 3.43 | 13.87 | 20.88 | 6.86 | 27.74 | 34.96
7.15 | LUMINÁRIAS - CALHA 2XLED | 97585 - ADAP | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 22 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 124.38 | 11.62 | 136 | 746.28 | 69.72 | 816 | 1028.32
8 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 8171.1729 | 1696.2891 | 9867.462 | 12434.92 | 12434.92 | 12434.92
8.1 | ÁGUA FRIA
8.1.1 | RETIRADA INSTALAÇÃO ANTIGA | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10 | 0.09 | 0.39 | 0.48 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 6.05
8.1.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 3.1 | 10.58 | 13.68 | 46.5 | 158.7 | 205.2 | 258.59
8.1.3 | RECOMPOSIÇÃO (ANTIGA E NOVA INSTALAÇÃO) | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 4.04 | 9.52 | 13.56 | 60.6 | 142.8 | 203.4 | 256.32
8.1.4 | TUBULAÇÃO AF | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5 | 9.76 | 14.09 | 23.85 | 48.8 | 70.45 | 119.25 | 150.28
8.1.5 | TUBULAÇÃO AF | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | 20.7 | 6.99 | 27.69 | 248.4 | 83.88 | 332.28 | 418.74
8.1.6 | ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ REGISTRO | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 10.23 | 4.22 | 14.45 | 40.92 | 16.88 | 57.8 | 72.84
8.1.7 | REGISTROS | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 147.1 | 13.84 | 160.94 | 294.2 | 27.68 | 321.88 | 405.63
8.1.8 | CONEXÕES AF | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3.97 | 5.66 | 9.63 | 7.94 | 11.32 | 19.26 | 24.27
8.1.9 | CONEXÕES AF | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.78 | 4.7 | 16.48 | 58.9 | 23.5 | 82.4 | 103.84
8.1.10 | CONEXÕES AF | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2_x0094_ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.51 | 4.85 | 15.36 | 21.02 | 9.7 | 30.72 | 38.71
8.1.11 | CONEXÕES AF | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 19.61 | 6.26 | 25.87 | 58.83 | 18.78 | 77.61 | 97.8
8.1.12 | CONEXÕES AF | 89380 ADAPTADO | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM | UN | 2 | 7.52 | 4.11 | 11.63 | 15.04 | 8.22 | 23.26 | 29.31
8.1.13 | VÁLVULA DESCARGA ACIONAMENTO DUPLO | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 279.55 | 34.22 | 313.77 | 559.1 | 68.44 | 627.54 | 790.83
8.2 | ESGOTO
8.2.1 | RETIRADA DA INSTALAÇÃO ANTIGA | 97662 ADAPTADO | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 20 | 0.09 | 0.39 | 0.48 | 1.8 | 7.8 | 9.6 | 12.1
8.2.2 | QUEBRAS E ESCAVAÇÃO VALA ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1.8 | 25.77 | 58.76 | 84.53 | 46.386 | 105.768 | 152.154 | 191.74
8.2.3 | REATERRO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.8 | 15.62 | 35.63 | 51.25 | 28.116 | 64.134 | 92.25 | 116.25
8.2.4 | RECOMPOSIÇÃO CONTRAPISOS, PISOS E CALÇADAS | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 6 | 66.04 | 3.03 | 69.07 | 396.24 | 18.18 | 414.42 | 522.25
8.2.5 | ESG. CX PASSAGEM | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 218.89 | 4.92 | 223.81 | 437.78 | 9.84 | 447.62 | 564.09
8.2.6 | TUBO ESG. | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 37.72 | 27.41 | 65.13 | 377.2 | 274.1 | 651.3 | 820.77
8.2.7 | TUBO ESG. | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4 | 11.3 | 11.12 | 22.42 | 45.2 | 44.48 | 89.68 | 113.01
8.2.8 | TUBO ESG. | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 19.71 | 14.07 | 33.78 | 19.71 | 14.07 | 33.78 | 42.57
8.2.9 | CONEXÕES ESG | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.84 | 1.47 | 8.31 | 13.68 | 2.94 | 16.62 | 20.94
8.2.10 | CONEXÕES ESG | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.3 | 9.25 | 27.55 | 18.3 | 9.25 | 27.55 | 34.72
8.2.11 | CONEXÕES ESG | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 41.45 | 12.21 | 53.66 | 41.45 | 12.21 | 53.66 | 67.62
8.2.12 | CONEXÕES ESG | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.14 | 3.7 | 11.84 | 48.84 | 22.2 | 71.04 | 89.52
8.2.13 | CONEXÕES ESG | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.37 | 9.25 | 27.62 | 36.74 | 18.5 | 55.24 | 69.61
8.2.14 | CONEXÕES ESG | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 29.51 | 9.24 | 38.75 | 29.51 | 9.24 | 38.75 | 48.83
8.2.15 | RALO PISO - BASE | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.53 | 2.58 | 15.11 | 25.06 | 5.16 | 30.22 | 38.08
8.2.16 | RALO PISO - GRELHA | 11732 ADAPTADO | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM - ESCAMOTEÁVEL | UN | 2 | 23.88 | 0 | 23.88 | 47.76 | 0 | 47.76 | 60.19
8.3 | APARELHOS E ACESSÓRIOS
8.3.1 | VASO SANITÁRIO | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 258.61 | 15.58 | 274.19 | 517.22 | 31.16 | 548.38 | 691.07
8.3.2 | LAVATÓRIO COLUNA COMPLETO COM TORNEIRA | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 200.668 | 23.86 | 224.528 | 401.336 | 47.72 | 449.056 | 565.9
8.3.3 | BARRA DE APOIO - 60CM | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 270.69 | 24.31 | 295 | 1624.14 | 145.86 | 1770 | 2230.55
8.3.4 | BARRA DE APOIO - 70CM | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 289.95 | 24.31 | 314.26 | 579.9 | 48.62 | 628.52 | 792.06
8.3.5 | BARRA DE APOIO - 80CM | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 302.84 | 24.31 | 327.15 | 1211.36 | 97.24 | 1308.6 | 1649.1
8.3.6 | DISPENSER SABONETEIRA | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.97 | 8.1 | 53.07 | 89.94 | 16.2 | 106.14 | 133.76
8.3.7 | ASSENTO SANITÁRIO | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 39.26 | 3.92 | 43.18 | 78.52 | 7.84 | 86.36 | 108.83
8.3.8 | DISPENSER PAPEL TOALHA | COMP.04 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 46.7087 | 8.1098 | 54.8185 | 93.4175 | 16.2195 | 109.637 | 138.16
8.3.9 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO | COMP.05 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2 | 46.7087 | 8.1098 | 54.8185 | 93.4175 | 16.2195 | 109.637 | 138.16
8.3.10 | ESPELHO 60 X 60 | 09718/ORSE | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 0.8 | 508.75 | 8.86 | 517.61 | 407 | 7.088 | 414.088 | 521.83
9 | ADEQUAÇÕES EXTERNAS | [7 empty] | 7913.7912 | 4807.376 | 12721.1672 | 16031.24 | 16031.24
9.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 20 | 0.9 | 2.22 | 3.12 | 18 | 44.4 | 62.4 | 78.64 |  |  |  |  | 20
9.2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 20 | 0.94 | 0.22 | 1.16 | 18.8 | 4.4 | 23.2 | 29.24
9.3 | CALÇADA - H=6CM | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 0.25 | 500.76 | 226.89 | 727.65 | 125.19 | 56.7225 | 181.9125 | 229.25
9.4 | TRU - ESCAVAÇÃO (BASE) | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 0.64 | 36.62 | 92.15 | 128.77 | 23.4368 | 58.976 | 82.4128 | 103.86
9.5 | TRU – FORMAS (BASE) | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 9.6 | 50.41 | 29.92 | 80.33 | 483.936 | 287.232 | 771.168 | 971.83 |  |  |  |  | 9.6
9.6 | TRU - ARMAÇÃO (BASE) | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.7 | 12.35 | 4.63 | 16.98 | 95.095 | 35.651 | 130.746 | 164.77
9.7 | TRU - ARMAÇÃO (BASE) | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.7 | 12.45 | 2.54 | 14.99 | 108.315 | 22.098 | 130.413 | 164.35
9.8 | TRU - ARMAÇÃO (BASE) | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.9 | 12.58 | 1.66 | 14.24 | 174.862 | 23.074 | 197.936 | 249.44
9.9 | TRU - CONCRETO (BASE) | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.96 | 361 | 48.35 | 409.35 | 346.56 | 46.416 | 392.976 | 495.23 |  |  |  |  | 0.96
9.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO (BASE) | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 9.6 | 19.02 | 22.86 | 41.88 | 182.592 | 219.456 | 402.048 | 506.66 |  |  |  |  | 9.6
9.11 | ATERRO + COMPACTAÇÃO | 94305 | ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 2 | 55.29 | 4.86 | 60.15 | 110.58 | 9.72 | 120.3 | 151.6
9.12 | LAJE ESCADA, DEGRAU E PATAMAR | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.9426 | 500.76 | 226.89 | 727.65 | 472.0164 | 213.8665 | 685.8829 | 864.35
9.13 | GUARDA CORPO FIXADO NA BASE | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2_x0094_ ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2_x0094_, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 13.2 | 344.34 | 196.35 | 540.69 | 4545.288 | 2591.82 | 7137.108 | 8994.18
9.14 | CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 26.4 | 45.8 | 45.21 | 91.01 | 1209.12 | 1193.544 | 2402.664 | 3027.84
10 | LIMPEZA E RCC | [7 empty] | 243.2 | 686 | 929.2 | 1170.97 | 1170.97 | 1170.97
10.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M² | 300 | 0.61 | 1.46 | 2.07 | 183 | 438 | 621 | 782.58
10.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M³ | 20 | 3.01 | 12.4 | 15.41 | 60.2 | 248 | 308.2 | 388.39
MA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : AGEUNI
Local: Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP
Data do orçamento:OUTUBRO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.029 | 46.91 | 0 | 46.91 | 1.3604 | 0 | 1.3604
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 26.4 | 0 | 26.4 | 55.5984 | 0 | 55.5984
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.9093 | 11.47 | 0 | 11.47 | 10.4297 | 0 | 10.4297
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.8999 | 13.01 | 0 | 13.01 | 37.7277 | 0 | 37.7277
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.75081 | 0 | 0.75081
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.7925 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.1397 | 0 | 2.1397
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0327 | 3.38 | 0 | 3.38 | 3.4905 | 0 | 3.4905
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.0077 | 0.09 | 0 | 0.09 | 1.8007 | 0 | 1.8007
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.9149 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.19213 | 0 | 0.19213
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.628 | 5.58 | 19.48 | 25.06 | 3.5042 | 12.2334 | 15.7377
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 6.52 | 14.85 | 21.37 | 1.0236 | 2.3314 | 3.3551
[6 empty] | Total | 118.0179 | 14.5649 | 132.5828
COMP.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18, MODELO FLOR, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | 25 | 5.3 | 0 | 5.3 | 132.5 | 0 | 132.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.22 | 6.64 | 21.02 | 27.66 | 14.7408 | 46.6644 | 61.4052
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.11 | 6.52 | 14.85 | 21.37 | 7.2372 | 16.4835 | 23.7207
100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.023 | 435.29 | 48.16 | 483.45 | 10.0117 | 1.1077 | 11.1194
[6 empty] | Total | 164.4897 | 64.2556 | 228.7452
COMP.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4_x0092__x0092_), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 13.9 | 0 | 13.9 | 14.595 | 0 | 14.595
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1944 | 6.66 | 16.29 | 22.95 | 1.2947 | 3.1668 | 4.4615
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1944 | 6.66 | 21.29 | 27.95 | 1.2947 | 4.1388 | 5.4335
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2 | 0.81 | 0.83 | 1.64 | 1.62 | 1.66 | 3.28
[6 empty] | Total | 18.8044 | 8.9656 | 27.77
COMP.04 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 44.14 | 0 | 44.14 | 44.14 | 0 | 44.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 6.07 | 20.97 | 27.04 | 1.9193 | 6.6307 | 8.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 6.52 | 14.85 | 21.37 | 0.64939 | 1.4791 | 2.1285
[6 empty] | Total | 46.7087 | 8.1098 | 54.8185
COMP.05 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | M²
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 44.14 | 0 | 44.14 | 44.14 | 0 | 44.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 6.07 | 20.97 | 27.04 | 1.9193 | 6.6307 | 8.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 6.52 | 14.85 | 21.37 | 0.64939 | 1.4791 | 2.1285
[6 empty] | Total | 46.7087 | 8.1098 | 54.8185

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : AGEUNI
Local: Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP
Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2131.83 | 2.71% | 100% | 2131.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | CONSTRUÇÕES E REGULARIZAÇÕES | 5819.86 | 7.399% | 100% | 5819.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | DIVISÓRIAS E FORRO | 4801.19 | 6.104% |  | 0 | 100% | 4801.19 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 6092.44 | 7.745% |  | 0 | 100% | 6092.44 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | ESQUADRIAS | 8091.4 | 10.29% |  | 0 | 50% | 4045.7 | 50% | 4045.7 |  | 0 | 100%
6 | PINTURAS | 14145.08 | 17.98% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14145.08 | 100%
7 | INST. ELÉTRICA | 7940.98 | 10.1% |  | 0 | 50% | 3970.49 | 50% | 3970.49 |  | 0 | 100%
8 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 12434.92 | 15.81% | 50% | 6217.46 | 50% | 6217.46 |  | 0 |  | 0 | 100%
9 | ADEQUAÇÕES EXTERNAS | 16031.24 | 20.38% | 20% | 3206.248 | 30% | 4809.372 | 40% | 6412.496 | 10% | 1603.124 | 100%
10 | LIMPEZA E RCC | 1170.97 | 1.489% | 30% | 351.291 |  | 0 |  | 0 | 70% | 819.679 | 100%
| TOTAL | 78659.91 | 100%
|  |  | R$ parcial (valor período) | 17726.689 |  | 29936.652 |  | 14428.686 |  | 16567.883
|  |  | %_parcial (período) | 22.54% |  | 38.06% |  | 18.34% |  | 21.06%
|  |  | R$_ acumulado | 17726.689 |  | 47663.341 |  | 62092.027 |  | 78659.91
|  |  | %_acumulado | 22.54% |  | 60.59% |  | 78.94% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : AGEUNI
Local: Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP
Data do orçamento:OUTUBRO DE 2022
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado
RESP. TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENG. CIVIL CREA SP 5069900657
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.