## PLANILHA_SERVIÇOS
PLANILHA DE SERVIÇOS
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná Eem 01/12/08
| Proponente: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ-CAMPUS LUIZ MENEGUEL - BANDEIRANTES |  |  | área da construção: |  | 275 | m²
| Objeto: | REFORÇO ESTRUTURAL - PRÉDIO BOTÂNICO |  |  | Tipo: |  | ALVENARIA C/LAJE
| Local: | CAMPUS UENP/BANDEIRANTES - BR 369 KM 54 |  |  | VALOR TOTAL= |  | 64999.9954
| Empresa: |  |  |  | data: |  | 2014-08-06
| Resp. Téc.: |  |  |  | BDI: |  | 30 | %
[6 empty] | 1.3 | 64999.9954 | 100 |  |  | 0
ítem | COD. | serviços | unid. | qde. | R$/unit | R$-unit c/BDI | R$- TOTAL C/ BDI | % dos itens |  |  | % dos totais
1010.1234
1 |  | REFORÇO ESTRUTURAL
| 1.1 | BROCAS
|  | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) | m | 93 | 30 | 39 | 3627 | 5.58
|  | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25cm C/CONCRETO Fck=15MPa+20kg ACO/m³ MOLDADA IN - LOCO (31x) | m | 93 | 40 | 52 | 4836 | 7.44
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0
|  | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50m | m³ | 3.5 | 20.14 | 26.182 | 91.637 | 0.14098
[6 empty] | 0 | 0
|  | BLOCOS SOBRE BROCAS, DIM 40X40X125CM (9x) |  |  |  | 0 | 0
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 1.8 |  | 0 | 0
BLOCOS SOBRE BROCAS, DIM 40X40X120CM (8x)
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 1.6
BLOCOS SOBRE BROCAS, DIM 40X40X40CM (1x)
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 0.1
|  | ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 99 | 6 | 7.8 | 772.2 | 1.188
|  | CONCRETO FCK= 20,0 MPA ( 1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 3.6 | 400 | 520 | 1872 | 2.88
|  | TOTAL DO SUB- ÍTEM |  |  |  |  | 11198.837
| 1.2 | PILAR |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (ABERTURA P/ EMBUTIMENTO DO PILAR) | m³ | 1.5 | 48 | 62.4 | 93.6 | 0.144
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | RETIRADA DE JANELA 200X100 S/ REAPROVEITAMENTO | pç | 1 | 30 | 39 | 39 | 0.06
PILAR DIM VAR (15X140/20)CM X 300 CM(9X)
|  | FORMAS | m² | 47
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 3.5
PILAR DIM (15X30)CM X 300 CM (5X)
|  | FORMAS | m² | 6
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 0.7
| 1.2.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 53 | 35 | 45.5 | 2411.5 | 3.71
| 1.2.4 | ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 275 | 6 | 7.8 | 2145 | 3.3
| 1.2.5 | CONCRETO FCK= 20,0 MPA ( 1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 4.2 | 400 | 520 | 2184 | 3.36
| 1.2.6 | EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO. | m² | 53 | 20 | 26 | 1378 | 2.12
|  | TOTAL DO SUB- ÍTEM |  |  |  |  | 8251.1
| 1.3 | VIGAS |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.1 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS C/REAPROVEITAMENTO | m² | 35 | 4 | 5.2 | 182 | 0.28
| 1.3.2 | DEMOLICAO MANUAL DE CAPA DE CONCRETO DA LAJE | m³ | 0.25 | 125 | 162.5 | 40.625 | 0.0625
VIGAS (15X30) - 28M
|  | FORMAS | m² | 12.5
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 1.25
VIGAS (20X60) -5,50M
|  | FORMAS | m² | 7.63
|  | CONCRETO ARMADO | m³ | 0.7
| 1.3.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 20.13 | 38.6 | 50.18 | 1010.1234 | 1.554
| 1.3.4 | ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 110 | 6 | 7.8 | 858 | 1.32
| 1.3.5 | CONCRETO FCK= 20,0 MPA ( 1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 1.95 | 400 | 520 | 1014 | 1.56
| 1.3.6 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 35 | 7 | 9.1 | 318.5 | 0.49
| 1.3.7 | EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO. | m² | 25 | 20 | 26 | 650 | 1
|  | TOTAL DO SUB- ÍTEM |  |  |  |  | 4073.2484
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 23523.1854 |  |  | 23523.1854 | 36.1895
2 |  | REPARO - PAREDES | [8 empty] | 0
|  | Ver anexo "REPAROS NA TRINCA DA PAREDE" | [8 empty] | 0
|  | [Duas paredes internas, no alinhamento do pilar P6 e P12] | m² | 10 | 30 | 39 | 390 | 0.6 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 0 | 390 |  |  | 390 | 0.6
0
3 |  | REPARO - PISO INTERNO - AUDITÓRIO E RECEPÇÃO | [8 empty] | 0
| 3.1 | REMOÇÃO DE PISO, FAIXA DE 1M DE LARGURA X 8m DE EXTENSÃO | m² | 8 | 3 | 3.9 | 31.2 | 0.048 |  |  | 0
|  | APILOAMENTO E CONCRETO MAGRO | m² | 8 | 25 | 32.5 | 260 | 0.4 |  |  | 0
| 3.2 | COLOCAÇÃO DE CERÂMICA INCLUSIVE RODAPÉ CERÂMICO | m² | 10 | 40 | 52 | 520 | 0.8 |  |  | 0
|  | PISO INTERNO - RECEPÇÃO | [8 empty] | 0
| 3.3 | COLOCAÇÃO DE CERÂMICA INCLUSIVE RODAPÉ CERÂMICO | m² | 60 | 40 | 52 | 3120 | 4.8 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 3931.2 |  |  | 3931.2 | 6.048
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 |  | REPARO/EXECUÇÃO - CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | REPARO / EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) , E= 7cm [TODO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO] | m² | 82 | 20 | 26 | 2132 | 3.28 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 2132 |  |  | 2132 | 3.28
0
5 |  | FÔRRO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | FÔRRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS, INCLUSIVE FIXACAO [local: RECEPÇÃO] | m² | 60 | 45 | 58.5 | 3510 | 5.4 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 3510 |  |  | 3510 | 5.4
0
6 |  | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO INCLUSIVE VIDRO | [8 empty] | 0
|  | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO INCLUSIVE VIDRO | pç | 2 | 900 | 1170 | 2340 | 3.6 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 2340 |  |  | 2340 | 3.6
0
7 |  | REPARO - BANCADAS EM ALVENARIA | [8 empty] | 0
| 7.1 | AZULEJO 30X30 OU 40X40 COM REJUNTAMENTO | m² | 10 | 40 | 52 | 520 | 0.8 |  |  | 0
| 7.2 | PRATELEIRA EM PLACA DE GRANILITE OU CONCRETO POLIDO LARGURA 40CM | m | 9 | 150 | 195 | 1755 | 2.7 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 2275 |  |  | 2275 | 3.5
0
8 |  | PAREDE E PIA | [8 empty] | 0
| 8.1 | PAREDE EM ALVENARIA, ALTURA 2,0M, EMBOÇO E REBOCO | m² | 3.4 | 120 | 156 | 530.4 | 0.816 |  |  | 0
| 8.2 | AZULEJO 40X40 BRANCO [FAIXA 40CM FRENTE E LATERAL DA PIA] | m² | 0.8 | 35 | 45.5 | 36.4 | 0.056 |  |  | 0
| 8.3 | PIA DE COZINHA, UMA CUBA, INOX, C/ TORNEIRA E LIGAÇÕES | PÇ | 1 | 300 | 390 | 390 | 0.6 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 956.8 |  |  | 956.8 | 1.472
0
9 |  | ELÉTRICA | [8 empty] | 0
| 9.1 | REPAROS NA FIAÇÃO | VB | 1 | 700 | 910 | 910 | 1.4 |  |  | 0
| 9.2 | ELETROD. APARENTES/ CALHAS/ LUMINÁRIAS/ TOMADAS/ INTERRUPTORES / DISJUNTORES - NOVOS | VB | 1 | 2000 | 2600 | 2600 | 4 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 3510 |  |  | 3510 | 5.4
0
10 |  | REPAROS-TELHADO | m² | 350 | 2 | 2.6 | 910 | 1.4 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 910 |  |  | 910 | 1.4
11 |  | PINTURA | [8 empty] | 0
|  | REPINTURA C/TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DESELADOR E UMA DE ACABAMENTO | m² | 1250 | 12 | 15.6 | 19500 | 30 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 19500 |  |  | 19500 | 30
0
X |  | SANITÁRIOS / COPA (a ser definido) | [8 empty] | 0
|  | REPAROS DA COPA, SANITÁRIOS, REDES HIDRÁULICA E SANITÁRIA | VB | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  | FINALIZAÇÃO | [8 empty] | 0
|  | LIMPEZA FINAL, TRANSPORTES | GB | 1 |  |  | 2021.81 | 3.1105 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 2021.81 |  |  | 2021.81 | 3.1105
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 64999.9954 | 100 |  | 64999.9954 | 100
SESSENTA E CINCO MIL REAIS
Eng. Civil Lincoln Makoto Nozaki
Data: 06/08/2014

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná Eem 01/12/08
CAMPUS CLM - BANDEIRANTES/PR
Divisão de Obras e Manutenção
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PRÉDIO - BOTÂNICO |  |  | AREA (m²) : | 275 |  | data | 2014-02-17
LOCAL | CLM - BANDEIRANTES |  |  | VALOR DA REFORMA: | 64999.9954
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | % |  | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS
1 | REFORÇO ESTRUTURAL | 36.1895 | 23523.1854 | 90% | 10%
2 | REPARO - PAREDES | 0.6 | 390 |  | 100%
3 | REPARO - PISO INTERNO - AUDITÓRIO E RECEPÇÃO | 6.048 | 3931.2 |  | 100%
4 | REPARO/EXECUÇÃO - CALÇADA EXTERNA | 3.28 | 2132 |  | 100%
5 | FÔRRO | 5.4 | 3510 |  | 100%
6 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO INCLUSIVE VIDRO | 3.6 | 2340 |  | 100%
7 | REPARO - BANCADAS EM ALVENARIA | 3.5 | 2275 |  | 100%
8 | PAREDE E PIA | 1.472 | 956.8 |  | 100%
9 | ELÉTRICA | 5.4 | 3510 |  | 30% | 70%
10 | REPAROS-TELHADO | 1.4 | 910 |  | 100%
11 | PINTURA | 30 | 19500 |  | 10% | 90%
12 | FINALIZAÇÃO | 3.1105 | 2021.81 |  |  | 100%
| TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 64999.9954 | 21170.8669 | 21800.3185 | 22028.81 | 0
| TOTAL SIMPLES EM % | 100 |  | 32.57% | 33.54% | 33.89% | 0%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 21170.8669 | 42971.1854 | 64999.9954 | 64999.9954
| TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 32.57% | 66.11% | 100% | 100%
Local, data:
Data:
Arquiteto / Engenheiro:
CREA / CAU:

## Plan3 (hidden)
|  | BIT | QDE | COMP UM | COMP TOT
9 | N1 | 8 | 2 | 3.35 | 60.3 | 5 | 8 | 10 | 12.5
9 | N2 | 8 | 2 | 2.25 | 40.5 | 456.4 | 159.3 | 184.6 | 24
9 | N3 | 8 | 2 | 3.25 | 58.5 | 0
9 | N4 | 10 | 2 | 3.35 | 60.3 | 0.15 | 0.4 | 0.63 | 1
9 | N5 | 10 | 2 | 3.35 | 60.3 | 68.46 | 63.72 | 116.298 | 24 | 272.478 | KG
9 | N6 | 5 | 20 | 1.85 | 333
|  | 10 |  |  | 28
3 |  | 10 | 4 | 3 | 36
3 |  | 5 | 33 | 0.8 | 79.2
2 |  | 12.5 | 4 | 3 | 24
2 |  | 5 | 26 | 0.85 | 44.2
PILARES
PINTURA
280
532
371
45
1228