## sala 111 - biologia CLM
| Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP |  |  |  |  | REPAROS / PINTURA
| Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do |  |  |  |  | Obra: REPAROS_SALA 111_Bloco Biologia _CLM
| Paraná em 01/12/08 - CNPJ |  |  |  |  | Local: UENP- SALA 111_ CLM
Campus CLM- BANDEIRANTES PR
| Assessoria de Engenharia |  |  |  |  | Data: AGOSTO/2014
Obra: REPAROS_SALA 111_Bloco Biologia _CLM
COORDENADOR:
[5 empty] | Área = |  | 130
[5 empty] | BDI= |  | 30%
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
| Serviço | Local | PROCEDIMENTOS | OBS. |  |  | qde | unid. | material R$ | mão de obra R$ | Total unitário - R$ | total do ítem (s/BDI) - R$ | total do ítem (C/BDI) - R$
1 | REFORÇO ESTRUTURAL |  | BROCA DE 3m(8x), SAPATA 40X150X40(2X), PILAR 20X25X300 (6X) | VER PROJ. ESTRUTURAL-ANEXO 1 e ANEXO 2 |  |  | 2 | m³ |  |  | 1400 | 2800 | 3640
2 | REPAROS NA LAJE | LAJE | REMOVER REBOCO NO CONTORNO DA FISSURA, LIMPAR, APLICAR TELA METÁLICA, CHAPISCAR E EMBOÇAR |  |  |  | 8 | m² |  |  | 25 | 200 | 260
3 | PISO | PISO | REMOVER CERÂMICA EXISTENTE:LAJOTA | 130 M² + trecho afetado do corredor |  |  | 135 | m² |  |  | 5 | 675 | 877.5
|  | PISO | REMOÇÃO/REATERRO DO CONTRAPISO | 130 M² + trecho afetado do corredor |  |  | 1 | m³ |  |  | 100 | 100 | 130
|  | PISO | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO | 130 M² + trecho afetado do corredor |  |  | 15 | m² |  |  | 12 | 180 | 234
|  | PISO | PISO e RODAPÉ EM GRANITINA | 130 M² + trecho afetado do corredor |  |  | 135 | m² |  |  | 50 | 6750 | 8775
4 | PORTA /BATENTE DE MADEIRA, NOVA, 80X210 COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA |  | COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 80X210 COMPLETA | MESMO PADRÃO DO EXISTENTE |  |  | 1 | CJ |  |  | 250 | 250 | 325
5 | REPAROS NAS PAREDES -COSTURA | NOS DOIS LADOS DO QUADRO DE GIZ E NOS TANQUES | REMOVER REBOCO, COSTURAR ALVENARIA E REBOCAR | VER ANEXO 3 |  |  | 10 | m² |  |  | 100 | 1000 | 1300
6 | REPAROS NAS PAREDES -AZULEJOS | FAIXA DE AZULEJOS | RAMOVER AZULEJO EXISTENTE E COLOCAR AZULEJO NOVO | AZULEJO BRANCO 40X40 |  |  | 75 | m² |  |  | 40 | 3000 | 3900
7 | ELÉTRICA (LUMINÁRIAS/TOMADAS/INTERRUPTORES) |  | COLOCAR LUMINÁRIAS / TOMADAS/ INTERRUPTORES NOVOS | MESMO PADRÃO DO EXISTENTE |  |  | 9 | CJ |  |  | 150 | 1350 | 1755
8 | PINTURA | PAREDE, TETO, ESQUADRIAS e QUADRO DE GIZ |  | MESMO PADRÃO E COR DO EXISTENTE |  |  | 300 | m² |  |  | 20 | 6000 | 7800
9 | REPAROS JANELA, VIDROS, TELHADO(FOCO DA GOTEIRA) |  | JANELA: REPARO E PINTURA INTERNA VIDROS: TROCAR VIDROS QUEBRADOS TELHADO: REPARO | TROCAR TELHAS, SE ESTIVEREM QUEBRADAS |  |  | 1 | GLOBAL |  |  | 1065 | 1065 | 1384.5
10 | LIMPEZA/IMPREVISTOS/OUTROS | [11 empty] | 4619
| TOTAL GERAL | [11 empty] | 35000
| Prazo de execução: | 30 dias (1 mês)

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná Eem 01/12/08
CAMPUS CLM - BANDEIRANTES/PR
Divisão de Obras e Manutenção
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | SALA 111 - BIOLOGIA |  |  | AREA (m²) : | 130 | data | 08/08/2014
LOCAL | CLM - BANDEIRANTES |  |  | VALOR DA REFORMA: | 35000
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | % |  | 1.º MÊS
1 | REFORÇO ESTRUTURAL | 10.4% | 3640 | 100%
2 | REPAROS NA LAJE | 0.74% | 260 | 100%
3 | PISO | 28.62% | 10016.5 | 100%
4 | PORTA /BATENTE DE MADEIRA, NOVA, 80X210 COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA | 0.93% | 325 | 100%
5 | REPAROS NAS PAREDES -COSTURA | 3.71% | 1300 | 100%
6 | REPAROS NAS PAREDES -AZULEJOS | 11.14% | 3900 | 100%
7 | ELÉTRICA (LUMINÁRIAS/TOMADAS/INTERRUPTORES) | 5.01% | 1755 | 100%
8 | PINTURA | 22.29% | 7800 | 100%
9 | REPAROS JANELA, VIDROS, TELHADO(FOCO DA GOTEIRA) | 3.96% | 1384.5 | 100%
10 | LIMPEZA/IMPREVISTOS/OUTROS | 13.2% | 4619 | 100%
| TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 35000 | 35000 | 0
| TOTAL SIMPLES EM % | 1 |  | 100% | 0%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 35000 | 35000
| TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 100% | 100%
Local, data:
Data:
Arquiteto / Engenheiro:
CREA / CAU: