## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS E ORÇAMENTO
| OBRA: | REFORMA DE BANHEIROS DOS ALUNOS e DA GARAGEM
| LOCAL: | UENP CAMPUS LUIZ MENEGHEL
| DATA: | NOVEMBRO DE 2014
PROJETO | LOCAIS | ÍTEM | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI | TOTAL DO PROJETO
PROJ 1 | ENFERMAGEM, AGRONOMIA, PROD. VEGETAL E VETERINÁRIA |  | OBS 1 :REFEREM-SE AOS WC MASC.e WC FEM - WC DOS ALUNOS OBS 2: OS WCs SÃO PADRONIZADOS (8 X) OBS 3: NOS QUANTITATIVOS, ESTÃO CONSIDERADOS PARA O TOTAL DE 8 (oito) WCs. |  |  |  |  | 0
0
|  |  | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS - SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
|  | 1.1 | RETIRADA DE PEÇAS SANITÁRIAS | 32 | pç | 15 | 480 | 585.6
|  | 1.2 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DIVIÓRIAS | 45 | m² | 10 | 450 | 549
|  | 1.3 | RETIRADA DE AZULEJO | 144 | m² | 10 | 1440 | 1756.8
|  | 1.4 | RETIRADA DO PISO CERÂMICO | 72 | m² | 12 | 864 | 1054.08
|  | 1.5 | RETIRADA DA PORTA, BATENTE | 8 | pç | 40 | 320 | 390.4
0
|  |  | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES de PEÇAS NOVAS |  |  |  |  | 0
|  | 1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE | 144 | m² | 20 | 2880 | 3513.6
|  | 1.7 | RESERVATÓRIO PVC, 500 l sobre a laje do WC | 16 | pç | 500 | 8000 | 9760
|  | 1.8 | ALIMENTAÇÃO de água, TORNEIRA DE BÓIA, DRENOS do RESERVATÓRIO | 16 | cj | 150 | 2400 | 2928
|  | 1.9 | BARRILETE, TUBOS 50mm | 16 | cj | 100 | 1600 | 1952
|  | 1.10 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria, 50 mm embutida na parede | 120 | m | 25 | 3000 | 3660
|  | 1.11 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria, 25 mm embutida na parede | 48 | m | 12 | 576 | 702.72
|  | 1.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 50mm, instalado no barrilete | 16 | pç | 100 | 1600 | 1952
|  | 1.13 | AREGISTRO DE GAVETA CROMADA, COM CANOPLA, 25mm, embutida na parede | 8 | pç | 100 | 800 | 976
|  | 1.14 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2, tipo HIDRA | 24 | pç | 150 | 3600 | 4392
|  | 1.15 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES, PVC 100mm | 50 | m | 35 | 1750 | 2135
|  | 1.16 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES PVC 50mm / 40mm | 50 | m | 25 | 1250 | 1525
|  | 1.17 | RALO SIFONADO REFORÇADO 150X50 | 16 | pç | 20 | 320 | 390.4
|  | 1.18 | LIGAÇÃO DO ESGOTO, PVC 100mm | 16 | gb | 40 | 640 | 780.8
|  | 1.19 | CHAPISCO E EMBOÇO GROSSO PARA REGULARIZAÇÃO DA PAREDE | 144 | m² | 12 | 1728 | 2108.16
|  | 1.20 | AZULEJO BRANCO, 40x40, 1ª qualidade, JUNTA 1mm, altura até 1,60m; COR DO REJUNTE: BRANCO | 144 | m² | 30 | 4320 | 5270.4
|  | 1.21 | CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO | 72 | m² | 20 | 1440 | 1756.8
|  | 1.22 | ACABAMENTO DO PISO EM GRANILITE, COM RODAPÉ DE 10cm | 72 | m² | 120 | 8640 | 10540.8
|  | 1.23 | DIVISÓRIAS DOS BOXES, EM PLACAS DE GRANILITE, NA COR MAIS CLARA POSSÍVEL, ESPESSURA 3cm, POLIDO, COM ABERTURA INFERIOR DE 20 cm DE ALTURA, COM ALTURA FINAL DA PLACA DE 2,20m | 120 | m² | 200 | 24000 | 29280
|  | 1.24 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÕES, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA | 8 | cj | 250 | 2000 | 2440
|  | 1.25 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 80 x180, COM GUARNIÇÃO | 8 | cj | 480 | 3840 | 4684.8
|  | 1.26 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 60 x180, COM GUARNIÇÃO | 16 | cj | 360 | 5760 | 7027.2
|  | 1.27 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ,ASSEENTO PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO, COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | 24 | cj | 300 | 7200 | 8784
|  | 1.28 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 100 M , CUBA OVAL, TORNEIRA CROMADA,LIGAÇÃO 25mm EM HASTE FLEXÍVEL CROMADO, FIXAÇÃO EM PAREDE | 8 | cj | 400 | 3200 | 3904
|  | 1.29 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 60cm, FIXADO NA PAREDE | 32 | pç | 200 | 6400 | 7808
|  | 1.30 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 30cm, FIXADO NA PARTE INTERNA DA PORTA DE 80x200, DO BOX | 16 | pç | 150 | 2400 | 2928
|  | 1.31 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W, COMPLETA, INCLUSIVE INTERRUPROR | 8 | cj | 250 | 2000 | 2440
|  | 1.32 | PINTURA LATEX, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS, TETO E PAREDE; PORTA e BATENTE DE MADEIRA, EM ESMALTE, COR CINZA CLARO | 240 | m² | 20 | 4800 | 5856
|  | 1.33 | PAPELEIRA P/ PAPELE HIGIÊNICO EM ROLO COM FIXAÇÃO NA PAREDE | 24 | pç | 100 | 2400 | 2928
|  | 1.34 | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA BOBINA SIMPLES | 8 | pç | 150 | 1200 | 1464
|  | 1.35 | ESPELHO, 50x100CM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO | 8 | pç | 100 | 800 | 976
|  |  |  | TOTAL DO PROJ 1 |  |  |  |  | 139199.56
0
PROJETO | LOCAL | ÍTEM | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI
PROJ 2 | BIBLIOTECA |  | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS - SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
|  | 2.1 | RETIRADA DE PEÇAS SANITÁRIAS | 4 | pç | 15 | 60 | 73.2
|  | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA | 17 | m² | 10 | 170 | 207.4
|  | 2.3 | RETIRADA DE AZULEJO | 42 | m² | 10 | 420 | 512.4
|  | 2.4 | RETIRADA DO PISO CERÂMICO | 16 | m² | 12 | 192 | 234.24
|  | 2.5 | RETIRADA DA PORTA, BATENTE | 2 | pç | 40 | 80 | 97.6
0
|  |  | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES de PEÇAS NOVAS |  |  |  |  | 0
|  | 2.6 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria , INCLUSIVE CONEXÕES, 50 mm | 25 | m | 25 | 625 | 762.5
|  | 2.7 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria, INCLUSIVE CONESÕES, 25 mm | 15 | m | 12 | 180 | 219.6
|  | 2.8 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA, 1.1/2 | 4 | pç | 150 | 600 | 732
|  | 2.9 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA, COM CANOPLA, 25mm, embutida na parede | 3 | pç | 100 | 300 | 366
|  | 2.10 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2, tipo HIDRA | 4 | pç | 150 | 600 | 732
|  | 2.11 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES, PVC 100mm | 10 | m | 35 | 350 | 427
|  | 2.12 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES PVC 50mm / 40mm | 6 | m | 25 | 150 | 183
|  | 2.13 | RALO SIFONADO REFORÇADO 150X50 | 3 | pç | 20 | 60 | 73.2
|  | 2.14 | LIGAÇÃO DO ESGOTO, PVC 100mm | 1 | gb | 50 | 50 | 61
|  | 2.15 | CHAPISCO E EMBOÇO GROSSO PARA REGULARIZAÇÃO DA PAREDE | 22 | m² | 12 | 264 | 322.08
|  | 2.16 | AZULEJO BRANCO, 40x40, 1ª qualidade, JUNTA 1mm, altura até 1,60m; COR DO REJUNTE: BRANCO | 33 | m² | 30 | 990 | 1207.8
|  | 2.17 | CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO | 16 | m² | 20 | 320 | 390.4
|  | 2.18 | ACABAMENTO DO PISO EM GRANILITE, COM RODAPÉ DE 10cm | 16 | m² | 120 | 1920 | 2342.4
|  | 2.19 | DIVISÓRIAS DOS BOXES, EM PLACAS DE GRANILITE, NA COR MAIS CLARA POSSÍVEL, ESPESSURA 3cm, POLIDO, COM ABERTURA INFERIOR DE 20 cm DE ALTURA, COM ALTURA FINAL DA PLACA DE 2,20m | 20 | m² | 200 | 4000 | 4880
|  | 2.20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÕES, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 2.21 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 80 x180, COM GUARNIÇÃO | 2 | cj | 480 | 960 | 1171.2
|  | 2.22 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 60 x180, COM GUARNIÇÃO | 2 | cj | 360 | 720 | 878.4
|  | 2.23 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ,ASSEENTO PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO, COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | 4 | cj | 300 | 1200 | 1464
|  | 2.24 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 2.25 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 60cm, FIXADO NA PAREDE | 4 | pç | 200 | 800 | 976
|  | 2.26 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 30cm, FIXADO NA PARTE INTERNA DA PORTA DE 80x200, DO BOX | 2 | pç | 150 | 300 | 366
|  | 2.27 | FIAÇÃO ELÉTRICA | 1 | gb | 1200 | 1200 | 1464
|  | 2.28 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W, COMPLETA, INCLUSIVE INTERRUPTOR | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 2.29 | PINTURA LATEX, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS, TETO E PAREDE; PORTA e BATENTE DE MADEIRA, EM ESMALTE, COR CINZA CLARO | 50 | m² | 20 | 1000 | 1220
|  | 2.30 | PAPELEIRA P/ PAPELE HIGIÊNICO EM ROLO COM FIXAÇÃO NA PAREDE | 4 | pç | 100 | 400 | 488
|  | 2.31 | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA BOBINA SIMPLES | 2 | pç | 150 | 300 | 366
|  | 2.32 | ESPELHO, 50x100CM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO | 2 | pç | 100 | 200 | 244
|  |  |  | TOTAL DO PROJ 2 |  |  |  |  | 24291.42
0
PROJETO | LOCAL | ÍTEM | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI
PROJ 3 | DOMÊNICO |  | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS - SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
|  | 3.1 | RETIRADA DE PEÇAS SANITÁRIAS | 6 | pç | 15 | 90 | 109.8
|  | 3.2 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA | 10 | m² | 10 | 100 | 122
|  | 3.3 | RETIRADA DE AZULEJO | 32 | m² | 10 | 320 | 390.4
|  | 3.4 | RETIRADA DO PISO CERÂMICO | 15 | m² | 12 | 180 | 219.6
|  | 3.5 | RETIRADA DA PORTA, BATENTE | 6 | pç | 40 | 240 | 292.8
0
|  |  | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES de PEÇAS NOVAS |  |  |  |  | 0
|  | 3.6 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria , INCLUSIVE CONEXÕES, 50 mm | 30 | m | 25 | 750 | 915
|  | 3.7 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria, INCLUSIVE CONESÕES, 25 mm | 10 | m | 12 | 120 | 146.4
|  | 3.8 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA, 1.1/2 | 4 | pç | 150 | 600 | 732
|  | 3.9 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA, COM CANOPLA, 25mm, embutida na parede | 2 | pç | 100 | 200 | 244
|  | 3.10 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2, tipo HIDRA | 4 | pç | 150 | 600 | 732
|  | 3.11 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES, PVC 100mm | 6 | m | 35 | 210 | 256.2
|  | 3.12 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES PVC 50mm / 40mm | 10 | m | 25 | 250 | 305
|  | 3.13 | RALO SIFONADO REFORÇADO 150X50 | 4 | pç | 20 | 80 | 97.6
|  | 3.14 | LIGAÇÃO DO ESGOTO, PVC 100mm | 1 | gb | 50 | 50 | 61
|  | 3.15 | CHAPISCO E EMBOÇO GROSSO PARA REGULARIZAÇÃO DA PAREDE | 25 | m² | 12 | 300 | 366
|  | 3.16 | AZULEJO BRANCO, 40x40, 1ª qualidade, JUNTA 1mm, altura até 1,60m; COR DO REJUNTE: BRANCO | 25 | m² | 30 | 750 | 915
|  | 3.17 | CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO | 16 | m² | 20 | 320 | 390.4
|  | 3.18 | ACABAMENTO DO PISO EM GRANILITE, COM RODAPÉ DE 10cm | 16 | m² | 120 | 1920 | 2342.4
|  | 3.19 | DIVISÓRIAS DOS BOXES, EM PLACAS DE GRANILITE, NA COR MAIS CLARA POSSÍVEL, ESPESSURA 3cm, POLIDO, COM ABERTURA INFERIOR DE 20 cm DE ALTURA, COM ALTURA FINAL DA PLACA DE 2,20m | 18 | m² | 200 | 3600 | 4392
|  | 3.20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÕES, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 3.21 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 80 x180, COM GUARNIÇÃO | 1 | cj | 480 | 480 | 585.6
|  | 3.22 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 60 x180, COM GUARNIÇÃO | 3 | cj | 360 | 1080 | 1317.6
|  | 3.23 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ,ASSEENTO PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO, COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | 4 | cj | 300 | 1200 | 1464
|  | 3.24 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 3.25 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 60cm, FIXADO NA PAREDE | 2 | pç | 200 | 400 | 488
|  | 3.26 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 30cm, FIXADO NA PARTE INTERNA DA PORTA DE 80x200, DO BOX | 1 | pç | 150 | 150 | 183
|  | 3.27 | FIAÇÃO ELÉTRICA | 1 | gb | 1300 | 1300 | 1586
|  | 3.28 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W, COMPLETA, INCLUSIVE INTERRUPTOR | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 3.29 | PINTURA LATEX, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS, TETO E PAREDE; PORTA e BATENTE DE MADEIRA, ESQUADRIA METÁLICA, EM ESMALTE, COR CINZA CLARO | 50 | m² | 20 | 1000 | 1220
|  | 3.30 | PAPELEIRA P/ PAPELE HIGIÊNICO EM ROLO COM FIXAÇÃO NA PAREDE | 4 | pç | 100 | 400 | 488
|  | 3.31 | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA BOBINA SIMPLES | 2 | pç | 150 | 300 | 366
|  | 3.32 | ESPELHO, 50x100CM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO | 2 | pç | 100 | 200 | 244
|  |  |  | TOTAL DO PROJ 3 |  |  |  |  | 22801.8
0
PROJETO | LOCAL | ÍTEM | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI
PROJ 4 | C. BIOLOGICAS | [6 empty] | 0
|  |  | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS - SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
|  | 4.1 | RETIRADA DE PEÇAS SANITÁRIAS | 8 | pç | 15 | 120 | 146.4
|  | 4.2 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA | 10 | m² | 10 | 100 | 122
|  | 4.3 | RETIRADA DE AZULEJO | 45 | m² | 10 | 450 | 549
|  | 4.4 | RETIRADA DO PISO CERÂMICO | 27 | m² | 12 | 324 | 395.28
|  | 4.5 | RETIRADA DA PORTA, BATENTE | 8 | pç | 40 | 320 | 390.4
0
|  |  | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES de PEÇAS NOVAS |  |  |  |  | 0
|  | 4.6 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria , INCLUSIVE CONEXÕES, 50 mm | 40 | m | 25 | 1000 | 1220
|  | 4.7 | TUBOS PVC MARROM, Água Fria, INCLUSIVE CONESÕES, 25 mm | 15 | m | 12 | 180 | 219.6
|  | 4.8 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA, 1.1/2 | 6 | pç | 150 | 900 | 1098
|  | 4.9 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA, COM CANOPLA, 25mm, embutida na parede | 2 | pç | 100 | 200 | 244
|  | 4.10 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2, tipo HIDRA | 6 | pç | 150 | 900 | 1098
|  | 4.11 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES, PVC 100mm | 20 | m | 35 | 700 | 854
|  | 4.12 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES PVC 50mm / 40mm | 25 | m | 25 | 625 | 762.5
|  | 4.13 | RALO SIFONADO REFORÇADO 150X50 | 7 | pç | 20 | 140 | 170.8
|  | 4.14 | LIGAÇÃO DO ESGOTO, PVC 100mm | 1 | gb | 100 | 100 | 122
|  | 4.15 | CHAPISCO E EMBOÇO GROSSO PARA REGULARIZAÇÃO DA PAREDE | 45 | m² | 12 | 540 | 658.8
|  | 4.16 | AZULEJO BRANCO, 40x40, 1ª qualidade, JUNTA 1mm, altura até 1,60m; COR DO REJUNTE: BRANCO | 60 | m² | 30 | 1800 | 2196
|  | 4.17 | CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO | 27 | m² | 20 | 540 | 658.8
|  | 4.18 | ACABAMENTO DO PISO EM GRANILITE, COM RODAPÉ DE 10cm | 27 | m² | 120 | 3240 | 3952.8
|  | 4.19 | DIVISÓRIAS DOS BOXES, EM PLACAS DE GRANILITE, NA COR MAIS CLARA POSSÍVEL, ESPESSURA 3cm, POLIDO, COM ABERTURA INFERIOR DE 20 cm DE ALTURA, COM ALTURA FINAL DA PLACA DE 2,20m | 21 | m² | 200 | 4200 | 5124
|  | 4.20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÕES, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 4.21 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 80 x180, COM GUARNIÇÃO | 2 | cj | 480 | 960 | 1171.2
|  | 4.22 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 60 x180, COM GUARNIÇÃO | 4 | cj | 360 | 1440 | 1756.8
|  | 4.23 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ,ASSEENTO PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO, COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | 6 | cj | 300 | 1800 | 2196
|  | 4.24 | LAVATÓRIO BANCADA, GRANITO PRETO,COM DUAS CUBAS , FIXADA NA PAREDE, COM TORNEIRAS CROMADA PADRÃO MÉDIO | 2 | cj | 500 | 1000 | 1220
|  | 4.25 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 60cm, FIXADO NA PAREDE | 4 | pç | 200 | 800 | 976
|  | 4.26 | BARRA DE APOIO, METÁLICO, CROMADO, 30cm, FIXADO NA PARTE INTERNA DA PORTA DE 80x200, DO BOX | 2 | pç | 150 | 300 | 366
|  | 4.27 | FIAÇÃO ELÉTRICA | 1 | gb | 881.5 | 881.5 | 1075.43
|  | 4.28 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W, COMPLETA, INCLUSIVE INTERRUPTOR | 2 | cj | 250 | 500 | 610
|  | 4.29 | PINTURA LATEX, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS, TETO E PAREDE; PORTA e BATENTE DE MADEIRA, ESQUADRIA METÁLICA, EM ESMALTE, COR CINZA CLARO | 65 | m² | 20 | 1300 | 1586
|  | 4.30 | PAPELEIRA P/ PAPELE HIGIÊNICO EM ROLO COM FIXAÇÃO NA PAREDE | 6 | pç | 100 | 600 | 732
|  | 4.31 | PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA BOBINA SIMPLES | 2 | pç | 150 | 300 | 366
|  | 4.32 | ESPELHO, 50x100CM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO | 2 | pç | 100 | 200 | 244
|  |  |  | TOTAL DO PROJ 4 |  |  |  |  | 32891.81
PROJETO | LOCAL | ÍTEM | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI
|  |  | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS - SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
PROJ-5 | GARAGEM | 5.1 | RETIRADA DE AZULEJO | 11 | m² | 10 | 110 | 134.2
|  | 5.2 | ABERTURA EM ALVENARIA P/ JANELAS e PORTAS | 6 | m² | 10 | 60 | 73.2
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES de PEÇAS NOVAS |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.3 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PAREDE E=15cm (1/1vez), com tijolo 6 f., CHAPISCO, EMBOÇO, altura até 2,80m | 22 | m² | 45 | 990 | 1207.8
|  | 5.4 | BATENTE, GUARNIÇÕES, PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60 X 210 X3,5CM, C/ FECHADURA SIMPLES CROMADA | 1 | cj | 200 | 200 | 244
|  | 5.5 | BATENTE, GUARNIÇÕES, PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X 210 X3,5CM, C/ FECHADURA SIMPLES CROMADA | 2 | cj | 300 | 600 | 732
|  | 5.6 | JANELA CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" BASCULANTE P/ VIDRO 80X60 CM C/ VIDRO FANTASIA 4mm | 1 | pç | 250 | 250 | 305
|  | 5.7 | JANELA CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" BASCULANTE 2 FLS P/ VIDRO 120 X100CM C/ VIDRO INCOLOR 4mm COMUM | 3 | pç | 300 | 900 | 1098
|  | 5.8 | CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO em parede interna | 126 | m² | 15 | 1890 | 2305.8
|  | 5.9 | FÔRRO BRANCO EM PVC | 33 | m² | 45 | 1485 | 1811.7
[7 empty] | 0 | 0
|  | 5.10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E REGISTROS) | 1 | gb | 500 | 500 | 610
|  | 5.11 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO (TUBOS E RALOS) | 1 | gb | 500 | 500 | 610
|  | 5.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | gb | 500 | 500 | 610
|  | 5.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO 127v SIMPLES | 1 | pç | 100 | 100 | 122
|  |  | AZULEJO BRANCO, 40x40, 1ª qualidade, JUNTA 1mm, altura até 1,60m; COR DO REJUNTE: BRANCO | 10.5 | m² | 40 | 420 | 512.4
|  | 5.14 | VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA | 1 | pç | 200 | 200 | 244
|  | 5.15 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV- PADRAO MEDIO C/ TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ LAVAT. - PADRAO MEDIO | 1 | cj | 200 | 200 | 244
|  | 5.16 | BANCA C/ CUBA - MÁRMORE SINTÉTICO C/ CUBA INTEGRADA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA, C/ TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | 1 | cj | 250 | 250 | 305
|  | 5.17 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCLUSIVE INTERRUPTOR | 4 | pç | 250 | 1000 | 1220
|  | 5.19 | PINTURA (LÁTEX BRANCO 2 DEMÃOS)EM PAREDE INTERNA E ESQUADRIAS (ESMATE, 2 DEMÃOS) (INTERNA E EXTERNA) | 126 | m² | 20 | 2520 | 3074.4
|  |  | VIDRO COMUM 4mm | 4.1 | m² | 90 | 369 | 450.18
|  |  |  | TOTAL DO PROJ 5 |  |  |  |  | 15913.68
PROJETO | LOCAL | ÍTEM | SERVIÇO | QDE | UNID | R$/UN. | R$ PARCIAL S/ BDI | R$ PARCIAL C/ BDI
PROJ-6 | PISCINA |  | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS - SEM REAPROVEITAMENTO
|  | 6.1 | RETIRADA DE AZULEJO | 21 | m² | 10 | 210 | 256.2
|  | 6.2 | RETIRADA DO PISO CERÂMICO | 10 | m² | 10 | 100 | 122
|  | 6.3 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | 1 | JG | 30 | 30 | 36.37
0
|  |  | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES de PEÇAS NOVAS |  |  |  |  | 0
|  | 6.4 | REGULARIZAÇÃO DE PISO E PAREDES | 30 | m² | 10 | 300 | 366
|  | 6.5 | AZULEJO BRANCO, 40x40, 1ª qualidade, JUNTA 1mm, altura até 1,60m; COR DO REJUNTE: BRANCO | 21 | m² | 30 | 630 | 768.6
|  | 6.6 | PISO EM GRANILITE | 5.4 | m² | 120 | 648 | 790.56
|  | 6.7 | VASO SANIT C/ CAIXA ACOPLADA COR BRANCO | 2 | JG | 300 | 600 | 732
|  | 6.8 | LAVAT. LOUÇA BRANCA C/ TORNEIRA CROMADA | 2 | JG | 200 | 400 | 488
|  | 6.7 | PINTURA LÁTEX NO TETO E PAREDE REBOCADA | 30 | m² | 20 | 600 | 732
|  | 6.8 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA INCLUSIVE INTERRUPTOR | 2 | JG | 250 | 500 | 610
|  |  |  | TOTAL DO PROJ 6 |  |  |  |  | 4901.73
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 240000

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do Paraná Eem 01/12/08
CAMPUS CLM - BANDEIRANTES/PR
Divisão de Obras e Manutenção
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA DE BANHEIROS |  |  | AREA (m²) : |  |  | data | 2014-11-05
LOCAL | CLM - BANDEIRANTES |  |  | VALOR DA REFORMA: | 240000
ITEM | LOCAL DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | % |  | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS
1 | PROJ 1 - WC AGRONOMIA/ENFERMAGEM/PROD.VEG/VETERINARIA | 57.9998 | 139199.56 | 70% | 30%
2 | PROJ 2 - BIBLIOTECA | 10.1214 | 24291.42 |  | 100%
3 | PROJ 3 - DOMÊNICO | 9.5008 | 22801.8 |  |  | 100%
4 | PROJ 4 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 13.7049 | 32891.81 |  | 100%
5 | PROJ 5 - GARAGEM | 6.6307 | 15913.68 |  |  | 100%
6 | PROJ 6 - PISCINA | 2.0424 | 4901.73 |  |  | 100%
| TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 240000 | 97439.692 | 98943.098 | 43617.21 | 0
| TOTAL SIMPLES EM % | 100 |  | 40.6% | 41.23% | 18.17% | 0%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 97439.692 | 196382.79 | 240000 | 240000
| TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 40.6% | 81.83% | 100% | 100%
Local, data:
Data:
Arquiteto / Engenheiro:
CREA / CAU: