## PLAN. ORÇAM.
|  | Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP | [5 empty] | ORÇAMENTO
|  | Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do | [5 empty] | Obra: Constr. de Lab. Química
|  | Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54 | [5 empty] | Local: UENP-Campus Luiz Meneghel-Bandeirantes/PR
Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes/PR
|  | Setor de Acessoria de Engenharia | [5 empty] | Data: 25/05/2015
PROJETO : CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA, TPA, BIOFÍSICA E FÍSICA BIOLÓGICA
| COORDENADOR: | [5 empty] | ÁREA CONSTRUIDA= |  | 334,74 m²
[7 empty] | Leis Sociais= |  | 155.7%
[7 empty] | BDI= |  | 30%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1.3
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.(R$) | PR. TOTAL UNIT.(R$) | PR.UNIT. c/BDI (R$) | PR. TOTAL c/BDI (R$) | TOTAL ITEM c/BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica da obra ART-CREA/PR, cópias | vb | 1 | 150 | 150 | 195 | 195
| 1.2 | Despesas com cópias, alvará da Prefeitura, matriculas, etc. | vb |  |  |  | 0 | 0
74218/1 | 1.3 | Ponto de agua provisório-ligação rede existente | cj |  |  |  | 0 | 0
73960/1 | 1.4 | Ligação de energ provis em rede de BT existente | cj |  |  |  | 0 | 0
73805/1 | 1.5 | Barracão de obra- 2,00x2,50m | m² |  |  |  | 0 | 0
79472 | 1.6 | Regularização em terra c/ motoniveladora | m² |  |  |  | 0 | 0
79473 | 1.7 | Corte e aterro compensado | m³ |  |  |  | 0 | 0
74077/3 | 1.8 | Locaçao de obra | m² |  |  |  | 0 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 150 |  |  | 195
| 2 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA
74156/1 | 2.1 | Estaca man.25cm C.A.15MPa tipo"C" + 20 Kg CA50/m3-mold. in loco | m |  |  | 0 | 0 | 0
6430 | 2.2 | Escavação manual rasa qquer terreno, exceto rocha | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Concreto armado para blocos e vigas baldrame
74115/1 | 2.3.1 | Lastro de concreto | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
73394 | 2.3.2 | Forma plana p/ bloco fund. - reap 2x | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73394 | 2.3.3 | Forma plana p/ viga bald. - reap 2x | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
74254/2 | 2.3.4 | Aço CA-50 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
73942/2 | 2.3.5 | Aço CA-60 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
73972/1 | 2.3.6 | Conc.estrut. virado em betoneira, Fck=25 MPA | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
74157/4 | 2.3.7 | Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 | SUPERESTRUTURA
| 3.1 | Concreto armado para vigas, pilares e cintas
73410 | 3.1.1 | Forma pinus p/ viga superestr. - reap 2x | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73410 | 3.1.2 | Forma pinus p/ pilar - c/reap 2x | m² |  |  | 0 | 0 | 0
74254/2 | 3.1.3 | Aço CA-50 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
73942/2 | 3.1.4 | Aço CA-60 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
73972/1 | 3.1.5 | Conc.estrut. virado em betoneira, Fck=25 MPA | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
74157/2 | 3.1.6 | Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Concreto armado para lajes
74202/1 | 3.2.1 | Laje pre-moldada treliçada s/concreto e ferro | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73994/1 | 3.2.2 | Armação em tela soldada Q-138 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
73942/2 | 3.2.3 | Aço CA-60 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
73972/1 | 3.2.4 | Conc.estrut. virado em betoneira, Fck=25 MPA | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
74157/2 | 3.2.5 | Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÕES
| 4.1 | Baldrames
74106/1 | 4.1.1 | Impermeabilização com pintura de tinta betuminosa em fundações e baldrames | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73549 | 4.1.2 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (1ªs duas fiadas) | m² |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 5 | PAREDES EM ALVENARIA
73982/1 | 5.1 | Alv.tij.(12x19x19) e=12cm,argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal ,areia) | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73499 | 5.2 | Vergas, Contra-vergas em concreto armado comum, Fck=21 Mpa, preparo, forma, ferragem, lançamento | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
04.03.001 | 5.3 | Painel divisório em granilite, tipo DV-01-sanitário | m | 3.9 | 300 | 1170 | 390 | 1521
04.03.002 | 5.4 | Painel divisório em granilite, tipo DV-02-sanitário | m | 8.5 | 300 | 2550 | 390 | 3315
04.03.003 | 5.5 | Painel divisório em granilite, tipo DV-03-sanitário | m | 3.1 | 1000 | 3100 | 1300 | 4030
|  | Sub total |  |  |  | 6820 |  |  | 8866
| 6 | COBERTURA
73633 | 6.1 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, larg. útil 90cm,incl. acessor. fixação e vedação | m² |  |  | 0 | 0 | 0
Comércio local | 6.2 | Manta aluminizada, dupla face, p/ proteção termoacústica | m² |  |  | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Tela triangular PVC -passarinheira | pç | 80 | 10 | 800 | 13 | 1040
72107 | 6.4 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº24, desenvolv. 25 cm, sobre platibanda | m | 30 | 32 | 960 | 41.6 | 1248
72108 | 6.5 | Rufo e contra rufo de chapa de aço galvan. nº24, desenvolv. 33 cm, entre telha e platibanda | m | 30 | 52 | 1560 | 67.6 | 2028
|  | Sub total |  |  |  | 3320 |  |  | 4316
| 7 | PISOS
73904/1 | 7.1 | Aterro apiloado, camadas 20cm | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
73907/3 | 7.2 | Contrapiso em concreto estrutural, e=6cm | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73977/1 | 7.3 | Regulariz. piso c/arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm | m² | 335 | 26 | 8710 | 33.8 | 11323
73829/1 | 7.4 | Cer. PEI 5, antiderrap. 1ª 40x40cm, fixada arg.colante+rej. | m² | 335 | 50 | 16750 | 65 | 21775
73985/1 | 7.5 | Rodapé cer. PEI 5 40x40cm, h=7cm, arg.colan+rej | m | 181 | 15 | 2715 | 19.5 | 3529.5
|  | Sub total |  |  |  | 28175 |  |  | 36627.5
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
| 8.1 | Paredes internas
74161/1 | 8.1.1 | Chapis pared int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm | m² | 20 | 6 | 120 | 7.8 | 156
73927/9 | 8.1.2 | Emboço paulista, traço 1:2:8, e=20mm | m² | 20 | 28 | 560 | 36.4 | 728
73927/11 | 8.1.3 | Emboço paulista, traço 1:3, e=20mm | m² |  |  | 0 | 0 | 0
73912/2 | 8.1.4 | Revestimento cerâmico em paredes | m² | 75.95 | 50 | 3797.5 | 65 | 4936.75
| 8.2 | Paredes externas
74161/1 | 8.2.1 | Chapis pared ext, arg cim/areia,traço1:3, e=5mm | m² | 30 | 6 | 180 | 7.8 | 234
73927/9 | 8.2.2 | Emboço paulista, traço 1:2:8, e=20mm | m² | 30 | 28 | 840 | 36.4 | 1092
| 8.3 | Tetos
5975 | 8.3.1 | Chapisco teto, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm | m² | 20 | 6 | 120 | 7.8 | 156
73927/4 | 8.3.2 | Emboço paulista, traço 1:2:6, e=20mm | m² | 20 | 28 | 560 | 36.4 | 728
|  | Sub total |  |  |  | 6177.5 |  |  | 8030.75
| 9 | ESQUADRIAS
| 9.1 | Portas
73910/5 74068/2 | 9.1.1 | Porta de madeira compensada lisa encabeçada para pintura-80x210cm-1 folha-completa | cj | 6 | 400 | 2400 | 520 | 3120
73910/10 74068/2 | 9.1.2 | Porta de madeira compensada lisa encabeçada para pintura-90x210cm-1 folha-completa | cj | 5 | 450 | 2250 | 585 | 2925
73910/8 73736/1 | 9.1.3 | Porta de madeira compensada lisa encabeçada para pintura-120x210cm-2 folhas-completa | cj | 2 | 600 | 1200 | 780 | 1560
74139/1 | 9.1.4 | Porta de madeira compensada p/ banheiro c/ lamin. texturizado -80x180cm-1 folha-completa | cj | 2 | 350 | 700 | 455 | 910
74139/2 | 9.1.5 | Porta de madeira compensada p/ banheiro c/ lamin. texturizado -70x180cm-1 folha-completa | cj | 5 | 320 | 1600 | 416 | 2080
| 9.2 | Janelas
Comércio local | 9.2.1 | Janelas em vidro temperado, conforme quadro de esquadrias do projeto arquitetônico | m² | 57 | 400 | 22800 | 520 | 29640
|  | Sub total |  |  |  | 30950 |  |  | 40235
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TUB. TELEFÔNICA
| 10.1 | Elétrica
72935 | 10.1.1 | Eletroduto PVC flexível,Ø25mm(3/4") | m | 410 | 6.7 | 2747 | 8.71 | 3571.1
72936 | 10.1.2 | Eletroduto PVC flexivel,Ø32mm(1") | m | 17 | 9 | 153 | 11.7 | 198.9
73798/1 | 10.1.3 | Eletroduto PVC flexivel,Ø50mm(1 1/2") | m | 36.5 | 17 | 620.5 | 22.1 | 806.65
73613 | 10.1.4 | Eletroduto PVC rígido roscável, com conexões, Ø25mm (3/4") | m | 3 | 8 | 24 | 10.4 | 31.2
55865 | 10.1.5 | Eletroduto PVC rígido roscável, com conexões, Ø40mm (1 1/2") | m | 1 | 25 | 25 | 32.5 | 32.5
55866 | 10.1.6 | Eletroduto PVC rígido roscável, com conexões, Ø50mm (2") | m | 1 | 30 | 30 | 39 | 39
73860/7 | 10.1.7 | Condutor cobre c/ isolamento PVC 450/750V, #= 1,5mm2 | m | 168 | 2 | 336 | 2.6 | 436.8
73860/8 | 10.1.8 | Condutor cobre c/ isolamento PVC 450/750V, #= 2,5mm2 | m | 1435 | 2.5 | 3587.5 | 3.25 | 4663.75
09.03.019 | 10.1.9 | Cabo de cobre c/ isolamento 0,6/1kv, #=10,0mm2 | m | 66 | 15 | 990 | 19.5 | 1287
09.03.020 | 10.1.10 | Cabo de cobre c/ isolamento 0,6/1kv, #=16,0mm2 | m | 23 | 20 | 460 | 26 | 598
09.03.021 | 10.1.11 | Cabo de cobre c/ isolamento 0,6/1kv, #=25,0mm2 | m | 92 | 35 | 3220 | 45.5 | 4186
Comércio local | 10.1.12 | Cj.Tomada de sobrepor blindada 2P+T 16A,250V, completa | ud | 18 | 98 | 1764 | 127.4 | 2293.2
09.08.079 | 10.1.13 | Cj. Tomada de sobrepor hexagonal blindada (NBR14136) 2P+T 10A,250V, completa | ud | 6 | 95 | 570 | 123.5 | 741
09.08.089 | 10.1.14 | Cj.Tomada de sobrepor hexagonal blindada (NBR14136) 2P+T 20A,250V, completa | ud | 14 | 100 | 1400 | 130 | 1820
09.08.079 | 10.1.15 | Cj. Tomada de embutir hexagonal blindada (NBR14136) 2P+T 10A,250V, completa | ud | 3 | 95 | 285 | 123.5 | 370.5
09.08.073 | 10.1.16 | Cj. Interruptor 1 tecla dupla bipolar paralela, completa | ud | 2 | 130 | 260 | 169 | 338
09.08.067 | 10.1.17 | Cj. Interruptor 1 tecla dupla bipolar simples, completa | ud | 1 | 95 | 95 | 123.5 | 123.5
09.08.058 | 10.1.18 | Cj. Interruptor 1 tecla simples, completa | ud | 9 | 85 | 765 | 110.5 | 994.5
09.08.060 | 10.1.19 | Cj. Interruptor 2 teclas simples, comleta | ud | 5 | 125 | 625 | 162.5 | 812.5
74131/5 | 10.1.20 | Quadro de distribuição, sobrepor, 24 disjuntores, In Pente 63A, barram. Trifásico | ud | 1 | 320 | 320 | 416 | 416
74131/6 | 10.1.21 | Quadro de distribuição, sobrepor, 36 disjuntores, In Pente 63A, barram. Trifásico | ud | 2 | 500 | 1000 | 650 | 1300
74130/1 | 10.1.22 | Disjuntor unipolar Termomag. DIN -10A | ud | 1 | 10 | 10 | 13 | 13
74130/1 | 10.1.23 | Disjuntor unipolar Termomag. DIN -13A | ud | 3 | 10 | 30 | 13 | 39
74130/1 | 10.1.24 | Disjuntor unipolar Termomag. DIN -16A | ud | 6 | 10 | 60 | 13 | 78
74130/3 | 10.1.25 | Disjuntor bipolar Termomag. (220/127V) DIN -20A-5kA | ud | 2 | 50 | 100 | 65 | 130
74130/5 | 10.1.26 | Disjuntor tripolar Termomag. DIN -100A | ud | 1 | 85 | 85 | 110.5 | 110.5
74130/4 | 10.1.27 | Disjuntor tripolar Termomag. DIN -13A | ud | 1 | 60 | 60 | 78 | 78
74130/5 | 10.1.28 | Disjuntor tripolar Termomag. DIN -63A | ud | 2 | 85 | 170 | 110.5 | 221
74130/3 | 10.1.29 | Disjunt. bipolar DR(fase/fase-In 30mA) DIN -10A | ud | 4 | 50 | 200 | 65 | 260
74130/3 | 10.1.30 | Disjunt. bipolar DR(fase/fase-In 30mA) DIN -16A | ud | 3 | 50 | 150 | 65 | 195
74130/3 | 10.1.31 | Disj. bipolar DR (fase/neutro-In 30mA) DIN -16A | ud | 5 | 50 | 250 | 65 | 325
74130/3 | 10.1.32 | Disj. bipolar DR (fase/neutro-In 30mA) DIN -20A | ud | 2 | 55 | 110 | 71.5 | 143
73953/2 | 10.1.33 | Luminária sobrepor fluoresc. Tubular-2x20 W, completa | ud | 55 | 85 | 4675 | 110.5 | 6077.5
73953/5 | 10.1.34 | Luminária sobrepor fluoresc. Tubular-40 W, completa | ud | 3 | 70 | 210 | 91 | 273
73953/6 | 10.1.35 | Luminária sobrepor fluoresc. Tubular-2x40 W, completa | ud | 3 | 92 | 276 | 119.6 | 358.8
73953/7 | 10.1.36 | Luminária sobrepor fluoresc. Tubular-3x40 W, completa | ud | 6 | 130 | 780 | 169 | 1014
09.09.050 | 10.1.37 | Luminária de emergência, bloco autônomo | ud | 16 | 190 | 3040 | 247 | 3952
09.06.009 | 10.1.38 | Caixa de aço pintada 20x20x10 cm | ud | 1 | 40 | 40 | 52 | 52
74018/1 | 10.1.39 | Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA | ud | 2 | 165 | 330 | 214.5 | 429
02.09.074 | 10.1.40 | Cabeamento de entrad de serv, trifásica, 100 A | cj | 1 | 900 | 900 | 1170 | 1170
| 10.2 | Tubulação Telefônica
72935 | 10.2.1 | Eletroduto PVC flexível,Ø25mm(3/4") | m | 6 | 7 | 42 | 9.1 | 54.6
72936 | 10.2.2 | Eletroduto PVC flexivel,Ø32mm(1") | m | 68.5 | 9 | 616.5 | 11.7 | 801.45
09.06.001 | 10.2.3 | Caixa passag. PVC p/ eletrod. 10x5cm (4x2") | ud | 6 | 13 | 78 | 16.9 | 101.4
09.06.005 | 10.2.4 | Caixa de aço pintada 10x10x8 cm | ud | 1 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5
74018/1 | 10.2.5 | Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA | ud | 2 | 160 | 320 | 208 | 416
|  | Sub total |  |  |  | 31824.5 |  |  | 41371.85
| 11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
| 11.1 | Rede interna de água
08.03.015 | 11.1.1 | Tubos de PVC soldavel 20mm, inclusive conexões | m | 19 | 15 | 285 | 19.5 | 370.5
75030/1 | 11.1.2 | Tubos de PVC soldavel 25mm, inclusive conexões | m | 63.5 | 17 | 1079.5 | 22.1 | 1403.35
75030/2 | 11.1.3 | Tubos de PVC soldavel 32mm, inclusive conexões | m | 4 | 25 | 100 | 32.5 | 130
75030/3 | 11.1.4 | Tubos de PVC soldavel 40mm, inclusive conexões | m | 5 | 30 | 150 | 39 | 195
75030/4 | 11.1.5 | Tubos de PVC soldavel 50mm, inclusive conexões | m | 23.5 | 35 | 822.5 | 45.5 | 1069.25
74176/1 | 11.1.6 | Registro de gaveta c/ canopla cromada, Ø25mm (3/4"), linha C50 | ud | 3 | 75 | 225 | 97.5 | 448.5
73797/1 | 11.1.7 | Registro de gaveta c/ canopla cromada, Ø32mm (1"), linha C50 | ud | 4 | 115 | 460 | 149.5 | 1300
73947/5 | 11.1.8 | Mictório de louça de descarga descontínua, registro, engate e sifão | ud | 2 | 250 | 500 | 325 | 650
08.16.091 | 11.1.9 | Conjunto Bacia+Lavatório+Barras de apoio para sanitário de portador de necessidade especial | ud | 2 | 1900 | 3800 | 2470 | 4940
74193/1 | 11.1.10 | Vaso Sanitário c/ cx. Acoplada, engate, anel de vedação, assento plástico | ud | 7 | 400 | 2800 | 520 | 3640
73949/3+ 73951/1+ 74014/1+ 74050/1 | 11.1.11 | Pia em aço inox, (140 x 60)cm, c/ cuba inox (56x33x11,5)cm, válvula, sifão e torneira | ud | 1 | 370 | 370 | 481 | 481
05.05.063 | 11.1.12 | Bancada de Laboratório, c/ uma cuba de inox (50x40x25)cm, (390 x 65)cm, de concreto armado, com pintura em epoxi resistente à produtos químicos, valvula, sifão e torneira | m | 7.8 | 640 | 4992 | 832 | 6489.6
05.05.062 | 11.1.13 | Bancada de Laboratório, c/ duas cubas de inox (50x40x25)cm, (390 x 65)cm, de concreto armado, com pintura em epoxi resistente à produtos químicos, valvula, sifão e torneira | m | 3.9 | 670 | 2613 | 871 | 3396.9
05.05.062 | 11.1.14 | Bancada de Laboratório, c/ duas cubas de inox (50x40x25)cm, (555 x 65)cm, de concreto armado, com pintura em epoxi resistente à produtos químicos, valvula, sifão e torneira | m | 11.1 | 670 | 7437 | 871 | 9668.1
05.05.063 | 11.1.15 | Bancada de Laboratório, c/ uma cuba inox (50x40x25)cm, (590 x 65)cm, de concreto armado, com pintura em epoxi resistente à produtos químicos, valvula, sifão e torneira | m | 11.8 | 650 | 7670 | 845 | 9971
6009/1 | 11.1.16 | Lavatório de louça c/ coluna, valvula, sifão e torneira | ud | 6 | 250 | 1500 | 325 | 1950
73959/1 | 11.1.17 | Pto de água nos sanitários p/ torneira de uso geral | ud | 2 | 80 | 160 | 104 | 208
08.80.009 | 11.1.18 | Entrada de alimen. de água, Ø50mm (1 1/2") | ud | 1 | 300 | 300 | 390 | 390
| 11.2 | Esgoto
74165/1 | 11.2.1 | Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com junta soldável e conexões | m | 12 | 25 | 300 | 32.5 | 390
74165/2 | 11.2.2 | Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta de anel de borracha e conexões | m | 66 | 35 | 2310 | 45.5 | 3003
74165/3 | 11.2.3 | Tubo de PVC esgoto Ø 75mm, com junta de anel de borracha e conexões | m | 5 | 45 | 225 | 58.5 | 292.5
74165/4 | 11.2.4 | Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta de anel de borrcha e conexões | m | 80.5 | 50 | 4025 | 65 | 5232.5
72292 | 11.2.5 | Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. branca | pç | 9 | 40 | 360 | 52 | 468
08.10.038 | 11.2.6 | Cx. Passagem em alv. 60x60x 60cm, fundo cimentado; tampa CA | ud | 8 | 380 | 3040 | 494 | 3952
08.10.036 | 11.2.7 | Cx. De gordura em alv. 60x60x 50cm, fundo cimentado; tampa CA | ud | 1 | 950 | 950 | 1235 | 1235
|  | Sub total |  |  |  | 46474 |  |  | 61274.2
| 12 | PINTURA
| 12.1 | Verniz sintético em madeira, duas demãos | m² | 85 | 20 | 1700 | 26 | 2210
| 12.2 | Lixamento, limpeza,, aplicação de fundo selador látex PVA, em tetos e paredes, uma demão | m² | 1100 | 3 | 3300 | 3.9 | 4290
| 12.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, em tetos e paredes, três demãos | m² | 1100 | 10 | 11000 | 13 | 14300
|  | Sub total |  |  |  | 16000 |  |  | 20800
| 13 | DIVERSOS
73892/2 | 12.1 | Pavimentação externa em concreto desemp., quadros até 1,5m2-perimetro L=1,20m | m² | 100 | 30 | 3000 | 39 | 3900
08.08.051 | 12.2 | Extintor de Incêndio, PQS (ABC) de 6Kg | ud | 5 | 240 | 1200 | 312 | 1560
| 12.3 | Extintor de Incêndio, água pressur. de 10 l | ud | 5 | 210 | 1050 | 273 | 1365
9537 | 12.4 | Testes, revisões e limpeza final | vb | 1 | 1458.7 | 1458.7 | 1458.7 | 1458.7
|  | Sub total |  |  |  | 6708.7 |  |  | 8283.7
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 160599.7
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 230000
Lincoln Makoto Nozaki
Eng.º Civil CREA/PR 9.555-D

## CRONOGRAMA
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diario Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54
Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes/PR
Setor de Acessoria de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | LABOR. DE QUÍM.,BIOQ.,TPA,BIOF., E FÍS. BIOL. |  | AREA CONSTRUIDA: |  | 334,74 m²
LOCAL | UENP-CLM |  | VALOR DA OBRA: |  | 230000
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | SERVIÇOS(R$) | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 195 | 100%
2 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA | 0
3 | SUPERESTRUTURA | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0
5 | PAREDES EM ALVENARIA | 8866 | 100%
6 | COBERTURA | 4316 | 0% |  | 100%
7 | PISOS | 36627.5 | 30% | 50% | 20%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 8030.75 | 50% | 50%
9 | ESQUADRIAS | 40235 | 40% | 60% | 0%
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TUBULAÇÃO TELEFÔNICA | 41371.85 | 50% | 30% | 20%
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | 61274.2 | 50% | 40% | 10%
12 | PINTURA | 20800 | 0% | 0% | 100%
13 | DIVERSOS | 8283.7 |  |  | 100%
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 230000 | 91481.65 | 83391.36 | 55126.99
TOTAL SIMPLES EM % |  |  | 39.77 | 36.26 | 23.97
TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 91481.65 | 174873.01 | 230000
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 39.77 | 76.03 | 100
| LOCAL, DATA |  |  |  |  | ENG./CREA-ASSINATURA

## Parte já construída
LABORATÓRIO DE QUIMICA - CLM
Vista externa |  | Vista interna | 2015-05-22 | Vista interna - Instalação elétrica
Vista externa