## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: REFORMA NEAT
LOCAL: UENP CLM | [9 empty] | CUSTO
[7 empty] | BDI = | 30% |  | 328100.0002
| ÍTEM | CÓD. | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | Qde. | R$ UNIT. SEM BDI | R$ UNIT. COM BDI | VALOR (R$) | TOTAL DO ÍTEM
| 1 |  |  | PRELIMINARES E FUNDAÇÃO | [5 empty] | 28238.483
| 1.1 | 90446 |  | RASGO EM PAREDE, PISO PARA INSERÇÃO DE ESTRUTURAS, RAMAIS DE ESGOTO, ÁGUA, ELÉTRICA. 25,74 | m | 30 | 20 | 26 | 780
| 1.2 | 97622 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 CR 47,49 | m³ | 12 | 48 | 62.4 | 748.8
|  |  |  | INFRAESTRUTURA - BROCAS + BLOCOS + VIGAS BALDRAME |  |  |  | 0 | 0
| 1.3 | 96522 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO , SAPATA | m³ | 3.85 | 131 | 170.3 | 655.655
| 1.4 | 74156/003 |  | ESTACA A TRADO (BROCA) , EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - CONCRETO 20 MPA | m | 273 | 40 | 52 | 14196
| 1.5 | 96543 |  | ARMAÇÃO DE ESTACAS _AÇO CA-50, CA-60 | kg | 135 | 11.5 | 14.95 | 2018.25
|  |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0
| 1.6 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCOS | kg | 196 | 11.5 | 14.95 | 2930.2
| 1.7 | 92269 |  | CONCRETO 20 MPA BLOCOS | m³ | 2.16 | 281 | 365.3 | 789.048
| 1.8 | 96543 |  | ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAME | kg | 297 | 11.5 | 14.95 | 4440.15
| 1.9 | 94964 |  | CONCRETO 20 MPA VIGAS BALDRAME | m³ | 4.6 | 281 | 365.3 | 1680.38
| 2 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 48196.785
PILARES
| 2.1 | 96543 |  | ARMAÇÃO DE PILARES | kg | 944 | 11.5 | 14.95 | 14112.8
CONCRETO 25 MPA PILARES
| 2.2 | 92722 |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA | m³ | 6.6 | 300 | 390 | 2574
| 2.3 | 96543 |  | ARMAÇÃO DE VIGAS superior | kg | 780 | 11.5 | 14.95 | 11661
| 2.4 | 92722 |  | CONCRETO 25 MPA VIGAS superior | m³ | 12.3 | 281 | 365.3 | 4493.19
| 2.5 | 96543 |  | ARMAÇÃO DE VIGAS cobertura | kg | 128 | 11.5 | 14.95 | 1913.6
| 2.6 | 92722 |  | CONCRETO 25 MPA VIGAS cobertura | m³ | 2.7 | 281 | 365.3 | 986.31
| 2.7 | 96543 |  | ARMAÇÃO DE VIGAS cobertura - eitão | kg | 46 | 11.5 | 14.95 | 687.7
| 2.8 | 92722 |  | CONCRETO 25 MPA VIGAS cobertura - eitão | m³ | 0.8 | 281 | 365.3 | 292.24
LAJE PISO
| 2.9 | 74202/002 |  | 74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 85 | 72.09 | 93.717 | 7965.945
2.10
|  | 92434 |  | FÔRMAs PARA ESTRUTURAS , EM MADEIRA SERRADA | m² | 180 | 15 | 19.5 | 3510
| 3 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 40310.4
TRELIÇA - 15M = 3X
| 3.1 | 92610 |  | 92610 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO e INSTALAÇÃO DE TERÇAS | un. | 3 | 2100 | 2730 | 8190
TRELIÇA - 20M = 3X
| 3.2 | 92614 |  | 92610 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO e INSTALAÇÃO DE TERÇAS | un. | 3 | 3400 | 4420 | 13260
TELHAMENTO
| 3.3 | 94216 |  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM [aço_isopor_aço], COM ATÉ 2 ÁGUAS - [parte nova]>> 150,0m²
| 3.4 | 94216 |  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM [aço_isopor_aço], COM ATÉ 2 ÁGUAS [parte existente]>>>>318,0m²
| 3.5 |  |  | 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 AS 30,55 | m² | 468 | 31 | 40.3 | 18860.4
| 4 |  |  | ALVENARIA E PAREDES DE GESSO ACARTONADO | [5 empty] | 33280
| 4.1 | 89462 |  | 89462 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 M2 AS 63,48 | m² | 400 | 64 | 83.2 | 33280
|  |  |  | PAREDE INTERNA EM GESSO ACARTONADO H=2,8m>>>>85 M2 |  |  |  | 0 | 0
| 4.2 | 96358 |  | 96358 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. M2 AS 76,38 |  | 0 | 76.38 | 99.294 | 0
| 5 |  |  | CONTRAPISO E PISO | [5 empty] | 43460.131
| 5.1 | 95241 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 AS 20,48 - [PARTE NOVA] | m² | 174 | 20.48 | 26.624 | 4632.576
| 5.2 | 87620 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 AS 25,10 [PARTE NOVA] | m² | 174 | 25.1 | 32.63 | 5677.62
| 5.3 | 87620 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 AS 25,10 [PARTE NOVA - SUPERIOR] | m² | 110 | 25.1 | 32.63 | 3589.3
| 5.4 |  |  | 74079/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA [ INFERIOR+MEZANINO+ AUDITÓRIO]M2 CR 65,91
| 5.5 | 74079/001 |  | INFERIOR + AUDITÓRIO = 260 m² | m² | 260 | 65.91 | 85.683 | 22277.58
| 5.6 | 74079/001 |  | MEZANINO = 85,15 | m² | 85 | 65.91 | 85.683 | 7283.055
| 6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE E LAJE | [5 empty] | 4907.11
emboço sob laje mezanino = 85,0m²
| 6.1 | 87884 |  | 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 CR 7,15 | m² | 85 | 7.15 | 9.295 | 790.075
| 6.2 | 87529 |  | 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 AS 25,23 | m² | 85 | 25.23 | 32.799 | 2787.915
REVISTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE.
89046 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM CR 31,89
| 6.3 | 89046 |  | LAVANDERIA, NO TANQUE : [1,60X1,50M] | m² | 2.4 | 32 | 41.6 | 99.84
| 6.4 | 89046 |  | WC. [7,0x1,50] | m² | 21 | 32 | 41.6 | 873.6
| 6.5 | 89046 |  | COPA. [5,70x1,50] | m² | 8.55 | 32 | 41.6 | 355.68
| 7 |  |  | CALÇADA EXTERNA | [5 empty] | 6825
94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 AS 44,49
| 7.1 | 94993 |  | CALÇADA EXTERNA - PERÍMETRO (96,0m²) + JARDIM(16,0m²)+garagem (35m²) = 112,0m² | m² | 150 | 35 | 45.5 | 6825
| 8 |  |  | FORRO | [5 empty] | 20756.45
96110 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 AS 55,0
| 8.1 | 96110 |  | FORRO em DRY WALL [MEZANINO] = 75,30m² | m² | 75.3 | 55 | 71.5 | 5383.95
| 8.2 | 96110 |  | FORRO EM DRY WALL [EXISTENTE+AUDITÓRIO] = 195,0m² | m² | 195 | 55 | 71.5 | 13942.5
| 8.3 | 96110 |  | FORRO EM DRY WALL [REUNIÃO] = 20,0m² | m² | 20 | 55 | 71.5 | 1430
| 9 |  |  | CORRIMÃO, ESQUADRIAS, PORTAS e VIDROS | [5 empty] | 29291.5272
PORTA DE MADEIRA 80X210 - completa
| 9.1 | 90802 |  | 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN CR 203,10 | PÇ | 4 | 203.1 | 264.03 | 1056.12
| 9.2 | 73910/008 |  | 73910/008 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS UN AS 681,57 | PÇ | 6 | 681.57 | 886.041 | 5316.246
| 9.3 |  |  | PORTA DE FERRO [PF 1] (REAPROVEITAMENTO) | pç | 1 | 150 | 195 | 195
CORRIMÃO DE METAL + VIDRO [ESCADA] 12m
| 9.4 | 74072/002 |  | 74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M CR 124,85 | m | 12 | 125 | 162.5 | 1950
|  |  |  | VIDROS | m² | 72.5
72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCUSO PORTA DE VIDRO M2 CR 240,0
| 9.5 | 72120 |  | SALA ROGERIO _CORREDOR [8,0X2,70]>>>21,6 m² | m² | 0 | 240 | 312 | 0
| 9.6 | 72120 |  | SALA TV NEAT [8,50X2,70]>>>22,95 m² | m² | 0 | 240 | 312 | 0
|  | 72120 |  | PEITORIL DA ESCADA [ 7,30X1,20] | m² | 8.76 | 240 | 312 | 2733.12
PORTA DE VIDRO 10MM CORRER
| 9.7 | 72120 |  | PV1 (200X210) .>>> 3X | m² | 12.6 | 240 | 312 | 3931.2
| 9.8 | 72120 |  | PV2 (600X250) >>>>> 1X | m² | 15 | 240 | 312 | 4680
JANELA DE VIDRO 8 mm - FIXO
| 9.9 | 72120 |  | J6 (200X150) >>> 2X | m² | 6 | 240 | 312 | 1872
JANELA DE VIDRO 8 mm - BASCULANTE
| 9.10 | 72120 |  | J1 (60X40) >>>2X | m² | 0.48 | 240 | 312 | 149.76
| 9.11 | 72120 |  | J2 (1000X40) >>>1X | m² | 0.4 | 240 | 312 | 124.8
|  |  |  | JANELA DE VIDRO - correr |  |  |  | 0
| 9.12 | 94573 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 AS 352,36 | m² | 15.9 | 352.36 | 458.068 | 7283.2812
| 10 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 3110.9
Esgoto - Caixas de Passagem
|  |  |  | Caixa de inspeção esgoto simples |  | QDE | R$_UN
| 10.1 |  |  | CE- 60x60 cm | 3 pç | 3 | 200 | 260 | 780
|  |  |  | Esgoto - PVC Esgoto |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Curva 90 curta |  |  |  | 0 | 0
| 10.2 |  |  | 100 mm | 2 pç | 2 | 26 | 33.8 | 67.6
| 10.3 |  |  | 40 mm | 6 pç | 6 | 10 | 13 | 78
|  |  |  | Joelho 45 |  |  |  | 0 | 0
| 10.4 |  |  | 100 mm | 2 pç | 2 | 26 | 33.8 | 67.6
| 10.5 |  |  | 40 mm | 2 pç | 2 | 10 | 13 | 26
| 10.6 |  |  | 50 mm | 6 pç | 6 | 10 | 13 | 78
|  |  |  | Joelho 90 |  |  |  | 0 | 0
| 10.7 |  |  | 40 mm | 4 pç | 4 | 10 | 13 | 52
| 10.8 |  |  | 50 mm | 4 pç | 4 | 10 | 13 | 52
|  |  |  | Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0 | 0
| 10.9 |  |  | 100 mm - 50 mm | 2 pç | 2 | 28 | 36.4 | 72.8
|  |  |  | Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |  |  | 0 | 0
| 10.10 |  |  | 40 mm | 1,36 m | 1.5 | 10 | 13 | 19.5
|  |  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0 | 0
| 10.11 |  |  | 100 mm - 4" | 50 m | 50 | 20 | 26 | 1300
| 10.12 |  |  | 40 mm | 9,08 m | 10 | 10 | 13 | 130
| 10.13 |  |  | 50 mm - 2" | 12 m | 12 | 15 | 19.5 | 234
|  |  |  | Tê 90 |  |  |  | 0 | 0
| 10.14 |  |  | 40 mm | 2 pç | 2 | 15 | 19.5 | 39
|  |  |  | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
| 10.15 |  |  | Ralo corpo sifonado cilíndrico |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100x40mm | 4 pç | 4 | 22 | 28.6 | 114.4
[8 empty] | 0 | 0
| 11 |  |  | ÁGUA FRIA E PEÇAS SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 5356.13
|  |  |  | Água fria - Aparelho |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Pia de Cozinha - duas cubas - completa |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  |  | 25mm - 3/4" | 1 pç | 1 | 450 | 585 | 585
|  |  |  | lavatório EM BANCADA DE GRANITO - 1 CUBA completo |  |  |  | 0 | 0
| 11.2 | 86893 |  | 86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, 1,50 X 0,40 M com CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA, SIFÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN CR 336,95 | 2 pç | 2 | 600 | 780 | 1560
|  |  |  | Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |  |  | 0 | 0
| 11.3 | 86931 |  | 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN AS 410,26 | 2 pç | 2 | 401.08 | 521.404 | 1042.808
1/2"
|  |  |  | Água fria - Metais |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Registro de gaveta bruto ABNT |  |  |  | 0 | 0
| 11.4 |  |  | 3/4" | 2 pç | 2 | 30 | 39 | 78
|  |  |  | Água fria - PVC Acessórios |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0 | 0
| 11.5 |  |  | 25 mm - 1/2" | 4 pç | 4 | 5 | 6.5 | 26
| 11.6 |  |  | 32 mm - 3/4" | 1 pç | 1 | 5 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0 | 0
| 11.7 |  |  | 25 mm - 3/4" | 4 pç | 4 | 10 | 13 | 52
|  |  |  | Joelho 90º soldável |  |  |  | 0 | 0
| 11.8 |  |  | 25 mm | 10 pç | 10 | 6 | 7.8 | 78
|  |  |  | Tubos |  |  |  | 0 | 0
| 11.9 |  |  | 25 mm | 40 m | 40 | 36.05 | 46.865 | 1874.6
|  |  |  | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0 | 0
| 11.10 |  |  | 25 mm - 3/4" | 4 pç | 4 | 7.61 | 9.893 | 39.572
|  |  |  | Tê sold c/ bucha latão bolsa central |  |  |  | 0 | 0
| 11.11 |  |  | 25 mm- 3/4" | 1 pç | 1 | 10.5 | 13.65 | 13.65
[8 empty] | 0 | 0
| 12 |  |  | ELÉTRICA, LÓGICA e TELEFONE |  |  |  | 0 | 0 | 22338.914
Caixa PVC
| 12.1 |  |  | 4x2" | 37 pç | 46
|  |  |  | 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 12,57 |  | 46 | 12.57 | 16.341 | 751.686
|  |  |  | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) |  |  |  | 0 | 0
91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 3,08
| 12.2 |  |  | 1.5 mm² | 593,90 m | 600 | 2.31 | 3.003 | 1801.8
| 12.3 |  |  | 16 mm² | 182,70 m | 200 | 7.41 | 9.633 | 1926.6
| 12.4 |  |  | 2.5 mm² | 500,50 m | 500 | 3.08 | 4.004 | 2002
| 12.5 |  |  | 6 mm² | 184,60 m | 200 | 5.73 | 7.449 | 1489.8
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | 0 | 0
| 12.6 |  |  | 185x210x74 mm | 4 pç | 4 | 30 | 39 | 156
|  |  |  | Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 95814 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM |  |  |  | 0 | 0
| 12.7 |  |  | Interruptor 1 tecla simples + condulete | 22 pç | 26 | 35 | 45.5 | 1183
| 12.8 |  |  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A + condulete | 13 pç | 24 | 35 | 45.5 | 1092
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Disj. bipolar 20 A | 4 pç | 4 | 50 | 65 | 260
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elétrica - Dispositivo de Proteção |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |  |  |  | 0 | 0
| 12.9 |  |  | 10 A | 13 pç | 13 | 12.91 | 16.783 | 218.179
| 12.10 |  |  | 40 A | 2 pç | 2 | 19.65 | 25.545 | 51.09
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elétrica - Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),32MM (1") PARA CIRCUITOS TE M CR 6,82 |  |  |  | 0 | 0
| 12.11 |  |  | 1" | 20,30 m | 21 | 8.8 | 11.44 | 240.24
| 12.12 |  |  | 3/4" | 229,90 m | 230 | 6.82 | 8.866 | 2039.18
|  |  |  | Eletroduto pesado |  |  |  | 0 | 0
| 12.13 |  |  | 1.1/2" | 25,60 m | 30 | 20 | 26 | 780
| 12.14 |  |  | 2" | 43,30 m | 50 | 25 | 32.5 | 1625
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Eletroduto, vara 3,0m |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 12.15 |  |  | 1/2" | 18,40 m | 20 | 7.27 | 9.451 | 189.02
| 12.16 |  |  | 3/4" | 18,50 m | 80 | 8.53 | 11.089 | 887.12
| 12.17 |  |  | 1.1/2" | 6,10 m | 10 | 13.76 | 17.888 | 178.88
| 12.18 |  |  | 2" | 3,46 m | 6 | 16.71 | 21.723 | 130.338
| 12.19 |  |  | 2.1/2" | 2,00 m | 3 | 22.92 | 29.796 | 89.388
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elétrica - Luminária e acessórios |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Luminária Led TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
| 12.20 | 97583 |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR DE 18 W COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 37,96 | 37 pç | 37 | 50 | 65 | 2405
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN CR 345,41 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 12.21 | 74131/004 |  | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 pç | 1 | 345.41 | 449.033 | 449.033
|  |  |  | Elétrica - Quadro distrib. plástico - embutir |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) |  |  |  | 0 | 0
| 12.22 | 74131/004 |  | Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A | 1 pç | 1 | 345.41 | 449.033 | 449.033
|  |  |  | Lógica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Caixa PVC |  |  |  | 0 | 0
| 12.23 |  |  | 4x2" | 8 pç | 8 | 12.57 | 16.341 | 130.728
|  |  |  | Lógica - Dispositivo Lógica - embutir |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS +TOMADA PARA LÓGICA- FORNECIMENTO E INSTA UN CR 22,59 |  |  |  | 0 | 0
| 12.24 |  |  | Tomada p/ cabo coaxial | 8 pç | 8 | 25 | 32.5 | 260
|  |  |  | Lógica - Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Eletroduto leve |  |  |  | 0 | 0
| 12.25 |  |  | 3/4" | 54,70 m | 75 | 6.82 | 8.866 | 664.95
|  |  |  | TV Cabo - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Caixa PVC |  |  |  | 0 | 0
| 12.26 |  |  | 4x2" | 1 pç | 1 | 12.57 | 16.341 | 16.341
TV Cabo - Dispositivo TV/Som
Placa 2x4
| 12.27 |  |  | tomada 2P e tomada TV/SAT | 1 pç | 1 | 25 | 32.5 | 32.5
Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
| 12.28 |  |  | 4x2" | 8 pç | 8 | 12.57 | 16.341 | 130.728
Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
| 12.29 |  |  | 3/4" | 71,70 m | 80 | 6.82 | 8.866 | 709.28
| 13 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 39578.5
PINTURA EXTERNA TEXTURA sobre blocos de cimento (420,0m²)
PINTURA PAREDE INTERNA + TETO MEZANINO(840 m²)
| 13.1 | 88411 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 CR 2,22 [EXTERNO] | m² | 400 | 6.82 | 8.866 | 3546.4
| 13.2 | 88411 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 CR 2,22 [INTERNO] | m² | 800 | 6.82 | 8.866 | 7092.8
| 13.3 | 95305 |  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 CR 10,98 [EXTERNO] | m² | 400 | 10.98 | 14.274 | 5709.6
| 13.4 | 95622 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS M2 CR 11,65 [INTERNO >> PAREDE +FORRO DRY WALL] | m² | 1100 | 11.65 | 15.145 | 16659.5
| 13.5 | 74245/001 |  | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 CR 14,44 | m² | 350 | 14.44 | 18.772 | 6570.2
| 14 |  |  | ANDAIMES, LIMPEZA, BOTA FORA | mês | 5 | 376.8723 | 489.934 | 2449.67 | 2449.67

## CRONOGRAMA
Obra: REFORMA - NEAT
Local:UENP_CLM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
| SERVIÇOS | TOTAIS |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | TOTAL EXECUTADO
|  | VALOR | % | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor
1 | PRELIMINARES E FUNDAÇÃO | 28238.483 | 8.607% | 100% | 28238.483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 28238.483
2 | SUPRAESTRUTURA | 48196.785 | 14.69% | 70% | 33737.7495 | 30% | 14459.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 48196.785
3 | COBERTURA | 40310.4 | 12.29% |  | 0 |  | 0 | 80% | 32248.32 | 20% | 8062.08 |  | 0 |  |  | 100% | 40310.4
4 | ALVENARIA E PAREDES DE GESSO ACARTONADO | 33280 | 10.14% |  | 0 | 100% | 33280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 33280
5 | CONTRAPISO E PISO | 43460.131 | 13.25% |  | 0 |  | 0 | 50% | 21730.0655 | 50% | 21730.0655 |  | 0 |  |  | 100% | 43460.131
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE E LAJE | 4907.11 | 1.496% |  | 0 |  | 0 | 100% | 4907.11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 4907.11
7 | CALÇADA EXTERNA | 6825 | 2.08% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6825 |  |  | 100% | 6825
8 | FORRO | 20756.45 | 6.326% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 6226.935 | 70% | 14529.515 |  |  | 100% | 20756.45
9 | CORRIMÃO, ESQUADRIAS, PORTAS e VIDROS | 29291.5272 | 8.928% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 14645.7636 | 50% | 14645.7636 |  |  | 100% | 29291.5272
10 | ESGOTO | 3110.9 | 0.9482% |  | 0 | 100% | 3110.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3110.9
11 | ÁGUA FRIA E PEÇAS SANITÁRIAS | 5356.13 | 1.632% |  | 0 |  | 0 | 50% | 2678.065 | 50% | 2678.065 |  | 0 |  |  | 100% | 5356.13
12 | ELÉTRICA, LÓGICA e TELEFONE | 22338.914 | 6.809% |  | 0 | 50% | 11169.457 | 25% | 5584.7285 | 25% | 5584.7285 |  | 0 |  |  | 100% | 22338.914
13 | PINTURA | 39578.5 | 12.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 7915.7 | 80% | 31662.8 |  |  | 100% | 39578.5
14 | ANDAIMES, LIMPEZA, BOTA FORA | 2449.67 | 0.7466% | 20% | 489.934 | 20% | 489.934 | 20% | 489.934 | 20% | 489.934 | 20% | 489.934 |  |  | 100% | 2449.67
| PARCIAIS |  |  |  | 62466.1665 |  | 62509.3265 |  | 67638.223 |  | 67333.2716 |  | 68153.0126
| ACUMULADOS |  |  |  | 62466.1665 |  | 124975.493 |  | 192613.716 |  | 259946.9876 |  | 328100.0002
| TOTAIS | 328100.0002
| Prazo máximo de execução: | 5 | MESES | [11 empty] | 328100.0002
[5 empty] | data |  |  |  | Engenheiro
CREA:
Nota: A empresa construtora poderá apresentar cronograma alternativo, respeitando o prazo máximo de execução.
328100.0002
0
328100.0002

## TRU_RESUMO MAT
Resumo de materiais
Piso 3: CUMEEIRA
Bitola | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | Aço | Concreto | Forma | Fck
- | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | m3 | m2 | MPa
Pilares | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.1 | 2 | 25
Vigas | - | 19 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 1.0 | 16 | 25
Lajes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Fundações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Totais | - | 19 | 1 | - | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | 65 | 1.1 | 18 | -
Piso 2: COBERTURA
Bitola | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | Aço | Concreto | Forma | Fck
- | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | m3 | m2 | MPa
Pilares | - | - | 53 | 15 | - | 113 | 11 | 45 | 15 | - | - | - | 252 | 3.5 | 59 | 25
Vigas | - | 63 | 1 | 21 | 81 | 78 | - | - | - | - | - | - | 244 | 4.4 | 69 | 25
Lajes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Fundações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Totais | - | 63 | 54 | 36 | 81 | 191 | 11 | 45 | 15 | - | - | - | 496 | 7.9 | 128 | -
Piso 1: SUPERIOR
Bitola | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | Aço | Concreto | Forma | Fck
- | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | m3 | m2 | MPa
Pilares | - | - | 138 | 51 | - | 341 | 54 | 87 | 158 | - | - | - | 829 | 7.1 | 119 | 25
Vigas | - | 107 | 35 | 88 | 114 | 417 | 121 | 150 | 38 | - | - | - | 1070 | 11.4 | 149 | 25
Lajes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | 25
Fundações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Totais | - | 107 | 173 | 139 | 114 | 758 | 175 | 237 | 196 | - | - | - | 1899 | 40.0 | 268 | -
Piso 0: Fundacao
Bitola | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | Aço | Concreto | Forma | Fck
- | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | m3 | m2 | MPa
Pilares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Vigas | - | 125 | 10 | 15 | 277 | 139 | 13 | - | - | - | - | - | 579 | 9.9 | 161 | 25
Lajes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Fundações | - | - | 66 | 113 | 69 | 90 | 76 | - | - | - | - | - | 414 | 10.2 | 55 | 25
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Totais | - | 125 | 76 | 128 | 346 | 229 | 89 | - | - | - | - | - | 993 | 20.1 | 216
fundação
| Elemento Área Área de Volume de Comprimento Comprimento | [8 empty] | FORMA BLOCOS
Estruturada formas concreto linear médio vãos
| (m2) (m2) (m3) (m) (m) | [8 empty] | 1.3 | 4 | 0.5 | 2 | 5.2
| V1 1.87 9.37 .56 12.50 3.12 | [8 empty] | 1.3 | 3 | 0.6 | 7 | 16.38
| V2 .81 4.01 .24 5.34 1.78 | [8 empty] | 0.8 | 1 | 0.5 | 14 | 5.6
| V3 .56 2.78 .17 3.71 1.86 | [8 empty] | 1.2 | 2 | 0.5 | 14 | 16.8
| V4 .30 1.56 .09 2.08 2.08 | [8 empty] | 0.4 | 4 | 0.4 | 17 | 10.88
V5 .11 .56 .03 .75 .75
| V6 .83 4.08 .25 5.45 1.82 | [12 empty] | 54.86
V7 2.00 10.04 .60 13.39 2.68
V8 2.42 11.88 .73 15.84 3.17
V9 1.03 5.14 .31 6.86 3.43
V10 .97 4.79 .29 6.38 2.13
V11 1.53 9.62 .61 10.13 2.53
V12 2.42 15.27 .97 16.07 3.21
V13 .61 3.90 .25 4.10 4.10
V14 .84 4.19 .25 5.59 2.80
V15 .98 4.91 .30 6.55 3.27
V16 1.80 11.42 .72 12.03 4.01
V17 .29 1.45 .09 1.93 1.93
V18 1.80 11.42 .72 12.02 3.01
V19 .30 1.63 .09 2.18 2.18
V20 1.06 5.33 .32 7.10 3.55
V21 .30 1.53 .09 2.04 2.04
V22 1.34 6.75 .40 9.00 3.00
V23 .63 3.15 .19 4.20 4.20
V24 .57 2.95 .17 3.93 1.31
V25 1.78 11.30 .71 11.89 2.38
V26 1.80 9.00 .54 12.00 4.00
V27 .61 3.06 .18 4.07 2.04
--------- --------- --------- --------- ---------
29.60 161.10 9.87 197.14 2.74
--------- --------- ---------
| Total 29.60 161.10 9.87 | [6 empty] | 128.8
PISO SUPERIOR
Elemento Área Área de Volume de Comprimento Comprimento
Estruturada formas concreto linear médio vãos
(m2) (m2) (m3) (m) (m)
V1 .83 5.23 .33 5.50 2.75
V2 1.05 5.74 .42 6.92 3.46
V3 1.29 6.34 .52 8.62 2.87
V4 1.47 7.35 .59 9.83 2.46
V5 1.87 9.34 .75 12.37 3.09
V6 2.42 11.84 .97 16.07 3.21
V7 1.60 7.60 .64 10.70 5.35
V8 2.42 13.34 .97 16.07 3.21
V9 1.81 10.04 .73 12.10 4.03
V10 1.83 16.17 1.10 12.23 4.08
V11 1.80 8.59 .72 12.10 4.03
V12 .32 1.83 .13 2.20 2.20
V13 1.80 9.40 .72 12.02 3.01
V14 1.38 6.57 .55 9.25 4.63
V15 1.39 6.67 .55 9.40 3.13
V16 1.79 9.45 .71 11.97 2.39
V17 1.80 9.96 .72 12.00 4.00
V18 .63 3.46 .25 4.17 2.09
--------- --------- --------- --------- ---------
27.51 148.92 11.37 183.53 3.28
Volume de
topo (m3)
P1 .06 3.00 .18 .04
P2 .06 3.00 .18 .02
P3 .06 3.00 .18 .02
P4 .06 3.00 .18 .02
P5 .06 3.00 .18 .02
P6 .06 3.00 .18 .02
P7 .06 3.00 .18 .02
P8 .06 3.00 .18 .02
P9 .04 2.70 .14 .02
P12 .04 2.70 .14 .02
P13 .04 2.70 .14 .02
P16 .06 3.00 .18 .04
P17 .06 3.00 .18 .02
P18 .06 3.00 .18 .02
P19 .06 3.00 .18 .02
P21 .06 3.00 .18 .04
P22 .06 3.00 .18 .02
P23 .06 3.00 .18 .02
P24 .06 3.00 .18 .02
P25 .06 3.00 .18 .02
P26 .06 3.00 .18 .02
P27 .06 3.00 .18 .04
P28 .06 3.00 .18 .02
P29 .06 3.00 .18 .02
P30 .06 3.00 .18 .02
P31 .06 3.00 .18 .02
P32 .06 3.00 .18 .02
P34 .06 3.00 .18 .02
P35 .06 3.00 .18 .02
P36 .06 3.00 .18 .02
P40 .06 3.00 .18 .02
P41 .06 3.00 .18 .02
P44 .06 3.00 .18 .02
P45 .06 3.00 .18 .02
P46 .06 3.00 .18 .02
P47 .06 3.00 .18 .02
P48 .06 3.00 .18 .02
P49 .06 3.00 .18 .02
P50 .06 3.00 .18 .02
P51 .06 3.00 .18 .02
--------- --------- --------- ---------
2.35 119.10 7.06 .99
L1 9.74 .00 .63 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L2 12.11 .00 .79 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L3 16.87 .00 1.10 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L4 13.56 .00 .88 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L5 8.55 .00 .56 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L6 1.92 .00 .12 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L7 8.15 .00 .53 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L8 6.56 .00 .43 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L9 17.20 .00 1.12 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L10 20.99 .00 1.36 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L11 66.56 .00 4.33 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L12 37.87 .00 2.46 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L13 78.90 .00 5.13 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
L14 32.30 .00 2.10 H 12.0 ( 7.0+ 5.0) H07/33/120
--------- --------- ---------
331.28 .00 21.53
--------- --------- ---------
Total 361.14 268.02 39.97
Espessura média das lajes = 11.1 cm
COBERTURA
Elemento Área Área de Volume de Comprimento Comprimento
Estruturada formas concreto linear médio vãos
(m2) (m2) (m3) (m) (m)
V1 1.05 6.65 .42 7.00 3.50
V8001 .85 5.37 .34 5.65 2.82
V2 1.05 6.67 .42 7.02 3.51
V8002 .85 5.37 .34 5.65 2.82
V3 1.83 16.51 1.10 12.23 4.08
V8003 .85 5.37 .34 5.65 2.82
V4 1.81 11.42 .72 12.02 3.01
V5 1.81 11.44 .72 12.04 3.01
--------- --------- --------- --------- ---------
10.09 68.78 4.40 67.25 3.20
Volume de
topo (m3)
P1 .06 3.00 .18 .12
P2 .06 3.00 .18 .02
P3 .06 3.00 .18 .02
P4 .06 3.00 .18 .02
P5 .06 3.00 .18 .02
P6 .06 3.00 .18 .02
P8 .06 3.00 .18 .02
P16 .06 3.00 .18 .04
P17 .06 3.00 .18 .02
P19 .06 3.00 .18 .02
P21 .06 3.00 .18 .12
P22 .06 3.00 .18 .02
P23 .06 3.00 .18 .02
P24 .06 3.00 .18 .02
P25 .06 3.00 .18 .02
P27 .06 3.00 .18 .12
P28 .06 3.00 .18 .02
P29 .06 3.00 .18 .02
P30 .06 3.00 .18 .02
P52 .03 2.10 .09 .01
--------- --------- --------- ---------
1.17 59.10 3.51 .76
--------- --------- ---------
Total 11.26 127.88 7.91
CUMEEIRA
Elemento Área Área de Volume de Comprimento Comprimento
Estruturada formas concreto linear médio vãos
(m2) (m2) (m3) (m) (m)
V8004 .45 2.15 .14 2.87 2.87
V8005 .64 3.11 .19 4.14 4.14
V8006 .44 2.08 .13 2.77 2.77
V8007 .64 3.11 .19 4.14 4.14
V8008 .64 3.14 .19 4.19 4.19
V8009 .46 2.19 .14 2.92 2.92
--------- --------- --------- --------- ---------
3.28 15.77 .98 21.03 3.51
Volume de
topo (m3)
P4 .06 .60 .04 .02
P24 .06 .60 .04 .02
P30 .06 .60 .04 .02
--------- --------- --------- ---------
.18 1.80 .11 .05
--------- --------- ---------
Total 3.46 17.57 1.09
Espessura média das lajes = 31.6 cm

## calculo escada (hidden)
| L= | 1
| B = | 0.3 |  | M= | 0.325
| Q= | 0.4
| PP = | 0.25 |  |  | 0.325
196.9231
10.725
1.3406
4.7879
MATERIAIS ESCADAS
ESCADA INTERNA |  | X |  | C | BIT | m |  | 5 | 6.3 | 8 | 10
| N1 | 3 | 1 | 6.5 | 10 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5
| N2 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 0
| N3 | 3 | 1 | 6.5 | 10 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5
| N4 | 45 | 1 | 75 | 5 | 3375 |  | 3375 | 0 | 0 | 0
| N5 | 3 | 18 | 255 | 6.3 | 13770 |  | 0 | 13770 | 0 | 0
| N6 | 5 | 18 | 75 | 5 | 6750 |  | 6750 | 0 | 0 | 0
BROCA |  | X |  | C | BIT | m
| N1 | 3 | 6 | 250 | 10 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 4500
| N2 | 10 | 6 | 100 | 5 | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLOCO | N1 | 6 | 6 | 180 | 8 | 6480 |  | 0 | 0 | 6480 | 0
0
0
PILAR | 1 | 3 | 6 | 250 | 10 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 4500
| 2 | 10 | 6 | 100 | 5 | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA 15X30 | 1 | 2 | 2 | 120 | 10 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 480
| 2 | 10 | 2 | 100 | 5 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA 15X40 | 1 | 2 | 2 | 120 | 10 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 480
| 2 | 10 | 2 | 100 | 5 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | somas | 26125 | 13770 | 6493 | 9999
[8 empty] | 261.25 | 137.7 | 64.93 | 99.99
[8 empty] | 5 | 6.3 | 8 | 10

## ELE_TEL_LOG (hidden)
Lista de materiais do projeto eletrico NEAT
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 51 pç | 51
4x2" estanque | 12 pç | 12
Condulete alum. encaixe tipo C
95777 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 UN CR 22,49
1/2" sem tampa | 3 pç | 3 | 22.49
Luva PVC rosca
1.1/2" | 1 pç | 1
1/2" | 4 pç | 4
Luva aço galvan. leve
1" | 5 pç | 5
Elétrica - Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S4 | 58 pç | 58
S6 | 23 pç | 23
Fita isolante autofusão
20m | 1 pç | 1
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante | 58 pç | 58
4,2x32mm autoatarrachante | 23 pç | 23
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
1.5 mm² | 790,10 m | 800
16 mm² | 45,70 m | 50
2.5 mm² | 500,50 m | 500 | 2.5
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI M CR 2,50
25 mm² | 137,00 m | 150 | 13.61
4 mm² | 138,40 m | 150 | 4.27
6 mm² | 184,60 m | 200 | 5.25
Elétrica - Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
400x400x400mm | 5 pç | 5
Tampa 400x400x50mm | 5 pç | 5
Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
185x210x74 mm | 4 pç | 4
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
CONDULETE PARA TOMADA |  | 32 | 22.49
Tomada 2P+T - 16A | 12 pç | 32
CONDULETE PARA INTERRUPTOR |  | 31 | 22.49
Interruptor 1 tecla simples | 31 pç | 31
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor
Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn)
Disj. bipolar 20 A | 4 pç | 4
S/ placa
interruptor 1 tecla simples | 2 pç | 2
interruptor 1 tecla simples c/ sinalizador | 1 pç | 1
Tampa alum. p/ condulete 1/2"
1 função retangular | 3 pç | 3
Elétrica - Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A | 14 pç | 14
32 A | 1 pç | 1
40 A | 1 pç | 1
63 A | 1 pç | 1
Elétrica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" | 20,30 m | 30
3/4" | 365,80 m | 370
Eletroduto pesado
1.1/2" | 25,60 m | 30
2" | 43,30 m | 50
Elétrica - Eletroduto PVC rosca
Braçadeira PVC encaixe
1/2" | 49 pç
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2" | 4 pç
2" | 2 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" | 6,10 m | 10
1/2" | 63,20 m | 66
2" | 3,46 m | 6
2.1/2" | 2,00 m | 3
Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" | 17 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" | 18,50 m | 20
Elétrica - Luminária e acessórios
Luminária Led
TD 51 2x18W | 95 pç | 95
Soquete
base G 13 | 95 pç
Elétrica - Lâmpadas Led
Refletores
30W | 4 pç | 4
Tubular Led
18W | 95 pç | 95
Elétrica - Material p/ entrada serviço
Cinta de aço inox p/ poste
2 partes c/ parafuso e porca | 2 pç
Cinta quadrada aço galvan. p/ poste
50x160mm | 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m | 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada | 4 pç
Poste metálico oco
Comprimento 6,0m | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A | 1 pç | 1
Lógica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 8 pç | 8
Lógica - Dispositivo Lógica - embutir
Placa 2x4
Tomada p/ cabo coaxial | 8 pç | 8
Lógica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" | 13,80 m | 18
3/4" | 54,70 m | 60
TV Cabo - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 1 pç | 1
TV Cabo - Dispositivo TV/Som
Placa 2x4
tomada 2P e tomada TV/SAT | 1 pç | 1
Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 8 pç | 8
Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função redonda | 6 pç | 6
Placa p/ 1 função retangular | 2 pç | 2
S/ placa
Tomada telefone RJ11 retangular | 2 pç | 2
Tomada telefone redonda 4P | 6 pç | 6
Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" | 71,70 m | 80

## AGUA_ESGOTO (hidden)
Lista de materiais do projeto NEAT AGUA
ESGOTO |  |  |  |  | 3721
Esgoto - Caixas de Passagem
Caixa de inspeção esgoto simples |  | QDE | R$_UN
CE- 60x60 cm | 3 pç | 3 | 200 | 600
Esgoto - PVC Acessórios |  |  |  | 0
Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |  |  | 0
1" - 1.1/2" | 6 pç | 6 |  | 0
1" - 2" | 4 pç | 4 |  | 0
Sifão flexível c/ Adaptador |  |  |  | 0
1.1/4" - 2" | 1 pç | 1 |  | 0
Válvula p/ lavatório e tanque |  |  |  | 0
1" | 6 pç | 6 |  | 0
Válvula p/ pia |  |  |  | 0
1" | 4 pç | 4 |  | 0
Válvula p/ tanque |  |  |  | 0
40 mm | 1 pç | 1 |  | 0
Esgoto - PVC Esgoto |  |  |  | 0
Curva 90 curta |  |  |  | 0
100 mm | 2 pç | 2 | 26 | 52
40 mm | 6 pç | 6 | 10 | 60
Joelho 45 |  |  |  | 0
100 mm | 2 pç | 2 | 26 | 52
40 mm | 2 pç | 2 | 10 | 20
50 mm | 6 pç | 6 | 10 | 60
Joelho 90 |  |  |  | 0
40 mm | 4 pç | 4 | 10 | 40
50 mm | 13 pç | 13 | 10 | 130
Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0
100 mm - 50 mm | 2 pç | 2 | 28 | 56
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0
40 mm - 1.1/2" | 6 pç | 6 | 10 | 60
Junção simples |  |  |  | 0
50 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 15 | 15
Luva |  |  |  | 0
40 mm | 18 pç | 18 | 6 | 108
Luva simples |  |  |  | 0
100 mm | 10 pç | 10 | 10 | 100
50 mm | 31 pç | 31 | 6 | 186
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |  |  | 0
40 mm | 1,36 m | 1.5 | 10 | 15
Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0
100 mm - 4" | 66,48 m | 70 | 20 | 1400
40 mm | 9,08 m | 10 | 10 | 100
50 mm - 2" | 23,85 m | 25 | 15 | 375
Tê 90 |  |  |  | 0
40 mm | 2 pç | 2 | 15 | 30
Tê sanitário |  |  |  | 0
100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 33 | 33
50 mm -50 mm | 5 pç | 5 | 15 | 75
Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0
Grelha redonda p/ cx sifo e ralo seco |  |  |  | 0
100 mm | 7 pç | 7 |  | 0
Ralo corpo sifonado cilíndrico |  |  |  | 0
100x40mm | 7 pç | 7 | 22 | 154
ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 7689.98
Água fria - Aparelho |  |  |  | 0
Pia de Cozinha - duas cubas - completa |  |  |  | 0
25mm - 3/4" | 3 pç | 3 | 450 | 1350
Pia de Cozinha - uma cuba - completa | 2pç | 2 | 350 | 700
lavatório completo - louça |  |  |  | 0
25 mm - 1/2" | 5 pç | 5 | 250 | 1250
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |  |  | 0
1/2" | 4 pç | 4 | 401.08 | 1604.32
Água fria - Metais |  |  |  | 0
Registro de gaveta bruto ABNT |  |  |  | 0
3/4" | 2 pç | 2 | 30 | 60
Água fria - PVC Acessórios |  |  |  | 0
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |  |  | 0
1.1/2" | 4 pç | 4 |  | 0
Engate flexível cobre cromado com canopla |  |  |  | 0
1/2 - 30cm | 4 pç | 4 |  | 0
Engate flexível plástico |  |  |  | 0
1/2 - 30cm | 7 pç | 7 |  | 0
Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0
Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0
25 mm - 1/2" | 4 pç | 4 | 5 | 20
32 mm - 3/4" | 1 pç | 1 | 5 | 5
Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0
25 mm - 3/4" | 4 pç | 4 | 10 | 40
Joelho 90º soldável |  |  |  | 0
25 mm | 10 pç | 10 | 6 | 60
Tubos |  |  |  | 0
25 mm | 69,98 m | 70 | 36.05 | 2523.5
Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0
Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0
25 mm - 3/4" | 1 pç | 1 | 7.61 | 7.61
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0
25 mm- 1/2" | 5 pç | 5 | 7.61 | 38.05
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0
25 mm -1/2" | 2 pç | 2 | 10.5 | 21
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
25 mm- 3/4" | 1 pç | 1 | 10.5 | 10.5

## ESQUADRIAS (hidden)
|  |  | FI | QDE | UNIT | C TOTAL | K | C TOTAL | 6 | 17 | 5 | 6.3 | 10 | 12.5
| BL 1 | 1 | 5 | 34 | 151 | 5134 | 0.35294 | 18.12 | 0.35294 |  | 18.12 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 10 | 34 | 143 | 4862 | 0.35294 | 17.16 |  |  | 0 | 0 | 17.16 | 0
|  | 3 | 10 | 34 | 145 | 4930 | 0.35294 | 17.4 |  |  | 0 | 0 | 17.4 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BL2 | 1 | 5 | 42 | 311 | 13062 |  | 130.62 | 14 |  | 130.62 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 6.3 | 28 | 128 | 3584 |  | 35.84 |  |  | 0 | 35.84 | 0 | 0
|  | 3 | 12.5 | 42 | 189 | 7938 |  | 79.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 79.38
|  | 4 | 6.3 | 84 | 158 | 13272 |  | 132.72 |  |  | 0 | 132.72 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BL3 | 1 | 8 |  |  | 17388 | 0.71429 | 124.2 | 0.71429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 6.3 |  |  | 12516 | 0.71429 | 89.4 |  |  | 0 | 89.4 | 0 | 0
|  | 3 | 5 |  |  | 10500 | 0.71429 | 75 |  |  | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5 |  |  | 14406 | 0.71429 | 102.9 |  |  | 102.9 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 331.64 | 264.26 | 44.56 | 91.88
[11 empty] | 0.15313 | 0.24512 | 0.39655 | 0.96203
[11 empty] | 50.7848 | 64.7752 | 17.6703 | 88.3909 | 221.6212
| V1 | 16
| V2 | 5.2
| V3 | 4
| V4 | 2
| V6 | 6
| V7 | 14.5
| V8 | 17
| V14 V15 | 13
| V18 | 13
| V25 | 13
| V23 A V27 | 13.5
|  | 117.2 | 0.15 | 0.4
|  | 7.032 | M3 BADRAME
| JANELAS |  |  | (X) | ÁREA
| J1 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.12
| J2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4
| J3 | 3 | 1 | 1 | 3
| J3A | 2 | 1 | 2 | 4
0
| J6 | 3 | 1 | 1 | 3
| J10 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
| J17 | 7.3 | 1.2 | 1 | 8.76
| JV2 | 6 | 1 | 1 | 6
| J6 | 3 | 1 | 1 | 3
| J6A | 1 | 2.7 | 1 | 2.7
0
0
0
| DV-ROGERIO | 6 | 2.7 | 1 | 16.2
| DV-ESCRIT | 8.5 | 2.7 | 1 | 22.95
| P1 MADEIRA | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
| PV1 | 2.5 | 2.7 | 1 | 6.75 |  | 6.75
| PV2 | 6 | 2.5 | 1 | 15
| PV3 | 3 | 2.1 | 1 | 6.3
| PV 11 | 2 | 2.1 | 1 | 4.2 |  | 4.2
| PV 12 | 1.5 | 2.7 | 1 | 4.05 |  | 4.05
114.97
JANELAS
| NOME | LARG | ALT | AREA | QDE | TOTAL
| J1 | 1.4 | 0.4 | 0.56 | 2 | 1.12
| J2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
| J3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| J3A | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| J4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
| J5 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 3 | 0.72
| J6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| J7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
| J8 |  |  | 0 |  | 0
| J9 |  |  | 0 |  | 0
| J10 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5
J11
| J12 | 1.6 | 0.6 | 0.96 | 1 | 0.96
J13
J14
J15
J16
| J16A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.9 | JANELA DE VIDRO
PORTAS
| NOME | LARG | ALT | AREA | QDE | TOTAL
MADEIRA | P1 | 0.8 | 2.1 |  | 6 |  | 6 | PORTA 80X210
VIDRO | PV1 | 2.5 | 2.1 | 5.25 | 1 | 5.25
VIDRO | PV2 | 6 | 2.5 | 15 | 1 | 15
VIDRO | PV3 | 3 | 2.1 | 6.3 | 1 | 6.3
VIDRO | PV3A | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | 4.2
VIDRO | PV4 | 2.7 | 2.1 | 5.67 | 1 | 5.67
VIDRO | PV5 | 2.5 | 2.1 | 5.25 | 1 | 5.25
VIDRO | PV6 | 4 | 2.1 | 8.4 | 1 | 8.4
VIDRO | PV7 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 2 | 3.36
VIDRO | PV8 | 2 | 2.1 | 4.2 | 2 | 8.4
VIDRO | PV9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | 4.2
PV10
PV11
VIDRO | PV12 | 1.5 | 2.1 | 3.15 | 2 | 6.3 | 72.33 | PORTA DE VIDRO