## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS
Proponente: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ-CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO |  |  | área da ampliação: | 135 |  | m²
Objeto: | AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA - CAMPUS |  |  | Tipo: | SALA
Local: | PR 160 KM 0 - CORNÉLIO PROCÓPIO PR
Empresa: |  |  |  | data: | 2013-06-07
Resp. Técnico: |  |  |  | BDI: | 30%
ítem | serviços | unid. | qde. | R$/unit | R$- TOTAL C/ BDI | Total do ítem(R$) | % |  | % do ítem
I | SERVIÇOS PRELIMINARES
I.1 | Taxas, impostos, aprovações | 1 | vb | 400 | 520 |  | 0.3467%
I.2 | Ponto de água/luz provisório, barracão de obra/limpeza preliminar | 1 | vb | 500 | 650 |  | 0.4333%
I.3 | Locação , gabarito da obra | 1 | vb | 100 | 130 |  | 0.08667%
| Total do ítem |  |  |  |  | 1300 |  |  | 0.8667%
II | FUNDAÇÃO
II.1 | Concreto armado para sapatas 120X120X50 incluso formas, armaduras, lançamento | 3 | m³ | 1300 | 5070 |  | 3.38% | 4225
II.2
II.3 | Concreto armado para sapatas 120X120X50 incluso formas, armaduras, lançamento | 4.5 | m³ | 1300 | 7605 |  | 5.07%
II.4 | viga baldrame 15x30 incluso formas, armaduras, lançamento | 3 | m³ | 1300 | 5070 |  | 3.38%
| Total do ítem |  |  |  |  | 17745 |  |  | 11.83%
III | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO
III.1 | pilar 20x30 / 20/40 até piso incluso formas, armaduras, lançamento | 1.5 | m³ | 1300 | 2535 |  | 1.69%
III.2 | vigas piso 15/40 incluso formas, armaduras, lançamento | 3.5 | m³ | 1300 | 5915 |  | 3.943%
III.3 | laje piso incluso escoras, armaduras, lançamento | 135 | m² | 76 | 13338 |  | 8.892%
III.4 | pilar 20x30 / 20/40 até teto (2,8m) incluso formas, armaduras, lançamento | 2.5 | m³ | 1300 | 4225 |  | 2.817%
III.5 | vigas cobertura 15/40 incluso formas, armaduras, lançamento | 5.2 | m³ | 1300 | 8788 |  | 5.859%
III.6 | laje cobertura incluso escoras, armaduras, lançamento | 135 | m³ | 76 | 13338 |  | 8.892%
| Total do ítem |  |  |  |  | 48139 |  |  | 32.09%
IV | COBERTURA
IV.1 | Estrutura metálica para cobertura | 125 | m² | 25 | 4062.5 |  | 2.708%
IV.2 | telhas | 125 | m² | 25 | 4062.5 |  | 2.708%
IV.3 | Rufos / calhas/ tubulações água pluvial | 1 | gb | 2500 | 3250 |  | 2.167%
| Total do ítem |  |  |  |  | 11375 |  |  | 7.583%
V | ALVENARIAS |  |  |  | 0
V.1 | Alvenaria parede tijolo 6f 1/1 e=14cm - porão | 100 | m² | 85 | 11050 |  | 7.367%
V.2 | Alvenaria parede tijolo 6f 1/1 e=14cm - superior | 25 | m² | 65 | 2112.5 |  | 1.408%
V.3 | Alvenaria tijolo aparente 1/2 vez e=12cm | 30 | m² | 35 | 1365 |  | 0.91%
V.4 | Alvenaria parede tijolo 6f 1/2 e=9cm - parede privisória frontal/platibanda | 75 | m² | 35 | 3412.5 |  | 2.275%
[6 empty] | 17940 |  |  | 11.96%
Total do ítem
VI | ACABAMENTO DE PAREDES E TETO
VI.1 | chapisco/emboço sobre parede tijolo aparente (interno) | 30 | m² | 25 | 975 |  | 0.65%
VI.2 | chapisco/emboço sobre parede tijolo 6f (interno/externo) | 300 | m² | 25 | 9750 |  | 6.5%
VI.3 | chapisco/emboço teto laje | 135 | m² | 25 | 4387.5 |  | 2.925%
| Total do ítem |  |  |  |  | 15112.5 |  |  | 10.08%
VII | ESQUADRIAS e VIDROS
VII.1 | Esquadrias - janelas de alumínio | 23 | m² | 450 | 13455 |  | 8.97%
VII.2 | vidro liso comum 6mm | 23 | m² | 85 | 2541.5 |  | 1.694%
| Total do ítem |  |  |  |  | 15996.5 |  |  | 10.66%
VIII | PISO - GRANILITE | 135 | m² | 75 | 13162.5 |  | 8.775%
| Total do ítem |  |  |  |  | 13162.5 |  |  | 8.775%
IX | ELÉTRICA | 1 | gb | 3000 | 3900 |  | 2.6%
| Total do ítem |  |  |  |  | 3900 |  |  | 2.6%
X | PINTURA | 1 | gb | 2000 | 2600 |  | 1.733%
| Total do ítem |  |  |  |  | 2600 |  |  | 1.733%
XI | LIMPEZA, CALAFETAÇÕES e EXTINTORES | 1 | gb | 2000 | 2729.5 |  | 1.82%
| Total do ítem |  |  |  |  | 2729.5 |  |  | 1.82%
TOTAL |  |  |  |  | 150000 |  | 100% |  | 100%
custo por m² |  |  |  |  | 1111.1111
Lincoln Makoto Nozaki
Eng. Civil CREA PR 9.555/D

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Proponente: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ-CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO |  |  | área da ampliação: |  | 135 | m²
Objeto: | AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA - CAMPUS |  |  | Tipo: |  | SALA
Local: | PR 160 KM 0 - CORNÉLIO PROCÓPIO PR
Empresa: |  |  |  | data: |  | 2013-06-07
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %
|  | SERVIÇOS(R$) | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1300 | 100%
II | FUNDAÇÃO | 17745 | 100%
III | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO | 48139 | 10% | 80% | 10%
IV | COBERTURA | 11375 |  |  | 100%
V | ALVENARIAS | 17940 |  |  | 80% | 20%
VI | ACABAMENTO DE PAREDES E TETO | 15112.5 |  |  |  | 100%
VII | ESQUADRIAS e VIDROS | 15996.5 |  |  |  | 80% | 20%
VIII | PISO - GRANILITE | 13162.5 |  |  |  |  | 100%
IX | ELÉTRICA | 3900 |  |  |  |  | 100%
X | PINTURA | 2600 |  |  |  |  | 100%
XI | LIMPEZA, CALAFETAÇÕES e EXTINTORES | 2729.5 |  |  |  |  | 100%
TOTAL SIMPLES EM R$ |  | 150000 | 23858.9 | 38511.2 | 30540.9 | 31497.7 | 25591.3
TOTAL SIMPLES EM % |  |  | 15.9059 | 25.6741 | 20.3606 | 20.9985 | 17.0609 | 0
TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 23858.9 | 62370.1 | 92911 | 124408.7 | 150000 | 150000
TOTAL ACUMULADO EM % |  |  | 15.9059 | 41.5801 | 61.9407 | 82.9391 | 100 | 100
| LOCAL, DATA |  |  |  |  | ENG./CREA-ASSINATURA