## Casa do Visitante Internacional
Obra: |  |  |  | Data | Validade
CASA DO VISITANTE |  |  |  | 04.11.2013 | 30.01.2014
| CCS - Alameda Padre Magno, 841, Jacarezinho |  |  | PLANILHA
Área: 247,81 m²
Valores
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| ABRIGO PROVISÓRIO |  |  |  | 0
1.1 | Tapume em tela de alambrado, com pontalete de madeira a cada 2,00 metros, incluindo portões de acesso para pessoas e entrada de materiais ( altura = 2,10m ). | m² | 210 | 12.2 | 2562
1.2 | Placa da obra (1,00x2,30)m, conforme texto a ser fornecido pela UENP. | ud | 1 | 281.82 | 281.82
1.3 | Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento, refeitório e depósito de materiais e ferramentas. | m² | 25 | 150 | 3750
1.4 | Ligação provisória de água e esgoto. | ud | 1 | 243.97 | 243.97
1.5 | Ligação provisória de energia elétrica. | ud | 1 | 255 | 255
| IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 0
1.6 | Limpeza e raspagem mecânica do terreno. | m² | 240 | 3 | 720
1.7 | Nivelamento do solo combinado com manual e mecânico. | m² | 240 | 1.3 | 312
1.8 | Locação convencional de obra, através de tábua corrida e pontaletes. | m² | 280 | 3.5 | 980
1.9 | Corte e aterro compensado | m³ | 81 | 5.42 | 439.02
1.10 | Aterro apiloado (manual) camadas 20cm, mat/emprestimo | m³ | 40 | 49.88 | 1995.2
1.11 | Alvenaria de embasamento com tijolos ceramicos maciços 5x10x20, assentados com argamassa traço 1.2.8(cim/cal/areia) | m² | 31 | 202.77 | 6285.87
1.12 | Aço CA50 (3/8" - ø10mm) | Kg | 129 | 6.01 | 775.29
1.13 | Aço CA50 (1/4" - ø6,3 mm) | Kg | 58 | 6.08 | 352.64
1.14 | Formas de madeira para fundação (com reaproveitamento). | m² | 18.9 | 38.93 | 735.777
1.15 | Concreto com resistência fck=25 MPa | m³ | 3.15 | 305 | 960.75
| Subtotal...R$ |  |  |  | 20649.337
2 | INFRA-ESTRUTURA
| ESTACAS |  |  |  | 0
2.1 | Perfuração de estacas (ø25cm). | m | 375.5 | 5.96 | 2237.98
2.2 | Aço CA50 (1/4" - ø6,3 mm) | Kg | 189.2 | 6.08 | 1150.336
2.3 | Aço CA50 (5/16" - ø8mm) | Kg | 429.66 | 6.01 | 2582.2566
2.4 | Concreto, fck=18 MPa, brita nº 02 (p/ estacas). | m³ | 18.78 | 293.25 | 5507.235
| BLOCOS e VIGAS BALDRAME |  |  |  | 0
2.5 | Escavação manual de valetas para os blocos e vigas baldrame. | m³ | 27.98 | 23.55 | 658.929
2.6 | Formas de madeira para fundação (com reaproveitamento). | m² | 102 | 38.93 | 3970.86
2.7 | Aço CA60 (ø5 mm) | Kg | 13.3 | 6.12 | 81.396
2.8 | Aço CA50 (5/16" - ø8mm) | Kg | 174.8 | 6.01 | 1050.548
2.9 | Aço CA50 (3/8" - ø10mm) | Kg | 95.5 | 6.01 | 573.955
2.10 | Aço CA50 (1/2" - ø12,5mm) | Kg | 39 | 5.96 | 232.44
2.11 | Concreto, fck=25 MPa (p/ blocos e vigas baldrames). | m³ | 11.51 | 305 | 3510.55
2.12 | Impermeabilização na parte superior das vigas baldrame existentes com material betuminoso. | m | 185 | 3.8 | 703
| Subtotal...R$ |  |  |  | 22259.4856
3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
| PILARES e VIGAS |  |  |  | 0
3.1 | Formas de compensado plastificado (12mm) para concreto aparente (com reaproveitamento) - Incluindo peças de travamento, sarrafos e cimbramento. | m² | 207.25 | 51.77 | 10729.3325
3.2 | Aço CA60 (ø5 mm) | Kg | 424.1 | 6.12 | 2595.492
3.3 | Aço CA50 (1/4" - ø6,3mm) | Kg | 213.7 | 6.08 | 1299.296
3.4 | Aço CA50 (5/16" - ø8mm) | Kg | 957.8 | 6.01 | 5756.378
3.5 | Aço CA50 (3/8" - ø10mm) | Kg | 439.4 | 6.01 | 2640.794
3.6 | Aço CA50 (1/2" - ø12,5mm) | Kg | 101.2 | 5.96 | 603.152
3.7 | Concreto com resistência fck=25 MPa | m³ | 26.95 | 305 | 8219.75
| LAJES PRÉ-FABRICADAS |  |  |  | 0
3.9 | Laje pré-fabricada treliçada tipo FORRO, com vigotas protendidas ou treliçada (h = 12 cm), com enchimento de EPS(B8/25/20), capa de concreto com fck=25 MPa e sobrecarga de 100,00 Kgf/m², de acordo com projeto estrutural. | m² | 130.7 | 65 | 8495.5
| Obs.: A empresa deverá apresentar projeto específico e detalhado da montagem das lajes, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro civil responsável. |  |  |  | 0
| Subtotal...R$ |  |  |  | 40339.6945
4 | COBERTURA EM MADEIRA
Estrutura de Madeira
4.1 | Estrutura em madeira da cobertura aparelhada, de acordo com os detalhes do projeto arquitetônico fornecido pela UENP Faz parte desta cobertura vigas (5 x 10) com: Pontaletes; caibros; sarrafos; pregos; meias tábuas; ripas, forros, vernizes etc. | m² | 318.71 | 89.77 | 28610.5967
| Telhas e cumeeiras |  |  |  | 0
4.2 | Telha cerâmica tipo duplan, inclinação 33%. | m² | 318.71 | 51 | 16254.21
4.3 | Cumeeira cerâmica, inclinação 33%. | ud | 28 | 45 | 1260
| Calhas, rufos e condutores |  |  |  | 0
4.4 | Calha em chapa galvanizada nº 24, corte 33cm, colocado | m | 37.55 | 32.66 | 1226.383
4.5 | Rufo em chapa galvanizada nº24, corte 33cm, colocado | m | 37.55 | 45 | 1689.75
4.6 | Condutor, pvc 100mm, para calha, incl/acess, colocodo | m | 32 | 33.84 | 1082.88
| Subtotal...R$ |  |  |  | 50123.8197
5 | ALVENARIA
5.1 | Lajota cerâmica comum (6 furos) assentada com argamassa de cimento e areia - meia vez. | m² | 454 | 32 | 14528
5.2 | Lajota cerâmica comum (6 furos) - assentada com argamassa de cimento e areia - uma vez. | m² | 40.1 | 32 | 1283.2
| Vergas e Contravergas |  |  |  | 0
5.3 | Verga em concreto (14 x 19)cm a serem instaladas sobre as portas, utilizando barras de aço CA-50 3/8". Sendo que o transpasse minimo para estas será de 30 cm para cada lado do vão da porta. Podendo ser pré-fabricada ou moldada "in-loco". | m | 20 | 20.2 | 404
| Subtotal...R$ |  |  |  | 16215.2
6 | ESQUADRIAS
CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO
6.1 | Contramarco de alumínio anodizado fosco na linha imperial 2.5 - Conforme detalhes do projeto arquitetônico. | m² | 22.68 | 30.85 | 699.678
| Obs: Os contramarcos devem ser na cor alumínio anodizado fosco, com pontos de fixação com intervalo máximo de 1,0m. Devem ser instalados na face interna da parede para que possam receber o acabamento em aluminio. |  |  |  | 0
| ALUMÍNIO |  |  |  | 0
6.2 | Esquadrias de alumínio anodizado fosco na linha imperial 2.5, - Instaladas - Conforme detalhes do projeto arquitetônico. | m² | 22.68 | 483.5 | 10965.78
| MADEIRA |  |  |  | 0
6.3 | Porta de madeira encabeçada (P1) - Abrir (0,80 x 2,10)m - lisa, Imbuia - Conforme detalhes do projeto arquitetônico. | ud | 18 | 150 | 2700
6.4 | Batente de ipê (3,5x15)cm - (0,80 x 2,10)m. | ud | 18 | 90 | 1620
6.5 | Guarnição de ipê (1,0x6,0)cm - (0,80 x 2,10)m. | jg | 18 | 55.5 | 999
6.6 | Fechadura tipo externa (cromada) de 1ª qualidade, com roseta, maçaneta alavanca de 10 cm, máquina 55 mm, tráfego médio. | ud | 6 | 128.57 | 771.42
6.7 | Fechadura tipo interna (cromada) de 1ª qualidade, com roseta, maçaneta alavanca de 10 cm, máquina 55 mm, tráfego médio. | ud | 6 | 102.57 | 615.42
6.8 | Fechadura tipo interna ou banheiro (cromada) de 1ª qualidade, com roseta, maçaneta alavanca de 10 cm, máquina 55 mm, tráfego médio. | ud | 6 | 102.57 | 615.42
6.9 | Dobradiças cromada 3 ½" x3", com pino e bola - com parafusos. | ud | 54 | 6.65 | 359.1
6.10 | GRADES DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0
6.11 | Execução e instalação de grades externas nas esquadrias da edificação (janelas), fixadas na alvenaria, executada em ferro liso redondo (ø 8mm) com intervalo máximo de 10cm entre as barras; fixadas em cantoneiras; com aplicação de anticorrosivo e duas demãos de tinta esmalte sintético cor alumínio. | m² | 22.68 | 105 | 2381.4
| OBS - As grades metálicas serão instaladas na face externa da alvenaria. |  |  |  | 0
| Subtotal...R$ |  |  |  | 21727.218
7 | INST.ELÉTRICA/LÓGICA/SPDA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LUMINÁRIAS
7.1 | Luminária de sobrepor completa, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. | ud | 8 | 57.8 | 462.4
7.2 | Luminária tipo plafon completa, com base em ferro com pintura eletrostaticamente na cor branca de alto desempenho, difusor de vidro, para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20W/127V. | ud | 18 | 55 | 990
| REATORES |  |  |  | 0
7.3 | Reator eletrônico 2x32W - alto fator de potência > 0,92 | pç | 8 | 22.65 | 181.2
7.4 | Reator eletrônico 2x20W- alto fator de potência > 0,92 | pç | 18 | 20.2 | 363.6
| LÂMPADAS |  |  |  | 0
7.5 | Lâmpada Fluorescente 32W, mínimo 2700 lúmens, vida útil 15.000hs, 3000K. | ud | 16 | 3.6 | 57.6
7.6 | Lâmpada fluorescente compacta 20W, mínimo 1100 lúmens, vida útil 8.000hs, 2700K. | ud | 36 | 4.1 | 147.6
| FIOS E CABOS |  |  |  | 0
7.7 | Cabo de cobre flexível isolado p/ 750V (2,5 mm²) | m | 2010 | 0.87 | 1748.7
7.8 | Cabo de cobre flexível isolado p/ 750V (4 mm²) | m | 310 | 1.43 | 443.3
7.9 | Cabo de cobre flexível isolado p/ 750V (6 mm²) | m | 70 | 2.12 | 148.4
| RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS |  |  |  | 0
7.10 | Cabo de cobre flexível isolação p/ 1kV (10 mm²) | m | 320 | 3.65 | 1168
7.11 | Eletroduto PVC corrugado (1") - | m | 80 | 1 | 80
7.12 | Eletroduto PVC corrugado (2") | m | 80 | 1.85 | 148
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-G)
7.13 | (QD-G) Quadro de distribuição para 20 módulos com barramento trifásico em cobre de dimensões 1/2" x 1/4" (3 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135 | 135
7.14 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A, tipo AC. | ud | 1 | 67.9 | 67.9
7.15 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.16 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.17 | Disjuntor DIN bipolar 50A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-1) |  |  |  | 0
7.18 | (QD-1) Quadro de distribuição para 12 módulos UL com barramento bifásico em cobre de dimensões 1/2" x 3/32" (2 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135.9 | 135.9
7.19 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A, tipo AC. | ud | 1 | 68 | 68
7.20 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.21 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.22 | Disjuntor DIN bipolar 25A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.23 | Disjuntor DIN bipolar 32A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-2) |  |  |  | 0
7.24 | (QD-2) Quadro de distribuição para 12 módulos UL com barramento bifásico em cobre de dimensões 1/2" x 3/32" (2 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135.9 | 135.9
7.25 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A, tipo AC. | ud | 1 | 68 | 68
7.26 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.27 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.28 | Disjuntor DIN bipolar 25A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.29 | Disjuntor DIN bipolar 32A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-3) |  |  |  | 0
7.30 | (QD-2) Quadro de distribuição para 12 módulos UL com barramento bifásico em cobre de dimensões 1/2" x 3/32" (2 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135.9 | 135.9
7.31 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A, tipo AC. | ud | 1 | 68 | 68
7.32 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.33 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.34 | Disjuntor DIN bipolar 25A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.35 | Disjuntor DIN bipolar 32A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-4) |  |  |  | 0
7.36 | (QD-2) Quadro de distribuição para 12 módulos UL com barramento bifásico em cobre de dimensões 1/2" x 3/32" (2 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135.9 | 135.9
7.37 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A, tipo AC. | ud | 1 | 68 | 68
7.38 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.39 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.40 | Disjuntor DIN bipolar 25A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.41 | Disjuntor DIN bipolar 32A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-5) |  |  |  | 0
7.42 | (QD-2) Quadro de distribuição para 12 módulos UL com barramento bifásico em cobre de dimensões 1/2" x 3/32" (2 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135.9 | 135.9
7.43 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A, tipo AC. | ud | 1 | 68 | 68
7.44 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.45 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.46 | Disjuntor DIN bipolar 25A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.47 | Disjuntor DIN bipolar 32A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD-6) |  |  |  | 0
7.48 | (QD-2) Quadro de distribuição para 12 módulos UL com barramento bifásico em cobre de dimensões 1/2" x 3/32" (2 fases, terra e neutro), 220/127V. 60Hz, contendo: | ud | 1 | 135.9 | 135.9
7.49 | Dispositivo DR bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A, tipo AC. | ud | 1 | 68 | 68
7.50 | Disjuntor DIN unipolar 16A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
7.51 | Disjuntor DIN unipolar 20A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.52 | Disjuntor DIN bipolar 25A, curva C. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 2 | 22.3 | 44.6
7.53 | Disjuntor DIN bipolar 32A, curva B. Corrente de proteção contra curto circuito: mínimo 5kA. | ud | 1 | 22.3 | 22.3
| ELETRODUTOS |  |  |  | 0
7.54 | Eletroduto PVC corrugado (3/4") | m | 750 | 1 | 750
7.55 | Eletroduto PVC corrugado (1") | m | 30 | 1 | 30
| CONDULETES, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
7.56 | Interruptor simples (uma tecla) | ud | 6 | 7.35 | 44.1
7.57 | Interruptor paralelo (uma tecla) | ud | 26 | 7.35 | 191.1
7.58 | Interruptor intermediario (uma tecla) | ud | 1 | 7.35 | 7.35
7.59 | Tomada universal 2P+T (10A/250V) | ud | 110 | 7.25 | 797.5
7.60 | Tomada universal 2P+T (20A/250V) | ud | 6 | 15.05 | 90.3
7.61 | Tomada trifásica (3P+T) (25A/250V) - p/ Ar Condicionado. | ud | 6 | 20.85 | 125.1
7.62 | Caixa de passagem metálica 4x2". | ud | 33 | 4.5 | 148.5
7.63 | Caixa de passagem octogonal metálica, fundo móvel em 4x4x4". | ud | 26 | 4 | 104
7.64 | Espelho para caixa de passagem (4x2"), para interruptor 1 telha. | ud | 33 | 4 | 132
7.65 | Espelho para caixa de passagem (4x2"), para uma tomada. | ud | 67 | 6 | 402
7.66 | Espelho para caixa de passagem (4x2"),, para duas tomadas. | ud | 24 | 6 | 144
7.67 | Espelho para caixa de passagem (4x2"),, tampa cega para chuveiro. | ud | 6 | 6 | 36
7.68 | Parafuso com bucha em nylon nº 6 | ud | 500 | 0.3 | 150
7.69 | DIVERSOS |  |  |  | 0
7.70 | Fita isolante, parafusos, porcas, arruelas e materiais adicionais. | ud | 10 | 19 | 190
7.71 | TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  | 0
7.72 | PONTOS DE TELEFONIA / LÓGICA |  |  |  | 0
7.73 | Tomada fêmea (Jack) RJ-45 Cat.6, | ud | 13 | 11 | 143
7.74 | Conector macho RJ-11 Cat.6 | ud | 12 | 2.5 | 30
7.75 | Caixa de passagem metálica 4x2". | ud | 19 | 2 | 38
7.76 | Caixa de passagem metálica, 40x40x15 cm. | ud | 6 | 40 | 240
7.77 | Espelho para caixa de passagem (4x2"), , para uma tomada fêmea (jack) RJ-45 Cat.6 | ud | 1 | 8 | 8
7.78 | Espelho para caixa de passagem (4x2"), para duas tomadas fêmea (jack) RJ-45 Cat.6 | ud | 13 | 8 | 104
7.79 | Espelho para caixa de passagem (4x2"), tampa cega para TV a cabo. | ud | 6 | 6 | 36
7.80 | Eletroduto PVC corrugado (1") | m | 60 | 1 | 60
7.81 | Eletroduto PVC corrugado (2") | m | 80 | 1.85 | 148
| RACK DE DADOS |  |  |  | 0
7.82 | Rack auto portante, 19" x 10U's, com porta e espelho em acrílico, com laterais removíveis, teto com sistema de ventilação forçada e acessórios - Completo. | cj | 1 | 560 | 560
7.83 | Régua de tomadas, padrão 19", com disjuntor. | ud | 1 | 35 | 35
7.84 | Organizador de cabos 1Ux19", para instalação em rack. | ud | 1 | 65 | 65
7.85 | Patch panel cat.6 568A/B 24 pontas. | ud | 1 | 568 | 568
7.86 | Switch ethernet cat.6 | ud | 1 | 2650 | 2650
7.87 | Roteador de acesso. | ud | 1 | 100 | 100
7.88 | Moden | ud | 1 | 100 | 100
7.90 | Roteador WI-FI | ud | 1 | 150 | 150
| DIVERSOS |  |  |  | 0
7.91 | Parafuso cabeça chata (5/16") | ud | 170 | 0.2 | 34
7.92 | Arruela lisa (5/16") | ud | 170 | 0.11 | 18.7
7.93 | Porca (5/16") | ud | 170 | 0.19 | 32.3
7.94 | Fita isolante, parafusos, porcas, arruelas e materiais adicionais. | vb | 1 | 100 | 100
| INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  | 0
7.95 | Execução de Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, tipo FRANKLIN, com pontaletes, tubos de ferro galvanizado, grampos de fixação, cabos de cobre nú, hastes de aterramento, etc. COMPLETO, de acordo com as especificações do projeto elétrico. | ud | 1 | 850 | 850
| Subtotal...R$ |  |  |  | 17646.75
8 | INSTAL. HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO
ÁGUA FRIA
TUBOS E CONEXÕES
8.1 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro - 25mm x 3/4" | ud | 30 | 3.15 | 94.5
8.2 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro - 32mm x 1" | ud | 10 | 3.53 | 35.3
8.3 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro - 50mm x 1.1/2" | ud | 6 | 6.64 | 39.84
8.4 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro - 60mm x 2" | ud | 4 | 11.76 | 47.04
8.5 | Adaptador soldável longo com flanges livres para caixa d´água - 25mm x 3/4" | ud | 3 | 18 | 54
8.6 | Adaptador soldável longo com flanges livres para caixa d´água - 32mm x 1" | ud | 7 | 11.78 | 82.46
8.7 | Adaptador soldável longo com flanges livres para caixa d´água - 60mm x 2" | ud | 2 | 5.32 | 10.64
8.8 | Bucha de redução soldável curta - 32mm x 25mm | ud | 4 | 3.4 | 13.6
8.9 | Bucha de redução soldável longa - 60mm x 25mm | ud | 2 | 6.63 | 13.26
8.10 | Bucha de redução soldável longa - 60mm x 50mm | ud | 3 | 10.81 | 32.43
8.11 | Joelho 45º soldável - 25mm | ud | 4 | 5.14 | 20.56
8.12 | Joelho 45º soldável - 50mm | ud | 3 | 6.31 | 18.93
8.13 | Joelho 45º soldável - 60mm | ud | 3 | 4.79 | 14.37
8.14 | Joelho 90º soldável - 25mm | ud | 39 | 5.54 | 216.06
8.15 | Joelho 90º soldável - 32mm | ud | 4 | 5.54 | 22.16
8.16 | Joelho 90º soldável - 50mm | ud | 9 | 10.16 | 91.44
8.17 | Luva soldável c/ rosca - 25mm x 3/4" | ud | 6 | 3.5 | 21
8.18 | Luva soldável c/ rosca - 32mm | ud | 1 | 4.5 | 4.5
8.19 | Tê 90º soldável - 25mm | ud | 8 | 5.44 | 43.52
8.20 | Tê 90º soldável - 32mm | ud | 6 | 6.77 | 40.62
8.21 | Tê 90º soldável - 60mm | ud | 8 | 24.88 | 199.04
8.22 | Tê de redução 90º soldável - 50mm x 25mm | ud | 6 | 12.32 | 73.92
8.23 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm x 1/2" | ud | 18 | 5.52 | 99.36
8.24 | Tê 90º soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4" | ud | 6 | 10.06 | 60.36
8.25 | Tubo de PVC rígido soldável Marrom (barra 6m) - 25mm | Br | 14 | 73.5 | 1029
8.26 | Tubo de PVC rígido soldável Marrom (barra 6m) - 32mm | Br | 3 | 91.64 | 274.92
8.27 | Tubo de PVC rígido soldável Marrom (barra 6m) - 50mm | Br | 3 | 132.26 | 396.78
8.28 | Tubo de PVC rígido soldável Marrom (barra 6m) - 60mm | Br | 4 | 197.58 | 790.32
| METAIS |  |  |  | 0
8.29 | Registro de Gaveta com canopla, em liga de latão, rosca BSP, Cl. Press: 14Kg/cm² - 1", | ud | 5 | 77.15 | 385.75
8.30 | Registro de Gaveta com canopla, em liga de latão, rosca BSP, Cl. Press: 14Kg/cm² - 2", | ud | 2 | 115.61 | 231.22
8.31 | Registro de Gaveta com canopla, em liga de latão, rosca BSP, Cl. Press.: 14Kg/cm² - 3/4", | ud | 12 | 32.08 | 384.96
8.32 | Registro de Pressão com canopla, em liga de latão, rosca BSP, Cl. Press.: 14Kg/cm² - 3/4", | ud | 6 | 32.08 | 192.48
8.33 | Válvula de Descarga para vaso sanitário, em latão, registro integrado - 1.1/2", | ud | 6 | 145 | 870
| ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
| TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 0
8.34 | Anel de borracha - 50mm | ud | 22 | 1.38 | 30.36
8.35 | Anel de borracha - 100mm | ud | 13 | 1.68 | 21.84
8.36 | Curva 90º curta - 40mm | ud | 6 | 11.25 | 67.5
8.37 | Joelho 45º - 40mm | ud | 6 | 8.83 | 52.98
8.38 | Joelho 45º - 50mm | ud | 37 | 9.52 | 352.24
8.39 | Joelho 45º - 100mm | ud | 6 | 17.45 | 104.7
8.40 | Joelho 90º - 40 c/ anel | ud | 6 | 8.12 | 48.72
8.41 | Joelho 90º - 40mm | ud | 6 | 8.12 | 48.72
8.42 | Joelho 90º - 50mm | ud | 35 | 8.91 | 311.85
8.43 | Joelho 90º - 100mm | ud | 8 | 13.08 | 104.64
8.44 | Junção simples - 50mm x 50mm | ud | 9 | 10.67 | 96.03
8.45 | Junção simples - 100mm x 50mm | ud | 6 | 13.73 | 82.38
8.46 | Bucha de redução longa - 50mm x 40mm | ud | 6 | 13.73 | 82.38
8.47 | Tê sanitário - 50mm x 50mm | ud | 10 | 12.5 | 125
8.48 | Tubo de PVC (NBR 5688) com ponta lisa - 6 metros - 40mm. | Br | 3 | 34 | 102
8.49 | Tubo de PVC (NBR 5688) com ponta lisa - 6 metros - 50mm. | Br | 2 | 38 | 76
8.50 | Tubo de PVC (NBR 5688) com ponta / bolsa - 6 metros - 50mm. | Br | 20 | 40.26 | 805.2
8.51 | Tubo de PVC (NBR 5688) com ponta / bolsa - 6 metros - 100mm. | Br | 13 | 55 | 715
| CAIXAS E RALOS |  |  |  | 0
8.52 | Caixa sifonada, grelha/ porta-grelha quadrado cromado - 150mm x 150mm x 50mm. | ud | 6 | 26.41 | 158.46
8.53 | Ralo sifonado alt. Reg. Saída 40. | ud | 12 | 15 | 180
| ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
8.54 | Caixa d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros. | ud | 3 | 455 | 1365
8.55 | Torneira bóia - 25 mm. | ud | 3 | 45 | 135
8.56 | Válvula de escoamento p/ lavatório sem ladrão, de metal | ud | 6 | 40 | 240
8.57 | Lavatório com coluna, cor branca, tamanho grande. | ud | 6 | 145 | 870
8.58 | Torneira para lavatório C50, cromada, de bancada tipo pressmatic, bica baixa, completa. | ud | 6 | 155 | 930
8.59 | Válvula de escoamento p/ tanque de louça, sem ladrão, de metal | ud | 6 | 40 | 240
8.60 | Tanque de louça branca, com coluna, marca | ud | 6 | 220 | 1320
8.61 | Torneira cromada C35, saida de parede, bica alta, para tanque. | ud | 6 | 145 | 870
8.62 | Sifão de copo para pia e lavatório com adaptador - 1" x 1.1/2". | ud | 6 | 18.5 | 111
8.63 | Sifão Corrugado Flexível com adaptador - 1.1/4" - 2". | ud | 6 | 18.5 | 111
8.64 | Bacia de louça sanitária convencional, grande, na cor branca, | ud | 6 | 189.9 | 1139.4
8.65 | Bolsa de ligação para vaso sanítario. | ud | 6 | 18 | 108
8.66 | Engate flexível plástico - 1/2" x 40cm | ud | 6 | 13 | 78
8.67 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanitário - 38 mm. | ud | 6 | 17 | 102
8.68 | Tubo de descarga VDE - 38mm | ud | 6 | 15.5 | 93
8.69 | Parafuso para fixação de Louça Sanitária | ud | 12 | 3.8 | 45.6
8.70 | Torneira cromada C50, de jardim, com biqueira, saída de parede. | ud | 2 | 35 | 70
8.71 | Torneira para pia de cozinha, cromada, giratoria, C50, de bancada, 1/4 de volta, com arejador, completa. | ud | 6 | 145 | 870
8.72 | Assento para vaso sanitário de plástico, com tampa, cor branca. | ud | 6 | 18.9 | 113.4
8.73 | Kit de acessórios FLEX, , contendo 5 peças, cromado. | ud | 6 | 289.9 | 1739.4
8.74 | Ducha super QUATTRO | ud | 6 | 42.9 | 257.4
8.75 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 0
8.76 | Suporte para extintor de parede com parafuso e bucha fisher. | ud | 2 | 9.5 | 19
8.77 | Seta de sinalização para extintor de parede. | ud | 2 | 10 | 20
8.78 | Extintor portátil, Pó Químico pressurizado ( PQ ) - 4kg | ud | 2 | 210 | 420
| Subtotal...R$ |  |  |  | 20737.54
9 | REVESTIMENTOS
EXTERNO
9.1 | Chapisco | m² | 305.25 | 6.5 | 1984.125
9.2 | Emboço | m² | 305.25 | 32 | 9768
INTERNO
9.3 | Chapisco nas paredes | m² | 629.65 | 6.5 | 4092.725
9.4 | Emboço nas paredes | m² | 629.65 | 29 | 18259.85
9.5 | Chapisco no teto | m² | 130.7 | 7 | 914.9
9.6 | Emboço no teto | m² | 130.7 | 31 | 4051.7
9.7 | Litocerâmica, cor a ser definida com a Fiscalização da UENP | m² | 88.64 | 76 | 6736.64
9.7 | Azulejo (20x20)cm, extra, branco brilhante, com rejunte branco para os banheiros e cozinhas, até o teto. | m² | 212.2 | 45.15 | 9580.83
| Subtotal...R$ |  |  |  | 55388.77
10 | PISOS
10.1 | Lastro (contra-piso) de concreto (esp = 6cm) - fck=15MPa - Regularizado p/ piso cerâmico. | m² | 130.7 | 28.4 | 3711.88
10.2 | Lastro (contra-piso) de concreto (esp. 6 cm) para a varanda - fck=15MPa - apiloado e desempenado, regularizado para p/píso cerâmico. | m² | 119.5 | 28.4 | 3393.8
10.3 | Piso cerâmico PEI-5(extra) - (41 x 41) cm, com rejunte, podendo ser porcelato esmaltado, cor e tipo a ser definido pela fiscalização da OBRA, pela UENP, em conjunto com a empresa CONTRATADA. | m² | 130.7 | 57 | 7449.9
10.4 | Rodapé cerâmico (7cm) - com rejunte, do mesmo tipo e cor. | m | 172.3 | 8.6 | 1481.78
10.5 | Piso cerâmico PEI-5(extra) - (41 x41) cm, com rejunte, podendo ser porcelato esmaltado, para a varanda. Cor e tipo a ser definido pela fiscalização da OBRA, pela UENP, em conjunto com a empresa CONTRATADA.. | m² | 119.5 | 56.5 | 6751.75
10.6 | Rodapé cerâmico (7cm) - com rejunte, do mesmo tipo e cor, para ser colocado na varanda. | m² | 22.5 | 8.6 | 193.5
| PEÇAS DE GRANITO |  |  |  | 0
10.7 | Soleiras de granito nas portas, cor cinza corumbá com esp=2,0cm - (15 x 80) cm. | ud | 18 | 60 | 1080
| Obs:. Todas as tubulações elétricas e hidráulicas serão embutidas no concreto do contrapiso regularizado. (conforme projetos específicos) |  |  |  | 0
| Subtotal...R$ |  |  |  | 24062.61
11 | PINTURAS
EXTERNO
11.1 | Aplicação de fundo selador para textura acrílica - Uma demão. | m² | 214.85 | 8 | 1718.8
11.2 | Aplicação textura acrílica média - Uma demão. | m² | 214.85 | 15 | 3222.75
INTERNO
11.3 | Aplicação de massa PVA nas paredes - Duas demãos com lixamento. | m² | 397.45 | 9.1 | 3616.795
11.4 | Aplicação de massa PVA no teto - Duas demãos com lixamento. | m² | 130.7 | 9.5 | 1241.65
11.5 | Aplicação de tinta acrílica fosca nas paredes - Duas demãos. | m² | 397.45 | 11.5 | 4570.675
11.6 | Aplicação de tinta acrílica fosca no teto - Duas demãos. | m² | 130.7 | 11.75 | 1535.725
11.7 | Aplicação de verniz nas esquadrias de madeira - Três demãos. | m² | 60.48 | 9 | 544.32
| Subtotal...R$ |  |  |  | 16450.715
12 | VIDROS, ESPELHOS e BOX PARA BANHEIROS
12.1 | Vidro liso transparente (4mm) - para janelas. | m² | 5.48 | 75.4 | 413.192
12.2 | Vidro mini boreal (4mm) - para janelas dos BWC's. | m² | 19.32 | 60.5 | 1168.86
12.3 | Box em vidro incolor temperado, espessura 8 mm, com puxador tipo bola, na dimensão de (1,18 x 2,00) m, com uma porta de correr, estruturado em aluminio anodizado fosco. | ud | 6 | 505 | 3030
12.4 | Espelho cristal (4mm) (0,60x0,80)m - fixados com cola, para os sanitários. | ud | 6 | 115 | 690
| Subtotal...R$ |  |  |  | 5302.052
13 | DIVISÓRIAS e BANCADAS
| PEÇAS DE GRANITO e MADEIRA |  |  |  | 0
Local: COZINHA
13.1 | Bancadas de granito - Cor cinza corumbá (esp=2cm) - (1,93 x 0,65)m - espessura 2 cm, contemplando área seca (fogão elétrico) e área úmida (cuba), com bordas boleadas, com uma cuba de aço inox de 14 cm de profundidade. Faz parte desta montagem os espelhos com 10 cm e abertura de nicho na parte seca para imbutir o fogão elétrico. Neste nicho deverá ser previsto uma borda de 1 cm de altura para sobreposição do fogão e não ter contacto com água. Conforme detalhado em projeto arquitetônico. | ud | 6 | 732 | 4392
13.2 | Divisórias de granito - Polido nos dois lados - Cor cinza corumbá - Dimensões = (0,85 x 1,20 x 0,03) m. | ud | 6 | 315 | 1890
13.3 | Armário em MDF, na cor branca, espessura de 15 mm, com 4 gavetas portando corrediças telescópicas, dobradiças de pressão de 35 mm, com puchadores de barra, com 1 porta de abrir e nicho para instalar frigobar. | m | 6 | 961.5 | 5769
| PINGADEIRAS DE GRANITO NAS JANELAS com aplicação de material isolante entre o granito e o contramarco. |  |  |  | 0
13.4 | Pingadeiras de granito J1 - p/ os contramarcos das janelas - cor cinza corumbá com esp = 2,0cm - (20 x 118) cm | ud | 6 | 85 | 510
13.5 | Pingadeiras de granito J2 - p/ os contramarcos das janelas - cor cinza corumbá com esp = 2,0cm - (20 x 135) cm | ud | 6 | 102 | 612
13.6 | Pingadeiras de granito J3 - p/ os contramarcos das janelas - cor cinza corumbá com esp = 2,0cm - (20 x 235) cm | ud | 6 | 176 | 1056
| Subtotal...R$ |  |  |  | 14229
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
| LIMPEZA |  |  |  | 0
14.2 | Retirada de entulhos durante a execução da obra através de caçambas e/ou caminhões, conforme a resolução 307/02 do CONAMA e a NBR 10004/04-classificação de resíduos. | mês | 5 | 350 | 1750
14.3 | Calçada externas, em concreto alisado, fck = 15 Mpa, espessura de 6 cm. | m² | 28.8 | 31.15 | 897.12
14.4 | Limpeza final da obra, incluindo vidros, pisos, paredes, louças, metais, retirada de entulhos, lavagem da obra, com entrega em perfeitas condições de uso. | m² | 247.81 | 6.1 | 1511.641
| obs.: A limpeza final de todo o prédio deverá ser completa,ou seja: Lavagem de todos os pisos, aplicação de material de limpeza adequado para todos os pisos, limpeza geral dos vidros e esquadrias e aplicação de cera. |  |  |  | 0
| Subtotal...R$ |  |  |  | 4158.761
15 | INFRAESTRUTURAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | Escavação de valetas a céu aberto para ligação e passagem de tubulações e elétrica e logica. | m³ | 2.5 | 23.55 | 58.875
15.2 | Escavação de valetas a céu aberto para caixas de passagem em alvenaria. | m³ | 0.2 | 23.55 | 4.71
| IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 0
15.3 | Cabo de cobre #25mm² - Isolação 1kV | m | 30 | 10.06 | 301.8
15.4 | Cabo de cobre #50mm² - Isolação 1kV | m | 90 | 19.88 | 1789.2
15.5 | Eletroduto PVC corrugado (2") | m | 50 | 1.85 | 92.5
15.6 | Caixas de passagem em alvenaria (30x30xVAR)cm, revestidas em seu interior com tampo de concreto. | ud | 3 | 75 | 225
| INSTAL. HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
15.7 | Escavação de valetas a céu aberto para ligação e passagem de tubulações e água fria e esgoto. | m³ | 3 | 23.55 | 70.65
15.8 | Escavação de valetas a céu aberto para caixas de passagem em alvenaria. | m³ | 2.9 | 23.55 | 68.295
| IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 0
15.9 | Caixas de inspeção em alvenaria (60x60xVAR)cm, revestidas em seu interior, impermeabilizada, lastro de concreto magro, enchimento e tampo de concreto hermeticamente fechado. | ud | 3 | 150 | 450
15.10 | Caixas de areia em alvenaria (60x60xVAR)cm, revestidas em seu interior, impermeabilizada, com lastro de concreto magro - Sem grelha. | ud | 3 | 125 | 375
15.11 | Caixas de areia em alvenaria (30x30xVAR)cm, revestidas em seu interior, impermeabilizada, com lastro de concreto magro - Com grelha. | ud | 3 | 135 | 405
15.12 | Caixas de gordura em alvenaria (60x60xVAR)cm, revestidas em seu interior, impermeabilizada, com lastro de concreto magro e tampo de concreto hermeticamente fechado. | ud | 3 | 125 | 375
| Subtotal...R$ |  |  |  | 4216.03
16 | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
16.1 | Frigobar, capacidade de 80 litros, 127 volts, cor branca, dimensão de (63,2 x 48,2) cm, profundidade de 51,9 cm. | ud | 6 | 805 | 4830
16.2 | TV LED 32", que contenha USB, HDMI One Design, ConnectShare Movie e Picture Quality, 127 Volts, cor negra, com suporte metálico para fixação na parede, conversor digital integrado. | ud | 6 | 1370 | 8220
16.3 | Fogão COOKTOP elétrico, 2 bocas, 220 Volts, de mesa, a ser imbutido no granito da pia da cozinha (parte seca) | ud | 6 | 910 | 5460
| Subtotal...R$ |  |  |  | 18510
0
TOTAL DO ORÇAMENTO ... R$ |  |  |  |  | 352016.9828
ESPECIFICAÇÕES: Instalação dos Pontos de Lógica
01- Sistema de Cabeamento
O Sistema de Cabeamento compreende o processo completo de instalação do ponto de lógica.
02- Detalhamento do Cabeamento
O Sistema de Cabeamento será baseado em cabos UTP (Unshielded Twisted Pair) de 04 pares, Categoria 5e e Categoria 6, padrão de conectorização EIA/TIA T568-A. Estes cabos serão lançados através da infra-estrutura da seguinte forma:
2.a) Os cabos UTP 4 pares partirão do centro de fiação (bracket/pacth panel) até a caixa metálica de (4 x 2) cm, embutida na parede de alvenaria, onde estão localizados os pontos de dados.
2.b) Em cada uma das tomadas destinadas a pontos de dados será instalado um adapter cable RJ45 para conexão com as estações de trabalho conectadas na rede;
2.c) A confecção dos Patch Cords, servirão de conexão entre o microcomputador e o ponto de lógica. Padrão de metragem em 02 (dois) metros;
2.d) Todos os cabos UTP serão terminados em Patch Panels (fornecido pela CONTRATADA) e instalados em Racks (bracket) (fornecidos pela CONTRATADA).
2.e) Serviços da UENP: No Rack (bracket) serão fixados também equipamentos (servidores de terminais, hub e switchs - fornecidos pela CONTRATADA), os quais serão interligados aos patch panels através de Patch Cords com metragem padrão de 1,5 (um e meio) metro.
03 - Certificação e Testes
Todos os pontos instalados no ambiente de Rede da UENP, deverão ser CERTIFICADOS ao nível de cada tomada, quanto ao suporte à operação nas Categorias 5e e Categoria 6.
04 - Identificação
Todos os pontos e paineis da redes serão identificados com etiqueta padrão Brady, ou similar, de acordo com a norma EIA/TIA 606-A fixados nos seguintes pontos: frente do patch panel, entrada do cabo no patch panel e chegada no ponto (espelho).
A identificação deverá ser providenciada pela empresa contratada, e será classificada por 06 (seis) dígitos/caracteres, sendo que os três primeiros irão identificar a “SALA” do bloco onde estarão sendo instalados os pontos de lógica, e os três últimos seguirão uma seqüência numérica de 001 a 999 (por sala).
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
UENP

## crono Casa Visit. Internacional
UENP |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [19 empty] | folha nº | 1
|  | Obra: |  |  | CASA DO VISITANTE | [12 empty] | Área: | 247.81 |  | m² | data
04.11.2013
|  | 1º mês |  |  | 2º mês |  |  | 3º mês |  |  | 4º mês |  |  | 5º mês | [8 empty] | % item | Valores Parciais (R$)
item | Discriminação | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [21 empty] | 5.866% | 20649.337 | bar: 1º mês 10
20649.34
2 | INFRA-ESTRUTURA | [21 empty] | 6.323% | 22259.4856 | bar: 1º mês 20 to 2º mês 10
|  | 14839.66 |  |  | 7419.83
3 | SUPERESTRUTURA | [21 empty] | 11.46% | 40339.6945 | bar: 2º mês 10 to 2º mês 30
40339.69
4 | COBERTURA EM MADEIRA | [21 empty] | 14.24% | 50123.8197 | bar: 3º mês 10 to 3º mês 20
50123.82
5 | ALVENARIA | [21 empty] | 4.606% | 16215.2 | bar: 2º mês 30 to 3º mês 20
[5 empty] | 5810.4 |  |  | 10404.8
6 | ESQUADRIAS | [21 empty] | 6.172% | 21727.218 | bar: 3º mês 20; 5º mês 20
[8 empty] | 10863.61 | [5 empty] | 10863.61
7 | INST.ELÉTRICA/LÓGICA/SPDA | [21 empty] | 5.013% | 17646.75 | bar: 3º mês 10; 4º mês 20; 5º mês 20 to 5º mês 30
[8 empty] | 4411.69 |  |  | 4411.69 |  |  | 8823.37
8 | INSTAL. HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO | [21 empty] | 5.891% | 20737.54 | bar: 3º mês 20; 4º mês 20; 5º mês 20 to 5º mês 30
[8 empty] | 5184.38 |  |  | 5184.38 |  |  | 10368.78
9 | REVESTIMENTOS | [21 empty] | 15.73% | 55388.77 | bar: 3º mês 20 to 3º mês 30; 5º mês 10 to 5º mês 30
[8 empty] | 22155.51 | [5 empty] | 33233.26
10 | PISOS | [21 empty] | 6.836% | 24062.61 | bar: 5º mês 10 to 5º mês 30
24062.61
11 | PINTURAS | [21 empty] | 4.673% | 16450.715 | bar: 4º mês 10 to 5º mês 30
[11 empty] | 8225.36 |  |  | 8225.36
12 | VIDROS, ESPELHOS e BOX PARA BANHEIROS | [21 empty] | 1.506% | 5302.052 | bar: 5º mês 20 to 5º mês 30
5302.05
13 | DIVISÓRIAS e BANCADAS | [21 empty] | 4.042% | 14229 | bar: 5º mês 10 to 5º mês 30
14229
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [21 empty] | 1.181% | 4158.761 | bar: 5º mês 10 to 5º mês 30
4158.76
15 | INFRAESTRUTURAS | [21 empty] | 1.198% | 4216.03 | bar: 5º mês 10 to 5º mês 30
4216.03
16 | MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | [21 empty] | 8.22% | 18510 | bar: 5º mês 30
18510
| DESEMBOLSO MENSAL -R$ | 1º mês 10: 35489; 2º mês 10: 53569.92; 3º mês 10: 103143.81; 4º mês 10: 17821.43; 5º mês 10: 141992.83 | [6 empty] | 100% | 100%
|  | 10.08% |  |  | 15.22% |  |  | 29.3% |  |  | 5.063% |  |  | 40.34%
[20 empty] | Subtotal ... R$ |  |  |  | 352016.9828
[11 empty] | CUSTO R$ |  |  |  |  | 1.420,51/m²
[17 empty] | VALOR TOTAL...R$ |  |  | 352016.98 |  |  |  | 100%